## FOR-GEC-035 (2)
[6 empty] | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN | [17 empty] | Código: FOR-GEC-035
Versión: 0
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021
Página: 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | 2. EVALUACION |  |  |  | 3. ASIGNACION |  | 4. PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | 5. EFECTO |  |  |  |  | 6. MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | SDIS | Contratista o Asociado | Tratamiento 1 | Tratamiento 2 | Tratamiento / Controles a ser implementados | Persona responsable del tratamiento | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Cómo se realiza el monitoreo? | Persona responsable del monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Elaboración inadecuada de Estudios previos y/o Anexos técnicos con estándares de servicios muy por debajo de las necesidades y calidad requeridas | Elaboración de Estudios Previos con requerimientos por debajo de las necesidades de la SDIS | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X |  | Reducir la Probabilidad | N/A | Revisión por parte de cada área afectada de la SDIS previa a la contratación | Grupo Técnico | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | Revisión y aprobación de áreas involucradas | Grupo Jurídico y Técnico | Etapa precontractual
2 | Específico | Interno | Selección | Económicos | Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato, por indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección | Responsabilidad patrimonial e Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X |  | Reducir la Probabilidad | N/A | Realización de evaluación de proponentes por personal adecuado y bajo los mismos parámetros de selección. (De acuerdo al Check List Requisitos Técnicos, Jurídicos y económicos) | Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Revisión Área Jurídica | Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación | Etapa de evaluación
3 | General | Interno | Selección | Regulatorios | Declaratoria de Desierta del Proceso | Incumplimiento de la misionalidad de la SDIS en cuanto a al servicio de manipulacion de alimentos para suplir las necesidades de las direcciones subdirecciones y Unidades operativas | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | X |  | Reducir las Consecuencias | N/A | Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y garantizar el servicio | Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Revisión Área Jurídica | Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación | Etapa de selección
4 | General | Externo | Selección | Económicos | Colusión | Pérdida en la calidad y cantidad de los servicios esperados por la SDIS | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Reducir la Probabilidad | N/A | Evitar establecer estándares técnicos discriminatorios Mantener la confidencialidad del proceso Publicación | Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación | Etapa de Planeación | Etapa de adjudicación | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Validación de requisitos exigidos a los oferentes | Grupo Técnico, Grupo Jurídico, Grupo Financiero y Subdirección de Contratación | Etapa de estructuración y selección
5 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Retraso en la suscripción del contrato por demoras en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato | Falta de la prestación del servicio de manipulación de alimentos. Incumplimiento de las metas propuestas por la SDIS | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Transferir | N/A | Establecimiento de pólizas de seriedad de la oferta por parte del oferente | Subdirección de Contratación | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Revisión de establecimiento de las pólizas | Subdirección de Contratación | Etapa Contractual
6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios en la legislación o normas técnicas o de calidad | Modificación de los términos en los que fue adjudicado el contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | X | X | Aceptar | N/A | Ajustes o modificación según los términos del Contrato. | SDIS y Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificación permanente de las novedades legislativas relacionadas con el objeto del Contrato e impulso de la modificación contractual a que haya lugar | Supervisor y Contratista | Mensual
7 | General | Interno | Planeación | Económicos | Análisis inadecuado del Sector por no solicitar cotizaciones a diferentes tipos de proveedores del servicio solicitado | Cálculo inadecuado en las tarifas estimadas. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X |  | Reducir la Probabilidad | N/A | Verificación de la realización del análisis del sector teniendo en cuenta cotizaciones requeridas | Grupo Financiero | Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Análisis en la estructuración de costos. | Grupo Financiero | Etapa precontractual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Incremento de los costos operativos del contratista que afecten la ejecución del contrato y las condiciones pactadas del mismo, por cambios o modificaciones de la legislación o normatividad vigente. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto |  | X | Reducir la Probabilidad | N/A | Estructuración de la propuesta teniendo en cuenta todas las variables, los costos directos e indirectos y demás conceptos requeridos para la prestación del servicio, incluidos los valores de insumos incluyendo la variación del IPC y las condiciones del contrato. | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Acta de inicio | Acta de finalización | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Validación de la estructuración de costos en donde se incluya el valor del IPC y del mercado | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Expedición de regulacion tritubaria - creacion de instrumentos impositivos que se apliquen al contrato | Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, incrementando los precios ofrecidos, genera desequilibrio contractual | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | X | X | Aceptar | N/A | Revisar la regulación impositiva o tributaria que impacta economicamente el contrato e identificar si afecta la ecuación financiera del contrato y en caso de que aplique generar las acciones para lograr el equilibrio del contrato | SDIS y Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Revisión por partedelsupervisor de la regulación tributaria e impositiva que pueda afectar el contrato e iniciar las acciones para lograr la equilibrio del contrato a través de la modificación contractual si hay lugar a ello | Supervisor y Contratista | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Desabastecimiento de los insumos requeridos y alza en los precios de los insumos e indisponibilidad de los mismos | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo |  | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Monitoreo por parte del contratista de abastecimiento de insumos así como seguimiento del incremento de precios para evaluar si podría existir desequilibrio económico | Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | SI | Supervisión y seguimiento. | Supervisor y Contratista | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Disminución del patrimonio técnico de la sociedad como consecuencia del incumplimiento de una obligación financiera en los términos acordados | Afectación de la operatividad de la prestación del servicio | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Aceptar | N/A | Realizar monitoreo | Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Adelantar el proceso administrativo sancionatorio consignado en el articulo 86 de las Ley 1474 de 2011. | Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Financieros | La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar. | Afecta el equilibrio económico del contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | X | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entraran a modificar los precios de común acuerdo | Supervisor y Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | SI | Contratista deberá informar por escrito al supervisor de la ocurrencia del hecho | Supervisor y Contratista | Mensual y en la liquidación del contrato
13 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta del personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato. | Prestación inadecuada del servicio | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir la Probabilidad | N/A | Capacitación y reemplazo de personal oportunamente | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Acta de inicio | Acta de finalización | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Verificación documental de las hojas de vida y programas de capacitación presentados por el contratista | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Manejo inadecuado de residuos | Pérdidas económicas por sanciones y multas de autoridades competentes por daños ambientales | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir la Probabilidad | N/A | Validación de cumplimiento de protocolos y procedimientos | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Acta de inicio | Acta de finalización | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Validaciones de documentación y procedimientos | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Mensual
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico | Afecta la respuesta a las necesidades de las unidades operativas y la ejecución del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto |  | X | Evitar | N/A | Coordinar con el contratista la priorización y reprogramación de los servicios de mantenimientos y demás actividades actividades a su cargo. | Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | SI | Supervisión y seguimiento. | Supervisor y Contratista | Mensual
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Averías o daños de mobiliario y/o equipos que prestan el servicio por parte del Contratista | Interrupción y demora en la prestación del servicio. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Solicitar el mantenimiento preventivo y hacer seguimiento a dicha actividad por parte del Contratista | Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y seguimiento. | Supervisor y Contratista | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta en la logística y organización que afecten la prestación del servicio | Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | X | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato. | Supervisor y Contratista | Acta de inicio | Finalización del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión y seguimiento. | Supervisor | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Huelgas, paros, motines y demás factores del equipo de trabajo del contratista que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con la SDIS. | Interrupción en la prestación del servicio, afectando el contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Reducir las Consecuencias | N/A | El contratista deberá tener un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por el supervisor para que este acorde con las necesidades de la Entidad y no causar traumatismo en la prestación del servicio | Contratista | 5 días calendario después de iniciado el contrato. | Posible | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Revisión del plan de contingencia del Contratista al inicio de la ejecución del contrato. | Supervisor | Al inicio del contrato
19 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes laborales en el sitio de ejecución del contrato por parte del personal que presta el servicio y que no se encuentre afiliado a ARL | Interrupción y demora en la prestación del servicio. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Reducir las Consecuencias | N/A | Implementación permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, propendiendo, además, por el cumplimiento permanente de la normatividad legal vigente en materia de seguridad social y riesgos laborales. | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Acta de inicio | Finalización del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificación documental de la implementación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes, procedimientos, información documentada, pagos al sistema de seguridad social, etc. | Supervisor | Trimestral
20 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños o pérdidas de los bienes de propiedad de la SDIS, causados en el lugar de ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del servicio Pérdidas económicas por reposición o arreglo de Bienes | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |  | X | Evitar | N/A | La Entidad cuenta con procedimientos establecidos de seguridad. El contratista también debe contar con ellos. | Grupo Técnico y Supervisor de los Contrato | Acta de inicio | Finalización del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificación permanente de las máquinas e insumos del contratista, así como del servicio prestado. | Supervisor y Contratista | Mensual y en la liquidación del contrato
Aprobó: GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Andrés Mauricio Valencia Pardo
CONTRATISTA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó: OSCAR ENRIQUE POLO MEZA
ASESOR APOYO LOGÍSTICO SAF

## Tablas
CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA | TIPO DE RIESGO |  | TRATAMIENTO | TRATAMIENTO2 | ASIGNACIÓN |  | AFECTA EJECUCION
General |  | Interno |  | Planeación | Económicos |  | Evitar | Evitar | SDIS |  | SI
Específico |  | Externo |  | Selección | Sociales o Políticos |  | Transferir | Transferir | Contratista o Asociado |  | NO
|  |  |  | Contratación | Operacionales |  | Aceptar | Aceptar
|  |  |  | Ejecución | Financieros |  | Reducir la Probabilidad | Reducir la Probabilidad
[5 empty] | Regulatorios |  | Reducir las Consecuencias | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | De la Naturaleza |  |  | N/A |  | RESPONSABLE TRATAMIENTO
[5 empty] | Ambientales |  |  |  |  | SDIS
[5 empty] | Tecnológicos |  |  |  |  | Contratista o Asociado
Supervisión - Contratista o Asociado
PROBABILIDAD |  |  | IMPACTO |  | CATEGORÍA
Categoría | Valoración |  | Categoría | Valoración | Valoración | Categoría
Raro | 1 |  | Insignificante | 1 | 1 | Riesgo Bajo
Improbable | 2 |  | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo
Posible | 3 |  | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo
Probable | 4 |  | Mayor | 4 | 4 | Riesgo Bajo
Casi Cierto | 5 |  | Catastrófico | 5 | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 6 | Riesgo Alto
[5 empty] | 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 8 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 9 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 10 | Riesgo Extremo

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN
Seleccione de la lista desplegable la Clase, Fuente, Etapa y Tipo, de conformidad con las condiciones generales del procedimiento.
2. EVALUACIÓN
Seleccione de la lista desplegable la probabilidad y el impacto de conformidad con las condiciones generales del procedimiento. El formato de manera automática establece la evaluación y la categoría del riesgo.
3. ASIGNACIÓN
Indique con una X si la asignación del responsable de llevar a cabo el tratamiento del riesgo es el contratista, la SDIS o ambos.
4. PLAN DE TRATAMIENTO
Seleccione de la lista desplegable el tratamiento o los tratamientos del riesgo identificado.
Indique los controles o el tratamiento a implementar.
Relacione el responsable de llevar a cabo el tratamiento respectivo
Relacione las fechas de inicio y fin del tratamiento a implementar
5. EFECTO
Seleccione de la lista desplegable la Probabilidad y el Impacto de conformidad con las condiciones generales del procedimiento una vez sea efectuado el Plan de Tratamiento. El formato de manera automática establece la evaluación y la categoría del riesgo.
Seleccione SI o No si la evaluación y la categoría resultante afectan la ejecución del contrato
6. MONITOREO Y REVISIÓN
Indique cómo se realizará el monitoreo de conformidad con las condiciones generales del procedimiento, así como la persona responsable de efectuarlo y su periodicidad.

## GUIA DE RIESGOS
GUIA DE RIESGOS DE POSIBLES RIESGOS INHERENTES
ETAPA CONTRACTUAL | EVENTO | CAUSAS | CONSECUENCIAS
Planeación | Inadecuada formulación y elaboración del PAA | Indebida identificación de las necesidades de la entidad en el PAA | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Incorrecta priorización | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Recortes presupuestales
Selección | Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal | Desconocimiento de la normatividad que rige la contratación estatal | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con la disponibilidad presupuestal
| Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente | Errados procedimientos internos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
No contar con actas de comité de contratación
Comité de contratación mal diseñado
| Adelantar un proceso contractual sin tener la competencia legal para realizarlo | Desconocimiento de las facultades y delegaciones existentes en la entidad | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Desconocimiento de las competencias de la entidad | Nulidad Absoluta del contrato
| Aprobar la adquisición de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad | Indebida descripción de la necesidad a contar | Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
Errada relación entre el objeto y la necesidad a contratar
|  | Indebida maduración o planeación del proceso contractual en tiempos, cantidades, valores, etc. | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Elaboración deficiente de los estudios previos, y de los pliegos de condiciones
|  | Elaboración deficiente de análisis del sector | Posible incumplimiento en el objeto del contrato
Errores en las especificaciones técnicas del bien, obra o servicios a contratar
| Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato | Establecer de manera inadecuada los requisitos de carácter habilitante en los procesos de selección | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Incumplimiento del principio de selección objetiva | Demandas
Indebida evaluación de los proponentes en el proceso de selección
|  | Elaboración deficiente de los análisis de sector | pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato
Elaboración deficiente de los estudios previos y de los pliegos de condiciones
|  | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
| Direccionamiento de contratación y/o vinculación a favor de un tercero | Tráfico de influencias | Demandas
|  | Inadecuada elaboración de los documentos previos, tales como estudios previos, pliegos de condiciones, análisis del sector y estudio de mercado | Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios
Detrimento patrimonial
| Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación | Inadecuado manejo de expedientes | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Inadecuada custodia de expedientes | Retrasos en la contratación
|  | Inaplicación de los procedimientos y métodos de archivo establecidos por la entidad y la norma | Demandas
| Suspensión del procesos de selección | Evidenciar un error en la estructuración de los documentos contractuales | Retrasos en el cumplimiento de las metas de la entidad
|  | Demandas, tutelas y solicitudes de proponentes | Insatisfacción de las necesidades y objetivos de la entidad
|  | Por sugerencia de algún órgano de control, con el propósito de realizar ajustes al proceso de selección directamente relacionados con la normatividad en materia contractual | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Retrasos en el proceso de selección | Ampliación de plazos para dar respuesta a las observaciones del proceso | Incumplimiento de metas y objetivos de la entidad
Ampliación de plazos para poder evaluar el proceso de selección, en la eventualidad que se reciban muchas ofertas
| Declaratoria de desierta del proceso de selección | Documentos falsos o irregulares presentados por los oferentes y que la entidad no logra evidenciar en el momento de la evaluación | Demandas
|  | No revisión de inhabilidades e incompatibilidades | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Contratación | Retraso en la suscripción del contrato | Incumplimiento o retraso del contratista en la firma del contrato | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
|  | Minuta contractual con errores | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
Demora en la elaboración, revisión y aprobación de la minuta del contrato
| Imposibilidad de celebrar el contrato o convenio por cualquiera de las partes | Inhabilidades sobrevinientes | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
| Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos legales | No expedición o demora en la expedición del registro presupuestal | Posible incumplimiento en el objeto del contrato
|  | No expedición o demora en la expedición de las garantías contractuales | Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguro
Demora en la aprobación de garantías contractuales
|  | No afiliación a la ARL para el caso de contratos de prestación de servicios | La entidad asume una responsabilidad muy alta, frente a cualquier accidente que tenga el contratista
Ejecución | Terminación unilateral del contrato | Las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden Público lo imponga | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Interdicción judicial de declaración de quiebra del contratista
|  | Cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato | Declaratoria de incumplimiento del contrato
| Terminación anticipada del contrato | Inhabilidades sobrevinientes | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
Solicitud de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo
|  | Mutuo acuerdo entre las partes | Declaratoria de incumplimiento del contrato
Imposibilidad en la ejecución del objeto contractual
| Nulidad absoluta del contrato | Se celebren con personas que incurran en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley | Demandas
|  | Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Se celebren con abuso o desviación de poder | Acciones de repetición
|  | Nulidad de los actos administrativos en que se fundamenten | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad
|  | Desconocimiento de los criterios sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta Ley | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
| Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad | Incumplimiento de especificaciones técnicas | Detrimento patrimonial
|  | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales
|  | No adelantar procesos de multas e incumplimientos, cuando el supervisor ha dado aviso oportuno | Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad
| Recibir obras, bienes y/o servicios que cumplen con las especificaciones técnicas establecida por la entidad, pero que su correcto funcionamiento no corresponde con la calidad y el tiempo previsto por la entidad | El contratista cumple con las condiciones técnicas de los bienes y obras, pero la operación en el tiempo deteriora la calidad del producto | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
| Inadecuado manejo de anticipos | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de buen manejo de anticipos
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
| Inadecuada liquidación de los contratos o convenios | Deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato por parte del supervisor y/o interventor del contrato o convenio | Demandas
|  | Ausencia de informes de supervisión | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
|  | Inadecuada gestión documental | Detrimento patrimonial
| Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios | Desconocimiento de los términos legales para la liquidación de contratos o convenios | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Pérdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio
| Inestabilidad de la obra | Deficiencia de controles y seguimiento al contrato o convenio por parte del supervisor o interventor | Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de la calidad de bienes y servicios
Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
demandas contractuales