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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	9
	DE
	9




NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) TERRITORIAL CAUCA
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  obra e interventoría). MANTENIMIENTO PUENTE RIO NEGRO - ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO

	Periodo:
	Del 01 del mes de SEPTIEMBRE al 29 del mes de SEPTIEMBRE DE 2024.

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	 RESOLUCION No. 007 DEL 24 DE ENERO DE 2020



Respetados Subdirector: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1417-2023

	CONTRATISTA:
	JORGE ELVAR TULCAN LOSADA
	NIT:
	9521002

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	MANTENIMIENTO PUENTE RIO NEGRO - ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO

	FECHA DE INICIO: 
	30/05/2023
	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$102.199.315,00

	VALOR ADICIONES:
	NA

	ADICIÓN 1:
	NA

	ADICIÓN NN:
	NA

	VALOR ACTUAL: 
	NA

	ANTICIPO 
	NA

	ANTICIPO OTORGADO:
	NA

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	NA

	SALDO POR AMORTIZAR:
	NA

	PLAZO INICIAL: 
	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1 

	PRÓRROGA 1:
	1 (UNO) MES Y 29 (VEINTINUEVE DIAS)

	PRÓRROGA N:
	NA

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	29/09/2023



1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	538923
	2023
	11
	C-2401-0600-105-0-2401024-02 

	$102.199.315,00
	$102.199.315,00
	$0



1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No1
	0
	0
	NA
	0

	Acta de Recibo Parcial de Obra No2
	0
	0
	NA
	0

	Acta de Recibo Parcial de Obra No3
	0
	0
	NA
	0

	Acta de Recibo Parcial de Obra No4
	$99.644.223
	$2.555.092
	NA
	$102.199.315,0

	Acta de Ajuste ___ No. 
	NA
	NA
	NA
	NA



1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE, para el periodo SEPTIEMBRE, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$99.644.223
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$102.199.315,0
	100%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$102.199.315,0
	100%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	NA
	NA

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$102.199.315,0
	100%



1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 

	Amortizado 
	$ 

	Saldo 
	$ 



1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:  100%      $102.199.315,0
Meta física ejecutada %:       100%     $102.199.315,0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO


	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	…
	…
	



1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	[bookmark: _Hlk106876458]FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	…
	…
	…



1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO
 
	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..



1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	19/07/
	
	
	



1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/05/2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/08/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	
CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA
NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$10.219.931,50
	580-47994000079568
	18/05/2023
	29/03/2024

	Buen Manejo Anticipo
	NA
	NA
	NA
	NA

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$20.439.863,00
	580-47994000079568
	18/05/2023
	19/09/2026

	Estabilidad de la Obra
	NA
	NA
	NA
	NA

	Calidad
	$30.659.794,50
	580-47994000079568
	30/07/2023
	29/09/2023



Garantía de RCE
	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	
	
	
	


  
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…



1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA: NO APLICA. 

2.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	

	CONTRATISTA:
	
	NIT:
	

	INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	

	OBJETO:
	

	FECHA DE INICIO:
	
	
	

	VALOR INICIAL: 
	 


	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN N:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	






2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	
	
	
	
	
	
	



2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	
	
	
	
	



2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. De fecha para el período el contrato reporta un avance de: 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
 
Total, inversión programada: 
Total, inversión ejecutada:     

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..



2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 

	
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	
	
	
	

	Buen Manejo Anticipo
	-
	-
	-
	-

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	
	
	
	

	Calidad del Servicio
	
	
	
	



ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y        GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O   NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	



2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	



2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	



3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
3.2 
 Con el presente contrato se realizó la protección del estribo izquierdo del Puente Rionegro, ubicado en el PR 125+0000 de la vía nacional 3702 Guadualejo- Belalcázar- El Palo, sector Toribío- Rionegro- El palo, mediante la colocación de bolsacretos para evitar que las crecientes del río, siguieran socavando el estribo y peligrando su estabilidad.
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Excavaciones varias en roca y en material común para la cimentación de los bolsacretos.

[image: ]    [image: ]

Construcción de bolsacretos en el estribo izquierdo. 

3.3 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
La interventoría durante este período ha realizado el acompañamiento al organismo de acción comunal OAC de los convenios en cuestión en los trámites requeridos para iniciar la ejecución de las obras de los proyectos. Así mismo, se realiza seguimiento y revisión de los procesos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de lo estipulado contractualmente.

3.5 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 

Cordialmente, 
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______________________________
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS 
M.P. 19202-16412 CAU
SUPERVISOR
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