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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	9
	DE
	9




NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) TERRITORIAL CAUCA
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  obra e interventoría). ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 5 LOTE 6

	Periodo:
	Del 01 del mes de ABRIL al 30 del mes de ABRIL DE 2024.

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	RESOLUCION No. 007 DEL 24 DE ENERO DE 2020



Respetados Subdirector: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: NO APLICA 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	

	CONTRATISTA:
	
	NIT:
	

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	

	FECHA DE INICIO: 
	
	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN NN:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	



1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	



1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. __
	
	
	
	

	Acta de Ajuste ___ No. 
	
	
	
	



1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. __  de fecha __, para el periodo xx, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	
	

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	
	

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	
	

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	
	



1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 

	Amortizado 
	$ 

	Saldo 
	$ 



1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:  
Meta física ejecutada %: 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO


	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	…
	…
	



1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	[bookmark: _Hlk106876458]FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	…
	…
	…



1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO
 
	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..



1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	



1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O  NO _

	
CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: XXXX
NOMBRE: XXXX xxx
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	
	
	
	

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	
	
	
	

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	
	
	
	



Garantía de RCE
	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	
	
	
	


  
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…



1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 



2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

2.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	2709-2023

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO ADMV VALLE CC
	NIT:
	901737282

	INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	

	OBJETO:
	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 5 LOTE 6

	FECHA DE INICIO:
	19/08/2023
	
	

	VALOR INICIAL: 
	382.195.352


	VALOR ADICIONES:
	$197.467.599

	ADICIÓN 1:
	$101.918.761

	ADICIÓN N:2
	$95.548.838

	VALOR ACTUAL: 
	$579.662.951,00


	ANTICIPO 
	NA

	ANTICIPO OTORGADO:
	N.A

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	N.A

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	N.A

	SALDO POR AMORTIZAR:
	N.A

	PLAZO INICIAL: 
	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1  

	PRÓRROGA 1:
	3 (TRES) MESES Y 29 (VEINTINUEVE) DIAS 

	PRÓRROGA N:
	N.A

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	30 DE ABRIL DEL 2024










2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02

	$382.195.352,00
	$382.195.352,00
	$0



2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No. 1
	$ 5,954,371.00
	$ 1,131,330.49
	$0,00
	$ 7,085,701.49

	Acta Mensual de Costos No.2
	$ 60,514,187.00
	$ 11,497,696.00
	$0,00
	$ 72,011,883.00

	Acta Mensual de Costos No.3
	$ 62,449,400.00
	$ 11,865,386.00
	$0,00
	$ 74,314,786.00

	Acta Mensual de Costos No.4
	$ 62,283,000.00
	$ 11,833,770.00
	$0,00
	$ 74,116,770.00

	Acta Mensual de Costos No.5
	$ 61,289,000.00
	$ 11,644,910.00
	$0,00
	$ 72,933,910.00

	Acta Mensual de Costos No.6
	$ 60,774,900.00
	$ 11,547,231.00
	$0,00
	$ 72,322,131.00

	Acta Mensual de Costos No.7
	$ 59,543,800.00
	$ 11,313,322.00
	$0,00
	$ 70,857,122.00

	Acta Mensual de Costos No.8
	$ 59,543,800.00
	$ 11,313,322.00
	$0,00
	$ 70,857,122.00

	Acta Mensual de Costos No.9
	$ 54,757,500.00
	$ 10,403,925.00
	$0,00
	$ 65,161,425.00



2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 9 De fecha DEL 1 AL 30 DE ABRIL para el período ABRIL el contrato reporta un avance de: 100 % y $579,662,951.00: 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
 
Total, inversión programada: $579,662,951.00	 100 % 
Total, inversión ejecutada:     $579,662,951.00        100 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..



2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 






	
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: COMPAÑÍA DE SEGUROS
NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$57.966.295,10
	21-44-101420676
	03/08/2023
	30/10/2024

	Buen Manejo Anticipo
	NA
	NA
	NA
	NA

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$115.932.590,20
	21-44-101420676
	03/08/2023
	03/04/2027

	Calidad del Servicio
	$137.898.885,30
	21-44-101420676
	06/05/2024
	06/11/2023



ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/10/2024
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y        GARANTIAS: 30/10/2024     
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:30/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	



2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	



2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	



3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS: La Administración vial cumplió sus obligaciones estipuladas en su contrato de la siguiente manera: 

	[bookmark: RANGE!A6]No.
	ACTIVIDAD
	OBSERVACIONES

	
	
	
	

	1
	Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías-Elaborar directorio de emergencias
	
La AMV-05 realizo monitoreo permanente a los sitios criticos con el fin de mantener informada a la entidad con respecto a novedades, que puedan afectar o amenazar las condicones de transitabilidad.se reporto y atendio la emergencia ocasionada por el fallo estructural del puente metalico del Rio palo en a ruta 3105 PR 18 +500,en el mes de enero del 2024. 

	

	2
	Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir   obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos
	La AMV-05 realizo monitoreo permanente a los sitios criticos con el fin de mantener informada a la entidad con respecto a novedades, que puedan afectar o amenazar las condicones de transitabilidad.
	

	3
	Informar  oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de  diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual
	 
	

	4
	Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar  y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría
	 
	

	5
	Actualizar  los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza  INVÍAS
	 
	

	6
	Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre  INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen  póliza de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por INVIAS
	 
	

	7
	Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
	 
	

	8
	Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a  su  cargo,   en  los  temas  relacionados  con  el  mantenimiento rutinario de carreteras,  de puentes,  aspectos administrativos y de economía solidaria
	Se realizaron capacitaciones en cuanto a las labores de mantenimiento rutinario y labores preventivas en las vias teniendo en cuenta que la temporada climatica seca , permite realizar labores que eviten futuras emergencias en la via
	

	9
	Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y programas de transferencia de tecnología  que INVÍAS programe para los ingenieros de la administración vial, en diferentes sitios del país
	La Dirección Territorial programó  y realizó durante el presente trimestre diferentes reuniones donde la AMV-05 participó activamente en cada una de ellas.
	

	10
	Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la  red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS
	La AMV-05 realizó la evaluación con criterio visual de las vías a cargo. 
	

	11
	Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo
	Se apoya a la territorial con la supervisión de los contrato de obra No. 2275-2023, 4205-2023, 3665-2023,1594-2022,1417-2023.

	

	12
	Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización  vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización 
	se envio informacion sobre necesidades de señalizacion a la direccion territorial cauca
	

	13
	Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de  estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento  de la seguridad vial
	La AMV-5 solicita mensualmente a las autoridades competentes los informes sobre la accidentalidad en las rutas a cargo, dichos reportes se consignan en informes que son enviados a la Territorial y Planta Central,
	

	14
	Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato
	No ha sido programdo por Planta central.
	

	15
	Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes
	Se mantiene monitoreo constante para identificar nuevas afectaciones a la zona de via.
	

	16
	Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga
	No ha sido programdo por Planta Central.
	

	17
	Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS 
	No ha sido programdo por Planta Central.
	

	18
	Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo
	No ha sido programado por Planta Central.
	

	19
	Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS
	 
	

	20
	Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución Nº  9337 del 30 de diciembre de 2016 ó el que esté vigente
	se realizo interventoria al contrato 4205-2023 y 4206-2023 de obras de demarcacion horizontal y señalizacion vertical.
	

	21
	Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES - del  INVIAS
	No ha sido programado por Planta Central.
	

	22
	Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta
	En este periodo no se realizaron.
	

	23
	Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial - HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema
	El aplicativo HERMES V2, continua con problemas tecnicos, que no permiten la actualización del regsitro fotográfico,se solicito por oficio la revision del problema a los administradores de la plataforma
	

	24
	Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles
	se han realizado obras de señalizacion con cercos en guadua en sitios con perdida de banca en la ruta 3702 y 3105 con ayuda de las cooperativas Union Toribio,  Nueva galez, Rio Palo y La Buitrera, se adecuo con relleno y una estructura provisional de contencion con costales sinteticos rellenos de material en el PR 0 +0050 en la ruta 26CCA con labores de la cooperativa 1 de mayo, se realizaron labores de apertura de canales de desague trasnversales con recubrimiento con madera del sitio entre el PR 53 +000 A PR 59 +000 por parte de la cooperativa Turpial
	

	25
	Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS
	se diligencio la informacion en el aplicativo SUKUBUN
	

	26
	Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS. En coordinación con la Subdirección de Estudios e Innovación y la Dirección Territorial, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores que correspondan a los contratos y convenios que ejecute INVIAS, para el desarrollo del programa de gestión de infraestructura en las vías a su cargo, e igualmente apoyará en el levantamiento de la información respectiva de acuerdo a la metodología suministrada por INVIAS 
	La AMV-05 con el apoyo de las cooperativas encargadas del mantenimiento rutinario, se realiza una vigilancia constante sobre los contratos que se ejecutan en las vías a cargo de la administración vial.
	




3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 

Cordialmente, 

[image: ]
______________________________
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS 
M.P. 19202-16412 CAU
SUPERVISOR
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