## PORTADA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS
INFORME TRIMESTRAL
DEL ADMINISTRADOR VIAL GRUPO No.__02_____
VERSIÓN No. _01__ DE FECHA: 01/04/2023
ARA INGENIERIA S.A.S
TERRITORIAL ANTIOQUIA
CARRETERAS:
TRAMO 5601
PR49+0000 AL PR103+0000
TRIMESTRE: (ENERO - MARZO / 2023)
LA UNION, ABRIL 2023
“La movilidad es de todos”

## TABLA DE CONTENIDO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INFORME TRIMESTRAL PERIODO ENERO - MARZO de 2023
ADMINISTRACION VIAL GRUPO _02__ TERRITORIAL __ANTIOQUIA___________
TABLA DE CONTENIDO
ITEM | DESCRIPCION
Cuadro No. 1 | Generalidades
Cuadro No. 2 | Cumplimiento indicadores de mantenimiento rutinario
Cuadro No. 3 | Relación estado de la red criterio de transitabilidad (visual)
Gráfico No. 1 | Estado de la red criterio de transitabilidad - visual (Semáforo)
Gráfico No. 2 | Estado de la red en torta-criterio de transitabilidad (visual)
Cuadro No. 4 | Relación estado de la red criterio Técnico
Gráfico No. 3 | Estado de la red criterio Técnico
Grafico No. 4 | Estado de la red en torta criterio Técnico
Mapa No. 1 | Estado de la red y sitios críticos de inestabilidad
Cuadro No. 5 | Necesidades preventivas de las vías
Cuadro No. 6 | Necesidades críticas de las vías
Cuadro No. 7 | Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las vías
Cuadro No. 8 | Información sobre emergencias
Cuadro No. 9 | Estado general de los puentes
Cuadro No. 10 | Priorización de puentes que requieren atención - rehabilitación y conservación
Cuadro No. 11 | Estado general de los pontones
Cuadro No. 12 | Necesidades de los pontones
Cuadro No. 13 | Estado General de los Túneles
Cuadro No. 14 | Necesidades en los Túneles
Cuadro No. 15 | Estado de la señalización vertical y señalización vertical faltante
Cuadro No. 16 | Estado de la señalización horizontal y señalización horizontal faltante
Cuadro No. 17 | Informe de accidentalidad
Cuadro No. 18 | Resumen de actividades para el buen uso y defensa de las vías
Cuadro No. 19 | Seguimiento de funciones técnicas y administrativas 2020 - 2023
Cuadro No. 20 | Ficha cuantitativa Administradores de Mantenimiento Vial
Cuadro No. 21 | Ficha cualitativa Administradores de Mantenimiento Vial
Cuadro No. 22 | Ficha cuantitativa Microempresas
Cuadro No. 23 | Ficha cualitativa Microempresas
Cuadro No. 24 | Información de interventorías a contratos de obra
Reseña 1 | Fotográfica
Reseña 2 | De prensa
Comentarios | Comentarios generales
Capacitación Microempresas | Capacitación Microempresas

## GENERALIDADES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 1
GENERALIDADES
| NOMBRE DEL INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
| NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR: |  | N/A
| SECTOR ADMINISTRADO: |  | LA UNION - LA FRONTERA - SONSÓN, CÓDIGO 5601
| DIRECCION OFICINA: |  | CALLE 7 No 10-46
| TELEFONOS : |  | OFICINA: |  | (4) 556 22 90 |  |  |  | FAX:
|  |  | CELULARES: |  |  | 311 210 04 53 |  |  | CORREO ELECTRONICO: | amvantioquia02@gmail.com
323 285 74 09
VERSIÓN No. _01__ DE FECHA: 01/01/2021 | CARRETERAS A CARGO
| CARRETERA | CODIGO | LONGITUD (km) |  |  | PRi | PRf | No. DE PUENTES | MICROEMPRESA | OBSERVACIONES
|  |  | P | A | T
| La Unión - Sonsón | 5601 | 53.74 |  | 53.74 | 49+0000 | 103+0000 | 8 | VIAS DE ORIENTE S.A.S
| TOTALES |  | 53.74 |  | 53.74 |  |  | 8
|  | P: Pavimento |  |  | A: Afirmado |  |  | T. Total
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
NOTA: CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION, CORREO ELECTRONICO O TELEFONO SE DEBE INFORMAR

## CUMPLIMIENTO %
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 2
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  | FECHA: ENE - MAR 2023
MICROEMPRESA | MICROEMPRESA | MICROEMPRESA | MICROEMPRESA | MICROEMPRESA
VIAS DE ORIENTE
INDICADOR | % | % | % | %
ROCERIA Y DESM. MANUAL |  |  |  |  | 100
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS |  |  |  |  | 100
LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES |  |  |  |  | 100
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE |  |  |  |  | 100
MANTENIMIENTO PUENTES |  |  |  |  | 100
LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES |  |  |  |  | 60
DESPEJE DE DERRUMBES |  |  |  |  | 100
PINTURA, RENOVACIÓN DE INDICACIONES EN EL MOJON
BACHEO CARRETERA PAV. |  |  |  |  | 100
PARCHEO CARRETERA PAV. |  |  |  |  | 100
LIMPIEZA DE LA CALZADA |  |  |  |  | 100
ARBORIZACION (SIEMBRA)
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES |  |  |  |  | 100
ATENCION DE EMERGENCIAS |  |  |  |  | 100
| BUENO | REGULAR | MALO | NO HUBO
OBSERVACIONES : SE REALIZOINSTALACIÓN DE PROHIBIDOS PARQUEAR CON PINTURA ACRILICA ENTRE EL PR50+0000 AL PR50+0250 PASO NACIONAL POR LA UNIÓN, TAMBIEN SE INSTALO LINEA DE DEMARCACION ENTRE EL PR61+0000 AL PR 68+0600 CD, INSTALACIÓN DE LINEAS LOGARITMICAS EN EL PR97+0300(FALLO GEOLOGICO)
* Indicar nombre de cada microempresa a la que se le aplica el indicador. Resolución N°
En caso de no cumplir totalmente con el indicador, informar la razón. |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
Indicar el Porcentaje de cumplimiento mensual para cada microempresa
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
100
100
54
100
100

## ESTADO RED VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No 3
RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENE - MAR / 2023
CODIGO VIA | PR INICIAL | PR FINAL | CARRETERA | Kms. | TIPO DE | ESTADO
SUPERFICIE
5601 | 49000 | 50000 | LA UNIÓN - SONSÓN | 0.905 | P | M | #REF! | 5601
[8 empty] | BUENO | 33.597
5601 | 50000 | 68613 | LA UNIÓN - SONSÓN | 18.652 | P | B | 0.5 | REGULAR | 11.764
[8 empty] | MALO | 8.382
5601 | 68613 | 71323 | LA UNIÓN - SONSÓN | 2.698 | P | M | -0.177 | TOTAL | 53.743
5601 | 71323 | 85160 | LA UNIÓN - SONSÓN | 13.705 | P | B | -0.193
5601 | 85160 | 87000 | LA UNIÓN - SONSÓN | 1.817 | P | M | 0.09
5601 | 87000 | 88000 | LA UNIÓN - SONSÓN | 0.98 | P | M | -0.06
5601 | 88000 | 90000 | LA UNIÓN - SONSÓN | 1.982 | P | M
5601 | 90000 | 91000 | LA UNIÓN - SONSÓN | 0.994 | P | R
5601 | 91000 | 95000 | LA UNIÓN - SONSÓN | 3.974 | P | R
5601 | 95000 | 97900 | LA UNIÓN - SONSÓN | 2.827 | P | R
5601 | 97900 | 100900 | LA UNIÓN - SONSÓN | 2.979 | P | R
5601 | 100900 | 101+0900 | LA UNIÓN - SONSÓN | 0.99 | P | R
5601 | 101+0900 | 103000 | LA UNIÓN - SONSÓN | 1.24 | P | B
53.743
Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color.
CONVENCIONES
|  |  |  | B | BUENO
|  |  |  | R | REGULAR
|  |  |  | M | MALO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VÍAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VIA: | LA UNION - LA FRONTERA - SONSÓN | [51 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  |  | 5601
SECTOR | 01 | [6 empty] | LA UNIÓN - LA FRONTERA | [48 empty] | PR49+0000 A PR67+0700
| 02 | [6 empty] | LA FRONTERA - SONSÓN | [48 empty] | PR67+0700 A PR103+0000
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA | [45 empty] | PERÍODO EVALUADO: | [10 empty] | ENE - MAR / 2023
CÓDIGO | SECTOR | [54 empty] | Longitud y Porcentaje
| 5601 | [54 empty] | sobre el total de la vía
PR | 49 | [10 empty] | 60 | [9 empty] | 70 | [9 empty] | 80 | [9 empty] | 90 | [6 empty] | 100 |  |  | 103 |  |  |  | o del ítem
ÍTEM |  |  |  |  | 49 | [27 empty] | 55 | 60 | 65 | [13 empty] | 70 | 75 | 80 |  |  |  | 103 | B |  | R |  | M
[56 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento |  | B | [51 empty] | B
| M | B | b | b | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | R | R | R | b | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | m | m | r | m | m | m | m | M | M | b | b | r | r | B | B |  | 33.597 | 62.52% | 11.764 | 21.89% | 8.382 | 15.6% | 100%
Afirmado
| M: NO APLICA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Puentes (Son: 8 )
| B B: B; B B: B; B B: B; B R: B; B B: B; B B: M; B M: B; B m: R |  | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 100%
Cunetas
| b | b | b | b | r | b | b | r | r | b | b | r | b | b | b | b | b | b | b | r | r | r | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | r | r | r | B | r | r | r | b | b | r | m | m | m | m | m | m | m | b |  | 33 | 61.11% | 14 | 25.93% | 7 | 12.96% | 100%
Señalización Vertical
| B | B | B | B | B | B | R | R | R | M | R | R | R | R | R | B | B | B | R | R | M | R | M | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  | 9 | 16.67% | 42 | 77.78% | 3 | 5.556% | 100%
Señalización horizontal
| m | R | R | R | R | R | b | b | b | b | b | b | b | b | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | B | B | B | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | B |  | 37 | 68.52% | 5 | 9.259% | 12 | 22.22% | 100%
Rocería
[56 empty] | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | bar: m to B
Alcantarillas
| b | b | R | R | R | R | R | R | R | B | R | R | R | R | R | R | R | B | B | R | R | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | B | R | B | B |  | 22 | 40.74% | 32 | 59.26% | 0 | 0% | 100%
Limpiezas de bermas
[56 empty] | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | bar: m to B
NOTA: Indicar en el mapa los PRs de cada uno de los sitios importantes | [55 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
LA FRONTERA PR 67+0700
LA UNIÓN PR 49+0000
SONSÓN PR 103+0000
MESOPOTAMIA

## TORTA EST. VIAS VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 2
ESTADO DE LAS VIAS EN TORTA-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
TRIMESTRE EVALUADO: | ENE - MAR / 2023
CARRETERA | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE EVALUADO
%
|  |  | BUENO | 33.597 | 62.51%
TRAMO |  |  | REGULAR | 11.764 | 21.89%
5601 |  |  | MALO | 8.382 | 15.6%
LA UNION-LA FRONTERA-SONSON |  |  | TOTAL | 53.743 | 100%
CONVENCIONES
BUENO
REGULAR
MALO |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO RED TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No 4
RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | PERIODO EVALUADO: |  | JULIO - DICIEMBRE/2022
CODIGO VIA | PR INICIAL | PR FINAL | CARRETERA | Kms. | TIPO DE | ESTADO
[5 empty] | SUPERFICIE |  | 5601
5601 | 49+0000 | 49+0885 | La Unión - Sonsón | 0.885 | P-1 | M | MB | 0
5601 | 49+0885 | 50+0040 | La Unión - Sonsón | 0.02 | P-6 | R | B | 5.137
5601 | 49+0885 | 50+0040 | La Unión - Sonsón | 0.04 | P-6 | M | R | 30.87
5601 | 50+0040 | 50+0240 | La Unión - Sonsón | 0.2 | P-6 | M | M | 18.911
5601 | 50+0040 | 50+0240 | La Unión - Sonsón | 0.2 | P-6 | M | MM | 0
5601 | 50+0240 | 51+0000 | La Unión - Sonsón | 0.76 | P-6 | R | TOTAL | 54.918
5601 | 51+0000 | 52+0000 | La Unión - Sonsón | 1 | P-6 | R
5601 | 52+0000 | 53+0000 | La Unión - Sonsón | 0.996 | P-6 | R
5601 | 53+0000 | 54+0000 | La Unión - Sonsón | 1.002 | P-6 | B
5601 | 54+0000 | 55+0000 | La Unión - Sonsón | 1.002 | P-6 | R
5601 | 55+0000 | 56+0000 | La Unión - Sonsón | 0.999 | P-6 | R
5601 | 56+0000 | 57+0000 | La Unión - Sonsón | 1.002 | P-6 | R
5601 | 57+0000 | 58+0000 | La Unión - Sonsón | 0.976 | P-6 | R
5601 | 58+0000 | 59+0000 | La Unión - Sonsón | 0.956 | P-6 | R
5601 | 59+0000 | 60+0000 | La Unión - Sonsón | 1.043 | P-6 | R
5601 | 60+0000 | 61+0000 | La Unión - Sonsón | 1.006 | P-6 | R
5601 | 61+0000 | 62+0000 | La Unión - Sonsón | 1.012 | P-6 | R
5601 | 62+0000 | 63+0000 | La Unión - Sonsón | 1.007 | P-6 | R
5601 | 63+0000 | 64+0000 | La Unión - Sonsón | 1.005 | P-6 | R
5601 | 64+0000 | 65+0000 | La Unión - Sonsón | 0.995 | P-6 | R
5601 | 65+0000 | 66+0000 | La Unión - Sonsón | 0.992 | P-6 | R
5601 | 66+0000 | 67+0000 | La Unión - Sonsón | 1 | P-6 | R
5601 | 67+0000 | 68+0000 | La Unión - Sonsón | 1.004 | P-6 | R
5601 | 68+0000 | 68+0601 | La Unión - Sonsón | 0.601 | P-6 | R
5601 | 68+0601 | 69+0000 | La Unión - Sonsón | 0.393 | P-1 | M
5601 | 69+0000 | 70+0000 | La Unión - Sonsón | 1 | P-1 | M
5601 | 70+0000 | 71+0000 | La Unión - Sonsón | 0.99 | P-1 | M
5601 | 71+0000 | 71+0318 | La Unión - Sonsón | 0.318 | P-1 | M
5601 | 71+0318 | 72+0000 | La Unión - Sonsón | 0.685 | P-6 | R
5601 | 72+0000 | 72+0688 | La Unión - Sonsón | 0.688 | P-6 | R
5601 | 72+0688 | 73+0000 | La Unión - Sonsón | 0.288 | P-1 | R
5601 | 73+0000 | 74+0000 | La Unión - Sonsón | 1.021 | P-1 | R
5601 | 74+0000 | 75+0000 | La Unión - Sonsón | 1.003 | P-1 | M
5601 | 75+0000 | 76+0000 | La Unión - Sonsón | 0.998 | P-1 | M
5601 | 76+0000 | 77+0000 | La Unión - Sonsón | 0.973 | P-1 | R
5601 | 77+0000 | 78+0000 | La Unión - Sonsón | 1.041 | P-1 | R
5601 | 78+0000 | 79+0000 | La Unión - Sonsón | 0.982 | P-1 | M
5601 | 79+0000 | 80+0000 | La Unión - Sonsón | 0.947 | P-1 | R
5601 | 80+0000 | 81+0000 | La Unión - Sonsón | 0.968 | P-1 | R
5601 | 81+0000 | 82+0000 | La Unión - Sonsón | 0.996 | P-1 | R
5601 | 82+0000 | 83+0000 | La Unión - Sonsón | 0.963 | P-1 | R
5601 | 83+0000 | 84+0000 | La Unión - Sonsón | 0.992 | P-1 | M
5601 | 84+0000 | 85+0000 | La Unión - Sonsón | 1.003 | P-1 | M
5601 | 85+0000 | 86+0000 | La Unión - Sonsón | 0.983 | P-1 | M
5601 | 86+0000 | 87+0000 | La Unión - Sonsón | 0.994 | P-1 | M
5601 | 87+0000 | 88+0000 | La Unión - Sonsón | 0.98 | P-1 | M
5601 | 88+0000 | 89+0000 | La Unión - Sonsón | 0.989 | P-1 | M
5601 | 89+0000 | 90+0000 | La Unión - Sonsón | 0.993 | P-1 | M
5601 | 90+0000 | 91+0000 | La Unión - Sonsón | 0.994 | P-1 | M
5601 | 91+0000 | 92+0000 | La Unión - Sonsón | 1.002 | P-1 | M
5601 | 92+0000 | 93+0000 | La Unión - Sonsón | 0.99 | P-1 | M
5601 | 93+0000 | 94+0000 | La Unión - Sonsón | 0.992 | P-1 | M
5601 | 94+0000 | 95+0000 | La Unión - Sonsón | 0.99 | P-1 | M
5601 | 95+0000 | 96+0000 | La Unión - Sonsón | 0.958 | P-1 | B
5601 | 96+0000 | 97+0000 | La Unión - Sonsón | 0.969 | P-1 | B
5601 | 97+0000 | 98+0000 | La Unión - Sonsón | 1 | P-1 | R
5601 | 98+0000 | 99+0000 | La Unión - Sonsón | 0.99 | P-1 | R
5601 | 99+0000 | 100+0000 | La Unión - Sonsón | 0.989 | P-1 | B
5601 | 100+0000 | 101+0000 | La Unión - Sonsón | 0.99 | P-1 | R
5601 | 101+0000 | 101+0910 | La Unión - Sonsón | 0.91 | P-1 | R
5601 | 101+0910 | 102+0000 | La Unión - Sonsón | 0.084 | P-1 | B
5601 | 102+0000 | 102+0000 | La Unión - Sonsón | 0.084 | P-1 | R
5601 | 102+0000 | 102+0950 | La Unión - Sonsón | 0.95 | P-1 | B
5601 | 102+0950 | 102+0950 | La Unión - Sonsón | 0.95 | P-1 | R
5601 | 102+0950 | 103+0000 | La Unión - Sonsón | 0.185 | P-1 | B
54.918
CONVENCIONES
|  |  |  | MB | MUY BUENO
|  |  |  | B | BUENO
|  |  |  | R | REGULAR
|  |  |  | M | MALO
|  |  |  | MM | MUY MALO | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TÉCNICO
NOMBRE DE LA VÍA: | LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN | [53 empty] | Código de la vía: |  |  |  | 5601
SECTOR | LA UNIÓN - SONSÓN | [53 empty] | PR 49+0000 A PR 103+0000
INGENIERO RESIDENTE: | [5 empty] | CARLOS MARIO MORENO I. | [48 empty] | PERIODO EVALUADO: |  |  |  |  | JULIO - DICIEMBRE / 2022
CÓDIGO | [56 empty] | Longitud y Porcentaje
| SECTOR | [55 empty] | sobre el total de la vía
PR | 5601 | [55 empty] | o del ítem
ÍTEM | 49 | [10 empty] | 60 | [9 empty] | 70 | [9 empty] | 80 | [9 empty] | 90 | [6 empty] | 100 |  |  | 103 |  |  | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[5 empty] | 49 | [27 empty] | 55 | 60 | 65 | [13 empty] | 70 | 75 | 80 |  |  |  | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento |  | M | [51 empty] | B
| M | R | M | R | B | R | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | M | M | M | M | R | R | M | M | R | R | R | M | R | R | R | R | R | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | B | R | R | R | B | R | B | 0 | 0% | 5.137 | 9.354% | 30.87 | 56.21% | 18.911 | 34.43% | 0 | 0% | 100%
Afirmado
| NO APLICA | [53 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
Puentes (Son: 8 )
[9 empty] | B |  |  |  | B | [6 empty] | B |  |  |  | B | [9 empty] | B | M |  |  | B | [6 empty] | B | [9 empty] | 0 | 0% | 7 | 87.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 100%
Cunetas
| b | b | b | b | r | b | b | r | r | b | b | r | b | b | b | b | b | b | b | r | r | r | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | r | r | r | m | r | r | r | b | b | r | m | m | m | m | m | m | m | b | 0 | 0% | 32 | 59.26% | 14 | 25.93% | 8 | 14.81% | 0 | 0% | 100%
Señalización Vertical
| R | M | B | B | R | R | R | R | R | M | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | M | R | M | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 0 | 0% | 2 | 3.704% | 48 | 88.89% | 4 | 7.407% | 0 | 0% | 100%
Señalización horizontal
| M | M | M | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | B | 0 | 0% | 16 | 29.63% | 18 | 33.33% | 20 | 37.04% | 0 | 0% | 100%
Rocería
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 0 | 0% | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
Alcantarillas
| b | b | R | R | R | R | R | R | R | B | R | R | R | R | R | R | R | B | B | R | R | R | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | B | R | B | B | 0 | 0% | 22 | 40.74% | 32 | 59.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
Limpiezas de bermas
[55 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
NOTA: Indicar en el mapa los PRs de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
OBSERVACIONES:
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
LA FRONTERA PR 67+0700
LA UNIÓN PR 49+0000
SONSÓN PR 103+0000
MESOPOTAMIA

## TORTA EST. VIAS TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
GRAFICO No. 4
ESTADO DE LA RED EN TORTA - CRITERIO TECNICO
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA
PERIODO EVALUADO: | JULIO - DICIEMBRE / 2022
CARRETERA | SEMESTRE ANTERIOR | SEMESTRE EVALUADO | SEMESTRE EVALUADO
|  |  | 0 | 0%
|  |  | 5.137 | 9.354%
LA UNION - SONSON |  |  | 30.87 | 56.21%
RUTA 5601 |  |  | 18.911 | 34.43%
|  |  | 0 | 0%
|  |  | 54.918 | 100%
CONVENCIONES
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## MAPA EST RED
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
MAPA No. 1
ESTADO DE LA RED Y SITIOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD
INCLUIR AQUÍ EL MAPA CON EL ESTADO GENERAL DE LA RED VIAL A CARGO (CON COLORES
DEL CRITERIO TÉCNICO) Y LA UBICACIÓN CON PR DE LOS SITIOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD
CONVENCIONES
[5 empty] | MB | MUY BUENO
[5 empty] | B | BUENO
[5 empty] | R | REGULAR
[5 empty] | M | MALO
[5 empty] | MM | MUY MALO
NOTA: | Ubicar en el mapa municipios, PRs de sitios importantes y lugares donde hay
cambios en el estado de la red y sitios críticos de inestabilidad.
RELACIÓN SITIOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD
No | CÓDIGO VÍA | SECTOR | PR | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1 | 5601 | EL CARDAL | 70+0080 | Socavación y erosión pata del talud inferior. | 19+500
2 | 5601 | AURES | 80+0460 | Erosión en descole de obra de drenaje, formación de gran cárcava en talud inferior | 24+700
3 | 5601 | AURES | 81+0820 | Reactivación inestabilidad talud superior, con caídas de suelo e invasión de calzada.
4 | 5601 | AURES | 81+0200 | Fallo de muro en gaviones, por malla deteriorada
5 | 5601 | AURES | 81+0250 | Fallo de cuneta y de talud inferioren el costado izquierdo, se presentan grietas en el talud. Lugar en constante chequeo
6 | 5601 | AURES CARTAGENA | 83+0012 | Daño en losa de puente "Cartagena", fisuras en vigas, socavación en estribos y aletas y disipador de energía.
7 | 5601 | LA MORELIA | 84+0750 | Fallo de Bordillo en talud Inferior
8 | 5601 | LA MORELIA | 85+0660 | Asentamiento carril derecho. Talud inferior inestable lado derecho. | 61+100 a 61+600
9 | 5601 | MANANTIALES | 92+0087 | Daño serevo en obra, encole y decole, se requiere cambio y mejoramiento.
10 | 5601 | MANANTIALES | 91+0840 - 92+0010 | Deformación de la calzada, deslizamiento lento masivo.
11 | 5601 | TASAJO | 93+0750 | Desprendimiento del talud inferior, lado izquierdo de la vía por acción erosiva del río "Tasajo". | 18+000
12 | 5601 | TASAJO | 94+0260 | Fuerte Erosion en descole causado por incremento de caudal de quebrada.
13 | 5601 | TASAJO | 94+0450 | Carcava descole obra y desconfinamiento de banca.
14 | 5601 | TASAJO | 94+0820 - 94+0875 | Hundimiento de banca en longitud de 65 metros. Ya es notorio el desnivel tanto a la entrada como a la salida de sector afectado. | 44+500 a 45+500
15 | 5601 | TASAJO | 95+0750 - 95+0840 | Hundimiento de banca en longitud de 100 metros. El paso continua estable luego de aplicación en 2013 de capa de renivelación de MSC-1, como medida de mitigación. | 44+500 a 45+500
16 | 5601 | LA HONDA | 97+0300 | Asentamiento carril derecho. Talud inferior inestable lado derecho. | 61+100 a 61+600
VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDO
LA FRONTERA PR 67+0700
LA UNIÓN PR 49+0000
SONSÓN PR 103+0000
MESOPOTAMIA
1
PR59+0260
1
PR70+0080
2
PR80+0460
3 PR81+0820 4. PR81+0200 5.PR81+0250
6,PR83+0012 7. PR84+0750
8
PR85+0660
9
PR91+0840 - PR92+0010 10 PR92+0087
11
PR93+0750
14 PR94+0820 - PR94+0875
15
PR95+0750 - PR95+0840
16
PR97+0300
12 PR94+0450
13 PR94+0260

## NECESIDAD VIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 5
NECESIDADES PREVENTIVAS DE LA VIA
MANTENIMIENTO PERIODICO
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENE - MAR/2023
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 52+200 |  | REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE INSUFICIENTE HIDRÁULICAMENTE | 45360053
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 52+530 |  | REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE COLAPSADA | 59110699
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 53+475 |  | REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE COLAPSADA | 45137254
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 55+850 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE CUNETAS PARA EVITAR EROSIÓN EN DESCOLE | 9819791
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 56+0210 |  | REEMPLAZO DE ALCANTARILLA, ENCAUCE DE AGUAS DE ENCOLE HACIA OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DEL MISMO | 53009483
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 56+0563 |  | RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DETERIORADAS | 2954856
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 57+0784 |  | RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DETERIORADAS | 2178500
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 58+0790 |  | PROTECCIÓN BANCA DE ACCIÓN EROSIVA DE QUEBRADA | 115954828
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 60+0125 |  | DEMOLICIÓN DE CABEZOTE VOLCADO QUE OBSTRUYE SALIDA DE OBRA DE DRENAJE | 1027469
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 60+0820 |  | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO | 28664712
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 61+0585 |  | REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE INSUFICIENTE HIDRÁULICAMENTE | 46333568
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 63+0110 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PARA ESTABILIZACIÓN BANCA, MARGEN DERECHA VÍA | 60859889
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 68+0812 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA EVITAR MAYOR EROSIÓN DE DESCOLE | 117061756
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 68+0910 |  | CONSTRUCCIÓN DE ALETA DE OBRA DE DRENAJE | 5749713
LA UNIÓN - SONSÓN | 5602 | 68+0980 |  | REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE INSUFICIENTE | 43915459
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 82+0904 |  | RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES | 258790772
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 89+0890 |  | RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES | 28476266
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 92+0087 |  | REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE DETERIORADA | 110353229
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 96+0015 |  | CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA ESTABILIZACIÓN DE BANCA | 7711694
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 97+0720 |  | RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES | 16501116
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 98+0790 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE CUNETA | 15559213
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 72+0700 - 85+0130 y 101+0905 - 103+0000 |  | SELLO DE FISURAS PAVIMENTO FLEXIBLE | 195850993
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 49+0885 | 72+688 | REPARACIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO | 473123594
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 49+0000 | 103+0000 | REMOCIÓN DE DERRUMBES TRAMO 5601 | 150768053
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 85+0160 | 101+906 | PARCHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA PR´S 85+0150 AL PR 101+0906 | 7779329008
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 49+0000-49+0885, 68+0601-71+0318, 85+0103-101+0900 |  | PARCHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO PR´S 49+000-49+885, 68+601-71+318, 85+103-101+900 | 21054950220
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 49+0000 | 103+0000 | RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y FILTROS TRAMO 5601 | 5521881160
|  |  |  | TOTAL | 36250433348
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades) |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES CRITICAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 6
NECESIDADES CRITICAS DE LAS VIAS
MANTENIMIENTO PERIODICO
ADMINISTRADOR (ING. RESIDENTE): |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | ENE-MAR/2023
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 57+0950 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO SOBRE CAISSONS Y REPARACIÓN DE CUNETAS | 55240515
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 58+0045 |  | PROTECCIÓN BANCA Y ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE ACCIÓN EROSIVA DE QUEBRADA | 56300482
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 65+0970 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PATA EN GAVIONES Y DE DISIPADOR DE ENERGÍA | 49048492
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 67+0990 | 68+030 | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO (INCLUYE CONTRAFUERTES PARA EVITAR VOLCAMIENTO), PARA EVITAR EROSIÓN EN TALUD INFERIOR | 44093403
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 68+0500 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL), H=3,5 M, L=35 M | 203580850
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 68+0600 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL), H=3,5 M, L=20M | 118527925
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 68+0773 |  | REEMPLAZO DE MURO EN GAVIONES DETERIORADOS Y CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA EVITAR MAYOR EROSIÓN DE DESCOLE | 131978879
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 70+0080 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL) Y PROTECCIÓN DE CAUCE QUEBRADA | 597717994
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 70+0775 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE CUNETA | 29133767
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 72+0900 |  | RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES | 104311505
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 76+0400 |  | REPARACIÓN DE CUNETA Y CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIONES | 47323131
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 76+0515 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES | 41083880
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 76+0880 |  | RECONSTRUCCIÓN DE BORDILLO | 4360043
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 76+0900 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PATERO | 21512503
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 77+0010 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL), H=3,5 M, L=25 M | 152982791
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 77+0930 |  | RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES | 60151701
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 78+0030 |  | REEMPLAZO DE CAJA DE DRENAJE INSUFICIENTE POR BOX COULVERT DE 2X2 | 167734941
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 78+0540 |  | CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES Y DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA RECUPERAR ESTABILIDAD BANCA | 24549309
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 78+0580 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA RECUPERACIÓN CÁRCAVA | 77289577
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 80+0060 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE Y RECUPERACIÓN CÁRCAVA | 79145468
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 80+0460 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE | 68033655
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 80+0640 |  | PROTECCIÓN TALUD INFERIOR Y CAUCE QUEBRADA DE ACCIÓN EROSIVA | 131669917
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 80+0720 |  | REEMPLAZO DE CAJA DE DRENAJE INSUFICIENTE POR BOX COULVERT DE 2X2 | 179454255
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 80+0750 |  | PROTECCIÓN DE TALUD CON REVEGETALIZACIÓN Y MANTO DE REFUERZO | 135604379
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 81+0820 |  | OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUD SUPERIOR (MURO CIMENTACIÓN SUPERFICIAL PARA CONTENER MASA, H=2,0 M., L=30 M.), DRENAJE Y SUBDRENAJE | 293484310
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 81+0200 |  | RECONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES L=30M | 206899906
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 81+0250 |  | RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE CUNETA L=20M | 32005071
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 83+0440 |  | CONSTRUCCIÓN MURO CONCRETO SOBRE CAISSONS PARA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA, L=25,0 m. | 571875901
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 84+0750 |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO MICROPILOTESDO DE 15 M DE LONGITUD. | 88483546
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 85+0660 |  | ESTABILIZACIÓN DE TERRENO CON CAISSONS, VIGA CABEZAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 350643379
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 87+0220 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO REFORZADO DE CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, H=3,5 M., L=15,0 M. | 339320298
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 87+0396 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA EVITAR MAYOR EROSIÓN DE DESCOLE | 183704085
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 88+0190 |  | RECONSTRUCCIÓN ALETAS DE SALIDA OBRA DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR PARA EVITAR EROSIÓN EN DESCOLE Y FORMACIÓN DE CÁRCAVA | 57888024
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 91+0840 |  | OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y BANCA PARA MANTENER EL TRÁNSITO POR EL SECTOR | 1588097203
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 92+0360 |  | RECONSTRUCCIÓN TERRAPLÉN Y REEMPLAZO DE CAJA DE DRENAJE INSUFICIENTE POR BOX COULVERT DE 2X2 | 430221952
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 93+0770 |  | OBRAS DE PROTECCIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN EROSIVA DEL RÍO "TASAJO" MARGEN IZQUIERDA | 88018497
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 94+0015 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PARA EVITAR INESTABILIDAD EN BANCA Y RECUPERAR BORDE VÍA, MARGEN IZQUIERDA VÍA | 132355150
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 94+0260 |  | CONSTRUCCION DE DESCOLE, HIDROSIEMBRA Y MUERTO EN ROCA DE GRAN TAMAÑO | 398786941
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 94+0380 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE DESCOLE DE CUNETAS PARA PROTECCIÓN DE MURO EXISTENTE Y ESTABILIZAR BANCA | 11979057
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 94+0450 |  | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE Y RECUPERACIÓN CÁRCAVA | 137579467
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 94+0820 |  | OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y BANCA (MURO CONFINAMIENTO EN GAVIONES TALUD INFERIOR, DRENAJE, SUBDRENAJE) | 273292484
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 95+0750 | 95+840 | OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y BANCA | 495335433
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 95+0870 |  | REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE DETERIORADA | 62992065
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 96+0125 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO SOBRE CAISSONS Y DISIPADOR OBRA DE DRENAJE PARA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA | 735923346
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 97+0300 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO REFORZADO DE CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, H=3,5 M., L=25,0 M. | 245492176
LA UNIÓN - SONSÓN | 5601 | 49+0000 | 103+0000 | ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES A LO LARGO DEL TRAMO 5601 | 3932984309
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades) |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 7
CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VIAS (PREVENTIVAS Ó CRITICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | ENE - MAR / 2023
CARRETERA: |  | LA UNION - LA FRONTERA - SONSÓN (PR49+0000 - PR103+0000) |  | SECTOR: | 5601
ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
| GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ( $ ) | VALOR TOTAL ( $ )
1. Descripción de la actividad : OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE BANCA
PR57+0950 CONSTRUCCIÓN DE MURO SOBRE CAISSONS Y REPARACIÓN DE CUNETAS l=23,60 ML
623.1 | 623-13 |  | ANCLAJE TIPO _____ (ROCA) | m | 105 | 522283.4537 | 54839762.6375
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 54839762.6375
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 400752
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 55240515
PR 58+0045 PROTECCIÓN BANCA Y ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE ACCIÓN EROSIVA DE QUEBRADA
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 36 | 58828.2611 | 2117817.4003
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 12 | 59036.5079 | 708438.0953
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 5 | 162354.1109 | 811770.5545
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 3.2 | 994779.3306 | 3183293.858
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 2 | 680494.6676 | 1360989.3352
630.P | 630-13 |  | BOLSACRETO CONCRETO 210 MPA | m3 | 30 | 858421.779 | 25752653.3689
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 23.1 | 12861.2463 | 297094.7903
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 36 | 601666.1953 | 21659983.0303
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 55892040.4329
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 408441.8339
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 56300482
PR 58+0790 PROTECCIÓN BANCA DE ACCIÓN EROSIVA DE QUEBRADA
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 120 | 58828.2611 | 7059391.3345
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 84 | 59036.5079 | 4959066.6671
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 90 | 162354.1109 | 14611869.9816
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 8 | 1243512.4575 | 9948099.66
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 8 | 680494.6676 | 5443957.3407
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 69.3 | 12861.2463 | 891284.371
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 120 | 601666.1953 | 72199943.4342
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 115113612.7891
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 841214.8627
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 115954828
PR 62+0260 EROSIÓN SEVERO POR DESCOLE
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 128 | 58828.2611 | 7530017.4234
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 87 | 162354.1109 | 14124807.6489
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 10 | 1243512.4575 | 12435124.5749
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 2 | 894326.1634 | 1788652.3269
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 293 | 7547.7371 | 2211486.9825
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 158 | 12861.2463 | 2032076.9209
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 80 | 575872.2487 | 46069779.8959
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 86191945.7734
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 629864
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 86821810
PR 63+0110 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PARA ESTABILIZACIÓN BANCA, MARGEN DERECHA VÍA, L=15m
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 105 | 58828.2611 | 6176967.4177
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 26.25 | 162354.1109 | 4261795.4113
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 6 | 680494.6676 | 4082968.0056
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 60 | 12861.2463 | 771674.7801
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 75 | 601666.1953 | 45124964.6464
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 60418370.261
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 441518.8596
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 60859889
PR 65+0970 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PATA EN GAVIONES Y CUNETA
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 30 | 58828.2611 | 1764847.8336
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 42 | 162354.1109 | 6818872.6581
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 2 | 894326.1634 | 1788652.3269
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 5 | 1106254.0341 | 5531270.1706
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 42 | 12861.2463 | 540172.3461
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 56 | 575872.2487 | 32248845.9271
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 48692661.2624
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 355831
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 49048492
PR 67+0990 AL PR 68+0030 CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO (INCLUYE CONTRAFUERTES PARA EVITAR VOLCAMIENTO), PARA EVITAR EROSIÓN EN TALUD INFERIOR
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 21 | 58828.2611 | 1235393.4835
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 15 | 162354.1109 | 2435311.6636
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 22 | 994779.3306 | 21885145.2737
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 5 | 680494.6676 | 3402473.338
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1155 | 7547.7371 | 8717636.3987
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 40 | 12861.2463 | 514449.8534
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 15 | 372207.2889 | 5583109.334
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 43773519.3448
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 319883.4106
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 44093403
PR 68+0500 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL), H=3,5 M, L=35 M
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 7 | 217760.495 | 1524323.4648
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 10 | 476364.6675 | 4763646.6746
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 245 | 58828.2611 | 14412923.9746
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 207 | 162354.1109 | 33607300.9577
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 83 | 1243512.4575 | 103211533.972
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 3475 | 7547.7371 | 26228386.5674
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 5 | 1106254.0341 | 5531270.1706
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 100 | 12861.2463 | 1286124.6335
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 31 | 372207.2889 | 11538425.9568
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 202103936.3721
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1476913.3812
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 203580850
PR 68+0600 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL), H=3,5 M, L=20M
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 4 | 217760.495 | 871041.9799
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 8 | 476364.6675 | 3810917.3397
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 140 | 58828.2611 | 8235956.5569
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 119 | 162354.1109 | 19320139.1979
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 48 | 1243512.4575 | 59688597.9597
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1986 | 7547.7371 | 14989805.9634
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 3 | 1106254.0341 | 3318762.1024
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 57 | 12861.2463 | 733091.0411
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 18 | 372207.2889 | 6699731.2007
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 117668043.3417
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 859881.8552
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 118527925
PR 68+0773 REEMPLAZO DE MURO EN GAVIONES DETERIORADOS Y CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA EVITAR MAYOR EROSIÓN DE DESCOLE 60 ML
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 80 | 58828.2611 | 4706260.8897
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 12 | 162354.1109 | 1948249.3309
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 33 | 994779.3306 | 32827717.9106
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 15 | 680494.6676 | 10207420.0139
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 3465 | 7547.7371 | 26152909.196
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 80 | 12861.2463 | 1028899.7068
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 90 | 601666.1953 | 54149957.5757
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 131021414.6235
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 957464.1838
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 131978879
PR 70+0080 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL) Y PROTECCIÓN DE CAUCE QUEBRADA 20 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 10 | 217760.495 | 2177604.9498
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 30 | 476364.6675 | 14290940.0239
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 9 | 1677232.0783 | 15095088.7043
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 336.6 | 58828.2611 | 19801592.6932 |  | SEGÚN DISEÑO CTO 597 DE 2012 L=17 M.
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 393.4 | 162354.1109 | 63870107.2306
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 78.8 | 1243512.4575 | 97988781.6506
630.P | 640.1 |  | BOLSACRETO CONCRETO 210 MPA | m3 | 240 | 858421.779 | 206021226.9511
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 15140 | 7547.7371 | 114272740.3255
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 2.76 | 1106254.0341 | 3053261.1342
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 118 | 12861.2463 | 1517627.0675
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 35.4 | 372207.2889 | 13176138.0281
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 70 | 601666.1953 | 42116633.67
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 593381742.4288
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 4336251.1947
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 597717994
PR 72+0900 RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES, 25 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 1 | 217760.495 | 217760.495
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 12 | 58828.2611 | 705939.1334
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 7.2 | 162354.1109 | 1168949.5985
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 4 | 994779.3306 | 3979117.3225
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 4 | 680494.6676 | 2721978.6704
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 3.45 | 1106254.0341 | 3816576.4177
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 54 | 12861.2463 | 694507.3021
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 150 | 601666.1953 | 90249929.2928
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 103554758.2324
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 756746.3102
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 104311505
PR76+0400. EROSION POR DAÑO EN CUNETA
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5 | 217760.495 | 1088802.4749
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 20 | 162354.1109 | 3247082.2181
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 2 | 894326.1634 | 1788652.3269
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 5 | 1106254.0341 | 5531270.1706
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 60 | 12861.2463 | 771674.7801
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 60 | 575872.2487 | 34552334.9219
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 46979816.8925
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 343314
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 47323131
PR76+0515 EROSION POR AGUAS DE DESCOLE SIN RECUBRIMIENTO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 20 | 58828.2611 | 1176565.2224
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 26 | 162354.1109 | 4221206.8836
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 12 | 1243512.4575 | 14922149.4899
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 1 | 894326.1634 | 894326.1634
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 30 | 12861.2463 | 385837.39
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 253 | 7547.7371 | 1909577.4969
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 30 | 575872.2487 | 17276167.461
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 40785830.1072
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 298050
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 41083880
PR76+0880. DAÑO EN BORDILLO
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2 | 217760.495 | 435520.99
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 1 | 162354.1109 | 162354.1109
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 3 | 1243512.4575 | 3730537.3725
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 4328412.4733
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 31631
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 4360043
PR 76+0900. EROSIÓN DE TALUD INFERIOR CAUSADO POR QUEBRADA ALEDAÑA
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 20 | 58828.2611 | 1176565.2224
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 10 | 162354.1109 | 1623541.1091
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 1 | 894326.1634 | 894326.1634
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 30 | 12861.2463 | 385837.39
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 30 | 575872.2487 | 17276167.461
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 21356437.3459
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 156066
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 21512503
PR 77+0010 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO (CIMENTACIÓN SUPERFICIAL), H=3,5 M, L=25 M
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5 | 217760.495 | 1088802.4749
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 10 | 476364.6675 | 4763646.6746
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 175 | 58828.2611 | 10294945.6961
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 148 | 162354.1109 | 24028408.4142
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 60 | 1243512.4575 | 74610747.4497
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 2482 | 7547.7371 | 18733483.5857
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 4 | 1106254.0341 | 4425016.1365
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 72 | 12861.2463 | 926009.7361
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 22 | 372207.2889 | 8188560.3565
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 8 | 601666.1953 | 4813329.5623
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 151872950.0865
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1109840.7891
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 152982791
PR 77+0930 RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES 8 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5 | 217760.495 | 1088802.4749
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 48 | 58828.2611 | 2823756.5338
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 29 | 162354.1109 | 4708269.2163
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 8 | 994779.3306 | 7958234.645
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 6 | 680494.6676 | 4082968.0056
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 840 | 7547.7371 | 6340099.199
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 3 | 1106254.0341 | 3318762.1024
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 40 | 12861.2463 | 514449.8534
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 48 | 601666.1953 | 28879977.3737
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 59715319.404
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 436381.1803
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 60151701
PR 78+0540 EROSIÓN EN TALUD INFERIOR
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 8 | 58828.2611 | 470626.089
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 13 | 162354.1109 | 2110603.4418
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 9 | 1243512.4575 | 11191612.1174
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 2 | 894326.1634 | 1788652.3269
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 238 | 7547.7371 | 1796361.4397
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 8 | 12861.2463 | 102889.9707
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 12 | 575872.2487 | 6910466.9844
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 24371212.3698
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 178097
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 24549309
PR80+0460 EROSION DE DESCOLE
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 7 | 58828.2611 | 411797.8278
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 23 | 162354.1109 | 3734144.5509
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 15 | 1243512.4575 | 18652686.8624
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 1 | 994779.3306 | 994779.3306
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 5796 | 7547.7371 | 43746684.4734
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 67540093.0451
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 493562
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 68033655
PR 80+0640 PROTECCIÓN TALUD INFERIOR Y CAUCE QUEBRADA DE ACCIÓN EROSIVA 20 ML
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 60 | 58828.2611 | 3529695.6672
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 48 | 59036.5079 | 2833752.3812
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 100 | 1243512.4575 | 124351245.7494
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 130714693.7979
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 955222.7624
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 131669917
PR81+085 RESTAURACIÓN DE MURO DE GAVIONES
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 36 | 58828.2611 | 2117817.4003
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 29 | 162354.1109 | 4708269.2163
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 36 | 12861.2463 | 463004.868
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 36 | 575872.2487 | 20731400.9532
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 28020492.4378
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 204765
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 28225257
PR 82+0904 RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES, 26 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 3 | 217760.495 | 653281.4849
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 20 | 58828.2611 | 1176565.2224
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 12 | 162354.1109 | 1948249.3309
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 9 | 994779.3306 | 8953013.9756
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 5 | 680494.6676 | 3402473.338
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 3.588 | 1106254.0341 | 3969239.4744
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 168 | 12861.2463 | 2160689.3842
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 390 | 601666.1953 | 234649816.1612
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 256913328.3717
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1877443.5535
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 258790772
PR 83+0440 CONSTRUCCIÓN MURO CONCRETO SOBRE CAISSONS PARA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA, L=25,0 m.
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 11 | 217760.495 | 2395365.4447
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 227 | 58828.2611 | 13354015.2744
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 137 | 162354.1109 | 22242513.1942
621.1.1 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 m | m | 125 | 2838401.3288 | 354800166.1062
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 65 | 1243512.4575 | 80828309.7371
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 6825 | 7547.7371 | 51513305.9922
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 4 | 1106254.0341 | 4425016.1365
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 124 | 12861.2463 | 1594794.5455
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 53 | 372207.2889 | 19726986.3133
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 28 | 601666.1953 | 16846653.468
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 567727126.2121
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 4148775.1531
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 571875901
PR93+0770. EROSION CAUSADA POR RIO TASAJO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 23 | 58828.2611 | 1353050.0058
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 85 | 162354.1109 | 13800099.4271
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 4 | 1243512.4575 | 4974049.83
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 2 | 894326.1634 | 1788652.3269
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 73 | 7547.7371 | 550984.8113
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 4 | 1106254.0341 | 4425016.1365
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 136 | 12861.2463 | 1749129.5015
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 102 | 575872.2487 | 58738969.3673
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 87379951.4063
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 638546
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 88018497
PR 89+0890 RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES, 20 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2 | 217760.495 | 435520.99
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 20 | 58828.2611 | 1176565.2224
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 12 | 162354.1109 | 1948249.3309
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 5 | 994779.3306 | 4973896.6531
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 6 | 680494.6676 | 4082968.0056
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 2.76 | 1106254.0341 | 3053261.1342
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 44 | 12861.2463 | 565894.8387
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 20 | 601666.1953 | 12033323.9057
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 28269680.0805
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 206586.1237
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 28476266
PR 94+0015 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PARA EVITAR INESTABILIDAD EN BANCA Y RECUPERAR BORDE VÍA, MARGEN IZQUIERDA VÍA,20 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 8 | 217760.495 | 1742083.9598
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 200 | 58828.2611 | 11765652.2241
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 60 | 162354.1109 | 9741246.6544
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 15 | 680494.6676 | 10207420.0139
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 130 | 12861.2463 | 1671962.0235
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 160 | 601666.1953 | 96266591.2456
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 131394956.1214
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 960193.9101
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 132355150
PR94+0380 EROSION PARTE ANTERIOR MURO DE CONTENCIÓN
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 3 | 58828.2611 | 176484.7834
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 12 | 162354.1109 | 1948249.3309
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 6 | 1243512.4575 | 7461074.745
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 159 | 7547.7371 | 1200090.2055
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 1 | 1106254.0341 | 1106254.0341
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 11892153.0989
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 86904
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 11979057
PR94+0450. EROSIÓN EN EL DESCOLE DE UNA ALCANTARILLADO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 92 | 58828.2611 | 5412200.0231
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 156 | 162354.1109 | 25327241.3014
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 15 | 1243512.4575 | 18652686.8624
630.1.6 | 630-13 |  | CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU | m3 | 5 | 894326.1634 | 4471630.8171
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 317 | 7547.7371 | 2392632.6739
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 156 | 12861.2463 | 2006354.4282
681.3 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC | m3 | 136 | 575872.2487 | 78318625.823
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 136581371.9292
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 998095
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 137579467
PR 96+0015 CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA ESTABILIZACIÓN DE BANCA, 10 ML
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 6 | 58828.2611 | 352969.5667
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 6 | 162354.1109 | 974124.6654
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 2 | 680494.6676 | 1360989.3352
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 12 | 12861.2463 | 154334.956
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 8 | 601666.1953 | 4813329.5623
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 7655748.0856
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 55945.8514
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 7711694
PR 91+0840 AL PR 92+0010 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y BANCA PARA MANTENER EL TRÁNSITO POR EL SECTOR
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 36 | 217760.495 | 7839377.8191 |  | SEGÚN RECOMENDACIÓN CTO 597 DE 2012
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 307 | 468038.0578 | 143687683.7354
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 90 | 1677232.0783 | 150950887.0426
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 40 | 100979.7125 | 4039188.4986
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 420 | 58828.2611 | 24707869.6707
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 168 | 162354.1109 | 27275490.6323
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 65 | 1243512.4575 | 80828309.7371
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 30 | 994779.3306 | 29843379.9187
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 4987.5 | 7547.7371 | 37644338.9943
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 11 | 1451200.3231 | 15963203.5544
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 40 | 1106254.0341 | 44250161.365
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 1500 | 12861.2463 | 19291869.5019
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 330 | 372207.2889 | 122828405.347
674.1 | 674-13 |  | DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS | m | 1200 | 150185.8658 | 180223038.9875
674.2 | 674-13 |  | DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS | m | 1800 | 281501.6706 | 506703007.074
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 300 | 601666.1953 | 180499858.5856
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 1576576070.4643
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 11521133
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1588097203
PR 94+0260 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y BANCA (CONSTRUCCION DE DESCOLE), 100 ML
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 30 | 58828.2611 | 1764847.8336
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 1250 | 162354.1109 | 202942638.6332
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 33 | 1243512.4575 | 41035911.0973
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 200 | 680494.6676 | 136098933.5186
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 2 | 994779.3306 | 1989558.6612
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1038 | 7547.7371 | 7834551.1531
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 100 | 12861.2463 | 1286124.6335
811.2 | 811-13 |  | PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION DE TIPO MANTO TEMPORAL | m2 | 60 | 49021.7355 | 2941304.1272
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 395893869.6577
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 2893071
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 398786941
PR 94+0820 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y BANCA (MURO CONFINAMIENTO EN GAVIONES TALUD INFERIOR, DRENAJE, SUBDRENAJE), 60 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5 | 217760.495 | 1088802.4749 |  | SEGÚN RECOMENDACIÓN CTO 597 DE 2012
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 5.6 | 1677232.0783 | 9392499.6382
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 184 | 58828.2611 | 10824400.0462
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 30 | 162354.1109 | 4870623.3272
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 10 | 1243512.4575 | 12435124.5749
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 8 | 994779.3306 | 7958234.645
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 16.56 | 1106254.0341 | 18319566.8051
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 279 | 12861.2463 | 3588287.7274
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 60 | 372207.2889 | 22332437.3358
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 300 | 601666.1953 | 180499858.5856
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 271309835.1603
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1982649
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 273292484
PR 95+0750 - PR95+0840 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y BANCA, 50 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 6 | 217760.495 | 1306562.9699 |  | SEGÚN DISEÑO CTO 597 DE 2012 L=50 M.
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 54 | 468038.0578 | 25274055.1196
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 16.2 | 1677232.0783 | 27171159.6677
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 16.2 | 100979.7125 | 1635871.3419
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 421.2 | 58828.2611 | 24778463.584
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 120 | 162354.1109 | 19482493.3088
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 144 | 1243512.4575 | 179065793.8792
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 20 | 994779.3306 | 19895586.6125
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 15120 | 7547.7371 | 114121785.5827
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 16.56 | 1106254.0341 | 18319566.8051
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 223.6 | 12861.2463 | 2875774.6804
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 123 | 372207.2889 | 45781496.5384
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 20 | 601666.1953 | 12033323.9057
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 491741933.9959
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 3593499
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 495335433
PR 96+0125 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO SOBRE CAISSONS Y DISIPADOR OBRA DE DRENAJE PARA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCA, H=4,5 M., L=40,0 M.
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5 | 217760.495 | 1088802.4749
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 3 | 468038.0578 | 1404114.1733
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 6 | 1677232.0783 | 10063392.4695
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 6 | 100979.7125 | 605878.2748
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 365 | 58828.2611 | 21472315.309
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 247 | 162354.1109 | 40101465.3939
621.1.1 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 m | m | 107 | 2838401.3288 | 303708942.1869
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 142 | 1243512.4575 | 176578768.9642
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 14910 | 7547.7371 | 112536760.7829
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 5 | 1106254.0341 | 5531270.1706
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 168 | 12861.2463 | 2160689.3842
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 84 | 372207.2889 | 31265412.2702
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 40 | 601666.1953 | 24066647.8114
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 730584459.6659
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 5338886.436
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 735923346
PR 97+0300 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO REFORZADO DE CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, H=3,5 M., L=25,0 M.
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 29 | 468038.0578 | 13573103.6753
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 9 | 1677232.0783 | 15095088.7043
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 9 | 100979.7125 | 908817.4122
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 260 | 58828.2611 | 15295347.8914
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 128 | 162354.1109 | 20781326.196
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 74 | 1243512.4575 | 92019921.8546
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 7770 | 7547.7371 | 58645917.5911
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 5 | 1106254.0341 | 5531270.1706
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 108 | 12861.2463 | 1389014.6041
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 55 | 372207.2889 | 20471400.8912
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 243711208.9908
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1780966.5272
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 245492176
PR 97+720 RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2 | 217760.495 | 435520.99
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 10 | 58828.2611 | 588282.6112
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 6 | 162354.1109 | 974124.6654
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 3 | 680494.6676 | 2041484.0028
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 24 | 12861.2463 | 308669.912
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 20 | 601666.1953 | 12033323.9057
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 16381406.0871
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 119710.2753
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 16501116
2. Descripción de la actividad : TRATAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES
|  | PR49+0000-PR103+0000 ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES A LO LARGO DEL TRAMO 5601 | [8 empty] | L
210.2.1 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 96 | 55583.6924 | 5336034.4688
210.2.2 | 210-13 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 960 | 17531.4021 | 16830146.0387
234.1 | 234-13 |  | CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES | m2 | 7440 | 1231.5204 | 9162511.6974 |  | 7440 | 20 | 400
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 6980 | 58828.2611 | 410621262.6221
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 2094 | 162354.1109 | 339969508.2384
623.1 | 623-13 |  | ANCLAJE TIPO _____ (ROCA) | m | 372 | 522283.4537 | 194289444.7729
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 513.6 | 994779.3306 | 510918664.2083
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 63000 | 7547.7371 | 475507439.9279
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 400 | 12861.2463 | 5144498.5338
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 200 | 372207.2889 | 74441457.7861
674.1 | 674-13 |  | DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS | m | 930 | 150185.8658 | 139672855.2153
674.2 | 674-13 |  | DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS | m | 1116 | 281501.6706 | 314155864.3859
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 1200 | 601666.1953 | 721999434.3423
812.1 | 812-13 |  | RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 de e= 10 cm | m2 | 7440 | 88515.555 | 658555729.2967
900.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA | m3/E | 1056 | 1727.873 | 1824633.8608
900.2.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) | m3/km | 10560 | 2464.2322 | 26022292.0349
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 3904451777.4302
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 28532532
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 3932984309
PR 80+0750 PROTECCIÓN DE TALUD CON REVEGETALIZACIÓN Y MANTO DE REFUERZO
234.1 | 234-13 |  | CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES | m2 | 1500 | 1231.5204 | 1847280.5841 |  | 2014 | H | L | 234.1
812.1 | 812-13 |  | RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 de e= 10 cm | m2 | 1500 | 88515.555 | 132773332.5195 |  | 1500 | 30 | 50 | 812.1
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 134620613.1036 |  |  |  |  | 90114000
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 983766
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 135604379
PR 81+0820 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN TALUD SUPERIOR (MURO CIMENTACIÓN SUPERFICIAL PARA CONTENER MASA, H=2,0 M., L=30 M.), DRENAJE Y SUBDRENAJE
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 6 | 217760.495 | 1306562.9699
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 52 | 58828.2611 | 3059069.5783
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 15 | 162354.1109 | 2435311.6636
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 35 | 1243512.4575 | 43522936.0123
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 10 | 994779.3306 | 9947793.3062
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 3675 | 7547.7371 | 27737933.9958
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 5 | 1106254.0341 | 5531270.1706
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 64 | 12861.2463 | 823119.7654
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 33 | 372207.2889 | 12282840.5347
674.1 | 674-13 |  | DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS | m | 400 | 150185.8658 | 60074346.3292
674.2 | 674-13 |  | DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS | m | 400 | 281501.6706 | 112600668.2387
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 20 | 601666.1953 | 12033323.9057
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 291355176.4703
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 2129133.9819
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 293484310
PR 81+0200 RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES L=30 M DE LARGO
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 90 | 58828.2611 | 5294543.5009
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 60 | 162354.1109 | 9741246.6544
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 6.75 | 1106254.0341 | 7467214.7303
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 186.3 | 12861.2463 | 2396050.1921
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 300 | 601666.1953 | 180499858.5856
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 205398913.6633
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1500992.0614
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 206899906
PR 81+0250 REPOSICION DE CUNETA DE L=20M DE LARGO
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2.55 | 217760.495 | 555289.2622
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 15 | 58828.2611 | 882423.9168
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 15 | 162354.1109 | 2435311.6636
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 3 | 1106254.0341 | 3318762.1024
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 40 | 12861.2463 | 514449.8534
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 40 | 601666.1953 | 24066647.8114
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 31772884.6098
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 232186.4645
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 32005071
84+0750. CONTRUCCION DE BORDILLO PILOTEADO CON 6 PULD DE DIAMETRO Y 2 METROS DE PROFUNDIDAD
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 6 | 217760.495 | 1306562.9699
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 52 | 58828.2611 | 3059069.5783
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 15 | 162354.1109 | 2435311.6636
620.1.1 | 623.1 |  | PILOTES PREFABRICADOS DE CONCRETO (IN SITU), DE SECCIÓN 0,40 m | m | 10 | 372515.6323 | 3725156.3234
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 37.5 | 1243512.4575 | 46631717.156
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 3937.5 | 7547.7371 | 29719214.9955
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 75 | 12861.2463 | 964593.4751
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 87841626.1618
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 641919.5758
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 88483546
PR 85+0660 ESTABILIZACIÓN DE TERRENO CON CAISSONS, VIGA CABEZAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,h=3 m L=20 ML
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 4 | 468038.0578 | 1872152.2311
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 8 | 1677232.0783 | 13417856.626
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 8 | 100979.7125 | 807837.6997
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 40 | 58828.2611 | 2353130.4448
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 84 | 162354.1109 | 13637745.3162
621.1.1 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 m | m | 92 | 2838401.3288 | 261132922.2542
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 26 | 1243512.4575 | 32331323.8949
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1726 | 7547.7371 | 13027394.3066
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 3 | 1106254.0341 | 3318762.1024
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 48 | 12861.2463 | 617339.8241
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 15 | 372207.2889 | 5583109.334
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 348099574.0338
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 2543804.5795
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 350643379
3. Descripción de la actividad : Reposición de obras de drenaje
PR 52+0200, REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE INSUFICIENTE HIDRÁULICAMENTE
201.8 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 9.6 | 38465.1719 | 369265.6504
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5.19 | 217760.495 | 1130176.9689
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 2.64 | 476364.6675 | 1257602.7221
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 | m3 | 1.92 | 1305106.8396 | 2505805.132
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 18.2 | 58828.2611 | 1070674.3524
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 17.2 | 162354.1109 | 2792490.7076
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 10.062 | 994779.3306 | 10009469.6247
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 1.98 | 680494.6676 | 1347379.4418
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1056.51 | 7547.7371 | 7974259.7676
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 11 | 1451200.3231 | 15963203.5544
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.552 | 1106254.0341 | 610652.2268
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 45030980.1488
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 329072.5472
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 45360053
PR 52+0530 REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE COLAPSADA
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5.19 | 217760.495 | 1130176.9689
201.8 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 9.6 | 38465.1719 | 369265.6504
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 4.08 | 476364.6675 | 1943567.8433
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 | m3 | 1.92 | 1305106.8396 | 2505805.132
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 25.4 | 58828.2611 | 1494237.8325
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 24.4 | 162354.1109 | 3961440.3061
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 11.142 | 994779.3306 | 11083831.3018
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 3.06 | 680494.6676 | 2082313.6828
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1169.91 | 7547.7371 | 8830173.1595
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 17 | 1451200.3231 | 24670405.4932
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.552 | 1106254.0341 | 610652.2268
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 58681869.5973
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 428829.0471
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 59110699
PR 53+0475 REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE COLAPSADA
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5.19 | 217760.495 | 1130176.9689
201.8 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 9.6 | 38465.1719 | 369265.6504
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 2.64 | 476364.6675 | 1257602.7221
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 | m3 | 1.92 | 1305106.8396 | 2505805.132
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 17.2 | 58828.2611 | 1011846.0913
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 16.2 | 162354.1109 | 2630136.5967
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 10.062 | 994779.3306 | 10009469.6247
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 1.98 | 680494.6676 | 1347379.4418
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1056.51 | 7547.7371 | 7974259.7676
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 11 | 1451200.3231 | 15963203.5544
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.552 | 1106254.0341 | 610652.2268
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 44809797.7768
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 327456.2145
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 45137254
PR 55+0850 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE CUNETAS PARA EVITAR EROSIÓN EN DESCOLE, 8 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 0.5 | 217760.495 | 108880.2475
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 4 | 58828.2611 | 235313.0445
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 3.2 | 162354.1109 | 519533.1549
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 4.4 | 994779.3306 | 4377029.0547
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 1.5 | 680494.6676 | 1020742.0014
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 462 | 7547.7371 | 3487054.5595
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 9748552.0625
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 71239.4189
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 9819791
PR 56+0210 REEMPLAZO DE ALCANTARILLA, ENCAUCE DE AGUAS DE ENCOLE HACIA OBRA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN DEL MISMO
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5.69 | 217760.495 | 1239057.2164
201.8 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 10.8 | 38465.1719 | 415423.8567
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 2.88 | 476364.6675 | 1371930.2423
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 | m3 | 2.16 | 1305106.8396 | 2819030.7734
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 25.2 | 58828.2611 | 1482472.1802
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 17.4 | 162354.1109 | 2824961.5298
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 10.062 | 994779.3306 | 10009469.6247
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 2.16 | 680494.6676 | 1469868.482
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1056.51 | 7547.7371 | 7974259.7676
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 12 | 1451200.3231 | 17414403.8776
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.552 | 1106254.0341 | 610652.2268
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 14 | 12861.2463 | 180057.4487
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 8 | 601666.1953 | 4813329.5623
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 52624916.7885
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 384566.6996
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 53009483
PR 60+0125 DEMOLICIÓN DE CABEZOTE VOLCADO QUE OBSTRUYE SALIDA DE OBRA DE DRENAJE
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2.4 | 217760.495 | 522625.1879
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 0.5 | 994779.3306 | 497389.6653
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 1020014.8533
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 7453.9547
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1027469
PR 61+0585 REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE INSUFICIENTE HIDRÁULICAMENTE
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2.595 | 217760.495 | 565088.4845
201.8 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 9.6 | 38465.1719 | 369265.6504
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 2.64 | 476364.6675 | 1257602.7221
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 | m3 | 2.112 | 1305106.8396 | 2756385.6451
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 19.2 | 58828.2611 | 1129502.6135
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 18.2 | 162354.1109 | 2954844.8185
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 10.062 | 994779.3306 | 10009469.6247
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 2.64 | 680494.6676 | 1796505.9224
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1056.51 | 7547.7371 | 7974259.7676
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 11 | 1451200.3231 | 15963203.5544
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 1.104 | 1106254.0341 | 1221304.4537
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 45997433.257
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 336135.0892
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 46333568
PR 68+0812 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA EVITAR MAYOR EROSIÓN DE DESCOLE 70 ML
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 35 | 58828.2611 | 2058989.1392
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 28 | 162354.1109 | 4545915.1054
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 38.5 | 994779.3306 | 38299004.229
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 10 | 680494.6676 | 6804946.6759
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 4042.5 | 7547.7371 | 30511727.3954
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 70 | 12861.2463 | 900287.2434
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 55 | 601666.1953 | 33091640.7407
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 116212510.529
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 849245.2693
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 117061756
PR 68+0910 CONSTRUCCIÓN DE ALETA DE OBRA DE DRENAJE
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 2 | 58828.2611 | 117656.5222
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 1.5 | 162354.1109 | 243531.1664
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 2.44 | 994779.3306 | 2427261.5667
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 1 | 680494.6676 | 680494.6676
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 256.2 | 7547.7371 | 1933730.2557
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.276 | 1106254.0341 | 305326.1134
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 5708000.292
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 41712.3098
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 5749713
PR 68+0980 REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE INSUFICIENTE
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5.19 | 217760.495 | 1130176.9689
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 2.4 | 476364.6675 | 1143275.2019
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 1.8 | 1677232.0783 | 3019017.7409
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 1.8 | 100979.7125 | 181763.4824
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 23 | 58828.2611 | 1353050.0058
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 17 | 162354.1109 | 2760019.8854
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 9.882 | 994779.3306 | 9830409.3452
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 1.8 | 680494.6676 | 1224890.4017
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1037.61 | 7547.7371 | 7831607.5356
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 10 | 1451200.3231 | 14512003.2313
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.552 | 1106254.0341 | 610652.2268
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 43596866.026
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 318592.4825
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 43915459
PR 78+0030 REEMPLAZO DE CAJA DE DRENAJE INSUFICIENTE POR BOX COULVERT DE 2X2
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 10 | 217760.495 | 2177604.9498
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 13 | 468038.0578 | 6084494.751
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 4 | 100979.7125 | 403918.8499
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 170 | 58828.2611 | 10000804.3905
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 68 | 162354.1109 | 11040079.5416
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 4 | 1677232.0783 | 6708928.313
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 51 | 1243512.4575 | 63419135.3322
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 5355 | 7547.7371 | 40418132.3939
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 2 | 1106254.0341 | 2212508.0682
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 102 | 12861.2463 | 1311847.1261
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 32 | 372207.2889 | 11910633.2458
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 18 | 601666.1953 | 10829991.5151
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 166518078.4772
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1216862.8812
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 167734941
PR 78+0580 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA RECUPERACIÓN CÁRCAVA 50 ML
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 25 | 58828.2611 | 1470706.528
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 20 | 162354.1109 | 3247082.2181
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 28 | 994779.3306 | 27853821.2575
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 5 | 680494.6676 | 3402473.338
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 2940 | 7547.7371 | 22190347.1966
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 40 | 12861.2463 | 514449.8534
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 30 | 601666.1953 | 18049985.8586
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 76728866.2501
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 560710.9457
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 77289577
PR 80+0060 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE Y RECUPERACIÓN CÁRCAVA 60 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2 | 217760.495 | 435520.99
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 30 | 58828.2611 | 1764847.8336
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 24 | 162354.1109 | 3896498.6618
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 33 | 994779.3306 | 32827717.9106
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 6 | 680494.6676 | 4082968.0056
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 3465 | 7547.7371 | 26152909.196
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 30 | 12861.2463 | 385837.39
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 15 | 601666.1953 | 9024992.9293
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 78571292.9168
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 574174.8329
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 79145468
PR 80+0720 REEMPLAZO DE CAJA DE DRENAJE INSUFICIENTE POR BOX COULVERT DE 2X2
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 29 | 217760.495 | 6315054.3543
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 12.5 | 468038.0578 | 5850475.7221
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 3.75 | 100979.7125 | 378673.9217
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 180 | 58828.2611 | 10589087.0017
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 72 | 162354.1109 | 11689495.9853
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 3.75 | 1677232.0783 | 6289620.2934
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 53 | 1243512.4575 | 65906160.2472
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 5565 | 7547.7371 | 42003157.1936
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 2.76 | 1106254.0341 | 3053261.1342
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 108 | 12861.2463 | 1389014.6041
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 34 | 372207.2889 | 12655047.8236
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 20 | 601666.1953 | 12033323.9057
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 178152372.1871
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1301882.7198
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 179454255
PR 87+0396 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE PARA EVITAR MAYOR EROSIÓN DE DESCOLE, 120 ML
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 60 | 58828.2611 | 3529695.6672
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 48 | 162354.1109 | 7792997.3235
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 66 | 994779.3306 | 65655435.8212
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 10 | 680494.6676 | 6804946.6759
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 6930 | 7547.7371 | 52305818.3921
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 90 | 12861.2463 | 1157512.1701
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 75 | 601666.1953 | 45124964.6464
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 182371370.6964
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1332713.8628
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 183704085
PR 88+0190 RECONSTRUCCIÓN ALETAS DE SALIDA OBRA DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR PARA EVITAR EROSIÓN EN DESCOLE Y FORMACIÓN DE CÁRCAVA, 40 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5 | 217760.495 | 1088802.4749
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 20 | 58828.2611 | 1176565.2224
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 16 | 162354.1109 | 2597665.7745
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 22 | 994779.3306 | 21885145.2737
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 10 | 680494.6676 | 6804946.6759
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 2310 | 7547.7371 | 17435272.7974
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 36 | 12861.2463 | 463004.868
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 10 | 601666.1953 | 6016661.9529
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 57468065.0397
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 419958.9368
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 57888024
PR 87+0220 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO REFORZADO DE CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, H=3,5 M., L=15,0 M.
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 18 | 468038.0578 | 8424685.0399
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 6 | 1677232.0783 | 10063392.4695
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 6 | 100979.7125 | 605878.2748
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 156 | 58828.2611 | 9177208.7348
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 89 | 162354.1109 | 14449515.8707
621.1.1 | 621-13 |  | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 m | m | 72 | 2838401.3288 | 204364895.6772
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 36 | 1243512.4575 | 44766448.4698
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 3780 | 7547.7371 | 28530446.3957
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 3 | 1106254.0341 | 3318762.1024
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 68 | 12861.2463 | 874564.7508
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 33 | 372207.2889 | 12282840.5347
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 336858638.3201
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 2461659.28
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 339320298
PR 92+0087 REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE DETERIORADA
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5.19 | 217760.495 | 1130176.9689
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 9.9 | 476364.6675 | 4716010.2079
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 4.95 | 1677232.0783 | 8302298.7873
421.1 | 421-13 |  | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1) | m2 | 33 | 2059.666 | 67968.9791
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 9.9 | 100979.7125 | 999699.1534
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 66 | 58828.2611 | 3882665.234
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 66 | 162354.1109 | 10715371.3198
630.1.4.1 | 630 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 28.291 | 1243512.4575 | 35180210.935
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 2.13 | 994779.3306 | 2118879.9742
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 2 | 680494.6676 | 1360989.3352
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1131.64 | 7547.7371 | 8541321.259
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 22 | 1451200.3231 | 31926407.1089
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 |  | 12861.2463
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 |  | 601666.1953
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.552 | 1106254.0341 | 610652.2268
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 109552651.4896
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 800577.0686
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 110353229
PR 92+0360 RECONSTRUCCIÓN TERRAPLÉN Y REEMPLAZO DE CAJA DE DRENAJE INSUFICIENTE POR BOX COULVERT DE 2X2
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 15 | 217760.495 | 3266407.4246
220.1 | 220-13 |  | TERRAPLENES | m3 | 3600 | 18907.3053 | 68066299.0759
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 12.5 | 468038.0578 | 5850475.7221
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 3.75 | 1677232.0783 | 6289620.2934
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 3.75 | 100979.7125 | 378673.9217
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 905 | 58828.2611 | 53239576.3142
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 362 | 162354.1109 | 58772188.1482
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 76 | 1243512.4575 | 94506946.7696
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 7980 | 7547.7371 | 60230942.3909
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 5.52 | 1106254.0341 | 6106522.2684
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 168 | 12861.2463 | 2160689.3842
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 54 | 372207.2889 | 20099193.6022
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 80 | 601666.1953 | 48133295.6228
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 427100830.9383
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 3121121.4569
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 430221952
PR 94+0388 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE DESCOLE DE CUNETAS PARA PROTECCIÓN DE MURO EXISTENTE Y ESTABILIZAR BANCA, 12 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 0.5 | 217760.495 | 108880.2475
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 6 | 58828.2611 | 352969.5667
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 4.8 | 162354.1109 | 779299.7324
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 6.6 | 994779.3306 | 6565543.5821
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 4 | 680494.6676 | 2721978.6704
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 693 | 7547.7371 | 5230581.8392
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 22 | 12861.2463 | 282947.4194
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 28 | 601666.1953 | 16846653.468
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 32888854.5256
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 240341.6292
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 33129196
PR 94+0450 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE OBRA DE DRENAJE Y RECUPERACIÓN CÁRCAVA, 40 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2 | 217760.495 | 435520.99
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 20 | 58828.2611 | 1176565.2224
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 16 | 162354.1109 | 2597665.7745
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 22 | 994779.3306 | 21885145.2737
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 7 | 680494.6676 | 4763462.6731
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 2310 | 7547.7371 | 17435272.7974
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 70 | 12861.2463 | 900287.2434
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 60 | 601666.1953 | 36099971.7171
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 85293891.6916
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 623301.5162
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 85917193
PR 95+0870 REEMPLAZO DE OBRA DE DRENAJE DETERIORADA
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 5.19 | 217760.495 | 1130176.9689
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 6.6 | 476364.6675 | 3144006.8053
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 1.344 | 1677232.0783 | 2254199.9132
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 1.26 | 100979.7125 | 127234.4377
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 19.2 | 58828.2611 | 1129502.6135
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 17.2 | 162354.1109 | 2792490.7076
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 10.062 | 994779.3306 | 10009469.6247
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 21.98 | 680494.6676 | 14957272.7937
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 1056.51 | 7547.7371 | 7974259.7676
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 11 | 1451200.3231 | 15963203.5544
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 2.76 | 1106254.0341 | 3053261.1342
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 62535078.3208
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 456987.1108
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 62992065
PR 98+0790 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE CUNETA, 10 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2 | 217760.495 | 435520.99
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 5 | 58828.2611 | 294141.3056
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 4 | 162354.1109 | 649416.4436
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 5.5 | 994779.3306 | 5471286.3184
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 3 | 680494.6676 | 2041484.0028
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 577.5 | 7547.7371 | 4358818.1993
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 15 | 12861.2463 | 192918.695
681.2 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 2; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM | m3 | 6 | 333791.7039 | 2002750.2233
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 15446336.178
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 112877.0721
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 15559213
PR 60+0125 DEMOLICIÓN DE CABEZOTE VOLCADO QUE OBSTRUYE SALIDA DE OBRA DE DRENAJE
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2.4 | 217760.495 | 522625.1879
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 0.5 | 994779.3306 | 497389.6653
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 1020014.8533
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 7454
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 1027469
4. Descripción de la actividad : Construcción cunetas y filtros
PR49+0000-PR103+0000 RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y FILTROS TRAMO 5601, 10.600 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 1590 | 217760.495 | 346239187.0114
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 6360 | 58828.2611 | 374147740.7273
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 2120 | 162354.1109 | 344190715.1219
663.1 | 663-13 |  | TUBERÍA DE PERFORADA TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 2 PULG | m | 10600 | 32940.0735 | 349164779.353
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 1462.8 | 1106254.0341 | 1618228401.1173
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 37100 | 12861.2463 | 477152239.0139
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 5300 | 372207.2889 | 1972698631.331
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 5481821693.6759
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 40059466
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 5521881160
PR 56+0563 RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DETERIORADAS 14 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 2.1 | 217760.495 | 457297.0394
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 3 | 58828.2611 | 176484.7834
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 1 | 162354.1109 | 162354.1109
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 1.932 | 1106254.0341 | 2137282.7939
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 2933418.7276
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 21437
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 2954856
PR 57+0784 RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DETERIORADAS 10 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 1.5 | 217760.495 | 326640.7425
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 2.5 | 58828.2611 | 147070.6528
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 1 | 162354.1109 | 162354.1109
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 1.38 | 1106254.0341 | 1526630.5671
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 2162696.0733
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 15804
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 2178500
|  | PR 60+0820 DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO |  |  |  | *
201.8 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 70 | 38465.1719 | 2692562.0339
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 14 | 476364.6675 | 6669105.3445
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 | m3 | 14 | 1305106.8396 | 18271495.7538
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 14 | 58828.2611 | 823595.6557
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 28456758.7879
[6 empty] | VALOR IVA (19%) | 207953
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 28664712
PR 70+0775 CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE CUNETA 15 ML
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 4 | 217760.495 | 871041.9799
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 7.5 | 58828.2611 | 441211.9584
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 6 | 162354.1109 | 974124.6654
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 8.25 | 994779.3306 | 8206929.4776
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 5 | 680494.6676 | 3402473.338
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 866.25 | 7547.7371 | 6538227.299
661.3 | 661-13 |  | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 1 | 1451200.3231 | 1451200.3231
671.3 | 671-13 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | m3 | 0.69 | 1106254.0341 | 763315.2835
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 20 | 12861.2463 | 257224.9267
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 10 | 601666.1953 | 6016661.9529
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 28922411.2046
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 211356
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 29133767
5. Descripción de la actividad : Parcheo, fresados y nivelaciones
PR 49+000-PR49+885, PR68+601-PR71+318, PR85+PR103-PR101+900 PARCHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 316 | 468038.0578 | 147900026.2554
420.1 | 420-13 |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40 (anteriormente CRL-0) | m2 | 29325.6 | 3912.2339 | 114728606.9735
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 4398.84 | 1677232.0783 | 7377875555.0928
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 10 cm | m2 | 203.65 | 12837.3405 | 2614324.3867
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 790 | 100979.7125 | 79773972.8479
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 7722892485.5562
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 56436522
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 7779329008
6. Descripción de la actividad : Remoción de Derrumbes
PR49+0000-PR103+0000 REMOCIÓN DE DERRUMBES TRAMO 5601
211.1 | 211-13 |  | REMOCIÓN DE DERRUMBES | m3 | 3000 | 24673.8209 | 74021462.6776
900.3.1 | 900-13 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)-TRANSPORTE CON VOLQUETA DE 6m3 | m3/km | 20000 | 3782.6408 | 75652816.7099
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 149674279.3875
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1093774
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 150768053
7. Descripción de la actividad : Rehabilitación
7.1. Rehabilitación carpeta asfáltica
3147411056
PR 49+0000-PR 49+0885, PR 68+0601-PR 71+0318, PR85+0103-PR 101+900 PARCHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
330.4.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A GRADACION FINA | m3 | 316 | 468038.0578 | 147900026.2554
420.1 | 420-13 |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40 (anteriormente CRL-0) | m2 | 117871 | 3912.2339 | 461138924.0995
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 10997.1 | 1677232.0783 | 18444688887.7321
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 790 | 1677232.0783 | 1325013341.8181
460.1.1 | 460-13 |  | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 10 cm | m2 | 34562.3143 | 12837.3405 | 443688195.9062
465.1 | 465-13 |  | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES | m3 | 790 | 100979.7125 | 79773972.8479
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 20902203348.6591
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 152746871
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 21054950220
PR 72+0700 - PR 85+0130 y PR 101+0905 - PR 103+0000 SELLO DE FISURAS PAVIMENTO FLEXIBLE, 20.000 ML
466.2 | 466-13 |  | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO | m | 10266.8 | 18937.7564 | 194430157.1581
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 194430157.1581
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1420836
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 195850993
7.2 Rehabilitación carpeta Concreto Hidráulico
PR 49+885-PR 72+688 REPARACIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
201.8 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 250 | 38465.1719 | 9616292.9784
330.1.1 | 330-13 |  | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 250 | 476364.6675 | 119091166.8658
500.1.1 | 500-13 |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT3 | m3 | 250 | 1305106.8396 | 326276709.8897
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 250 | 58828.2611 | 14707065.2802
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 469691235.014
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 3432359
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 473123594
PR 55+500-PR 72+688 REEMPLAZO DE SELLO DE JUNTAS DE LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO, 20 ML
500 P |  |  | MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE REMOCIÓN DE ELEMENTOS DE SELLO DE JUNTA DETERIORADA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS DE SELLO | ML | 19468 | 21892 | 426193456
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 426193456
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 3114490.64
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 429307947
8. Descripción de la actividad : Señalización
PR49+0000-PR103+0000 SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL TRAMO 5601
700.1 | 700-13 |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 38349 | 3275.6784 | 125618991.9558
700.1P | 700-13 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, PREVIO A LA DEMARCACIÓN. | m | 56913 | 2378.683 | 135377985.1554 |  |  |  | 20191
700.3 | 700-13 |  | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | m2 | 2638 | 47216.368 | 124556778.9071 |  |  |  | 1220
700.3P | 700-13 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA IMPRIMANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO | m2 | 700 | 32299.2204 | 22609454.2953 |  |  |  | 18971 | 56913
701.1.2 | 701-13 |  | TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO | u | 8418 | 11291.8624 | 95054897.8386
710.1.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm) | u | 914 | 798975.8162 | 730263895.9828
710.2.1 | 710-13 |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA ELEVADA (SI-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX. | m2 | 2.6 | 702578.5556 | 1826704.2446
730.1.2 | 730-13 |  | DEFENSA METÁLICA | m | 6352 | 318354.162 | 2022185637.3289
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 3257494345.7086
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 23804766
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 3281299112
9. Necesidades Puentes
PR 57+0597 PROTECCIÓN DE ALETA SUPERIOR DERECHA DE PUENTE "PIEDRAS" Y RECINTE ESTRIBO ES2
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 30 | 58828.2611 | 1764847.8336
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 20 | 59036.5079 | 1180730.1588
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 5 | 162354.1109 | 811770.5545
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 3 | 994779.3306 | 2984337.9919
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 5 | 680494.6676 | 3402473.338
630.P | 630-13 |  | BOLSACRETO CONCRETO 210 MPA | m3 | 30 | 858421.779 | 25752653.3689
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 20 | 12861.2463 | 257224.9267
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 45 | 601666.1953 | 27074978.7878
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 63229016.9602
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 462058
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 63691075
PR 61+0400 PROTECCIÓN DE TALUD INFERIOR Y PROTECCIÓN DE ACCIÓN EROSIVA DE QUEBRADA "SAN MIGUEL"
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 120 | 58828.2611 | 7059391.3345 |  | 2014 | H | L | 600,1,1
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 36 | 162354.1109 | 5844747.9926 |  |  |  |  | 610.1
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 12 | 994779.3306 | 11937351.9675 |  |  |  |  | 630.5
630.P | 630-13 |  | BOLSACRETO CONCRETO 210 MPA | m3 | 80 | 858421.779 | 68673742.317 |  |  |  |  | 630P
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 120 | 12861.2463 | 1543349.5602 |  | 800 | 20 | 40 | 673.1
673.2 | 673-13 |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 28 | 372207.2889 | 10421804.0901 |  |  |  |  | 673.2
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 125 | 601666.1953 | 75208274.4107 |  |  | 2014 |  | 681.1
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 180688661.6725
[6 empty] | VALOR IVA (19%) | 1320417
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 182009079
PR 68+0435 PUENTE "EL CARDAL"
6P |  | 6P | Tratamiento De Superficies De Concreto Con Mortero Acrílico De Reparación | M² | 10 | 490480 | 4904800
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 4904800
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 35842.7692
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 4940643
PR 72+0724 RECINTE ESTRIBO DE ENTRADA Y ALETA DE PUENTE "EL BUEY"
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 3 | 59036.5079 | 177109.5238
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 6 | 994779.3306 | 5968675.9837
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 5 | 680494.6676 | 3402473.338
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 9548258.8455
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 69776
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 9618035
PR 82+0184 RECINTE ALETA INFERIOR IZQUIERDA DE PUENTE "AURES"
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 7 | 59036.5079 | 413255.5556
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 1.4 | 994779.3306 | 1392691.0629
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 5 | 680494.6676 | 3402473.338
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 5208419.9564
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 38062
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 5246482
PR 83+0012 REPARACIÓN DE LOSA, OBRAS DE PROTECCIÓN DE ALETAS INFERIORES, DISIPADORES Y BANCA, PUENTE "CARTAGENA"
201.7 | 201-13 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 20 | 217760.495 | 4355209.8995
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 50 | 58828.2611 | 2941413.056
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 20 | 59036.5079 | 1180730.1588
610.1 | 610-13 |  | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparación de la superficie base del relleno) | m3 | 75 | 162354.1109 | 12176558.318
630.1.4.1 | 630-13 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 2.5 | 1243512.4575 | 3108781.1437
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 20 | 994779.3306 | 19895586.6125
630.P | 630-13 |  | BOLSACRETO CONCRETO 210 MPA | m3 | 25 | 858421.779 | 21460544.4741
640.1 | 640-13 |  | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa | kg | 2362.5 | 7547.7371 | 17831528.9973
673.1.2 | 673-13 |  | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | 60 | 12861.2463 | 771674.7801
681.1 | 681-13 |  | GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 180 | 601666.1953 | 108299915.1513
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 192021942.5914
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 1403237
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 193425180
PR 93+0709 REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE LA LOSA CON ACERO EXPUESTO, PUENTE QUEBRADA NEGRA
450.2P | 450-13 |  | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 6.808 | 1677232.0783 | 11418595.9887
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 11418595.9887
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 83444
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 11502040
10.- Necesidades Pontones
PR 58+0240 RECINTE ESTRIBO DE SALIDA DE PONTÓN
600.1.1 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 4 | 58828.2611 | 235313.0445
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 5 | 59036.5079 | 295182.5397
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 2.4 | 994779.3306 | 2387470.3935
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 2 | 680494.6676 | 1360989.3352
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 4278955.3129
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 31269.2888
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 4310225
PR 80+0580 TRATAMIENTO DE EROSION Y SELLAMIENTO DE GRIETA EN PONTON DE MAMPOSTERIA
600.2.4 | 600-13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA | m3 | 1 | 59036.5079 | 59036.5079
630.1.5 | 630-13 |  | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 1 | 994779.3306 | 994779.3306
630.1.7 | 630-13 |  | CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G) | m3 | 3 | 680494.6676 | 2041484.0028 |  | 7 | 0.4 | 1 | 2.8
[6 empty] | VALOR BÁSICO | 3095299.8413
[6 empty] | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | 22619.4988
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA OBRA | 3117919
DESGLOSE ESTUDIOS PUENTES
|  |  |  | SUELDO Y/O |  | PRIMA | PARTICIPACIÓN
|  | CANT. | CARGO / OFICIO | JORNAL MENSUAL |  | REGIONAL | TOTAL (h-mes)
|  |  |  | (1) |  | (2) | (3)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
|  | 1 | Director de estudio | 10000000 |  |  | 1
|  | 1 | Ingeniero de Campo | 7000000 |  | 460000 | 1
|  | 1 | Especialista en Geotecnia | 10000000 |  | 460000 | 1
|  |  | Especialista en estructuras | 10000000 |  |  | 1
PERSONAL AUXILIAR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)
FACTOR MULTIPLICADOR (6)
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)
[6 empty] | COSTO | TIEMPO DE
|  | CANT. | CONCEPTO | UNIDAD |  | ($) | UTILIZACIÓN
[6 empty] | (7) | TOTAL (8) | (7) * (8) = (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
|  | 1 | Vehículo>2000cc | mes |  | 6600000 | 1 | 6600000
OTROS COSTOS
|  | 1 | Topografía (incluye 5 secciones transversales) | GL |  | 3000000 | 1 | 3000000
|  |  | Ensayos de laboratorio (2 sondeos a 10m -15 m, pruebas de resistencia en roca o suelo y demás para definir estrato de cimentación) | GL (según comprobante) |  | 6500000 | 1 | 6500000
|  | 1 | Informe, recomendaciones y planos. (incluye solución propuesta y diseño estructural) | GL |  | 4500000 | 1 | 4500000
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) |  |  |  |  | 20600000
|  |  | COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 20600000
|  |  | IVA = 19% * (C) = (D) |  |  |  |  | 3914000
|  |  | COSTO TOTAL = (D) + (C) = (E) |  |  |  |  | 24514000
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. DirectorTerritorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## INF. EMERGENCIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No.8
INFORMACION SOBRE EMERGENCIAS
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENERO-MARZO / 2023
FECHA | CARRETERA | CODIGO | PRi | PRf | TIPO DE EMERGENCIA | SOLUCION | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
2023-03-06 | LA UNIÓN - LA FRONTERA -SONSÓN | 5601 | 81+0650 |  | MOVIMIENTO EN MASA | RETIRO DE DERRUMBE | 80000000 | ATENCION REALIZADA POR VIAS DE ORIENTE Y POR MEDIO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO xxxxx
80000000
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (19% sobre utilidades)
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## PUENTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 9
ESTADO GENERAL DE LOS PUENTES
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA | [5 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: |  |  | ENERO MARZO/ 2023
No. | NOMBRE DEL PUENTE | PR inicial | PR final | Longitud (m) | CARRETERA | CODIGO DE LA VIA | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato
1 | Piedras | 57+0597 | 57+0611 | 13.45 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Se requiere obras para protección de aleta AL3, socavación de estribos E1 y E2. Algunos desprendimientos superficie y hormigoneos en la parte inferior de la losa, hormigoneos en VL3 y hormigoneos y hierro expuesto en VL4, riostra RI2 con fisuras.
2 | San Miguel | 61+0449 | 61+0463 | 14 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Daños tipo bache y desprendimientos en superficie de rodadura y vigas VL3, con hierro expuesto y humedad y VL4, con hierro expuesto.
3 | El Cardal | 68+0435 | 68+0445 | 9.8 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Desgaste superficie de rodadura y hormigoneos en losa inferior.
4 | El Buey | 72+0724 | 72+0733 | 9 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Superficie de rodadura con piel de cocodrilo y bache en el acceso AC2, socavación estribo ES1 y aleta AL1.
5 | Aures | 82+0184 | 82+0195 | 11.2 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Desgaste superficie de rodadura( fisuras en bloque), hormigoneos losa inferior entre VL1 y VL2. Vigas VL1, VL2 y VL3 con hormigoneos y hierro expuesto en VL2. Socavación aleta VL4.
6 | Cartagena | 83+0012 | 83+0023 | 11 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Desgaste superficie de rodadura con fisuras en bloque, daño en losa, fisuras en vigas VL1, VL2, VL3 y VL4, socavación estibo ES1, socavación en aletas VL1 Y VL2 y disipador de concreto, hasta el momento no se ha realizado inspección especial solicitada por las fisuras que presenta en vigas principales.
7 | Quebrada Negra | 86+0920 | 86+0932 | 11.5 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Desgaste en superficie de rodadura con exposición de acero. Las vigas VL1, VL2, VL3, y VL4. presentan fisuras a cortante.
8 | Tasajo | 93+0709 | 93+0732 | 23 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | Desgaste en la carpeta de rodadura y huecos en la junta No.2. La losa inferior presenta hormigoneos. Viga VL4 presenta hormigoneo. Se requiere reparación de 2,0 m. de baranda metálica existente.
CONVENCIONES:
| N.E. : No existe |  |  |  | En buen estado | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NEC PTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 10
PRIORIZACION PUENTES QUE REQUIEREN ATENCION - REHABILITACION Y CONSERVACION
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  |  | ENE-MAR/2023
No. | TERRITORIAL | CODIGO DEL PUENTE (Sipucol) | NOMBRE DEL PUENTE | CALIFICACION | TPDS | LONG. (m) | CARRETERA | PR inicial | PR final | TIPO DAÑO | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO |  | OBSERVACIONES
$
[12 empty] | ESTUDIOS | OBRA
1 | ANTIOQUIA | 01-5601-104.00 | Piedras | 2 | 1935 | 13.5 | La Unión - Sonsón | 57+0597 | 57+0611 | Socavación | Obras para protección de aleta AL3 y socavación estribo E2. |  | 63691075
2 | ANTIOQUIA | 01-5601-105.00 | San Miguel | 2 | 1935 | 14 | La Unión - Sonsón | 61+0449 | 61+0463 | Superficie de rodadura | Reparación de superficie del puente, baches en la losa. |  | 182009079 | Superficie con daños tipo bache y desprendimientos
3 | ANTIOQUIA |  | El Buey | 2 | 511 | 9 | La Unión - Sonsón | 72+0724 | 72+0733 | Socavación | Recinte estribo ES1 y aleta AL1 |  | 9618035 | Se requiere recinte de estribo y aleta
4 | ANTIOQUIA | 01-5601-106.00 | Aures | 2 | 511 | 11.2 | La Unión - Sonsón | 82+0184 | 82+0195 | Socavación aleta VL4 | Recinte aleta |  | 5246482 | Se requiere recinte de aleta
5 | ANTIOQUIA | 01-5601-107.00 | Cartagena | 4 | 511 | 11 | La Unión - Sonsón | 83+0012 | 83+0023 | Losa, vigas, estribos y aletas | Reparación de losa, obras de protección de aletas AL1 y AL2 y disipadores de concreto, recinte de disipador a la salida de la corriente de agua. Inspección especial para revisar estado de las vigas ya que estas presentan fisuras a cortante. | 24514000 | 193425180 | MITIGACIÓN. Se requieren obras de protección de aletas y disipadores existentes y reparar la losa. Requiere inspección especial
6 | ANTIOQUIA | 01-5601-108.00 | Quebrada Negra | 2 | 511 | 11.5 | La Unión - Sonsón | 86+0920 | 86+0932 | Superficie de rodadura | Reparación de superficie de la losa del puente con acero expuesto. |  | 11502040 | Superficie con daño tipo desgaste
[12 empty] | 24514000 | 465491891
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
[11 empty] | Valor Interven. |  | 93098378.2
[11 empty] | Valor Necesidades |  | 558590269.2
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 11
ESTADO GENERAL DE LOS PONTONES
INGENIERO RESIDENTE: |  |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENE-MAR/2023
[5 empty] | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL
No. | PR inicial | PR final | CARRETERA | CODIGO | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato | OBSERVACIONES
1 | 58+240 | 58+245 | La Unión - Sonsón | 5601 | X |  |  |  | N.E. |  | Actualmente las barandas son defensas metálicas
2 | 70+190 | 70+194 | La Unión - Sonsón | 5601 | X
3 | 77+961 | 77+963 | La Unión - Sonsón | 5601 | X |  |  |  | N.E. |  | Presenta grieta a lo ancho del ponton
4 | 80+580 | 80+582 | La Unión - Sonsón | 5601 | X | [5 empty] | El ponton es de mamposteria y presenta grieta a lo ancho y socavacion
CONVENCIONES:
N.E. : No existe |  |  | En buen estado | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas. | [9 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NEC. PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 12
NECESIDADES DE LOS PONTONES
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO I. |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | ENE-MAR/2023
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
La Unión - Sonsón | 5601 | 58+0240 | 58+0245 | Recinte estribo de salida | 4310225
La Unión - Sonsón | 5601 | 80+580 | 80+0582 | Sellamiento de grieta y recubrimiento de sovacacion | 3117919 | PONTON EN MAMPOSTERIA
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades)
Se deben diligenciar todas las casillas. |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 13
ESTADO GENERAL DE LOS TUNELES
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA | [10 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: |  |  | ENERO MARZO/2023
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE DEL TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO TUNEL | ESTADO GENERAL | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m) |  | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | SEÑALIZACIÓN |  |  | HASTIAL IZQUIERDO | HASTIAL DERECHO | BOVEDA | RASANTE | SISTEMA DE DRENAJE | PUESTOS DE EMERGENCIA | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
[9 empty] | HORIZONTAL | VERTICAL | No. SEÑALES FALTANTES
NO HAY TUNELES EN EL SECTOR
N.E. : No existe |  | En buen estado |  |  | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
TIPO TUNEL: | UNIDIRECCIONAL
BIDIRECCIONAL

## NECESIDADES EN TÚNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 14
NECESIDADES DE LOS TUNELES
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENERO - MARZO /2023
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO DAÑO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO ( $ ) |  | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m)
[8 empty] | ESTUDIOS | OBRA
NO HAY TUNELES EN EL SECTOR
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Vertical
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA
CUADRO No.15
ESTADO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y SEÑALIZACION VERTICAL FALTANTE.
RUTA: | 56 | [15 empty] | TRAMO: |  |  | 1
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
56 | 01 | 53.74 | 805 | 100 | 26 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 414 | 112 | 0 | 326 | 53 | 1 | 1 | 0 | 3261 | 84 | 4 | 5830
TOTALES:
CONVENCIONES Y DESCRIPCION.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8), (12), (16), (20): B= Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en buen estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en perfecto estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos.
(5), (9), (13), (17), (21): R = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en regular estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en regular estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos, pero que por su nivel de deterioro sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(6), (10), (14), (18), (22): M = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en mal estado. Se deben incluir las señales que por su estado de deterioro no brindan ninguna
información al usuario de la vía y que no sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y mantenimiento, requiriendo su reposición y remoción.
(7), (11), (15), (19), (23): F = Número de señales faltantes que se requieren y no han sido instaladas (sin incluir las que se encuentran en regular y en mal estado).
(24): B= Número de postes de referenciación que se encuentran en buen estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(25): R= Número de postes de referenciación que se encuentran en regular estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(26): M= Número de postes de referenciación que se encuentran en mal estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto, por lo cual requieren su reposición y remoción.
(27): F= Número de postes de referenciación faltantes (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
(28): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en buen estado.
(29): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en regular estado. Se deben incluir aquellos que por su estado sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(30): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en mal estado, que no presten ningún tipo de seguridad al usuario y que por su estado no sean susceptibles de incluir en programas
de recuperación y/o mantenimiento.
(31): Metros lineales de defensas metálica faltantes que se requieren y que no han sido instalados (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Horizontal
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA
CUADRO No.16
ESTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION HORIZONTAL FALTANTE.
RUTA: |  | 56 | [6 empty] | TRAMO: |  | 1
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
56 | 01 | 53.74 | 50994 | 65451 | 38349 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10092 | 2388 | 250 | 5019.2 | 7480.8 | 109100
TOTALES: |  | 53.74 | 50994 | 65451 | 38349 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10092 | 2388 | 250 | 5019.2 | 7480.8
CONVENCIONES Y DESCRIPCION.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8): B= ml. de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en buen estado en cuanto a definición de líneas de demarcación y reflectividad
(5), (9): R= Metros lineales pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en regular estado por no presentar buena definición
de líneas de demarcación o de reflectividad.
(6), (10): M= Metros lineales de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en mal estado por no brindar ningún tipo de
servicio al usuario ante la falta de definición en la línea de demarcación y en la reflectividad.
(7), (11): F= Metros lineales de pintura acrílica y termoplástica faltante.
(12): B= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en buen estado en cuanto a definición y reflectividad.
(13): R= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en regular estado en cuanto a definición y reflectividad.
(14): M= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en mal estado en cuanto a definición y reflectividad.
(15): F= Metros cuadrados de marcas viales faltantes.
(16): Número de Tachas reflectivas instaladas.
(17): Número de Tachas reflectivas faltantes.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ACCIDENTALIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 17
INFORME DE ACCIDENTALIDAD
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENE - MAR 2023
FECHA | HORA | CARRETERA | CODIGO | PR | HERIDOS | MUERTOS | CLASE DE ACCIDENTE | CAUSAS APARENTES O PROBABLES | TIPO DE VEHICULO
NOVIEMBRE 2022
03/11/2022 | 14:00 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 101+500 | 3 | 0 | VOLCAMIENTO | 203 - FALLAS EN LA DIRECCIÓN; 304 -SUPERFICIE HÚMEDA | CAMPERO
07/11/2022 | 19:10 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 49+357 | 1 | 0 | CHOQUE | 139 - IMPERICIA DE MANEJO; 157 - OTRA: FALTA AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO | AUTOMOVIL - MOTOCICLETA
26/11/2022 | 20:20 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 100+000 | 1 | 0 | CAÍDA DE OCUPANTE | 307 - DEJAR O MOVILIZAR SE SE-MOVIENTES EN LA VÍA | MOTOCICLETA
DICIEMBRE 2022
12/12/2022 | 12:15 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 100+200 | 2 | 0 | CAIDA DE OCUPANTE | 306 - HUECOS | MOTOCICLETA
24/12/2022 | 14:30 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 95+300 | 2 | 0 | CHOQUE | 306 - HUECOS | MOTOCICLETA - MOTOCICLETA
ENERO 2023
01/01/2023 | 20:20 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 100+000 | 1 | 0 | CHOQUE | 307 - DEJAR O MOVILIZAR SE SE-MOVIENTES EN LA VÍA | MOTOCICLETA
09/01/2023 | 17:15 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 52+726 | 1 | 0 | CHOQUE | 114 - EMBRIAGUEZ APARENTE, 123 - NO RESPETAR LA PRELACIÓN DE INTERSECCIONES O GIROS | MOTOCICLETA - CAMIONETA
09/01/2023 | 17:15 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 67+650 | 0 | 1 | CHOQUE | 101- ADELANTAR EN CURVA O EN PENDIENTES, 112 - DESOBEDECER SEÑALES O NORMAS DE TRÁNSITO. | MOTOCICLETA - CAMIÓN - BUS
24/01/2023 | 14:10 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 100+530 | 2 | 0 | CHOQUE | 104 - ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO | AUTOMOVIL - MOTOCICLETA
FEBRERO 2023
04/02/2023 | 06:40 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 97+000 | 1 | 0 | VOLCAMIENTO | 145 - ARRANCAR SIN PRECAUCIÓN | MOTOCICLETA
06/02/2023 | 13:00 | LA UNIÓN- SONSÓN | 5601 | 49+029 | 3 | 0 | CHOQUE | 104 - ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO | MOTOCICLETA - CAMPERO
CLASE DE ACCIDENTE: Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: |  | Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: |  | Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
0

## DEFENSA VIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 18
RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VIAS
INGENIERO RESIDENTE: |  | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENE - MAR /2023
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-01 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEGUIMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ADMINISTRACION VIAL GRUPO__02__ TERRITORIAL___ANTIOQUIA__________
CUADRO No. 19
SEGUIMIENTO DE FUNCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS 2020-2023
No. | ACTIVIDAD | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías-Elaborar directorio de emergencias | bar: 2020 Feb; 2021 Abr to 2021 Nov; 2022 Ene; 2022 Mar; 2022 Jun to 2022 Ago; 2022 Oct to 2023 Ene; 2023 Mar
2 | Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos | bar: 2020 Ene to 2020 Feb; 2020 Jul to 2021 Feb; 2021 Jun to 2021 Jul; 2022 Abr
3 | Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual | bar: 2020 Jul; 2020 Oct to 2021 Sep; 2021 Nov to 2022 Ene; 2022 Abr to 2022 May; 2022 Ago to 2022 Nov; 2023 Ene
4 | Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría | bar: 2020 Ene to 2023 Mar
5 | Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVÍAS | bar: 2020 Mar; 2020 Oct to 2020 Dic; 2021 Abr to 2021 Jun; 2021 Oct; 2022 Nov; 2023 Feb to 2023 Mar
6 | Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen póliza de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por INVIAS | bar: 2020 Oct; 2021 Sep; 2022 Jun to 2022 Oct
7 | Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico | bar: 2020 Ene to 2020 Feb; 2020 May to 2020 Oct; 2021 Ene to 2022 Jun; 2022 Ago to 2023 Mar
8 | Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria | bar: 2020 Ene to 2020 Feb; 2020 May to 2020 Ago; 2020 Oct to 2023 Mar
9 | Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la administración vial, en diferentes sitios del país | bar: 2020 Feb to 2020 Mar; 2021 Feb; 2021 Abr; 2021 Jun to 2021 Jul; 2021 Sep to 2021 Dic; 2022 Feb to 2022 May; 2022 Ago to 2022 Oct; 2023 Feb to 2023 Mar
10 | Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS | bar: 2020 May; 2020 Jul; 2020 Sep to 2020 Oct; 2021 Sep to 2021 Nov; 2022 May
11 | Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo | bar: 2020 Ene to 2020 Feb; 2020 Oct to 2022 Dic; 2023 Feb to 2023 Mar
12 | Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización | bar: 2020 Feb; 2020 May to 2020 Jul; 2020 Sep to 2020 Oct; 2021 Ago; 2022 Abr; 2022 Jun to 2022 Jul; 2023 Ene to 2023 Feb
13 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial | bar: 2020 Feb; 2020 Abr to 2020 May; 2020 Ago to 2020 Dic; 2021 Mar to 2021 Jun; 2021 Ago to 2023 Mar
14 | Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato | [48 empty] | ( ! ) | bar: 2021 Ene; 2022 May
15 | Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes | bar: 2020 Ene to 2020 Feb; 2020 Abr to 2020 Ago; 2020 Oct to 2023 Mar
16 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga | [48 empty] | ( ! ) | bar: 2020 Nov
17 | Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS | [48 empty] | ( ! ) | bar: 2020 Sep to 2020 Oct
18 | Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo
19 | Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS | bar: 2020 May to 2020 Jun; 2020 Sep to 2020 Oct; 2021 Abr to 2021 May; 2021 Sep to 2021 Oct; 2022 May; 2022 Oct
20 | Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución Nº 9337 del 30 de diciembre de 2016 ó el que esté vigente | bar: 2020 Ene to 2020 Feb; 2020 Oct to 2020 Dic; 2021 Oct; 2022 Jun to 2022 Dic
21 | Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES - del INVIAS | [48 empty] | ( ! ) | bar: 2020 Abr to 2020 Jun; 2020 Oct; 2021 Jul; 2021 Oct to 2022 Mar; 2022 May to 2023 Mar
22 | Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta | bar: 2021 Jul to 2021 Ago; 2022 Abr; 2022 Jul to 2023 Feb
23 | Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial - HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema | bar: 2020 Feb to 2020 Mar; 2020 Jun to 2020 Jul; 2020 Sep to 2020 Dic; 2021 Feb to 2022 Mar; 2022 May to 2022 Oct; 2022 Dic to 2023 Mar
24 | Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles | bar: 2021 Mar to 2023 Mar
25 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS | bar: 2020 Abr to 2022 Mar; 2022 May to 2022 Ago; 2022 Oct to 2023 Mar
26 | Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS. En coordinación con la Subdirección de Estudios e Innovación y la Dirección Territorial, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores que correspondan a los contratos y convenios que ejecute INVIAS, para el desarrollo del programa de gestión de infraestructura en las vías a su cargo, e igualmente apoyará en el levantamiento de la información respectiva de acuerdo a la metodología suministrada por INVIAS | bar: 2023 Ene to 2023 Mar
( ! ) | Anticipadamente se informará la fecha de realización de esta actividad.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CUANTI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 20
FICHA CUANTITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | CTO No. | Vr. CONTRATO | FECHA | FECHA | KMS A | VEHICULOS |  |  | OBSERVACIONES
| VIAL |  |  | INICIACION | TERMINACION | ATENDER | PLACA | CLASE | MODELO
2 | ARA INGENIERIA S.A.S | 2461 - 2019 | 1276845362 | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 53.74 | RDQ 041 | CAMIONETA | 2011
|  | 2461-1-2019 | 129825000
|  | 2461-2-1029 |  | 2022-08-01 | 2022-10-31
|  | 2461-3-2019 | 105216873 | 2022-11-01 | 2022-12-31
|  | 2461-4-2019 | 112116269
|  | 2461-5-2019 |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
|  | 2461-6-2019 | 167515023 | 2023-04-01 | 2023-07-31
NOTA: Relacionar contrato principal y adicionales. | [7 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CUALI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 21
FICHA CUALITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | NIT Ó | REPRESENTANTE | INGENIERO | INGENIERO | DIRECCION
| VIAL | C.C. | LEGAL | RESIDENTE | AUXILIAR | OFICINA
1
2 | ARA INGENIERIA S.A.S | 830.068.724-8 | KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA | N/A | Calle 7 No 10 - 46, La Unión Antioquia
3
4
GRUPO | CORREO | TELEFONOS |  |  | SECTOR A CARGO | PR i | PR f
| ELECTRONICO | RES | OFIC. | CELULAR
2 | amvantioquia02@gmail.com | N/A | 4-556 22 90 | 311 210 04 53 | La Unión - La Frontera - Sonsón, Ruta 5601 | 49+0000 | 103+0000
323 285 74 09
3
4
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CUANTI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 22
FICHA CUANTITATIVA CONTRATISTA MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCION TERRITORIAL: |  |  | ANTIOQUIA
GRUPO | NOMBRE | TIPO DE TERRENO |  |  |  | TOTAL | VALOR | VALOR TOTAL | No. | No. CTO | VIGENCIA CONTRATO
| CONTRATISTA MR | I | II | III | IV | (KMS) | CONTRATO | CONTRATOS | SOCIOS | Ppal y adic | INICIO | TERMINACION
2 | Vias de Oriente S.A.S | 0 | 0 | 53.74 | 0 | 53.74 | 2350959240 | 3189357089 | 18 | 2196-2019 2196-1-2019 2196-2-2019 2196-3-2019 | 2019-12-02 | 2023-07-20
| TOTALES | 0 | 0 | 53.74 | 0 | 53.74 | 2350959240 | 3189357089 | 18
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CUALI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 23
FICHA CUALITATIVA CONTRATISTA MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCION TERRITORIAL: |  | ANTIOQUIA
GRUPO | NOMBRE | REPRESENTANTE | NIT ó | DIRECCION | TELEFONO | CODIGO | SECTOR | ABSCISA |  | ADMINISTRADOR
| CONTRATISTA MR | LEGAL | C.C. |  | y/ó CELULAR | DE LA VIA |  | PR I | PR F | VIAL
2 | VIAS DE ORIENTE S.A.S | LUIS JOSE OSORIO BUITRAGO | 900.470.729-0 | Calle 12 No 13-60. La Union - Antioquia | 314 614 55 64 | 5601 | La Union - La Frontera - Sonsón | 49+0000 | 103+0000 | ARA INGENIERIA S.A.S
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## INTERVENTORIA DE CONTRATOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CUADRO No. 24
INFORMACIÓN DE INTERVENTORIAS A CONTRATOS DE OBRA
| INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENERO - MARZO/2023
No. CONTRATO PRINCIPAL | OBJETO | CONTRATISTA | PLAZO |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | VALOR CONTRATO $ |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | INICIAL | ADICIONAL | FINAL |  |  | BASICO | IVA | TOTAL
1681-2022 | ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL PR94+050 DE LA VÍA LA MANSA - PRIMAVERA, RUTA 6003 Y PARA ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LOS PR'S 62+0260, 70+0080, 80+0200, 81+0200, 81+0250, 84+0750, 92+0087 Y 97+0300, EN LA VÍA LA UNIÓN-SONSON, RUTA 5601. | CIMAG SAS CON NIT 900.392.283 | 4 MESES |  | 4 MESES | 2022-12-29 | 2023-04-30 | 333799312 | 2439303 | 336238615 | EN EJECUCIÓN
1682/2022 | MATENIMIENTO Y REHABILLITACIÓN TRAMO 5601 LA UNIÓN-LA FRONTERA-SONSÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CONSORCIO LA UNIÓN SYA | 4 MESES |  | 4 MESES | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |  | 2512273395 | 89576267 | 2601849662 | EN EJECUCIÓN
NOTA: Reportar la información de los contratos de obra a los cuales les efectúa interventoría, diferentes a los de mantenimiento rutinario con microempresas.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FOTOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA |  |  | RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO / 2023
LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR49+0410 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. INSTALACIÓN DE MARCA VIALES (PROHIBIDO PARQUEAR) PASO NACIONAL |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. RECORRIDO DE INSPECCIÓN AL CONTRATO 1681 DE 2022 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. BACHEO CON MATERIAL SELECCIONADO EN HUECOS PELIGROSOS |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. INSPECCIÓN DE LA CARRETERA AL CONTRATO 1682 DE 2022 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE SONSON. PR94+0800. SELLAMIENTO DE GRIETAS Y REPARACIONES EN FALLO GEOLOGICO |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE SONSÓN. PR94+0600. REPARACIÓN DE DESCOLE |  |  | LA UNIÓN - SONSON. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. 70+0600. SOCIALIZACION CONTRATO 1682 DE 2022 EN LA ESCUELA EL CARDAL |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE LA SONSON. PR97+0300. INSTALACION DE LINEAS LOGARITMICAS |  |  | LA UNIÓN - SONSON. BACHEO CON MATERIAL SELECCIONADO |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICIPIO DE ABEJORRAL. PR81+0650. ATENCION DE EMERGENCIA POR MOVIMIENTO EN MASA |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICPIO DE LA UNIÓN. PR49+0015 AL PR49+0800. TAPAHUECOS CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE POR PASO NACIONAL POR LA UNIÓN |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. SEGIMIENTO AL CONTRATO 1681 DE 2022 EN LOS PR´S 70+0085, 81+0200 Y 81+0250 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. SEGIMIENTO AL CONTRATO 1681 DE 2022 EN LOS PR´S 70+0085, 81+0200 Y 81+0250 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. SEGIMIENTO AL CONTRATO 1681 DE 2022 EN LOS PR´S 70+0085, 81+0200 Y 81+0250 |  |  | LA UNION - SONSÓN. SEGUIMIENTO AL CONTRATO 1682 DE 2022 EN LOS PR´S 53+0975 Y 89+0000
LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR49+0410 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA ABEJORRAL. PR77+0300. REPARACIÓN DE GRIETA, MURO DE CONTENCIÓN |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. RECORRIDO DE INSPECCIÓN AL CONTRATO 1681 DE 2022 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. BACHEO CON MATERIAL SELECCIONADO EN HUECOS PELIGROSOS |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE SONSON. PR94+0800. SELLAMIENTO DE GRIETAS Y REPARACIONES EN FALLO GEOLOGICO |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE SONSON. PR91+0400. SELLAMIENTO DE TUBERIAA DE ALCANTARILLADO |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE SONSÓN. PR94+0600. REPARACIÓN DE DESCOLE |  |  | LA UNIÓN - SONSON. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE LA SONSON. ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SONSON. SOCIALIZACION CONTRATO 1682 DE 2022. |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE LA LA UNIÓN. PR54+0950. PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOL |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. INSTALACION DE MARCAS VIALES(PROHIBIDO PARQUEAR) |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICPIO DE LA UNIÓN. LIMPIEZA DE CALZADA ENTRE EL PR50+0250 AL PR51+0800 |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICPIO DE LA UNIÓN. PR49+0015 AL PR49+0800. TAPAHUECOS CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE POR PASO NACIONAL POR LA UNIÓN |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. SEGIMIENTO AL CONTRATO 1681 DE 2022 EN LOS PR´S 70+0085, 81+0200 Y 81+0250 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. SEGIMIENTO AL CONTRATO 1681 DE 2022 EN LOS PR´S 70+0085, 81+0200 Y 81+0250 |  |  | LA UNION - SONSÓN. SEGUIMIENTO AL CONTRATO 1682 DE 2022 EN LOS PR´S 53+0975 Y 89+0000 |  |  | LA UNION - SONSÓN. SEGUIMIENTO AL CONTRATO 1682 DE 2022 EN LOS PR´S 53+0975 Y 89+0000
LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. INSTALACIÓN DE MARCA VIALES (PROHIBIDO PARQUEAR) PASO NACIONAL |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA ABEJORRAL. PR77+0300. REPARACIÓN DE GRIETA, MURO DE CONTENCIÓN |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. PR68+0050. RETIRO DE CUÑA |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. INSPECCIÓN DE LA CARRETERA AL CONTRATO 1682 DE 2022 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE SONSON. PR94+0800. SELLAMIENTO DE GRIETAS Y REPARACIONES EN FALLO GEOLOGICO |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. MUNICIPIO DE SONSON. PR91+0400. SELLAMIENTO DE TUBERIAA DE ALCANTARILLADO |  |  | LA UNIÓN - SONSON. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE SONSON. PR97+0300. SELLAMIENTO DE GRIETA DE FALLO GEOLOGICO CON BREA EN CALIENTE |  |  | LA UNIÓN - SONSON. MUNICIPIO DE LA SONSON. PR97+0300. INSTALACION DE LINEAS LOGARITMICAS |  |  | LA UNIÓN - SONSON. BACHEO CON MATERIAL SELECCIONADO |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICIPIO DE LA UNIÓN. INSTALACION DE MARCAS VIALES(PROHIBIDO PARQUEAR) |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICPIO DE LA UNIÓN. PR49+0015 AL PR49+0800. TAPAHUECOS CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE POR PASO NACIONAL POR LA UNIÓN |  |  | LA UNION - SONSÓN. MUNICPIO DE LA UNIÓN. PR63+0000. LINEA DE DEMARCACION |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. SEGIMIENTO AL CONTRATO 1681 DE 2022 EN LOS PR´S 70+0085, 81+0200 Y 81+0250 |  |  | LA UNIÓN - SONSÓN. SEGIMIENTO AL CONTRATO 1681 DE 2022 EN LOS PR´S 70+0085, 81+0200 Y 81+0250 |  |  | LA UNION - SONSÓN. SEGUIMIENTO AL CONTRATO 1682 DE 2022 EN LOS PR´S 53+0975 Y 89+0000
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, |  |  | NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR,
la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar. |  |  | la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES |  |  | CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
|  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## PRENSA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1 - DE PRENSA |  |  | RESEÑA 1 - DE PRENSA |  |  | RESEÑA 1 - DE PRENSA |  | RESEÑA 1 - DE PRENSA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA
TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023 |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023
1. MiOriente, 10 DE ENERO DE 2023, vía twitter |  |  | 1. MiOriente, 10 DE ENERO DE 2023, vía página web. |  |  | 1. Jaime Cano Diputado, 11 DE ENERO DE 2023, vía twitter |  | 1. MiOriente, 12 DE ENERO DE 2023, vía twitter
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
RESEÑA 1 - DE PRENSA |  |  | RESEÑA 1 - DE PRENSA |  |  | RESEÑA 1 - DE PRENSA |  | RESEÑA 1 - DE PRENSA
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDARRAGA
TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023 |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023
1. Jaime Cano Diputado, 24 DE ENERO DE 2023, vía twitter |  |  | 1. MiOriente, 09 de febrero de 2023, vía página web |  |  | 1. Informativo regional 4, 26 de febrero de 2023, vía twitter |  | 1. Noticias La Unión Antioquia, 15 de marzo de 2023, vía facebook
NOTA: Todos los artículos deben estar identificados, idicando la fecha de la publicación y medio periodístico |  |  | NOTA: Todos los artículos deben estar identificados, idicando la fecha de la publicación y medio periodístico
Y SOLO AQUELLOS ARTICULOS QUE TRATEN DE LAS CARRETERAS A SU CARGO |  |  | Y SOLO AQUELLOS ARTICULOS QUE TRATEN DE LAS CARRETERAS A SU CARGO
|  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## COMENTARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA |  |  | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
COMENTARIOS GENERALES |  |  | COMENTARIOS GENERALES
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA |  | INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023 |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023
1. La carretera a cargo de la administración de mantenimiento vial se encuentra en zona montañosa, inicia en el PR49+0000 ubicado en la entrada al casco urbano del municipio de la unión, aproximadamente a 2500 metros sobre el nivel del mar y finaliza en el PR103+0000 entrada al casco urbano del municipio de Sonsón, aproximadamente a 2500 metros sobre el nivel del mar. La administración vial está a cargo de ARA INGENIERIA S.A.S., contrato Nº 2461 de 2019, fecha de inicio 01 de enero de 2019 y terminación Inicial el 31 de julio de 2022, valor $1.276.845.362.00. Para el mes de Septiembre se gestiono la Adicion del ITEM de Insumos por un valor de $129.825.000.00 para la adquisicion de Pintura de trafico para instalacion de lineas con equipo manual de demarcacion horizontal. Adición No 02 por valor de $105.216.873,00 y Adición No 03 por valor de 112.116.269,00 Por medio del acta de modificacion No 02 del 14 de julio de 2022 se aprueba la prorroga y la nueva fecha de terminacion del contrato es el dia 31 de Octubre de 2022. y Nueva Prorroga No 03 entre el 01 noviembre al 31 de diciembre de 2022 y Prorroga entre el 01 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023. Se gestiona nueva adicion y prorroga por medio del Acta de Modificacion No 05 para una adicion de $167.515.810 y Prorroga hasta el dia 31 de Julio de 2023. |  |  | 4. Se programaron semanalmente, coordinaron y evaluaron las actividades desarrolladas por la microempresa a cargo de la vía para su mantenimiento rutinario. El contrato se viene ejecutando con normalidad, priorizando para este período la remoción de cuñas, limpieza de calzada, limpieza de cunetas y rocería y corte y retiro de arboles. El contrato principal No. 2196 de 2019 con fecha de terminación inicial del contrato es el día 31 de julio de 2022. Por medio del acta de modificacion No 05 prorroga hasta el dia 20 de Julio de 2023. El dia 06 de marzo solamente se presento Una emergencia en el Pr81+0650 que fue inicialmente atendida por la microempresa y luego removida por el contrato 1682 de 2022.
2. Se recolectó, digitó y reportó la información relacionada con la accidentalidad de los meses de NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022 y entre ENERO - FEBRERO/2023. Durante el período evaluado se presento una (01) victima fatal. |  |  | 5. La microempresa vias de Oriente Junto con la Administracion vias se estan efectuando sellamientos en talud inferior en el Pr97+0300 con material de limo y concreto. Se realizo tapahueco por el paso Nacional por la Unión con Mezcla densa en caliente Suministrado por La Alcaldia de La Unión. tambien se realizo instalación de Prohibidos Parquear a solicitud de la Alcaldia de La Unión entre el Pr50+0000 al Pr50+0250. y se continuo los trabajos de demarcación demarcación horizontal con equipo entre el PrPR61+0000 AL PR 68+0600 costado derecho. En el Pr77+0600 costado izquierdo, se presento grieta en suelo al lado de muro de contención, se procedio al sellamiento y recuperación, hasta la fecha no se muestra daños adicionales.
3. La vía se encuentra pavimentada de esta manera: pavimento en concreto asfáltico desde el PR49+0000 al PR49+0885 paso nacional por municipio de La Unión, pavimento en concreto hidráulico desde el PR49+0885 hasta el PR68+0613, pavimento en concreto asfáltico desde el PR68+0613 al PR71+0323, pavimento en concreto hidráulico desde el PR71+0323 al PR72+0720 y pavimento en concreto asfáltico desde el PR72+0720 hasta el PR103+0000 final de tramo a cargo de la administración vial en la entrada al municipio de Sonsón. El dia 29 de Diciembre de 2022 se inicia el contrato 1681 de 2022 cuyo objeto es:ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL PR94+050 DE LA VÍA LA MANSA - PRIMAVERA, RUTA 6003 Y PARA ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LOS PR'S 62+0260, 70+0080, 80+0200, 81+0200, 81+0250, 84+0750, 92+0087 Y 97+0300, EN LA VÍA LA UNIÓN-SONSON, RUTA 560 y el dia 30 de Diciembre de 2022 incia el contrato 1682 de 2022 cuyo objeto es:MATENIMIENTO Y REHABILLITACIÓN TRAMO 5601 LA UNIÓN-LA FRONTERA-SONSÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. En los meses de Enero - Febrero se presento en promedio tiempo seco pero con lluvias leves esporadicas, en el mes de Marzo hubo un aumento considerable de las precipitaciones, Se presento el dia 06 de marzo cierre parcial en el Pr81+0650 fue atendido inicialmente por la Microempresa Vias de Oriente, donde se realizo remonte y señalizacion, ahora por medio del contrato de mantenimiento 1682/2022 procedieron al retiro del derrumbe, con la microempresa continua fortaleciendo el sellamiento de grietas en taludes interiores. Como se ha estado recalcando en los informes anteriores sobre el incremento considerable de vehiculos pesados (volquetas dobletroque) continúan acelerando el deterioro entre el PR69+0600 y PR71+0323 y entre los PR85+0130 y PR97+0800, ve con preocupacion como la carpeta asfaltica, se esta continua deteriorandose por falta de mantenimiento a los filtros. La Administracion Vial Aconseja que el contrato actual de mantenimiento el 1682 de 2022 se enfoque en la construcción de filtros, ya que estos tiene un uso promedio de mas de 40 años y ya cumplieron su vida util, porque a pesar del mantenimiento que se ha hecho con la microempresa, ya no cuentan con materialde fresado y se ha tenido que recurrir al material seleccionado, para atender los baches en espera a que salga lo mas pronto posible un contrato de suministro de mezcla o contrato de mantenimiento y rehabilitación, adicionalmente ve con preocupacion el gran deterioro en que esta la carpeta asfaltica entre el Pr85+0130 al Pr95+0600 y entre el Pr69+0700 al Pr71+0200, ahora en el contrato xxxxxx cutyo contratista fue el Consorcio San gabriel donde intervinieron entre el Pr101+0800 hasta Pr95+0600 presenta un aumento del deterioro de la carpeta asfaltica con presencia de Pieles de Cocodrilo y Baches. En los Pr81+0200 y Pr81+0250, en el Pr92+0087 se presenta deterioro acelerado de obra donde la poceta(encole) esta hecha de mamposteria y el descole presenta una grave erosion, cabe agregar que la alcantarilla presenta una tuberia de 24 pulg que de acuerdo al caudal no es apta y en el Pr97+0300 continua presentando en el talud inferior grietas que estan siendo selladas con limos por la Microempresa. En el Pr84+0750 se presento por la intensas lluvias de su momento un despendimiento de bordillo, aunque la microempresa construyo uno prosional se requiere obra en ese punto. El PR85+660; sitio crítico por asentamiento en la banca, se mantienen estable y se requiere renivelacion. En el Pr94+0260 se hace retiro del sitio por su estabilidad aparente, la administracion vial hace constantes controles en el sitio. En el sector entre PR94+0810 y PR94+0860, el lugar presenta una aceleracion de asentamiento, se requiere mezcla densa en caliente para efectuar la rampa de entrada y salida a lo ancho de la calzada, continúa el movimiento de forma lenta y el escalonamiento en sectores aunque la microempresa realizo obras de sellamiento y reforzamiento de los drenajes para mitigar la problematica; hay señalización adecuada y se monitorea permanentemente, aunque la obras de drenaje no presenta ni grietas ni deformaciones por loq ue la masa se mueve de forma homogenea. Los sectores con pavimento rígido (PR49+0885 a PR72+0720), continúa el aumento en grietas, aunque con la microempresa se estan efectuando sellamiento de grietas con brea liquida en caliente y mejoramiento en juntas.
6. Con el contrato 1681 de 2022 se iniciaron las obras en el Pr70+0080, 81+0200 y 81+0250, cuyo Objeto:ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL PR94+050 DE LA VÍA LA MANSA - PRIMAVERA, RUTA 6003 Y PARA ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LOS PR'S 62+0260, 70+0080, 80+0200, 81+0200, 81+0250, 84+0750, 92+0087 Y 97+0300, EN LA VÍA LA UNIÓN-SONSON, RUTA 5601.
7. Con el contrato 1682 de 2022 se iniciaron las obras en EL PR53+0750 Y PR89+0000, cuyo Objeto:MATENIMIENTO Y REHABILLITACIÓN TRAMO 5601 LA UNIÓN-LA FRONTERA-SONSÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
• 09 Y 23 DE FEBRERO DE 2023, CAPACITACIÓN INVIDATA. DE FORMA VIRTUAL. • 16 DE MARZO DE 2023. CARGADA LA INFORMACIÓN A INVIDATA • 22 DE MARZO DE 2023. CAPACITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL INVÍAS. DE FORMA VIRTUAL.
|  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CAPACITACION T.M. RUTINARIO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
CAPACITACION TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INGENIERO RESIDENTE: | CARLOS MARIO MORENO IDÁRRAGA
TRIMESTRE EVALUADO: ENERO - MARZO 2023
LISTADO DE ASISTENCIA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
LISTADO DE ASISTENCIA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
LISTADO DE ASISTENCIA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
CIUDAD Y FECHA: LA UNIÓN ANTIOQUIA, 30 DE ENERO DE 2023
CONTRATO: NO. 2461 DE 2019
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR VÍAL: ARA INGENIERÍA S.A.S
NOMBRE DEL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO: ING. JAIME PINEDA ESPINOSA
EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA, ACTA A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2023, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA: VIAS DE ORIENTE S.A.S CON EL INGENIERO RESIDENTE CARLOS MARIO MORENO, CON EL FIN DE REALIZAR LA REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, COMO PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
ACTA DE CAPACITACIÓN
CIUDAD Y FECHA: LA UNIÓN ANTIOQUIA, 28 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO: NO. 2461 DE 2019
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR VÍAL: ARA INGENIERÍA S.A.S
NOMBRE DEL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO: ING. JAIME PINEDA ESPINOSA
EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA, ACTA A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DE 2023, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA MICROEMPRESA DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS,
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA: VIAS DE ORIENTE S.A.S CON EL INGENIERO RESIDENTE
CARLOS MARIO MORENO, CON EL FIN DE TRATAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VÍA.
ACTA DE CAPACITACIÓN
CIUDAD Y FECHA: LA UNIÓN ANTIOQUIA, 14 DE MARZO DE 2023
CONTRATO: NO. 2461 DE 2019
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR VÍAL: ARA INGENIERÍA S.A.S
NOMBRE DEL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO: ING. JAIME PINEDA ESPINOSA
EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA, ACTA A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE MARZO
DE 2023, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA: VIAS DE ORIENTE S.A.S CON EL INGENIERO RESIDENTE CARLOS MARIO MORENO,
CON EL FIN DE TRATAR LA SISMOLOGÍA.
RESUMEN: SE DIO INICIO TRATANDO QUE LA REINDUCCIÓN EN SST ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE FORTALECE Y ACTUALIZA AL PERSONAL, FRENTE A LOS CAMBIOS GENERADOS EN PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, NORMATIVIDAD, PLAN DE DESARROLLO, ENTRE OTROS; SE DEBE REALIZAR CADA AÑO, O CUANDO SE CONSIDERE PERTINENTE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DINÁMICA INSTITUCIONAL.
ES POR LO ANTERIOR, QUE SE DIO ACTUALIZACIÓN LOS MICROEMPRESARIOS SOBRE LA POLÍTICA EN SST DE LA ORGANIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO Y ACCIONES PREVENTIVAS.
LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN CON LOS MICROEMPRESARIOS FUERON SATISFACTORIOS.
RESUMEN: SE DIO INICIO TRATANDO QUE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VÍA, CONSISTE EN CONSIDERAR
TODO LO QUE NECESITA UNA VÍA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO., COMO LO SON LOS
CONCEPTOS GENERALES DE CALIDAD LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO, QUE INFLUYEN EL
COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS VIALES, TAMBIÉN CONSIDERAR LOS RECURSOS QUE SE
NECESITAN PARA EL BUEN ESTADO DE LA VÍA, COMO EL TALENTO HUMANO, INSUMOS, EQUIPOS,
MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS.
SE APROVECHÓ EL ESPACIO PARA TRATAR LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO CONJUNTO, CON
TODOS LOS ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS EN LA
VÍA, COMO CONTAR CON EL AVAL DEL INVIAS, REPORTAR TODAS NOVEDADES QUE SURJAN EN
LA VÍA.
LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN CON LOS MICROEMPRESARIOS FUERON
SATISFACTORIOS.
RESUMEN: SE DIO INICIO TRATANDO QUE LOS SISMOS SON UNA SERIE DE VIBRACIONES DE LA SUPERFICIE
TERRESTRE GENERADAS POR UN MOVIMIENTO BRUSCO Y REPENTINO DE LAS CAPAS INTERNAS
(CORTEZA Y MANTO). LOS TIPOS DE SISMOS SE DAN DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL
FOCO DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA DE UN TERREMOTO (HIPOCENTRO), ES QUE PODEMOS
CLASIFICARLOS EN TRES TIPOS; SUPERFICIALES -CON UN FOCO DE 70 KM DE PROFUNDIDAD-,
INTERMEDIOS –CON UNA PROFUNDIDAD DE ENTRE LOS 70 Y 300 KM- Y LOS PROFUNDOS, CON
MÁS DE 300 KM DE PROFUNDIDAD.
SE APROVECHÓ EL ESPACIO PARA TRATAR LOS PROTOCOLOS EN CASO DE SISMOS, QUE PARTEN
DE CONSERVAR LA CALMA, DE ANALIZAR EL LUGAR A ESPERAR A QUE EL SISMO CESE COMO LO
SON LOS LUGARES ABIERTOS O ESQUINAS DONDE SE ESTÉ EN CONDICIONES SEGURAS.
LOS RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN CON LOS MICROEMPRESARIOS FUERON
SATISFACTORIOS.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE MARZO
DE 2023.