
	





N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	





Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/Contr ol a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa
el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	



1
	General
	Interno
	Planeación
	
Operacionales
	


No firma del contrato por parte del contratista
	

Que no se cumpla con el perfeccionamiento del contrato, retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del contrato
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	
Área encargada del proceso
	

Comunicación constante con el proveedor para la firma del contrato y requerimiento
	



1
	



1
	



2
	RIESGO BAJO
	



NO
	
OJ/ Área encargada del proceso
	


Radicación de documentos contractuales
	


Firma del contrato
	

Requerimientos firma del contrato
	


Inmediata a la ocurrencia del hecho

	



2
	Especifico
	Interno
	Selección
	
Operacionales
	


Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales
	

Afectación en el perfeccionamiento del contrato y/o ejecución del contrato, y/o afectación en la entrega del producto.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	
Proponentes y Área encargada del proceso.
	

Durante el proceso de selección establecer filtros de revisión de los documentos habilitantes del oferente.
	



1
	



2
	



3
	RIESGO BAJO
	



SI
	
Área encargada del proceso
	


Radicación de documentos contractuales
	


Firma del Contrato
	

Filtros internos profesional técnico operativo
	


Por cada proceso contractual.
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N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	





Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/Contr ol a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa
el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	


3
	General
	Externo
	Ejecución
	
Regulatorio
	

Riesgo por cambios en la normatividad técnica y jurídica que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.
	

Demoras en el inicio de la ejecución del contrato
	


2
	


2
	


4
	RIEGO MEDIO
	Oficina jurídica/ Área encargada del proceso
	

Implementar mesas de trabajo para verificar posibles modificaciones.
	1
	2
	3
	RISGO MEDIO
	


SI
	Área encargada del proceso/ Oficina jurídica
	


Desde la elaboración de estudios previos.
	
Hasta la finalización de la ejecución del contrato.
	

Permanente consulta y actualización normativa.
	

En la periodicidad del evento.

	



4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	
Operacionales
	


Declaración de Calamidad pública y/o Estado de Emergencia Nacional
	



Alteración de la ejecución contractual.
	



2
	



4
	



6
	RIESGO MEDIO
	
Contratista - Entidad
	
Brindar las condiciones y garantías contractuales que permitan al contratista poder cumplir con las actividades a desarrollar
	1
	3
	4
	RIESGO MEDIO
	



SI
	
Supervisor del contrato
	

Desde el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución
	


Hasta la finalización de la ejecución del contrato.
	


Verificación directa del supervisor
	


Durante toda la ejecución contractual

	




5
	General
	Interno
	Contratación/Ejecución
	
Operacional
	
Que las garantías requeridas no se presenten o se presenten fuera de tiempo o que no cuente con los soportes legales y financieros durante el proceso de contratación o modificaciones contractuales.
	



Demoras en el inicio de la ejecución del contrato
	




1
	




4
	




5
	RIESGO MEDIO
	
Contratista
	Solicitar las garantías que falten por presentar y/o en caso de tener alguna corrección informar al oferente para su pronta modificación, validar l.as pólizas de acuerdo con las directrices del Manuel de contratación
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	




SI
	
Oficina jurídica/ Supervisor designado
	




Desde la firma del contrato
	



Hasta la fecha de finalización del Contrato.
	



Comunicación permanente con el contratista
	



En la periodicidad del evento
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N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	





Descripción
	




Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/Contr ol a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa
el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	



6
	General
	Externo
	Ejecución
	
Social o Político
	


Por alteraciones públicas (paros, motines, huelgas, atentados terroristas)
	



Alteración de la Ecuación Contractual
	



3
	



4
	



7
	RIESGO ALTO
	
Contratista/Entidad
	Que el supervisor del contrato propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente (impulsar la suspensión
	3
	3
	6
	RIESGO BAJO
	SI
	Supervisor del contrato
	Desde la ocurrencia del hecho
	


Expiración del último acto de ejecución
	


A solicitud del contratista
	


Durante toda la ejecución contractual

	



7
	General
	Externo
	Ejecución
	
Operacional
	
Incumplimiento del plazo
contractual por
circunstancias
asociadas a la importación y nacionalización de elementos

	
Demoras en la
adquisición de los
repuestos y/o
servicios requeridos
incumplimiento del
contrato que generen demoras
en el desarrollo de las
actividades objeto del
contrato
	



4
	



4
	



8
	RIESGO ALTO
	
Contratista
	Realizar seguimiento por parte del supervisor. Realizar requerimientos oportunos al contratista e informar oportunamente a la Oficina jurídica para acompañamiento
	3
	3
	6
	RIESGO BAJO
	SI
	
Supervisor del contrato
	Desde la notificación del contratista de la ocurrencia del hecho
	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.
	A solicitud del contratista
	


Durante toda la ejecución contractual
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	Fecha
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