## POA 2024
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ALISTAMIENTO ARTICULACIÓN SENA CON EDUCACIÓN MEDIA Formato Plan Operativo Convenio | [11 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-034
AÑO: | 2024 |  | CONVENIO No.
REGIONAL: | GUAJIRA
CENTRO DE FORMACIÓN | NOMBRE COMPLETO (NO SIGLA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE) | CÓDIGO DANE DE LA IE | DIRECCIÓN DE LA I.E | MUNICIPIO DE UBICACIÓN DE LA IE | MODALIDAD DE LA IES |  | TIPO DE IE |  | PROGRAMA ARTICULADO | RED A LA QUE PERTENECE EL PROGRAMA | META ALUMOS
[5 empty] | TÉCNICA | ACADÉMICA | PUBLICA | PRIVADA |  |  | ALUMNOS GRADO 10 | ALUMNOS GRADO 11 | TOTAL META
CIEA | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 344001000056 | KILOMETRO 0 VÍA MAICAO | RIOHACHA |  | X |  | X | PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE | INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 30 |  | 30
30

## Actividades POA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO ALISTAMIENTO ARTICULACIÓN SENA CON EDUCACIÓN MEDIA Formato Plan Operativo Convenio |  | Versión: 01
Código: GFPI-F-034
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS
Recibir los proyectos de viabilidad por parte de la Secretaría de Educación para la evaluación. | Secretaría de Educación. | 5/09/2023. 22/09/2023
Realizar la verificación de ambientes de los programas de formación aprobados de los proyectos de viabilidad | Coordinador Académico, Coordinador de Formación, Líder del Programa de Articulación e Instrutores de las diferentes áreas. | 16/10/2023. 20/10/2023
Realizar plan operativo con las instituciones educativas. | Líder de Ariculación con la Educación Media | 1/11/2023. 03/11/2023
Sencibilización de los grados 9º respecto al programa ofertado. | Instructores de áreas. | 7/11/2023. 10/11/2023
Realizar la articulación de currículo con los docentes de las áreas trasversales de las instituciones educativas | Instructores y Docentes de las áreas a articular. | 14/11/2023. 16/11/2023
Realizar tranferencia pedagógica a los docentes de las áreas trasversales que harán parte del equipo de desarrollo de la información. | Intructores y Docentes de las áreas articular. | 14/11/2023. 16/11/2023
Enviar al SENA documentación requerida para el proceso de matrículas de aprendices del grado 10º. | Rector o Coordinadores academicos de la I.E | 1/02/2024. 27/03/2024
Realizar los proyectos productivos que sirvan para el desarrollo de la etapa práctica de los aprendices. | Aprendices, Instructores, Docentes, Coordinadores y Rector. | 1/02/2024. 28/06/2024
Realizar proceso de inducción a los aprendices matriculados en grado 10º para que conozcan sus derechos y deberes. | Bienestar al aprendiz e instructor SENA | 2/02/2024. 15/04/2024
Elaborar y desarrollar las guías de aprendizaje para la ejecución de la formación. | Instructores y Docentes de las áreas. | 1/02/2024. 15/12/2024
Realizar seguimiento a la formación a través de los comités de evaluación y entregar informes a los rectores o coordinadores. | Coordinadores Académicos e Instrutor SENA | 1/02/2024. 15/12/2024
Entregar al SENA la documentación requerida para llevar a cabo la certificación una vez culminado el proceso formativo. | Rectores o Coordinadores Académicos | 1/02/2024. 15/12/2024
ANDRÉS DAZA BAUTISTA - Gestor Articulación con la Media CIEA
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLES