## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratista | Durante el proceso contractual | Ejecución del contrato | Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto. | MENSUAL
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el primer año de ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Con la suscripción del Contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición de bienes y servicios tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de producción de los bienes objeto del Contrato o con la prestación del servicio, según aplique. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | ENTIDAD Y CONTRATISTA | El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | En los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero del año 2024, 2025 y 2026, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido. | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Anual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso de publicaciones técnicas desactualizadas o no avaladas por el fabricante del componente que ocasione errores en el pedido del componente | Componente no requerido y pérdidas de gestiones logísticas y presupuesto | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA / FAC | Será responsabilidad de la FAC verificar los requerimientos y por parte del contratista verificar la información suministrada por la FAC | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Durante el proceso contractual | Ejecución del contrato | En la inspección de recibo por parte de la FAC se verificará la información. | En cada entrega de componente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los elementos que sean instalados durante el servicio (defectos, deterioro y re manufacturados) | Afecta la ejecución del contrato por falencias técnicas | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Solicitud de certificado técnico de las medidas de resistencia tanto ambientales como estructurales de los bienes a ofertar | 2 | 3 | 5 | Mayor | Si | Contratista y supervisor contrato | Etapa pre contractual y estudio de oferta | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Certificados de calidad y pruebas de funcionamiento de los bienes a adquirir. | En todo momento del mantenimiento
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El componente adquirido presente defectos o inconsistencias técnicas durante la operación inicial | Baja disponibilidad de elementos por la no aceptación del elemento y solicitudes de garantía | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / FAC | Realizar análisis de confiabilidad aeronáutica cuando se presenten fallas repetitivas. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Contratista | Durante el proceso contractual | Ejecución del contrato | El supervisor verificará las garantías en trámite y reportará en los informes de supervisión | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación del dólar, de los precios del mercado en cuanto a los bienes a adquirir y cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento del objeto contractual. | Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado | Mensual
10 | General | Externo | Selección | Económicos | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité Evaluador | A partir del cierre del proceso | Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación | Mediante el informe de evaluación | Durante el lapso de evaluación de ofertas
11 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
12 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Para el pago