## PROGRAMACION LUNA
36.6%
|  |  | 115 | [19 empty] | PROGRAMACION DE OBRA CON BALANCE DE RECURSOS EXISTENTES
[15 empty] | TIPO DE CONTRATO: |  |  | Construcción del centro de comercio de luna vallenata, en la comuna 5 el municipio de Valledupar y construcción de centro de acopio mayorista y minorista del municipio rio de oro en el departamento del cesar. |  |  |  |  | CONTRATO No. | 2023-04-0011
[15 empty] | CONTRATISTA : |  |  | CONCORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023
INTERVENTOR:
[6 empty] | 1.06% |  |  |  | 2% |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 0.66% | [5 empty] | 5.41% |  |  |  | 6.09% |  |  |  |  | 15.5%
[7 empty] | 0.9486% |  |  | 1.781% |  |  |  | 3.233% |  |  |  | 1.213% | [5 empty] | 3.434% |  |  |  | 5.201% |  |  |  |  | 4.443%
[6 empty] | Tiempo inicial | [32 empty] | PRORROGA 1 | [21 empty] | PRORROGA 2 | [14 empty] | PRORROGA 3
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) |  |  | 30% | COSTO CON AIU | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEB
|  | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL |  |  | 10 AL 30 DE JULIO 2023 |  |  | 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 |  |  |  | 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 |  |  |  | 25 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2023 |  |  |  |  | 30 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | 27 DE NOVIEMBRE AL AL 31 DE DICIEMBRE 2023 |  |  |  |  | 1 AL28 DE ENERO 2024 |  |  |  | 29 DE ENERO AL 325 DE FEBRERO 2024 |  |  |  | 26 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024 |  |  |  |  | 1 AL 28 DE ABRIL 2024 |  |  |  | 29 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2024 |  |  |  | 27 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2024 |  |  |  |  | 1 AL 28 DE JULIO 2024 |  |  |  | 29 DE JULIO AL 25 AGOSTO 2024 |  |  |  | 26 DE AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE 2024 |  |  |  | 28 DE OCT -03 NOV | 04-10 NOV | 11-17 NOV | 18-24 NOV | 25 NOV-01 DIC | 2 - 8 DIC | 9 - 15 DIC | 16 - 22 DIC | 23-29 DIC | 30 DIC - 05 ENE | 6 -12 ENE | 13 -19 ENE | 20 - 26 ENE | 27 ENE - 02 FEB | 3 - 9 FEB
[6 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | SEMANA 33 | SEMANA 34 | SEMANA 35 | SEMANA 36 | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | SEMANA 41 | SEMANA 42 | SEMANA 43 | SEMANA 44 | SEMANA 45 | SEMANA 46 | SEMANA 47 | SEMANA 48 | SEMANA 49 | SEMANA 50 | SEMANA 51 | SEMANA 52 | SEMANA 53 | SEMANA 54 | SEMANA 55 | SEMANA 56 | SEMANA 57 | SEMANA 58 | SEMANA 59 | SEMANA 60 | SEMANA 61 | SEMANA 62 | SEMANA 63 | SEMANA 64 | SEMANA 65 | SEMANA 66 | SEMANA 67 | SEMANA 68 | SEMANA 69 | SEMANA 70 | SEMANA 71 | SEMANA 72 | SEMANA 73 | SEMANA 74 | SEMANA 75 | SEMANA 76 | SEMANA 77 | SEMANA 78 | SEMANA 79 | SEMANA 80 | SEMANA 81 | SEMANA 82 | SEMANA 83
1. | OBRAS PRELIMINARES |  | 102137126.3804 | 30641137.9141 | 132778264.2946 | [83 empty] | 132778264.2946 | 0
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO. | 5139 | 23372172 | 7011651.6 | 30383823.6 |  |  |  | 3797977.95 | 3797977.95 | 3797977.95 | 3797977.95 | 3797977.95 | 3797977.95 | 3797977.95 | 3797977.95 | [72 empty] | 30383823.6 | 0
1.2 | DESCAPOTE A MAQUINA EN TERRENO COMÚN, ESPESOR E=0.15m. | 4875.04 | 19124781.92 | 5737434.576 | 24862216.496 | 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 1: 8287405.4987; 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 2: 8287405.4987; 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 3: 8287405.4987 | [74 empty] | 24862216.496 | 0
1.3 | NIVELACIÓN CON MAQUINA DE TERRENO, ESPESOR – E= VARIABLE.. | 1541.7 | 29041002.9 | 8712300.87 | 37753303.77 | 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 3: 9438325.9425; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 4: 9438325.9425; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 5: 9438325.9425; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 6: 9438325.9425 | [74 empty] | 37753303.77 | 0
1.4 | RETIRO SOBRANTES. | 1002.2 | 30599169.5604 | 9179750.8681 | 39778920.4286 | 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 5: 5682702.9184; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 6: 5682702.9184; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 7: 5682702.9184; 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 8: 5682702.9184; 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 9: 5682702.9184 | 5682702.9184 | 5682702.9184 | [72 empty] | 39778920.4286 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
2. | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 400549215.6472 | 120164764.6942 | 520713980.3414 | [83 empty] | 520713980.3414 | 0
2.1 | EXCAVACION MANUAL, PROFUNDIDA MAXIMA 2.00m. | 945.2 | 41946085.6 | 12583825.68 | 54529911.28 | 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 3: 10905982.256; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 4: 10905982.256; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 5: 10905982.256; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 6: 10905982.256; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 7: 10905982.256 | [74 empty] | 54529911.28 | 0
2.2 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES | 165.9 | 4225141.2 | 1267542.36 | 5492683.56 | 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 3: 1098536.712; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 4: 1098536.712; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 5: 1098536.712; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 6: 1098536.712; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 7: 1098536.712 | [74 empty] | 5492683.56 | 0
2.3 | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | 3340.3793 | 322463515.3308 | 96739054.5992 | 419202569.93 |  |  | 52400321.2413 | 52400321.2413 | 52400321.2413 | 52400321.2413 | 52400321.2413 | 52400321.2413 | 52400321.2413 | 52400321.2413 | [73 empty] | 419202569.93 | 0
2.4 | RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO. | 295.1 | 7000362.2 | 2100108.66 | 9100470.86 | 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 8: 2275117.715; 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 9: 2275117.715 | 2275117.715 | 2275117.715 | [72 empty] | 9100470.86 | 0
2.5 | RETIRO SOBRANTES. | 816 | 24914111.3164 | 7474233.3949 | 32388344.7114 | 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 8: 8097086.1778; 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 9: 8097086.1778 | 8097086.1778 | 8097086.1778 | [72 empty] | 32388344.7114 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
3. | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0 | 8956328672.0337 | 2686898601.6101 | 11643227273.6438 | [83 empty] | 11643227273.6438 | 0
3.1 | CIMENTACIÓN |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
3.1.1 | CONCRETO PARA SOLADOS, f'c=2.500 PSI. | 46.653 | 29922534.405 | 8976760.3215 | 38899294.7265 | 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 8: 9724823.6816; 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 9: 9724823.6816 | 9724823.6816 | 9724823.6816 | [72 empty] | 38899294.7265 | 0
3.1.2 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. | 215.0774 | 184048828.7342 | 55214648.6203 | 239263477.3545 | [9 empty] | 59815869.3386 | 59815869.3386 | 59815869.3386 | 59815869.3386 | [70 empty] | 239263477.3545 | 0
3.1.3 | ZAPATAS EN CONCRETO f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. NO INCLUYE VIGAS. | 159.978 | 143080003.794 | 42924001.1382 | 186004004.9322 | 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 9: 46501001.2331 | 46501001.2331 | 46501001.2331 | 46501001.2331 | [71 empty] | 186004004.9322 | 0
3.1.4 | PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. NO INCLUYE VIGAS. | 77.8464 | 72716043.8641 | 21814813.1592 | 94530857.0234 | [9 empty] | 23632714.2558 | 23632714.2558 | 23632714.2558 | 23632714.2558 | [70 empty] | 94530857.0234 | 0
INP 3.1.5 | CONSTRUCCION DE PILOTINES EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE EXCAVACION MANUAL DIAMIETRO DE 30 CM | 124.8 | 28731456 | 8619436.8 | 37350892.8 | [70 empty] | 37350892.8 | [12 empty] | 37350892.8 | 0
3.2 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
3.2.1 | COLUMNAS RECTANGULARES Y MUROS PANTALLA EN CONCRETO f'c=3.000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | 31.764 | 39043578.228 | 11713073.4684 | 50756651.6964 | [57 empty] | 8459441.9494 | 8459441.9494 | 8459441.9494 | 8459441.9494 | 8459441.9494 | 8459441.9494 | [20 empty] | 50756651.6964 | 0
3.2.2 | VIGAS RECTANGULARES EN CONCRETO f'c=3.000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. SEGÚN DISEÑOS. | 61.3205 | 75962522.8939 | 22788756.8682 | 98751279.7621 | [58 empty] | 12343909.9703 | 12343909.9703 | 12343909.9703 | 12343909.9703 | 12343909.9703 | 12343909.9703 | 12343909.9703 | 12343909.9703 | [17 empty] | 98751279.7621 | 0
3.2.3 | PLACA DE ENTREPISO Y/O CUBIERTA EN METALDECK CAL. 12 Y CONCRETO f'c=3.000PSI - E=15cm. INLUYE MALLA DE REFUERZO 15x15cm - 5mm, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE ALLANADO FINAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3.2.4 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO f'c=3.500PSI IMPERMEABILIZADO. INLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. | 55.6128 | 67370346.9504 | 20211104.0851 | 87581451.0355 | [25 empty] | 10947681.3794 | 10947681.3794 | 10947681.3794 | 10947681.3794 | 10947681.3794 | 10947681.3794 | 10947681.3794 | 10947681.3794 | [50 empty] | 87581451.0355 | 0
3.2.5 | ACERO DE REFUERZO PDR-60; f'y=420 Mpa PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, VERTICALES Y HORIZONTALES. | 80880.7334 | 695008142.4957 | 208502442.7487 | 903510585.2445 | 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 2: 34750407.1248; 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 3: 34750407.1248 | [7 empty] | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 |  | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | [29 empty] | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | 34750407.1248 | [13 empty] | 903510585.2445 | 0
INP 3.2.6 | PLACA DE ENTREPISO Y/O CUBIERTA EN METALDECK CAL. 22 Y CONCRETO f'c=3.000PSI - E=12cm. INLUYE MALLA DE REFUERZO 15x15cm - 5mm, ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE ALLANADO FINAL. | 615.6 | 145452736.8 | 43635821.04 | 189088557.84 | [70 empty] | 63029519.28 | 63029519.28 | 63029519.28 | [10 empty] | 189088557.84 | 0
INP 3.2.7 | CINTA PVC PARA TANQUE , PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. | 60 | 8009940 | 2402982 | 10412922 | [70 empty] | 10412922 | [12 empty] | 10412922 | 0
INP 3.2.8 | RELLENO DE COLUMNAS METALICAS CIRCULARES DE 20" Y 24" EN CONCRETO DE f´c=3000PSI | 69.8417 | 69643338.6238 | 20893001.5871 | 90536340.2109 | [79 empty] | 45268170.1055 | 45268170.1055 |  |  | 90536340.2109 | 0
INP 3.2.9 | MURO DE CONTENCIÓN CON VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE f'c=3000PSI PARA ZONA DE DESCARGA | 5.0321 | 2894015.3445 | 868204.6034 | 3762219.9479 | [70 empty] | 1254073.316 | 1254073.316 | 1254073.316 | [10 empty] | 3762219.9479 | 0
3.3 | OTROS |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
3.3.1 | MESON EN CONCRETO REFORZADO DE f'c=3.000 PSI ANCHO = 0.58m, E=0.07m. PARA LAVAMANOS. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | 126.9 | 16983153.9 | 5094946.17 | 22078100.07 | [67 empty] | 7359366.69 | 7359366.69 | 7359366.69 | [13 empty] | 22078100.07 | 0
3.3.2 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA , CONFORMADA POR VIGAS PRINCIPALES Y CORREAS TIPO PHRC. INCLUYE ANCLAJES, FLANCHES, PERNOS, SOLDADURA, ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO. | 324498 | 7377462030 | 2213238609 | 9590700639 | [17 empty] | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | 159845010.65 | [6 empty] | 9590700639 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [84 empty] | 0
4. | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS |  | 578579639.5325 | 173573891.8598 | 752153531.3923 | [83 empty] | 752153531.3923 | 0
4.1 | SOBRECIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
4.1.1 | SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TOLETE, MEDIDAS BLOQUE: 7x11x22cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - ALTURA PROMEDIO 45cm. | 401.2 | 23113533.2 | 6934059.96 | 30047593.16 | [70 empty] | 3755949.145 | 3755949.145 | 3755949.145 | 3755949.145 | 3755949.145 | 3755949.145 | 3755949.145 | 3755949.145 | [5 empty] | 30047593.16 | 0
4.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA SOBRECIMIENTO, DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS Y REMATES DE MUROS DEMOLIDOS. | 802.3 | 11809856 | 3542956.8 | 15352812.8 | [70 empty] | 1919101.6 | 1919101.6 | 1919101.6 | 1919101.6 | 1919101.6 | 1919101.6 | 1919101.6 | 1919101.6 | [5 empty] | 15352812.8 | 0
4.2 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS NIVEL +0.0 A NIVEL +5.0 |  | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
4.2.1 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO E=20cm, f'u=10.0MPa, BLOQUE DE 0.20x0.19x0.39m, COLOR GRIS CLARO LISO. INCLUYE JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4 DEL MISMO COLOR DEL BLOQUE. | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
4.2.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4. | 4206.5975 | 119252832.5275 | 35775849.7583 | 155028682.2858 | [70 empty] | 19378585.2857 | 19378585.2857 | 19378585.2857 | 19378585.2857 | 19378585.2857 | 19378585.2857 | 19378585.2857 | 19378585.2857 | [5 empty] | 155028682.2858 | 0
4.2.3 | PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS. | 690 | 10156800 | 3047040 | 13203840 | [70 empty] | 1650480 | 1650480 | 1650480 | 1650480 | 1650480 | 1650480 | 1650480 | 1650480 | [5 empty] | 13203840 | 0
4.2.4 | ENCHAPE EN BALDOSÍN GRAN FORMATO, PARA PISOS Y MUROS DE BAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | 1118.82 | 115459986.36 | 34637995.908 | 150097982.268 | [70 empty] | 18762247.7835 | 18762247.7835 | 18762247.7835 | 18762247.7835 | 18762247.7835 | 18762247.7835 | 18762247.7835 | 18762247.7835 | [5 empty] | 150097982.268 | 0
4.2.5 | APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.6 | APLICACIÓN DE ESTUCO PLASICO LINEAL. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | 0 | 0 | 0 | 0 | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.7 | APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA. PARA ACABADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | 2252.5775 | 36703497.785 | 11011049.3355 | 47714547.1205 | [70 empty] | 5964318.3901 | 5964318.3901 | 5964318.3901 | 5964318.3901 | 5964318.3901 | 5964318.3901 | 5964318.3901 | 5964318.3901 | [5 empty] | 47714547.1205 | 0
INP 4.2.8 | MURO EN MAMPOSTERÍA ARQUITECTÓNICA CON BLOQUE CATALÁN DE 14 × 9 × 29 DE OCHO MEGA PASCALES | 373.98 | 50386699.38 | 15116009.814 | 65502709.194 | [70 empty] | 8187838.6493 | 8187838.6493 | 8187838.6493 | 8187838.6493 | 8187838.6493 | 8187838.6493 | 8187838.6493 | 8187838.6493 | [5 empty] | 65502709.194 | 0
INP 4.2.9 | MURO DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO LISO GRIS 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA | 1384.4975 | 113257433.49 | 33977230.047 | 147234663.537 | [70 empty] | 18404332.9421 | 18404332.9421 | 18404332.9421 | 18404332.9421 | 18404332.9421 | 18404332.9421 | 18404332.9421 | 18404332.9421 | [5 empty] | 147234663.537 | 0
INP 4.2.10 | MURO DE ESPESOR EN BLOQUE H12 -MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA | 814.2 | 54850211.4 | 16455063.42 | 71305274.82 | [73 empty] | 17826318.705 | 17826318.705 | 17826318.705 | 17826318.705 | [6 empty] | 71305274.82 | 0
INP 4.2.11 | DINTELES PARA PUERTAS EN CONCRETO DE 3000psi | 63.2 | 2155436 | 646630.8 | 2802066.8 | [75 empty] | 1401033.4 | 1401033.4 | [6 empty] | 2802066.8 | 0
INP 4.2.12 | ACABADO DE MUROS EN FRIZADO. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | 3087.7775 | 36151698.97 | 10845509.691 | 46997208.661 | [76 empty] | 11749302.1653 | 11749302.1653 | 11749302.1653 | 11749302.1653 |  |  |  | 46997208.661 | 0
INP 4.2.13 | ACABADO DE MUROS EN FRIZADO LINEAL. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. | 902.23 | 5281654.42 | 1584496.326 | 6866150.746 | [76 empty] | 1716537.6865 | 1716537.6865 | 1716537.6865 | 1716537.6865 |  |  |  | 6866150.746 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
5. | PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS | 0 | 399605605.732 | 119881681.7196 | 519487287.4516 | [83 empty] | 519487287.4516 | 0
5.1 | PLACA DE CONTRAPISO f'c=3.000PSI - E=0.15m. . INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 6.0mm. | 222.402 | 29028798.648 | 8708639.5944 | 37737438.2424 | [61 empty] | 4717179.7803 | 4717179.7803 | 4717179.7803 | 4717179.7803 | 4717179.7803 | 4717179.7803 | 4717179.7803 | 4717179.7803 | [14 empty] | 37737438.2424 | 0
5.2 | PLACA DE CONTRAPISO f'c=3.000PSI - E=0.15m. ESMALTADO Y PULIDO CON HELICOPTERO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 6.0mm. | 0 | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
5.3 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.03m. | 68 | 2348244 | 704473.2 | 3052717.2 | [61 empty] | 381589.65 | 381589.65 | 381589.65 | 381589.65 | 381589.65 | 381589.65 | 381589.65 | 381589.65 | [14 empty] | 3052717.2 | 0
5.4 | PISO EN BALDOSA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO. | 148 | 20699280 | 6209784 | 26909064 | [61 empty] | 3363633 | 3363633 | 3363633 | 3363633 | 3363633 | 3363633 | 3363633 | 3363633 | [14 empty] | 26909064 | 0
5.5 | MEDIACAÑA DE 10cm EN MORTERO 1:4, PARA PISOS DE CONCRETO. INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO, DILATACIÓN VERTICAL EN BRONCE CADA 1.50m, DILATACIÓN HORIZONTAL EN BRONCE SOBRE PISO Y DILATACIÓN HORIZONTAL EN PVC SOBRE MURO. |  | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
5.6 | JUNTAS CORTADAS CON SIERRA DE DIAMANTES CON PROFUNDIDAD DE 1.0cm + SELLADO CON JUNTA ELASTICA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, CORDON DE ESPUMA SOBRE FONDO DE JUNTA Ø10mm. | 1588.8 | 23666764.8 | 7100029.44 | 30766794.24 | [61 empty] | 3845849.28 | 3845849.28 | 3845849.28 | 3845849.28 | 3845849.28 | 3845849.28 | 3845849.28 | 3845849.28 | [14 empty] | 30766794.24 | 0
5.7 | POYO EN MORTERO 1:4, BASE PARA MUEBLES. |  | 0 | 0 | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
5.8 | ANDEN EN CONCRETO DE FC = 3000 PSI E=0,15MTS | 325.9 | 41329334.4 | 12398800.32 | 53728134.72 | [61 empty] | 6716016.84 | 6716016.84 | 6716016.84 | 6716016.84 | 6716016.84 | 6716016.84 | 6716016.84 | 6716016.84 | [14 empty] | 53728134.72 | 0
INP 5.9 | DENTELLÓN EN CONCRETO f'c=3.000PSI - E=0.20m. . INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 6.0mm | 9.864 | 1524333.24 | 457299.972 | 1981633.212 | [70 empty] | 1981633.212 | [12 empty] | 1981633.212 | 0
INP 5.10 | PLACA DE CONTRAPISO f'c=3.000PSI - E=0.10m. ESMALTADO Y PULIDO CON HELICOPTERO. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 6.0mm. | 2364.638 | 281008850.644 | 84302655.1932 | 365311505.8372 | [71 empty] | 52187357.9767 | 52187357.9767 | 52187357.9767 | 52187357.9767 | 52187357.9767 | 52187357.9767 | 52187357.9767 | [5 empty] | 365311505.8372 | 0
6. | INSTALACIONES SANITARIAS | 0 | 76848829.55 | 23054648.865 | 99903478.415 | [83 empty] | 99903478.415 | 0
6.1 | TUBERÍA P.V.C.-S 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LAS BAJANTES. | 125.4 | 18460635.6 | 5538190.68 | 23998826.28 | [58 empty] | 2999853.285 | 2999853.285 | 2999853.285 | 2999853.285 | 2999853.285 | 2999853.285 | 2999853.285 | 2999853.285 | [17 empty] | 23998826.28 | 0
6.2 | TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LAS BAJANTES. | 128.8 | 8336193.6 | 2500858.08 | 10837051.68 | [58 empty] | 1354631.46 | 1354631.46 | 1354631.46 | 1354631.46 | 1354631.46 | 1354631.46 | 1354631.46 | 1354631.46 | [17 empty] | 10837051.68 | 0
6.3 | TUBERÍA P.V.C.-S 3", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LAS BAJANTES. | 181.79 | 10962845.95 | 3288853.785 | 14251699.735 | [58 empty] | 1781462.4669 | 1781462.4669 | 1781462.4669 | 1781462.4669 | 1781462.4669 | 1781462.4669 | 1781462.4669 | 1781462.4669 | [17 empty] | 14251699.735 | 0
6.4 | TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 89.7 | 3479642.4 | 1043892.72 | 4523535.12 | [58 empty] | 565441.89 | 565441.89 | 565441.89 | 565441.89 | 565441.89 | 565441.89 | 565441.89 | 565441.89 | [17 empty] | 4523535.12 | 0
6.5 | PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | 17 | 1904867 | 571460.1 | 2476327.1 | [58 empty] | 309540.8875 | 309540.8875 | 309540.8875 | 309540.8875 | 309540.8875 | 309540.8875 | 309540.8875 | 309540.8875 | [17 empty] | 2476327.1 | 0
6.6 | PUNTO SANITARIO DE 3" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | 55 | 5946930 | 1784079 | 7731009 | [58 empty] | 966376.125 | 966376.125 | 966376.125 | 966376.125 | 966376.125 | 966376.125 | 966376.125 | 966376.125 | [17 empty] | 7731009 | 0
6.7 | PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.). | 87 | 6924765 | 2077429.5 | 9002194.5 | [58 empty] | 1125274.3125 | 1125274.3125 | 1125274.3125 | 1125274.3125 | 1125274.3125 | 1125274.3125 | 1125274.3125 | 1125274.3125 | [17 empty] | 9002194.5 | 0
6.8 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 9 | 5642253 | 1692675.9 | 7334928.9 | [58 empty] | 916866.1125 | 916866.1125 | 916866.1125 | 916866.1125 | 916866.1125 | 916866.1125 | 916866.1125 | 916866.1125 | [17 empty] | 7334928.9 | 0
INP 6.9 | TUBERÍA PVC-L 2" REVENTILACION | 95 | 3311415 | 993424.5 | 4304839.5 | [58 empty] | 538104.9375 | 538104.9375 | 538104.9375 | 538104.9375 | 538104.9375 | 538104.9375 | 538104.9375 | 538104.9375 | [17 empty] | 4304839.5 | 0
INP 6.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60cm, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN, TAPA Y HERRAJES | 28 | 10463180 | 3138954 | 13602134 | [58 empty] | 1700266.75 | 1700266.75 | 1700266.75 | 1700266.75 | 1700266.75 | 1700266.75 | 1700266.75 | 1700266.75 | [17 empty] | 13602134 | 0
INP 6.11 | CONEXIÓN A RED ALCANTARILLADO 8"X6" INC. VALVULA ANTIRETORNO SANITARIA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 1 | 1416102 | 424830.6 | 1840932.6 | [72 empty] | 1840932.6 | [10 empty] | 1840932.6 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
7. | INSTALACIONES HIDRAULICAS | 0 | 40950714.5 | 12285214.35 | 53235928.85 | [83 empty] | 53235928.85 | 0
7.1 | CONEXIÓN A TANQUES DE AGUA SUBTERRÁNEOS, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 3", UNION 3", SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 1 | 1198990 | 359697 | 1558687 | [58 empty] | 194835.875 | 194835.875 | 194835.875 | 194835.875 | 194835.875 | 194835.875 | 194835.875 | 194835.875 | [17 empty] | 1558687 | 0
7.2 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 2" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 7 | 495719 | 148715.7 | 644434.7 | [58 empty] | 80554.3375 | 80554.3375 | 80554.3375 | 80554.3375 | 80554.3375 | 80554.3375 | 80554.3375 | 80554.3375 | [17 empty] | 644434.7 | 0
7.3 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1.1/2" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 77.01 | 4110100.71 | 1233030.213 | 5343130.923 | [58 empty] | 667891.3654 | 667891.3654 | 667891.3654 | 667891.3654 | 667891.3654 | 667891.3654 | 667891.3654 | 667891.3654 | [17 empty] | 5343130.923 | 0
7.4 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1.1/4" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 33.26 | 1489781.92 | 446934.576 | 1936716.496 | [58 empty] | 242089.562 | 242089.562 | 242089.562 | 242089.562 | 242089.562 | 242089.562 | 242089.562 | 242089.562 | [17 empty] | 1936716.496 | 0
7.5 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 92.62 | 3013021.22 | 903906.366 | 3916927.586 | [58 empty] | 489615.9483 | 489615.9483 | 489615.9483 | 489615.9483 | 489615.9483 | 489615.9483 | 489615.9483 | 489615.9483 | [17 empty] | 3916927.586 | 0
7.6 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 3/4 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 60.04 | 1592080.68 | 477624.204 | 2069704.884 | [58 empty] | 258713.1105 | 258713.1105 | 258713.1105 | 258713.1105 | 258713.1105 | 258713.1105 | 258713.1105 | 258713.1105 | [17 empty] | 2069704.884 | 0
7.7 | TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 171.97 | 4011028.28 | 1203308.484 | 5214336.764 | [58 empty] | 651792.0955 | 651792.0955 | 651792.0955 | 651792.0955 | 651792.0955 | 651792.0955 | 651792.0955 | 651792.0955 | [17 empty] | 5214336.764 | 0
7.8 | REGISTRO RED WHITE 1.1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 2 | 694656 | 208396.8 | 903052.8 | [58 empty] | 112881.6 | 112881.6 | 112881.6 | 112881.6 | 112881.6 | 112881.6 | 112881.6 | 112881.6 | [17 empty] | 903052.8 | 0
7.9 | REGISTRO RED WHITE 3/4 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
7.10. | REGISTRO RED WHITE 1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0
7.11 | PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 17 | 1973802 | 592140.6 | 2565942.6 | [58 empty] | 320742.825 | 320742.825 | 320742.825 | 320742.825 | 320742.825 | 320742.825 | 320742.825 | 320742.825 | [17 empty] | 2565942.6 | 0
7.12 | PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 19 | 1305908 | 391772.4 | 1697680.4 | [58 empty] | 212210.05 | 212210.05 | 212210.05 | 212210.05 | 212210.05 | 212210.05 | 212210.05 | 212210.05 | [17 empty] | 1697680.4 | 0
7.13 | PUNTO HIDRÁULICO LAVAPLATOS Y POCETAS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 47 | 3230404 | 969121.2 | 4199525.2 | [58 empty] | 524940.65 | 524940.65 | 524940.65 | 524940.65 | 524940.65 | 524940.65 | 524940.65 | 524940.65 | [17 empty] | 4199525.2 | 0
7.14 | CONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL. INCLUYE MEDIDOR, CAJA, VALVULAS, CHEQUES. MANO DE OBRA. | 1 | 795618 | 238685.4 | 1034303.4 | [58 empty] | 129287.925 | 129287.925 | 129287.925 | 129287.925 | 129287.925 | 129287.925 | 129287.925 | 129287.925 | [17 empty] | 1034303.4 | 0
INP 7.15 | TUBERÍA PVC RDE 21 2 1/2" | 65.82 | 5888388.84 | 1766516.652 | 7654905.492 | [58 empty] | 956863.1865 | 956863.1865 | 956863.1865 | 956863.1865 | 956863.1865 | 956863.1865 | 956863.1865 | 956863.1865 | [17 empty] | 7654905.492 | 0
INP 7.16 | TUBERÍA PVC RDE 21 3" | 40.35 | 4945739.85 | 1483721.955 | 6429461.805 | [58 empty] | 803682.7256 | 803682.7256 | 803682.7256 | 803682.7256 | 803682.7256 | 803682.7256 | 803682.7256 | 803682.7256 | [17 empty] | 6429461.805 | 0
INP 7.17 | VÁLVULA PASO DIRECTO RED WHITE 1 1/4" O SIMILAR | 2 | 499944 | 149983.2 | 649927.2 | [58 empty] | 81240.9 | 81240.9 | 81240.9 | 81240.9 | 81240.9 | 81240.9 | 81240.9 | 81240.9 | [17 empty] | 649927.2 | 0
INP 7.18 | VÁLVULA PASO DIRECTO RED WHITE 1" O SIMILAR | 7 | 1373127 | 411938.1 | 1785065.1 | [58 empty] | 223133.1375 | 223133.1375 | 223133.1375 | 223133.1375 | 223133.1375 | 223133.1375 | 223133.1375 | 223133.1375 | [17 empty] | 1785065.1 | 0
INP 7.19 | VÁLVULA PASO DIRECTO RED WHITE 1/2" O SIMILAR | 35 | 4332405 | 1299721.5 | 5632126.5 | [58 empty] | 704015.8125 | 704015.8125 | 704015.8125 | 704015.8125 | 704015.8125 | 704015.8125 | 704015.8125 | 704015.8125 | [17 empty] | 5632126.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
8. | CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | 42951371.0864 | 12885411.3259 | 55836782.4123 | [83 empty] | 55836782.4123 | 0
8.1 | TUBERÍA DE 2" SCH 40, E INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 12 | 2217804 | 665341.2 | 2883145.2 | [62 empty] | 2883145.2 | [20 empty] | 2883145.2 | 0
8.2 | REGISTRO DE 2", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 5 | 1662145 | 498643.5 | 2160788.5 | [62 empty] | 720262.8333 | 720262.8333 |  | 720262.8333 | [17 empty] | 2160788.5 | 0
8.3 | VALVULA DE CHEQUE DE 2", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 5 | 3538200 | 1061460 | 4599660 | [62 empty] | 1533220 | 1533220 |  | 1533220 | [17 empty] | 4599660 | 0
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO EN ACERO INOXIDABLE DE 2" -1 HP ( INCLUYE CABLE ELÉCTRICO Y LÍNEA METÁLICA PARA SUJETAR BOMBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
INP 8.5 | EQUIPO DE BOMBEO DUPLEX, COMPUESTO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5.0HP Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300LT, INCLUYE TABLERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 1 | 32036880 | 9611064 | 41647944 | [74 empty] | 13882648 | 13882648 | 13882648 | [6 empty] | 41647944 | 0
INP 8.6 | REGISTRO DE 3", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 1 | 1053437.0864 | 316031.1259 | 1369468.2123 | [74 empty] | 456489.4041 | 456489.4041 | 456489.4041 | [6 empty] | 1369468.2123 | 0
INP 8.7 | REGISTRO DE 4", E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 1 | 2442905 | 732871.5 | 3175776.5 | [74 empty] | 1058592.1667 | 1058592.1667 | 1058592.1667 | [6 empty] | 3175776.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
9. | INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | 0 | 130154490 | 39046347 | 169200837 | [83 empty] | 169200837 | 0
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C900 - 4" | 0 | 0 | 0 | 0 | [67 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
9.2 | TUBERIA SCH 10 - ø2 1/2" | 114 | 13475370 | 4042611 | 17517981 | [73 empty] | 3503596.2 | 3503596.2 | 3503596.2 | 3503596.2 | 3503596.2 | [5 empty] | 17517981 | 0
9.3 | PASAMUROS - ø4" | 3 | 973542 | 292062.6 | 1265604.6 | [73 empty] | 253120.92 | 253120.92 | 253120.92 | 253120.92 | 253120.92 | [5 empty] | 1265604.6 | 0
9.4 | ACCESORIOS RANURADO - ø2 1/2" | 90 | 6001380 | 1800414 | 7801794 | [73 empty] | 1560358.8 | 1560358.8 | 1560358.8 | 1560358.8 | 1560358.8 | [5 empty] | 7801794 | 0
9.5 | BRIDAS - ø2.1/2" | 2 | 377410 | 113223 | 490633 | [73 empty] | 98126.6 | 98126.6 | 98126.6 | 98126.6 | 98126.6 | [5 empty] | 490633 | 0
9.6 | UNION CONCENTRICA - ø2.1/2" | 1 | 711763 | 213528.9 | 925291.9 | [73 empty] | 185058.38 | 185058.38 | 185058.38 | 185058.38 | 185058.38 | [5 empty] | 925291.9 | 0
9.7 | UNION EXCENTRICA - ø2.1/2" | 1 | 711763 | 213528.9 | 925291.9 | [73 empty] | 185058.38 | 185058.38 | 185058.38 | 185058.38 | 185058.38 | [5 empty] | 925291.9 | 0
9.8 | PINTURA TUBERIA SCH 10 - ø2 1/2" | 114 | 2902896 | 870868.8 | 3773764.8 | [66 empty] | 943441.2 | 943441.2 | 943441.2 | 943441.2 | [13 empty] | 3773764.8 | 0
9.9 | SOPORTE TIPO LÁGRIMA - ø2 1/2" | 38 | 1317916 | 395374.8 | 1713290.8 | [66 empty] | 428322.7 | 428322.7 | 428322.7 | 428322.7 | [13 empty] | 1713290.8 | 0
9.10. | SOPORTERÍA SISMORESISTENTE - ø2 1/2" | 6 | 1819050 | 545715 | 2364765 | [66 empty] | 591191.25 | 591191.25 | 591191.25 | 591191.25 | [13 empty] | 2364765 | 0
9.11 | CHEQUE - ø2 1/2" | 2 | 1030100 | 309030 | 1339130 | [66 empty] | 334782.5 | 334782.5 | 334782.5 | 334782.5 | [13 empty] | 1339130 | 0
9.12 | PLATINA ANTIVORTICE - ø2" | 1 | 243410 | 73023 | 316433 | [66 empty] | 79108.25 | 79108.25 | 79108.25 | 79108.25 | [13 empty] | 316433 | 0
9.13 | SENSOR DE FLUJO DE - ø2 1/2" | 1 | 903525 | 271057.5 | 1174582.5 | [66 empty] | 293645.625 | 293645.625 | 293645.625 | 293645.625 | [13 empty] | 1174582.5 | 0
9.14 | SIAMESAS DE INYECCIÓN CON BIFURCACION BR 3"x2-1/2"x2-1/2". | 1 | 1753525 | 526057.5 | 2279582.5 | [66 empty] | 569895.625 | 569895.625 | 569895.625 | 569895.625 | [13 empty] | 2279582.5 | 0
9.15 | GABINETES TIPO II NTC 1669 | 3 | 6501150 | 1950345 | 8451495 | [66 empty] | 2112873.75 | 2112873.75 | 2112873.75 | 2112873.75 | [13 empty] | 8451495 | 0
9.16 | EQUIPO DE PRESION CONTRAINCENDIOS Q=100GPM @ 100PSI | 1 | 87975426 | 26392627.8 | 114368053.8 | [66 empty] | 28592013.45 | 28592013.45 | 28592013.45 | 28592013.45 | [13 empty] | 114368053.8 | 0
INP 9.17 | VALVULA DE CORTE 2 1/2" UL/FM | 3 | 3456264 | 1036879.2 | 4493143.2 | [75 empty] | 4493143.2 | [7 empty] | 4493143.2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
10. | INSTALACIONES DESAGUES AGUAS LLUVIAS | 0 | 276571320.06 | 82971396.018 | 359542716.078 | [83 empty] | 359542716.078 | 0
10.1 | TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4" METALICO, INCLUYE CODO DE 90°1/4" c x c 4 Pulg, YEE SANITARÍA 4 Pulg, UNION DE 6 Pulg, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 26 | 6705010 | 2011503 | 8716513 | [66 empty] | 2179128.25 | 2179128.25 | 2179128.25 | 2179128.25 | [13 empty] | 8716513 | 0
10.2 | BAJANTES EN TUBERÍA P.V.C. -S 4" PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 103 | 9548100 | 2864430 | 12412530 | [66 empty] | 3103132.5 | 3103132.5 | 3103132.5 | 3103132.5 | [13 empty] | 12412530 | 0
10.3 | TUBERÍA P.V.C. 4" PARA ALCANTARILLADO (AGUAS LLUVIAS). INCLUYE: EXCAVACIÓN Y TAPE, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
10.4 | CAJA DE PASO DE 80x80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 3 | 1880751 | 564225.3 | 2444976.3 | [66 empty] | 611244.075 | 611244.075 | 611244.075 | 611244.075 | [13 empty] | 2444976.3 | 0
10.5 | CARCAMO EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, H=40cm. INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 4.5 | 1637464.5 | 491239.35 | 2128703.85 | [73 empty] | 1064351.925 | 1064351.925 | [8 empty] | 2128703.85 | 0
INP 10.6 | RED AGUAS LLUVIAS PVC 6" | 568 | 102761424 | 30828427.2 | 133589851.2 | [66 empty] | 33397462.8 | 33397462.8 | 33397462.8 | 33397462.8 | [13 empty] | 133589851.2 | 0
INP 10.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GLAVANIZADA CALIBRE 16, INCLUYE SOPORTE EN TUBERIA ESTRUCTURAL Y REMATE SUPERIOR FRONTAL Y TRASERA EN SISTEMA SP GLASS DE 5/8 CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADP , TRATAMIENTO DE JUNTAS | 224 | 154038570.56 | 46211571.168 | 200250141.728 | [77 empty] | 40050028.3456 | 40050028.3456 | 40050028.3456 | 40050028.3456 | 40050028.3456 |  | 200250141.728 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
11. | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA | 0 | 732067721.8675 | 219620316.5603 | 951688038.4278 | [83 empty] | 951688038.4278 | 0
11.1 | PUERTA EN LÁMINA METÁLICA CR CALIBRE 18, MARCO METÁLICO EN LÁMINA COLL ROLD CALIBRE 18, MONTANTE EN VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm, CERRADURA DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PINTURA EN LACA. | 61.635 | 31171346.535 | 9351403.9605 | 40522750.4955 | [76 empty] | 10130687.6239 | 10130687.6239 | 10130687.6239 | 10130687.6239 |  |  |  | 40522750.4955 | 0
11.2 | VENTANERIA EN ALUMINIO NATURAL, SISTEMA CORREDIZA Y VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm, INCLUYE, CERRADURAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | 40.2175 | 24215157.8375 | 7264547.3513 | 31479705.1888 | [76 empty] | 7869926.2972 | 7869926.2972 | 7869926.2972 | 7869926.2972 |  |  |  | 31479705.1888 | 0
11.3 | PERSIANA METALICA LONGITUDINAL EN ALUMINI O ANODIZADO SOBRE MODULOS DE TUBERIA RECTAGULAR ROLADA | 0 | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.4 | BARANDA EN Ø 1 1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8'' CADA 1,50 - ACABADO EN ESMALTE-H= 1.10m. | 41.93 | 18536582.12 | 5560974.636 | 24097556.756 | [73 empty] | 6024389.189 |  | 6024389.189 | 6024389.189 | 6024389.189 | [5 empty] | 24097556.756 | 0
11.5 | ESCALERA METÁLICA ACCESO PISOS ALTOS. INCLUYE ESTRUCTURA PRINCIPAL, PASOS, PASAMANOS, SOLDADURA, ACABADOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
INP 11.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, INCLUYE PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, PASADORES | 74.7 | 52144633.8 | 15643390.14 | 67788023.94 | [76 empty] | 16947005.985 | 16947005.985 | 16947005.985 | 16947005.985 |  |  |  | 67788023.94 | 0
INP 11.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FACHADA ARQUITECTONICA METALICA TIPO REJAS PARA CERRAMIENTO EN TUBERIA RECTANGULAR DE 76 x 38 ESPESOR 1,5mm, BARROTES EN TUBERIA REDONDA Ø 3/4". ESPESOR 1,5mm. LIMPIEZA MANUALMECANICA, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE BAS E EPOXICA, APLICACIÓN DE CAPA FINAL ESMALTE ARILICO. | 590.0795 | 243600000.3455 | 73080000.1037 | 316680000.4492 | [77 empty] | 52780000.0749 | 52780000.0749 | 52780000.0749 | 52780000.0749 | 52780000.0749 | 52780000.0749 | 316680000.4492 | 0
INP 11.8 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTERAS ENROLLABLES, FABRICADAS EN FLEJE GALVANIZADO CAL. 24, RIEL GUÍA EN ÁNGULO DE 1.1/2” X 1/8”, BANDERINES EN LAMINA DE 2.5MM, SISTEMA DE SEGURO ANCLADOS LATERALMENTE, PARA EVITAR LAS OREJAS EN EL PISO. EL ACABADO DE LA ESTRUCTURA PINTADO CON CAPA DE ANTICORROSIVO Y UNA CAPA DE ESMALTE ALUMINIO. | 823.65 | 180000001.5195 | 54000000.4558 | 234000001.9753 | [76 empty] | 33428571.7108 | 33428571.7108 | 33428571.7108 | 33428571.7108 | 33428571.7108 | 33428571.7108 | 33428571.7108 | 234000001.9753 | 0
INP 11.9 | SUMINISTRO E INSTALACION FACHADAS LATERALES EN PANEL DE 14 MM EN MODULO DE 700MMM ESPSOR 0,7MM, ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL INCLUYE REMATE SUPERIOR DE FACHADA EN SISTEMA SP GLASS DE 5/8 CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22, Y PINTURA A 2 MANOS | 131 | 182399999.71 | 54719999.913 | 237119999.623 | [78 empty] | 47423999.9246 | 47423999.9246 | 47423999.9246 | 47423999.9246 | 47423999.9246 | 237119999.623 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
12. | CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS | 0 | 869360042.6463 | 260808012.7939 | 1130168055.4402 | [83 empty] | 1130168055.4402 | 0
12.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA STELL STANDING SEAM - LINEA CUBIERTA SSS - SIN TRASLAPO, CALIBRE 28, GRAFADA A 180°, ALTURA DEL FLANGE 2", COLOR AZUL EXTERIOR Y COLOR BLANCO INTERIOR, FIJACIÓN CON CLIP OCULTO. | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
12.2 | CIELO RASO EN PLACA DE YESO ½” TIPO DRY WALL O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR BLANCO. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO. | 1189.3 | 91414355.2 | 27424306.56 | 118838661.76 | [57 empty] | 23767732.352 | 23767732.352 | 23767732.352 | 23767732.352 | 23767732.352 | [21 empty] | 118838661.76 | 0
12.3 | MODULACION DE ESPACIOS PARA LAMPARAS EMPOTRADAS, INCLUYE TENSORES Y REMATES DE LOS BORDES CON ALUMINIO DECORATIVO. | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
12.4 | MORTERO DE NIVELACION 1:4 -E=0.05m. | 468.6 | 20884564.8 | 6265369.44 | 27149934.24 | [57 empty] | 6787483.56 | 6787483.56 | 6787483.56 | 6787483.56 | [22 empty] | 27149934.24 | 0
12.5 | MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4. | 171.48 | 5277468.48 | 1583240.544 | 6860709.024 | [58 empty] | 1715177.256 | 1715177.256 | 1715177.256 | 1715177.256 | [21 empty] | 6860709.024 | 0
12.6 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN CONCRETO, CON MANTO EDIL 3.2mm, INCLUYE ACABADO CON ALUMOL Y LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. | 474.8 | 27386938.8 | 8216081.64 | 35603020.44 | [58 empty] | 7120604.088 | 7120604.088 | 7120604.088 | 7120604.088 | 7120604.088 | [20 empty] | 35603020.44 | 0
12.7 | CUBIERTA DE LOS LOCALES EN LAMINA DE SUPERBOARD 10 MM Y VIDRIO LAMINADO |  | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
INP 12.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METALICA TIPO SANDWICH CON TRASLAPO INDUSTRIALIZADO | 1913.44 | 511198897.3712 | 153359669.2114 | 664558566.5826 | [79 empty] | 166139641.6456 | 166139641.6456 | 166139641.6456 | 166139641.6456 | 664558566.5826 | 0
INP 12.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE EN LAMINA POLICARBONATO ALVOLEAR 6MM CON FILTRO UV | 288.855 | 127584000.9927 | 38275200.2978 | 165859201.2905 | [81 empty] | 82929600.6453 | 82929600.6453 | 165859201.2905 | 0
INP 12.10 | REMATES EN ETERBOARD INCLUYE DILATACIÓN Z PVC Y ESTRUCTURA | 932.86 | 50813817.06 | 15244145.118 | 66057962.178 | [78 empty] | 13211592.4356 | 13211592.4356 | 13211592.4356 | 13211592.4356 | 13211592.4356 | 66057962.178 | 0
INP 12.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOPY EN SISTEMA SP GLASS DE 5/8 PARA ESCALERAS CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22, Y PINTURA A 2 MANOS ACABADO COLOR BEIGE | 45.92 | 34799999.9424 | 10439999.9827 | 45239999.9251 | [80 empty] | 15079999.975 | 15079999.975 | 15079999.975 | 45239999.9251 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
13. | APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA | 0 | 63609337.5174 | 19082801.2552 | 82692138.7726 | [83 empty] | 82692138.7726 | 0
13.1 | ESPEJO DE ESPESOR E=4 mm PARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M, ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION. | 10.055 | 2482830.875 | 744849.2625 | 3227680.1375 | [81 empty] | 1613840.0688 | 1613840.0688 | 3227680.1375 | 0
13.2 | REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | 46 | 1909460 | 572838 | 2482298 | [80 empty] | 827432.6667 | 827432.6667 | 827432.6667 | 2482298 | 0
13.3 | SANITARIO CON FLUXOMETRO, GRIFERÍA ANTIVANDALICA, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | 14 | 20988380 | 6296514 | 27284894 | [80 empty] | 9094964.6667 | 9094964.6667 | 9094964.6667 | 27284894 | 0
13.4 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÚE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE. | 10 | 6538250 | 1961475 | 8499725 | [80 empty] | 2833241.6667 | 2833241.6667 | 2833241.6667 | 8499725 | 0
13.5 | POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE MEDIDAS 62x48cm. INCLUYE GRIFERIA MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. | 33 | 15833796 | 4750138.8 | 20583934.8 | [80 empty] | 6861311.6 | 6861311.6 | 6861311.6 | 20583934.8 | 0
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE (1/2"), PARA CUARTOS DE ASEO, RESIDUOS, CUARTO DE A.A. Y JARDINES. | 4 | 245412 | 73623.6 | 319035.6 | [81 empty] | 159517.8 | 159517.8 | 319035.6 | 0
13.7 | ACABADO PARA MESONES EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE. |  | 0 | 0 | 0 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INP 13.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO PUSH | 4 | 4331256 | 1299376.8 | 5630632.8 | [80 empty] | 1876877.6 | 1876877.6 | 1876877.6 | 5630632.8 | 0
INP 13.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD 72,5CM CROMADA PARA SANITARIOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | 2 | 1536932 | 461079.6 | 1998011.6 | [80 empty] | 666003.8667 | 666003.8667 | 666003.8667 | 1998011.6 | 0
INP 13.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD I60CM CROMADA DE 60CM PARA SANITARIO DE PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDADE | 2 | 630708 | 189212.4 | 819920.4 | [80 empty] | 273306.8 | 273306.8 | 273306.8 | 819920.4 | 0
INP 13.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | 2 | 1495972 | 448791.6 | 1944763.6 | [80 empty] | 648254.5333 | 648254.5333 | 648254.5333 | 1944763.6 | 0
INP 13.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | 14 | 6233752 | 1870125.6 | 8103877.6 | [82 empty] | 8103877.6 | 8103877.6 | 0
INP 13.13 | COMBO SANITARIO BLANCO SENCILLO CON PEDESTAL Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 3 | 1382588.6424 | 414776.5927 | 1797365.2351 | [82 empty] | 1797365.2351 | 1797365.2351 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14. | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN | 0 | 903323492 | 270997047.6 | 1174320539.6 | [83 empty] | 1174320539.6 | 0
14.1 | POSTES |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.1.1 | SUMINISTRO, HINCADA, TRANSPORTE Y APLOMADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12Mx1050KG, INCLUYE EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN. | 1 | 3331000 | 999300 | 4330300 | [57 empty] | 2165150 | 2165150 | [24 empty] | 4330300 | 0
14.2 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA TRIFÁSICO A 13,2 kV / 220 - 127 V. | 1 | 26738400 | 8021520 | 34759920 | [57 empty] | 17379960 | 17379960 | [24 empty] | 34759920 | 0
14.3 | ARMADO ESTRUCTURAS Y RED DE MEDIA TENSIÓN |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.3.1 | ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN DE RETENCION TRIFÁSICA 13,2 KV (TIPO FÍN DE LÍNEA, RT, 550) | 2 | 2521000 | 756300 | 3277300 | [57 empty] | 1638650 | 1638650 | [24 empty] | 3277300 | 0
14.3.2 | COLOCACIÓN DE RETENIDA A TIERRA MEDIA TENSIÓN | 1 | 620000 | 186000 | 806000 | [57 empty] | 403000 | 403000 | [24 empty] | 806000 | 0
14.3.3 | PUESTA A TIERRA ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN DE FÍN DE LÍNEA | 1 | 759700 | 227910 | 987610 | [57 empty] | 493805 | 493805 | [24 empty] | 987610 | 0
14.3.4 | PROTECCIONES DE MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO HASTA 112,5 KVA | 1 | 3767600 | 1130280 | 4897880 | [57 empty] | 2448940 | 2448940 | [24 empty] | 4897880 | 0
14.4 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.4.1 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 1:2:3 PARA DIMENSIONES 40x40x40, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NORMA AFINIA E.S.P. S.A. | 2 | 1220000 | 366000 | 1586000 | [57 empty] | 793000 | 793000 | [24 empty] | 1586000 | 0
14.4.2 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 1:2:3 PARA DIMENSIONES 60x60x60, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NORMA AFINIA E.S.P. S.A. | 7 | 4669000 | 1400700 | 6069700 | [57 empty] | 3034850 | 3034850 | [24 empty] | 6069700 | 0
14.5 | ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.5.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PRINCIPAL No 4/0 ALUMINIO SERIE 8000 AWG, INCLUYE TUBERIA DE 3" IMC, CAPACETE DE 3" Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. (DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL PIE DE POSTE). | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.5.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PRINCIPAL No 4/0 ALUMINIO SERIE 8000 AWG, INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 3" Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. (DESDE EL PIE DEL POSTE HASTA EL TABLERO PRINCIPAL). | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.5.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 3 No 6 (F-N) + 1No 8 (T) DE CU AWG THHN/THWN. TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1". (TABLEROS GENREALES LOCALES). | 233 | 26475790 | 7942737 | 34418527 | [25 empty] | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | 3128957 | [47 empty] | 34418527 | 0
14.5.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 4No 4 (F-N) + 1No 6 (T) DE CU AWG THHN/THWN. TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1.1/2". (TABLEROS GENREALES LOCALES) | 22 | 4021050 | 1206315 | 5227365 | [25 empty] | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | 475215 | [47 empty] | 5227365 | 0
14.6 | GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE PRINCIPAL DE MEDIDA 24 CUENTAS PARA ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS DE BAJA TENSIÓN; INCLUYE TOTALIZADOR PRINCIPAL A PARA PROTECCIÓN DE ACOMETIDAS Y PROTECCIONES SEGUNDARIAS, SEGÚN DISEÑO. | 4 | 43833960 | 13150188 | 56984148 | [73 empty] | 28492074 | 28492074 | [8 empty] | 56984148 | 0
14.7 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO TRIFILAR DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 2 FASES 4 HILOS, BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA, CON CERRADURA Y TAPA. INCLUYE LOS BREAKERS. TABLERO NORMAL LOCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
14.7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO TRIFILAR DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 2 FASES 4 HILOS, BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA, CON CERRADURA Y TAPA. INCLUYE LOS BREAKERS. TABLERO NORMAL LOCALES | 4 | 3892400 | 1167720 | 5060120 | [73 empty] | 2530060 | 2530060 | [8 empty] | 5060120 | 0
14.7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA, CON CERRADURA Y TAPA. | 1 | 7936730 | 2381019 | 10317749 | [73 empty] | 5158874.5 | 5158874.5 | [8 empty] | 10317749 | 0
14.8 | PROTECCIONES |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.8.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL CAJA PREMOLDEADA DE 2X60 A - 220 V / 10 KA. | 4 | 1006000 | 301800 | 1307800 | [75 empty] | 653900 | 653900 | [6 empty] | 1307800 | 0
14.8.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL CAJA PREMOLDEADA DE 2X80 A - 220 V / 10 KA. | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.9 | LUMINARIAS |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO BALA LED DE 24 W DE SOBREPONER, 110-240 V; 3500-6500 K, 1200 LM, RA 70-82%. INCLUYE ACCESORIOS. | 139 | 10696050 | 3208815 | 13904865 | [73 empty] | 3476216.25 | 3476216.25 | 3476216.25 | 3476216.25 | [6 empty] | 13904865 | 0
14.9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED DE SOBREPONER DE 50 W A 120 V | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.9.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 50W LED A 120V-208V | 20 | 2700100 | 810030 | 3510130 | [73 empty] | 877532.5 | 877532.5 | 877532.5 | 877532.5 | [6 empty] | 3510130 | 0
14.9.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 100W LED A 120V-208V | 11 | 2471744 | 741523.2 | 3213267.2 | [73 empty] | 803316.8 | 803316.8 | 803316.8 | 803316.8 | [6 empty] | 3213267.2 | 0
14.9.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CUADRADA 60W A 120V | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.9.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE PARED 24W A 120V | 10 | 686780 | 206034 | 892814 | [73 empty] | 223203.5 | 223203.5 | 223203.5 | 223203.5 | [6 empty] | 892814 | 0
14.9.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INDUSTRIAL 200 W LED A 120V-208V | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.10 | SALIDAS DE ILUMINACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.10.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN. INCLUYE CABLEADO, TUBERIA SCH 40, ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 173 | 24946600 | 7483980 | 32430580 | [61 empty] | 5405096.6667 | 5405096.6667 | 5405096.6667 | 5405096.6667 |  |  | 5405096.6667 | 5405096.6667 | [14 empty] | 32430580 | 0
14.10.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN A LA VISTA, INCLUYE CABLEADO 3 No 12 AWG HF, TUBERIA EMT GALVANIZADA DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (GRAPAS, CAJAS RADWELL, ENTRE OTROS). | 204 | 89868120 | 26960436 | 116828556 | [61 empty] | 19471426 | 19471426 | 19471426 | 19471426 |  |  | 19471426 | 19471426 | [14 empty] | 116828556 | 0
14.10.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE INTERRUPTOR SENCILLO. | 99 | 13968900 | 4190670 | 18159570 | [61 empty] | 3026595 | 3026595 | 3026595 | 3026595 |  |  | 3026595 | 3026595 | [14 empty] | 18159570 | 0
14.10.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE INTERRUPTOR DOBLE. | 8 | 1103200 | 330960 | 1434160 | [64 empty] | 717080 |  |  | 717080 | [15 empty] | 1434160 | 0
14.11 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.11.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTES MONOFÁSICOS NORMAL, TIPO LEVINTON DE 15 A A 120 V (5-15R) O SIMILAR. | 166 | 22136100 | 6640830 | 28776930 | [61 empty] | 3597116.25 | 3597116.25 | 3597116.25 | 3597116.25 |  |  | 3597116.25 | 3597116.25 | 3597116.25 | 3597116.25 | [12 empty] | 28776930 | 0
14.11.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTES GFCI CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES, TIPO LEVINTON DE 20 A A 120 V (5-15R) O SIMILAR. | 55 | 12504250 | 3751275 | 16255525 | [61 empty] | 2031940.625 | 2031940.625 | 2031940.625 | 2031940.625 |  |  | 2031940.625 | 2031940.625 | 2031940.625 | 2031940.625 | [12 empty] | 16255525 | 0
14.11.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SALIDA DE TOMACORRIENTES ESPECIAL A 220 V PARA INSTALAR EN EL PISO, TIPO LEVINTON DE 30 A A 220 V (5-15R) O SIMILAR. ALIMENTACIÓN TURBINA | 23 | 3115350 | 934605 | 4049955 | [61 empty] | 506244.375 | 506244.375 | 506244.375 | 506244.375 |  |  | 506244.375 | 506244.375 | 506244.375 | 506244.375 | [12 empty] | 4049955 | 0
14.12 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA- PAT |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA; INCLUYE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 1.4 M, CABLE DE COBRE No 2 WAG DE COBRE DESNUDO, CONECTOR, HIDROSOLTA, LA SOLDADURA CADWELL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
14.13 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  | 0 | 0 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENAS CAPTADOREAS PARA RAYOS DE 1m CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 28 | 28287000 | 8486100 | 36773100 | [82 empty] | 36773100 | 36773100 | 0
14.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJASNTES PARA APANTALLAMIENTO CON CABLE DE COBRE No 2 WAG DE COBRE DESNUDO, CONECTOR, HIDROSOLTA, LA SOLDADURA CADWELL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 4 | 9384600 | 2815380 | 12199980 | [75 empty] | 3049995 | 3049995 | 3049995 | 3049995 |  |  |  |  | 12199980 | 0
INP 14.14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA; INCLUYE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN 4 Varilla 2,4mts 100% C, CABLE DE COBRE No 2/0 WAG DE COBRE DESNUDO, CONECTOR, HIDROSOLTA, LA SOLDADURA CADWELL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 1 | 6983038 | 2094911.4 | 9077949.4 | [75 empty] | 2269487.35 | 2269487.35 | 2269487.35 | 2269487.35 |  |  |  |  | 9077949.4 | 0
INP 14.14.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO TRIFILAR DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 2 FASES 4 HILOS, BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA, CON CERRADURA Y TAPA. INCLUYE LOS BREAKERS. TABLERO NORMAL LOCALES | 77 | 47100900 | 14130270 | 61231170 | [82 empty] | 61231170 | 61231170 | 0
INP 14.14.3 | BAJANTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" IMC INCLUYE CAPACETE DE 4" Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. (DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL PIE DE POSTE). | 1 | 4732324 | 1419697.2 | 6152021.2 | [75 empty] | 1538005.3 | 1538005.3 | 1538005.3 | 1538005.3 |  |  |  |  | 6152021.2 | 0
INP 14.14.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PRINCIPAL No 4/0 ALUMINIO SERIE 8000 AWG, INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 4" Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. (DESDE EL PIE DEL POSTE HASTA EL TABLERO PRINCIPAL). | 85 | 38139925 | 11441977.5 | 49581902.5 | [80 empty] | 16527300.8333 | 16527300.8333 | 16527300.8333 | 49581902.5 | 0
INP 14.14.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL CAJA PREMOLDEADA DE 2X40 A - 220 V / 10 KA. | 85 | 21420000 | 6426000 | 27846000 | [82 empty] | 27846000 | 27846000 | 0
INP 14.14.6 | SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE 1/0 AWG ACSR RED TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN | 75 | 2989725 | 896917.5 | 3886642.5 | [61 empty] | 647773.75 | 647773.75 | 647773.75 | 647773.75 |  | 647773.75 | 647773.75 | [15 empty] | 3886642.5 | 0
INP 14.14.7 | TRABAJOS EN CALIENTE PARA PUENTES PRIMARIOS EN M.T. | 1 | 5715502 | 1714650.6 | 7430152.6 | [61 empty] | 1238358.7667 | 1238358.7667 | 1238358.7667 | 1238358.7667 |  | 1238358.7667 | 1238358.7667 | [15 empty] | 7430152.6 | 0
INP 14.14.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R1 2X1.6W 6500°K , P23342 100-277V. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 10 | 2675260 | 802578 | 3477838 | [61 empty] | 579639.6667 | 579639.6667 | 579639.6667 | 579639.6667 |  | 579639.6667 | 579639.6667 | [15 empty] | 3477838 | 0
INP 14.14.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA, CON CERRADURA Y TAPA. | 1 | 7936730 | 2381019 | 10317749 | [64 empty] | 5158874.5 |  | 5158874.5 | [16 empty] | 10317749 | 0
INP 14.14.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ZONAS COMUNES BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA, CON CERRADURA Y TAPA. | 1 | 4936730 | 1481019 | 6417749 | [82 empty] | 6417749 | 6417749 | 0
INP 14.14.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 4No 2 (F-N) + 1No 6 (T) DE CU AWG THHN/THWN. TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1.1/2". (TABLEROS DE CUENTAS A TABLERO GENERAL) | 55 | 11447150 | 3434145 | 14881295 | [61 empty] | 1860161.875 | 1860161.875 | 1860161.875 | 1860161.875 |  | 1860161.875 | 1860161.875 | 1860161.875 | 1860161.875 | [13 empty] | 14881295 | 0
INP 14.14.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DESCOLGADA DE 35 W A 120 V | 98 | 20761300 | 6228390 | 26989690 | [61 empty] | 3373711.25 | 3373711.25 | 3373711.25 | 3373711.25 |  | 3373711.25 | 3373711.25 | 3373711.25 | 3373711.25 | [13 empty] | 26989690 | 0
INP 14.14.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA METALICA TIPO CANASTA 18W A 120V | 44 | 24442000 | 7332600 | 31774600 | [61 empty] | 3971825 | 3971825 | 3971825 | 3971825 |  | 3971825 | 3971825 | 3971825 | 3971825 | [13 empty] | 31774600 | 0
INP 14.14.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED METALICA TIPO CAMPANA CENTRAL A 120V-208V | 5 | 20021105 | 6006331.5 | 26027436.5 | [80 empty] | 8675812.1667 | 8675812.1667 | 8675812.1667 | 26027436.5 | 0
INP 14.14.15 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 1:2:3 PARA DIMENSIONES 80x80x80, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NORMA AFINIA E.S.P. S.A. | 1 | 733917 | 220175.1 | 954092.1 | [76 empty] | 954092.1 | [6 empty] | 954092.1 | 0
INP 14.14.16 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 1:2:3 PARA DIMENSIONES 100x100x100, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NORMA AFINIA E.S.P. S.A. | 1 | 782417 | 234725.1 | 1017142.1 | [75 empty] | 254285.525 | 254285.525 | 254285.525 | 254285.525 |  |  |  |  | 1017142.1 | 0
INP 14.14.17 | Suministro e instalación de luminaria P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | 27 | 5705100 | 1711530 | 7416630 | [80 empty] | 2472210 | 2472210 | 2472210 | 7416630 | 0
INP 14.14.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 3 No 6 (F-N) ALUMINIO + 1No 8 (T) COBRE AWG THHN/THWN. TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1". (TABLEROS GENREALES LOCALES). | 3999 | 324138945 | 97241683.5 | 421380628.5 | [75 empty] | 105345157.125 | 105345157.125 | 105345157.125 | 105345157.125 |  |  |  |  | 421380628.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
15. | OBRAS EXTERIORES | 0 | 283371246.3927 | 85011373.9178 | 368382620.3105 | [83 empty] | 368382620.3105 | 0
15.1 | RAMPAS Y ESCALINATAS DE PISO EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - E=10cm. INCLUYE ESTRIADO Y REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm - 6mm. | 53.3 | 4504169.8 | 1351250.94 | 5855420.74 | [79 empty] | 1463855.185 | 1463855.185 | 1463855.185 | 1463855.185 | 5855420.74 | 0
15.2 | BORDILLOS DE 15x30cm, CONCRETO f'c=3.000 PSI. INCLUYE 3.72 KG DE REFUERZO EN ACERO, EXCAVACION DE 15x15cm. | 427.45 | 36111830.9 | 10833549.27 | 46945380.17 | [77 empty] | 7824230.0283 | 7824230.0283 | 7824230.0283 | 7824230.0283 | 7824230.0283 | 7824230.0283 | 46945380.17 | 0
15.3 | PINTURA DEMARCACIÓN ESPACIOS PARQUEO, ANCHO 10cm. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS. | 522.4 | 5944912 | 1783473.6 | 7728385.6 | [81 empty] | 3864192.8 | 3864192.8 | 7728385.6 | 0
15.4 | TOPELLANTAS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA 60x20x12cm - COLOR AMARILLO. CON PERNOS PARA FIJACIÓN DE 1/2"x4". | 40 | 5534720 | 1660416 | 7195136 | [81 empty] | 3597568 | 3597568 | 7195136 | 0
15.5 | EMPRADIZACION - GRAMA TIPO TAPETE - (INCLUYE ABONO) AREAS MENORES DE 2.500 M2-INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
15.6 | SIEMBRA DE ARBOL NATIVO. INCLUYE ABONO E INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS. | 10 | 1263680 | 379104 | 1642784 | [80 empty] | 547594.6667 | 547594.6667 | 547594.6667 | 1642784 | 0
15.7 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO f'c=4.000PSI - E=17cm. PARA PARQUEADEROS Y ACCESO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS Y DILATACIONES. | 871.96 | 194165436.92 | 58249631.076 | 252415067.996 | [77 empty] | 42069177.9993 | 42069177.9993 | 42069177.9993 | 42069177.9993 | 42069177.9993 | 42069177.9993 | 252415067.996 | 0
INP 15.8 | JARDINES SECOS CON VEGETACIÓN TROPICALES DE LA ZONA Y PIEDRAS TRITURADAS, INCLUYE ABONO | 926.98 | 16616958.7727 | 4985087.6318 | 21602046.4045 | [81 empty] | 10801023.2022 | 10801023.2022 | 21602046.4045 | 0
INP 15.9 | CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ EN PE- AL-PE, POLIETILENO Y ACERO GALVANIZADO, INSTALACIÓN INTERNA DE GAS, REVISIÓN PREVIA DE LA RED MATRIZ. | 9 | 19229538 | 5768861.4 | 24998399.4 | [82 empty] | 24998399.4 | 24998399.4 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | 0
16. | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | 0 | 10046745 | 3014023.5 | 13060768.5 | [83 empty] | 13060768.5 | 0
16.1 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO. | 5139 | 10046745 | 3014023.5 | 13060768.5 | [82 empty] | 13060768.5 | 13060768.5 | 0
0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 13866455569.9461 | [86 empty] | 18026392240.93 | -18026392240.93
0
VALOR TOTALCOSTOS INDIRECTOS |  |  | 4159936670.9838 | [85 empty] | 0 | 0
ADMINISTRACIÓN |  | 23% | 3189284781.0876 | [85 empty] | 0 | 0
IMPREVISTOS |  | 3% | 415993667.0984 | [85 empty] | 0 | 0
UTILIDAD |  | 4% | 554658222.7978 | [85 empty] | 0 | 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 18026392240.93 |  | 18026392240.93 | [83 empty] | 18026392240.93 | 0
20 | LEGALIZACIÓN DE PROYECTO ANTE OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE | 31030000
20.1 | Tramites ante AFINIA para Legalizacion del Proyecto. | 8730000 | [80 empty] | 4365000 | 4365000 |  |  |  |  | 8730000 | 0
20.2 | CERTIFICACIÓN RETILAP, RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN | 22300000 | [80 empty] | 11150000 | 11150000 |  |  |  |  | 22300000 | 0
21 | PLANES DE MANEJO | 115731982.08
21.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA | 57865991.04 |  |  |  | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 48802643.0458 | -9063347.9942
21.2 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMT | 57865991.04 |  |  |  | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 697180.6149 | 48802643.0458 | -9063347.9942
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | 18173154223.01
|  |  | FLUJO DE CAJA |  |  | 9681766.7285 | 44432173.8533 | 118275340.0051 | 79035505.3316 | 84718208.25 | 84718208.25 | 75279882.3075 | 83372390.914 | 129873392.147 | 213321975.7415 | 160921654.5002 | 131343946.0574 | 84842944.8243 | 1394361.2299 | 1394361.2299 | 1394361.2299 | 36144768.3547 | 195989779.0047 | 195989779.0047 | 195989779.0047 | 195989779.0047 | 195989779.0047 | 195989779.0047 | 195989779.0047 | 161239371.8799 | 210541632.3841 | 210541632.3841 | 210541632.3841 | 175791225.2593 | 175791225.2593 | 175791225.2593 | 175791225.2593 | 175791225.2593 | 164843543.8799 | 164843543.8799 | 164843543.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 161239371.8799 | 263361791.8661 | 303453792.5135 | 275096437.5135 | 275096437.5135 | 333043111.7288 | 312696830.1541 | 294233638.9167 | 297856110.5834 | 248523749.6917 | 305080634.3383 | 342036625.445 | 338853773.2616 | 291926387.0447 | 359426567.5335 | 355733176.2482 | 357574108.8482 | 363711240.3013 | 373084580.6831 | 460868616.3471 | 539171596.7156 | 495951679.688 | 414567351.8068 | 499467088.4429 | 517437939.7268 | 575135512.1376 | 715313913.5271 | 12145710851.0039 | 6027443372.0061
|  |  | FLUJO DE CAJA ACUMULADO |  |  | 9681766.7285 | 54113940.5819 | 172389280.587 | 251424785.9186 | 336142994.1686 | 420861202.4186 | 496141084.7261 | 579513475.64 | 709386867.7871 | 922708843.5285 | 1083630498.0287 | 1214974444.0861 | 1299817388.9105 | 1301211750.1404 | 1302606111.3702 | 1304000472.6001 | 1340145240.9548 | 1536135019.9595 | 1732124798.9641 | 1928114577.9688 | 2124104356.9735 | 2320094135.9781 | 2516083914.9828 | 2712073693.9875 | 2873313065.8673 | 3083854698.2514 | 3294396330.6355 | 3504937963.0197 | 3680729188.279 | 3856520413.5383 | 4032311638.7976 | 4208102864.0569 | 4383894089.3163 | 4548737633.1961 | 4713581177.076 | 4878424720.9559 | 5039664092.8358 | 5200903464.7157 | 5362142836.5955 | 5523382208.4754 | 5684621580.3553 | 5845860952.2352 | 6007100324.1151 | 6168339695.9949 | 6329579067.8748 | 6490818439.7547 | 6652057811.6346 | 6813297183.5145 | 6974536555.3943 | 7135775927.2742 | 7297015299.1541 | 7458254671.034 | 7619494042.9139 | 7780733414.7937 | 7941972786.6736 | 8103212158.5535 | 8264451530.4334 | 8527813322.2994 | 8831267114.8129 | 9106363552.3263 | 9381459989.8398 | 9714503101.5686 | 10027199931.7226 | 10321433570.6393 | 10619289681.2227 | 10867813430.9144 | 11172894065.2527 | 11514930690.6976 | 11853784463.9593 | 12145710851.0039 | 12505137418.5374 | 12860870594.7857 | 13218444703.6339 | 13582155943.9352 | 13955240524.6182 | 14416109140.9653 | 14955280737.6809 | 15451232417.3689 | 15865799769.1757 | 16365266857.6186 | 16882704797.3453 | 17457840309.4829 | 18173154223.01
|  |  | % DE OBARA SEMANAL |  |  | 0.05328% | 0.2445% | 0.6508% | 0.4349% | 0.4662% | 0.4662% | 0.4142% | 0.4588% | 0.7146% | 1.174% | 0.8855% | 0.7227% | 0.4669% | 0.007673% | 0.007673% | 0.007673% | 0.1989% | 1.078% | 1.078% | 1.078% | 1.078% | 1.078% | 1.078% | 1.078% | 0.8872% | 1.159% | 1.159% | 1.159% | 0.9673% | 0.9673% | 0.9673% | 0.9673% | 0.9673% | 0.9071% | 0.9071% | 0.9071% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 0.8872% | 1.449% | 1.67% | 1.514% | 1.514% | 1.833% | 1.721% | 1.619% | 1.639% | 1.368% | 1.679% | 1.882% | 1.865% | 1.606% | 1.978% | 1.957% | 1.968% | 2.001% | 2.053% | 2.536% | 2.967% | 2.729% | 2.281% | 2.748% | 2.847% | 3.165% | 3.936%
[6 empty] | 0.05328% | 0.2978% | 0.9486% | 1.383% | 1.85% | 2.316% | 2.73% | 3.189% | 3.903% | 5.077% | 5.963% | 6.686% | 7.152% | 7.16% | 7.168% | 7.175% | 7.374% | 8.453% | 9.531% | 10.61% | 11.69% | 12.77% | 13.85% | 14.92% | 15.81% | 16.97% | 18.13% | 19.29% | 20.25% | 21.22% | 22.19% | 23.16% | 24.12% | 25.03% | 25.94% | 26.84% | 27.73% | 28.62% | 29.51% | 30.39% | 31.28% | 32.17% | 33.05% | 33.94% | 34.83% | 35.72% | 36.6% | 37.49% | 38.38% | 39.27% | 40.15% | 41.04% | 41.93% | 42.81% | 43.7% | 44.59% | 45.48% | 46.93% | 48.6% | 50.11% | 51.62% | 53.46% | 55.18% | 56.79% | 58.43% | 59.8% | 61.48% | 63.36% | 65.23% | 66.83% | 68.81% | 70.77% | 72.74% | 74.74% | 76.79% | 79.33% | 82.29% | 85.02% | 87.3% | 90.05% | 92.9% | 96.06% | 100%
|  |  | % DE OBRA MENSUAL |  |  | 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 1: 0.9486%; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 4: 1.781%; 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 8: 3.233% |  |  | 1.213% |  |  |  |  | 3.434% |  |  |  | 5.201% |  |  |  |  | 4.443% |  |  |  | 3.869% |  |  |  | 4.496% |  |  |  |  | 3.549% |  |  |  | 3.549% |  |  |  | 4.436% |  |  |  |  | 3.549% |  |  |  | 4.893% |  |  |  | 8.2% |  |  |  |  | 6.567% |  |  |  | 9.374% |  |  |  |  | 9.557% |  |  |  | 13.77% |  |  |  |  | 3.936%
|  |  | % DE OBRA ACUMULADO MENSUAL |  |  | 10 AL 30 DE JULIO 2023 SEMANA 1: 0.9486%; 31 DE JUILO AL 27 DE AGOSTO 2023 SEMANA 4: 2.73%; 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023 SEMANA 8: 5.963% |  |  | 7.175% |  |  |  |  | 10.61% |  |  |  | 15.81% |  |  |  |  | 20.25% |  |  |  | 24.12% |  |  |  | 28.62% |  |  |  |  | 32.17% |  |  |  | 35.72% |  |  |  | 40.15% |  |  |  |  | 43.7% |  |  |  | 48.6% |  |  |  | 56.79% |  |  |  |  | 63.36% |  |  |  | 72.74% |  |  |  |  | 82.29% |  |  |  | 96.06% |  |  |  |  | 100%
-226375121.7846