## MATRIZ CONTR. PRESTAC. SERV. PR
MATRIZ CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (Recurso Humano)
TIPO |  | clase |  | fuente |  | etapa | [6 empty] | ASIGNACION DEL RIESGO |  |  | impacto despues del tratamiento |  |  |  | afecta la ejecucion del contrato (si/no) | responsable por implementar el tratamiento |  | fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa) | fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa) | monitoreo y revision
[9 empty] | RIESGO | [5 empty] | tratamiento /control a ser implementado
| No. | General | especifico | interno | externo |  | DESCRIPCION | consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad (1-5) | impacto (1-5) | valoracion (2-10) | categoria | INDER | CONTRATISTA |  | probabilidad (1-5) | impacto(1-5) | valoracion (2-10) | categoria |  | INDER | CONTRATISTA |  |  | como se realiza el monitoreo | periodicidad
Administrativos | 1 | X |  | X |  | Ejecución | Demora en la iniciación del contrato por falta de designación del supervisor | Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prorrogas al plazo del contrato | 3 | 2 | 5 | medio | X |  | Definir quien será el supervisor del contrato desde los estudios previos; ralizar los otrosi en caso de ser necesario | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X |  | Al elaborarse los estudios previos | Cuando se designa el interventor, comunicar inmediatamente la designación. | Revisando que en los estudios previos se defina quien sera el supervisor del contrato | Cada que se realicen los estudios previos
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | 2 | X |  |  | X | Ejecución | Cambios normativos y/o tributarios | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas. | 1 | 2 | 3 | bajo | X | X | El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X | X | Al constatar el cambio normativo y las consecuencias | Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosi correspondientes | Antes de proceder al pago
| 3 | X |  |  | X | Ejecución | Hurto | Cuando el producto a entregar por el proveedor es hurtado, se retrasa la prestación del servicio del INDER con relación a sus usuarios. | 2 | 3 | 5 | medio |  | X | Si el producto se encuentra en manos del contratista proveedor, él asumirá la pérdida. Desde los estudios previos se le deberá solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra, en cualquier caso deberá reponer el producto hurtado. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X | X | Al elaborarse los estudios previos | Cuando se de aplicación al Plan de contingencia. | El supervisor vigilara que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta y consignada en el contrato. | En las fechas señaladas para la entrega de productos.
| 4 | X |  |  | X | Ejecución | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | Retrasos en la ejecución del objeto contractual; deficiencias en la prestación del servicio profesional o de apoyo a la gestión. | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías | 2 | 3 | 5 | medio | SI | X | X | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato | Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos. | El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato. | Cada vez que se advierta un incumplimiento.
| 5 | X |  |  | X | Ejecución | No pago oportuno por parte del contratista de las obligaciones legales del sistema de seguridad social integral | Retrasa el pago al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | El supervisor requerirá al contratista para que proceda al pago de la seguridad social. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X |  | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago | Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL | El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito | En cada acta de pago, al revisar las actas de acreditación de pagos.
| 6 | X |  |  | X | Ejecución | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. | Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prorrogas en el plazo del contrato por no legalizar en la oportunidad debida | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI |  | X | Al momento de constatar la no legalización del contrato | Cuando se realice la legalización | Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la legalización del contrato dentro del término oportuno | Una vez vencido el plazo para legalizar
| 7 | X |  |  | X | Ejecución | Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista | Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el INDER | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | En aquellos contratos en los cuales se pueda preveer que con la ejecución del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión se pueda ocasionar daños a terceros, se solicitará póliza de R.C.E. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X |  | Cuando se realicen los estudios previos | Cuando se constituya la garantía dependiendo del servicio que prestará | Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la R.C.E. para que le de cumplimiento. | Al momento de legalizar el contrato, se revisará las condiciones y vigencia de la póliza.
| 8 | X |  |  | X | Ejecución | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas o actas de supervisión (correctamente diligenciadas y firmadas) | Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión | 1 | 2 | 3 | bajo |  | X | Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervición | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes | Cuando se proceda a la radicación de las actas y facturas correspondientes. | El supervisor revisará la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago. | De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
| 9 | X |  |  | X | Ejecución | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas (gstos reembolsables) y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación | Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. | 2 | 2 | 4 | bajo |  | X | Exigencia por parte del supervisor para la corrección inmediata de las facturas o actas de supervición | 1 | 2 | 3 | bajo | NO |  | X | Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes | Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas | El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos | De acuerdo con la periodicidad de pago
| 10 | X |  |  | X |  | Abandono del servicio por parte del contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión | Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar incumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones declaración del incumplimiento y afectación de garantías | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X | X | Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato | Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos. | El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato. | Al momento de advertirse el abandono o incumplimiento del contrato.
| 11 | X |  |  | X | Ejecución | Suspensiones del contrato. | Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad. | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X | X | Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes | Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes | Revisión de manera permanente
| 12 | X |  |  | X | Ejecución | Prórrogas del contrato. | Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad. | 3 | 3 | 6 | alto |  | X | Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | X | X | Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes | Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las prorrgas en la ejecución, en caso de presentarse realizar los otrosis correspondientes | Revisión de manera permanente
| 13 | X |  |  | X | Ejecución | Fluctuacioes den las tasas de cambio | Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas. | 1 | 2 | 3 | bajo | X | X | El supervisor vigilará que las modificaciones en la tasa de cambio no afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | X | X | Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias | Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerise | El supervisor vigilara las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosi correspondientes | Antes de proceder al pago