## CRONOGRAMA
|  | GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD | [19 empty] | Código |  |  |  |  | GMTF91
|  | Cronograma de propuesta de proyecto | [19 empty] | Versión |  |  |  |  | 02
FRESNO | SEMAFORIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
| VERDE |  | CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES | [5 empty] | 1
| AMARILLO |  | APLAZADAS -PENDIENTES | [5 empty] | A
| ROJO |  | NO CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES | [5 empty] | 0
AÑO | 2024 |  | FNE- 0 -2024
COMPONENTES / ACTIVIDAD
| MAYO |  |  |  | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [9 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [9 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
SEMANAS
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | p | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Componente 1. Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención:
Actividad 1 Identificar la población a intervenir, apoyándose en los estudios o información local. Priorizar las IE para la implementación de la ZOE. Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), que dé cuenta de las IE a priorizar, la cual referirá el soporte de dicha identificación. Registro fotográfico y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 2: Contratación del equipo implementador. Soportes para verificación: Contar con contratos de cada uno de los profesionales y los soportes (Hoja de vida, certificados de estudio y laborales, Afiliación a Salud, pensión y ARL). | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 3 Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. Soportes para verificación: Acta de reunión elaborada por el FNE. | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 4 Fortalecimiento de capacidades del equipo implementador. Soportes para verificacion: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 5 Impresión de cartillas para padres, NNA. Soportes para verificacion: Documento que soporte la impresión, acta (formato entregado por el FNE), que refleje el ingreso de las cartillas al almacén del municipio, Documento soporte del costo. | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 6 Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia. Soportes para verificacion: Documento (formato suministrado por el FNE), del plan operativo general. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 7 Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE. Soportes para verificación: Cronograma general (formato suministrado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Total Actividades | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 2. Implementación: Puesta en marcha de la estrategia.
Actividad 1 Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE. Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 2 Construcción de la caracterización de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades. Soportes para verificación: Documento (formato entregado por el FNE) que dé cuenta de la caracterización de cada IE, identificando necesidades. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 3 Construcción del plan operativo para cada IE. Soportes para verificación: Documento (formato suministrado por el FNE) del plan operativo para cada IE. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 4 Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia en cada IE. Soportes para verificación: Cronograma de actividades por cada IE. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 5 Identificación de actores y conformación de redes. Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas, nombres, entidades, cursos, datos de contacto. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 6 Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes. Soportes para verificación: Consentimiento informado (formato entregado por el FNE), completamente diligenciado. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 7 Formación a los participantes por redes. Soportes para verificación: Documento que evidencie la construcción, planeación de la temática a abordar (Formato entregado por el FNE, Informe de la actividad (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 8 Escucha activa (actividad permanente). Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 9 Activación de rutas a necesidad. Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 10 Seguimiento a casos. Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 11 Aplicación de tamizaje. Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 3. Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones.
Actividad 1 Seguimiento a la implementación, mediante reuniones trimestrales con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes. (incluir en plan operativo). Soportes para verificación: Acta de reunión elaborada por el FNE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 2 Retroalimentación a las instituciones educativas, durante la ejecución se realizarán dos socializaciones con los directivos de la IE. Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 3 Medición de indicadores propuestos y presentación en los informes de ejecución. Soportes para verificación: Formato de informe de ejecución, (formato entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Componente 4. componente transversal durante todo el proceso.
Actividad 1 Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa. Soportes para verificación: Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 2 Sistematización de la información de la población que participa en la actividad de escucha activa. Soportes para verificación: Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 3 Presentación de resultados y análisis de los tamizajes aplicados.. Soportes para verificación: Documento de presentación de resultados. | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 4 Informe parcial de actividades el cual debe ser construido desde el inicio de la implementación y se harán entregas parciales de acuerdo a lo pactado. Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | .
Actividad 5 Informe final de ejecución, consolida el total de la información referente a lo ejecutado. Soportes para verificación: AFormato (entregado por el FNE). | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo y entrega de resultados
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actividades /Porcentaje de cumplimiento | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | TOTAL
Actividades programadas | 1 | 10 | 19 | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 87
Actividades ejecutadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Porcentaje de cumplimiento | 100 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2989

## INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CRONOGRAMA
1. | Verificar datos generales registrados en el cronograma, vigencia y nombre del territorio
2. | En la columna (A) encontraran descritos los 3 componentes con sus correspondientes actividades a desarrollar y los soportes para verificación los cuales se tomaron de la propuesta ampliada de proyecto. (Favor no modificar)
3. | Las actividades se programan por semanas epidemiologicas ( Fila 11- 12) , para lo cual se pueden guiar por el calendario epidemiológico que se encuentra en la pestaña 3 de este mismo documento.
4. | Tener en cuenta el cuadro de semaforización para el diligenciamiento de las actividades programadas y ejecutadas el cual se registrara de la siguiente forma:
SEMAFORIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
| VERDE | CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES |  |  | 1
| AMARILLO | APLAZADAS -PENDIENTES |  |  | A
| ROJO | NO CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES |  |  | 0
ACTIVIDAD PROGRAMADA (P) : Espacio para diligenciar por el territorio (1 ) y enter si se encuentra programada la actividad, el cuadro se colocara de color verde. ACTIVIDAD EJECUTADA (E): Espacio para diligenciar por el FNE, si la actividad fue ejecutada se marcará uno (1) y enter y se refleja el cuadro en verde. Si definitivamente no se cumplió con la actividad se registrara (0) y enter y el cuadro se colocara de color rojo. ACTIVIDAD APLAZADA (A): En caso de que la actividad sea aplazada, deberá informarse al FNE y se diligenciará en la casilla P (PROGRAMADA) la letra A (APLAZADA) y la casilla se marcará con el color amarillo . A su vez, el FNE, dentro del seguimiento marcará la actividad en la casillla E (EJECUCIÓN) como aplazada con la letra A (APLAZADA) y la casilla se reflejará de color amarillo. Esta deberá reprogramarse dentro del cronograma. En caso de incurrir en un error en el momento de la semaforización colocar un punto (.) y enter y el cuadro se colocara de color blanco nuevamente. EJEMPLO:
| COMPONENTES / ACTIVIDAD | JUNIO
SEMANAS
|  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Componente 1. Alistamiento para la implementación y/o continuidad de la ZOE.
| Actividad 1 Definir y caracterizar la institución educativa y la población a participar en la ZOE. | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | .
| Actividad 2 Configurar un equipo interdisciplinario (profesionales ZOE y docentes) para la creación de la ZOE. | . | . | 1 | A | 1 | A | 1 | 0 | . | .
NOTA: Por favor no modificar la tabla establecida como "Porcentaje de cumplimiento" ni las fórmulas del cronograma.