## Cronograma-Licitación Pública
Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social
Código CCE-EICP-IDI-33 |  | Versión | 1
Actividad | Fecha |  |  | Lugar | Norma | LP-SED-003-2025
Publicación del aviso de convocatoria pública | 18 de marzo de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Publicación de los estudios y documentos previos | 18 de marzo de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad. | secretariadeeducacion@cartagena.gov.co
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones | 18 de marzo de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad. | Plazoleta Benkos Biohó, Cra. 10A #35-73, La Matuna, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | Hasta el 2 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. | https://www.cartagena.gov.co/
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 31 de marzo de 2025 |  |  |  | L. 80/93 art. 30 num. 3
En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones | 3 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes | N/A |  |  |  | Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación | 3 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo | 3 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos | 4 de abril de 2025, 10:00 a.m. |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | L. 80/93 art. 30 num. 4
En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones | Hasta el 4 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 7 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas | 7 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre | 11 de abril de 2025 hora: 8:00 a.m. |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1 | 11 de abril de 2025 hora: 8:10 a.m. |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 14 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | 23 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1 | 24 de abril de 2025 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | L. 1882/18 art. 1
En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 25 de abril de 2025 , a las 9:00 a.m. |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | Dentro de los tres (03) días siguientes a la realización de la Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato | Dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | Dentro de los cinco (05) días siguientes a la firma del contrato |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías | Dentro de los cinco (05) días siguientes a la entrega de las mismas |  |  | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]

## Festivos (hidden)
aguregue los festivos del año
Festivos Colombia
2015-01-01
2015-01-12
2015-03-23
2015-03-29
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-05
2015-05-01
2015-05-18
2015-06-08
2015-06-15
2015-06-29
2015-07-20
2015-08-07
2015-08-17
2015-10-12
2015-11-02
2015-11-16
2015-12-08
2015-12-25
2016-01-01
2016-01-11
2016-03-20
2016-03-21
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-27
2016-05-01
2016-05-09
2016-05-30
2016-06-06
2016-07-04
2016-07-20
2016-08-07
2016-08-15
2016-10-17
2016-11-07
2016-11-14
2016-12-08
2016-12-25
2017-01-09
2017-03-20
2017-04-13
2017-04-14
2017-05-01
2017-05-29
2017-06-19
2017-06-26
2017-07-03
2017-07-20
2017-08-07
2017-08-21
2017-10-16
2017-11-06
2017-11-13
2017-12-08
2017-12-25
2018-01-01
2018-01-08
2018-03-19
2018-03-29
2018-03-30
2018-05-01
2018-05-14
2018-06-04
2018-06-11
2018-07-02
2018-07-20
2018-08-07
2018-08-20
2018-10-15
2018-11-05
2018-11-12
2018-12-08
2018-12-25

## Laborales (hidden)
Agregue los dias laborales de lunes a viernes del año
Laborales
2016-01-04
2016-01-05
2016-01-06
2016-01-07
2016-01-08
2016-01-12
2016-01-13
2016-01-14
2016-01-15
2016-01-18
2016-01-19
2016-01-20
2016-01-21
2016-01-22
2016-01-25
2016-01-26
2016-01-27
2016-01-28
2016-01-29
2016-02-01
2016-02-02
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-05
2016-02-08
2016-02-09
2016-02-10
2016-02-11
2016-02-12
2016-02-15
2016-02-16
2016-02-17
2016-02-18
2016-02-19
2016-02-22
2016-02-23
2016-02-24
2016-02-25
2016-02-26
2016-02-29
2016-03-01
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-07
2016-03-08
2016-03-09
2016-03-10
2016-03-11
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18
2016-03-22
2016-03-23
2016-03-28
2016-03-29
2016-03-30
2016-03-31
2016-04-01
2016-04-04
2016-04-05
2016-04-06
2016-04-07
2016-04-08
2016-04-11
2016-04-12
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-21
2016-04-22
2016-04-25
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-28
2016-04-29
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-06
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-12
2016-05-13
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-19
2016-05-20
2016-05-23
2016-05-24
2016-05-25
2016-05-26
2016-05-27
2016-05-31
2016-06-01
2016-06-02
2016-06-03
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-09
2016-06-10
2016-06-13
2016-06-14
2016-06-15
2016-06-16
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-21
2016-06-22
2016-06-23
2016-06-24
2016-06-27
2016-06-28
2016-06-29
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-05
2016-07-06
2016-07-07
2016-07-08
2016-07-11
2016-07-12
2016-07-13
2016-07-14
2016-07-15
2016-07-18
2016-07-19
2016-07-21
2016-07-22
2016-07-25
2016-07-26
2016-07-27
2016-07-28
2016-07-29
2016-08-01
2016-08-02
2016-08-03
2016-08-04
2016-08-05
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19
2016-08-22
2016-08-23
2016-08-24
2016-08-25
2016-08-26
2016-08-29
2016-08-30
2016-08-31
2016-09-01
2016-09-02
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-09
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-19
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-23
2016-09-26
2016-09-27
2016-09-28
2016-09-29
2016-09-30
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-09
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-01-10
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-13
2017-01-16
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-19
2017-01-20
2017-01-23
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-30
2017-01-31
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-13
2017-02-14
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-17
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-23
2017-02-24
2017-02-27
2017-02-28
2017-03-01
2017-03-02
2017-03-03
2017-03-06
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-09
2017-03-10
2017-03-13
2017-03-14
2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24
2017-03-27
2017-03-28
2017-03-29
2017-03-30
2017-03-31
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-06
2017-04-07
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-17
2017-04-18
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-24
2017-04-25
2017-04-26
2017-04-27
2017-04-28
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-22
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-25
2017-05-26
2017-05-30
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-04
2017-07-05
2017-07-06
2017-07-07
2017-07-10
2017-07-11
2017-07-12
2017-07-13
2017-07-14
2017-07-17
2017-07-18
2017-07-19
2017-07-21
2017-07-24
2017-07-25
2017-07-26
2017-07-27
2017-07-28
2017-07-31
2017-08-01
2017-08-02
2017-08-03
2017-08-04
2017-08-08
2017-08-09
2017-08-10
2017-08-11
2017-08-14
2017-08-15
2017-08-16
2017-08-17
2017-08-18
2017-08-22
2017-08-23
2017-08-24
2017-08-25
2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31
2017-09-01
2017-09-04
2017-09-05
2017-09-06
2017-09-07
2017-09-08
2017-09-11
2017-09-12
2017-09-13
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-21
2017-09-22
2017-09-25
2017-09-26
2017-09-27
2017-09-28
2017-09-29
2017-10-02
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-06
2017-10-09
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-12
2017-10-13
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-19
2017-10-20
2017-10-23
2017-10-24
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-27
2017-10-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
2017-11-03
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
2017-11-24
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-29
2017-11-30
2017-12-01
2017-12-04
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-11
2017-12-12
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-20
2017-12-21
2017-12-22
2017-12-26
2017-12-27
2017-12-28
2017-12-29
2017-12-30
2017-12-31
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06
2018-01-07
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-13
2018-01-14
2018-01-15
2018-01-16
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-20
2018-01-21
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-27
2018-01-28
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-02
2018-02-03
2018-02-04
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-09
2018-02-10
2018-02-11
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-17
2018-02-18
2018-02-19
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-22
2018-02-23
2018-02-24
2018-02-25
2018-02-26
2018-02-27
2018-02-28
2018-03-01
2018-03-02
2018-03-03
2018-03-04
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-10
2018-03-11
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-20
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23
2018-03-24
2018-03-25
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-28
2018-03-31
2018-04-01
2018-04-02
2018-04-03
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-07
2018-04-08
2018-04-09
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-19
2018-04-20
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-27
2018-04-28
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-04
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-11
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-15
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-08
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-15
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-25
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-28
2018-06-29
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
2018-07-07
2018-07-08
2018-07-09
2018-07-10
2018-07-11
2018-07-12
2018-07-13
2018-07-14
2018-07-15
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-19
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-28
2018-07-29
2018-07-30
2018-07-31
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-10
2018-09-11
2018-09-12
2018-09-13
2018-09-14
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-25
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-28
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31