
MATRIZ DE RIESGOS

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	
	¿A quién se le asigna?
	
Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	
	
	
	
	
	Periodicidad ¿Cuándo?

	




1
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	

variación en los costos de la dotación
	Perdida del equilibrio económico
	3
	2
	5
	medio
	Contratista – entidad
	. Definir que solo procede algún cambio cuando este sea debidamente justificado o no sea imputable a las partes
	3
	2
	Riesgo medio
	5
	si
	Supervisor
	
Desde el inicio del contrato
	Durante la ejecución del contrato
	A través de la supervisión del contrato
	Durante la vigencia del contrato

	



2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas y en el tiempo que se deben entregar los bonos y la dotación
	Incumplimiento de las condiciones pactadas
	3
	1
	4
	bajo
	Contratista
	[bookmark: _GoBack]Verificar la entrega de los elementos de dotación
	1
	1
	Riesgo bajo
	2
	No clase
	Supervisor
	
Desde el inicio del contrato
	Durante la ejecución del contrato 
	A través de la supervisión del contrato
	Durante la vigencia del contrato

	



3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	
Que  el servicio no cumplan con las condiciones técnicas o sean modificadas
	Incumplimiento de las condiciones pactadas
	1
	1
	2
	bajo
	contratista
	Verificación del suministro de dotación
	1
	1
	Riesgo bajo
	2
	No
	Supervisor
	
Desde el inicio del contrato
	Durante la ejecución del contrato 
	A través de la supervisión del contrato
	Durante la vigencia del contrato
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	Etapa
	Tipo
	
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
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	Impacto
	Calificación Total
	
	¿A quién se le asigna?
	
Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	
	
	
	
	
	Periodicidad ¿Cuándo?

	



4
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	
Incumplimiento en los pagos por la entidad
	Falta de Disponibilidad de recursos del contratista
	1
	3
	Riesgo medio
	media
	Entidad
	Verificación de los pagos en los términos definidos para no generar intereses
	1
	3
	Riesgo bajo
	4
	No
	Supervisor
	Desde la suscripción del contrato
	Una vez hecho el pago por la entidad
	A través de la supervisión del contrato
	Al momento de tramitar el pago

	



5
	General
	Interno
	Ejecución
	Contractual
	
Actos de corrupción para pagos no generados o consumidos
	Actos de corrupción, detrimento patrimonial
	1
	3
	Riesgo medio
	media
	Entidad contratista
	Verificación de las actas de pago correspondan a lo ejecutado
	1
	3
	Riesgo bajo
	4
	No
	Supervisor
	Desde la suscripción del contrato
	Una vez hecho el pago por la entidad
	A través de la supervisión del contrato
	Al momento de tramitar el pago
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