BITÁCORA ABRIL
2025
01/04/2025
· Se proyectó informe de supervisión #3, PS-011-2025
· Se proyectó informe de supervisión #3, PS-014-2025
· Se solicitó al área de tesorería la factura correspondiente al avance #3 del contrato CIAT-004-2025 cuyo objeto es “DISPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL, SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SOMOS MAS" Y ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ANTIOQUIA”
02/04/2025
· Se realiza la cuantificación de las cantidades de obra en el formato de seguimiento del diagnóstico de los 100 mejoramientos de vivienda en el municipio de Sabanalarga
03/04/2025
· Se solicitó al área de tesorería la factura correspondiente al avance #13 del contrato CO-002-2023 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ABRIAQUÍ, ANZÁ, ARMENIA, BURITICÁ, CAICEDO, CAÑASGORDAS, DABEIBA, EBÉJICO, FRONTINO, GIRALDO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, SABANALARGA, SAN JERÓNIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA, SOPETRÁN, URAMITA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CL- 432-2021 - SGR - SUSCRITO ENTRE VIVA Y MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DE A”TIOQUIA"
· Se proyectó informe de supervisión #1, PS-036-2025
04/04/2025 y 05/04/2025
· Se realiza visita al municipio de Sabanalarga con el fin de realizar visitas domiciliarias a los potenciales beneficiarios del proyecto de mejoramiento de vivienda en dicho municipio 

07/04/2025, 08/04/2025, 09/04/2025 y 10/04/2025
· Se proyecta oficio con número de radicado 131 “Remisión de acta de avance #13 de la ejecución del CONTRATO DE OBRA CO-002-2023, suscrito entre la fiduciaria central y AMOCCIDENTE”
· Se continua con la revisión y posterior subida al drive correspondiente la información recolectada mediante las visitas domiciliarias hechas a los potenciales beneficiarios de los mejoramientos de viviendas en el municipio de Sabanalarga
· Se proyecta oficio con numero de radicado 144 “Traslado de solicitud hecha por el concejo del municipio de Olaya”
· [bookmark: _GoBack]Se proyectó informe de supervisión #1, PS-031-2025
11/04/2025
· Se realizo visita al municipio de Buriticá, con el fin de verificar los tramos construidos de placa huella en el corregimiento de Tabacal y la vereda Pajarito, con relación al proyecto con numero BPIN 2023051130021 “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ”
12/04/2025
· Se participa de reunión virtual con supervisión e interventoría del contrato CO-002-2023 con el fin de saber las directrices a seguir para dar respuesta al requerimiento de la procuraduría con relación al contrato en mención.
14/04/2025, 15/04/2025, 21/04/2025 y 22/04/2025
· Durante estos días se estuvo conformando y subiendo al drive correspondiente la información requerida por la procuraduría en cuanto al contrato CO-002-2023
· Se revisó el informe presentado por el contratista Fredy Guerra en su visita al municipio de Peque, a los lotes de los próximos beneficiarios a los cuales se les dará inicio con la ejecución de su vivienda nueva rural en relación al proyecto CO-002-2023.
23/04/2025
· Se revisó el acta de avance #13 correspondiente al contrato AD-008-2023, se le envió las observaciones al contratista para su posterior subsanación. 
· Se mantuvo contacto con el director de obra, Oscar Córdoba, con el fin de solicitarle información referente al requerimiento hecho por la procuraduría del contrato CO-002-2023
24/04/2025
· Se brindó apoyo al área documental con la revisión y foliación de la carpeta 2 del contrato PS-037-2023, Además, se le anexo al expediente su acta de terminación anticipada, informes de supervisión #6, informe de supervisión #7 y final, y acta de liquidación.
· También se folio la carpeta #1 del contrato PS-044-2024


25/04/2025
· Se revisó el acta de avance #12 correspondiente al contrato AD-008-2023, Se le envió las observaciones al contratista para su posterior subsanación
· Se proyectó informe de supervisión #16, AD-008-2023
· Se proyectó oficio remisorio con numero de radicado 153 “Informe de actividades N°1 del contrato CIAT-005-2025”
· Se proyectó informe de supervisión #17, AD-008-2023
28/04/2025
· Se realizó la cuantificación de las cantidades de obra de los potenciales beneficiarios de los 100 mejoramientos de vivienda en el municipio de Liborina
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