## INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2023-2688

| SUBSECRETARÍA ORDENADORA DE GASTO | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |
| --- | --- |
| DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Jack David Hurtado Casquete Subdirector de Control de Tránsito y Transporte |
| CONTRATO | 2023-2688 |
| ASUNTO | Eventuales situaciones de incumplimiento contractual y solicitud de aplicación de procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en relación con el presunto incumplimiento de la fase de implementación del Contrato. |
| FECHA DE RADICACIÓN | XXXXX |

En observancia al principio de responsabilidad, consagrado en el subnumeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la naturaleza y definición de la interventoría establecidas en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, las facultades y deberes de supervisores o interventores establecidos en el artículo 83 de la misma Ley, y evidenciando situaciones de posible incumplimiento en la ejecución del Contrato 2023-2688, de manera atenta solicito se de aplicación al procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento preceptuado en el artículo 86, ibídem, sustentado en las siguientes consideraciones:

## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

## Contrato

| CONTRATO | 2023-2688 |
| --- | --- |
| CLASE DE CONTRATO | Suministro |
| ENTIDAD CONTRATANTE | Secretaría Distrital de Movilidad / Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |
| CONTRATISTA | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A E.S.P |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | Nit 899.999.115-8 |
| APODERADO GENERAL | SERGIO LEONARDO GÓMEZ HERRERA C.C. No. 79’650.097 de Bogotá |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | N/A |
| REPRESENTANTE PRINCIPAL (En caso de ser unión temporal o consorcio) | N/A |
| REPRESENTANTE SUPLENTE (En caso de ser unión temporal o consorcio) | N/A |

| OBJETO DEL CONTRATO | SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE CÁMARAS CORPORALES BODYCAM PARA USO DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. |  |
| --- | --- | --- |
| ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO | La Secretaría Distrital de Movilidad requiere contratar una solución tecnológica con base en cámaras corporales Bodycam, para el uso en vía de los Agentes de Tránsito y Transporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la cual se capture, almacene, proteja y administre en audio y video las actividades en vía y procedimientos realizados por la autoridad de tránsito y transporte en vía. Además, para que puedan garantizar aspectos como i) transparencia y ii) la seguridad de la ciudadanía y de los agentes de Tránsito y Transporte. Las especificaciones detalladas de la solución tecnológica se encuentra en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente documento, y las mismas se relacionan con: a) cámaras corporales, b) estaciones de carga descarga, c) software de gestión y streaming, d) canal de comunicaciones y planes de datos móviles para cámaras corporales, e) servicio de data center, f) soporte y, g) bolsa de horas de capacitación, desarrollo y de recursos disponibles a demanda que serán consumidas según las necesidades de la entidad en las etapas del proyecto. El contratista deberá contar con el recurso humano y físico para suministrar los elementos y desarrollar las actividades, servicios, soluciones, seguimiento y puesta en marcha de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 1, documento que hace parte integral del presente contrato. |  |

| PLAZO INICIAL | 12 meses. Etapa de Implementación: (3 meses) contados a partir de la firma del acta de inicio. Etapa de Operación: (9 meses) contados a partir de la finalización de la etapa de implementación |
| --- | --- |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 28 de junio de 2023. |
| FECHA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 28 de junio de 2023. |
| FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS | 18 de julio de 2023 |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO | 24 de julio de 2023 |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 23 de julio de 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | N/A |
| FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO | N/A |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO COMPUTANDO EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PLAZO | N/A |
| PLAZO DE PRÓRROGA | N/A |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO COMPUTANDO EL TIEMPO DE PRÓRROGA DEL PLAZO | N/A |
| VALOR INICIAL | CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($5.458.614.308) M/CTE |
| NÚMERO DEL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y VALOR | 2027 de 25 de mayo de 2023. CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($5.978.000.000) M/CTE |
| NÚMERO DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) Y VALOR | 2407 del 28 de junio de 2023. CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($5.458.614.308) M/CTE |
| VALOR DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO | N/A |
| NUEVO VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LA ADICIÓN | N/A |

| FECHA DE LA ADICIÓN SUSCRITA | N/A |
| --- | --- |
| GARANTÍAS | N/A |
| GARANTE DEL CONTRATO | Seguros Mundial. |
| GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIDOS PARA ESTE CONTRATO | Amparo: Cumplimiento De 28/06/2023 hasta 28/12/2024 por valor de $1.091’722.861,60 Amparo: Calidad del Servicio De 28/06/2023 hasta 28/12/2024 por valor de $1.091’722.861,60 Amparo: Prestaciones Sociales De 28/06/2023 hasta 28/06/2027 por valor de $545’861.430,80 Amparo: Calidad y correcto funcionamiento De 28/06/2023 hasta 28/12/2024 por valor de $1.091’722.861,60 |

| NÚMERO DE PÓLIZA CUMPLIMIENTO | NB-100268514 |
| --- | --- |
| NÚMERO DE PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) | N/A |
| VIGENCIA DEL AMPARO POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) | N/A |
| MONTO ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) | N/A |

Nota: Según los amparos exigidos en el contrato se diligenciará el siguiente espacio.

| AMPAROS | PLAZOS | FECHA DE VIGENCIA |  | VALOR AMPARADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESDE | HASTA |  |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE CUMPLIMIENTO | 18 meses | 28/06/2023 | 28/12/2024 | $1.091’722.861,60 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 48 meses | 28/06/2023 | 28/06/2027 | $545’861.430,80 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | N/A | N/A |  | N/A |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 18 meses | 28/06/2023 | 28/12/2024 | $1.091’722.861,60 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 18 meses | De 28/06/2023 hasta 28/12/2024 |  | $1.091’722.861,60 |

## Contratista

| RAZÓN SOCIAL / NOMBRE | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A E.S.P |
| --- | --- |
| NIT / DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CONTRATISTA | NIT 899.999.115-8 |
| APODERADO GENERAL | SERGIO LEONARDO GÓMEZ HERRERA C.C. No. 79’650.097 de Bogotá |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | Carrera 8 No. 20- 70 Bogotá D.C. |
| CORREO DE NOTIFICACIÓN | sergio.gomezh@etb.com.co |

## Garante

| GARANTE | SEGUROS MUNDIAL |
| --- | --- |
| NIT DEL GARANTE | 860.037.013-6 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | Calle 33 No. 6B-24 Pisos 1, 2 y 3 Bogotá D.C. |
| CORREO DE NOTIFICACIÓN | mundial@segurosmundial.com.co |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El estado de ejecución del Contrato 2023-2688, a la fecha de radicación de este informe de Interventoría y/o supervisión (según lo estipulado en el contrato) es el siguiente:

| ASPECTO | AVANCE PROYECTADO | EJECUTADO (porcentaje) |
| --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO EN LA ETEPA DE IMPLEMENTACIÓN | 100% | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) |
| PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | 0% |  |
| PORCENTAJE DE PLAZO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO | 25% |  |

Acorde al anterior estado, la supervisión enuncia a continuación las cláusulas y obligaciones contractuales presuntamente incumplidas por el contratista y los productos o servicios dejados de ejecutar (adicionar los espacios que sean requeridos según el número de obligaciones presuntamente incumplidas):

| OBJETO Y/U OBLIGACIÓN POSIBLEMENTE INCUMPLIDA | PRODUCTO O SERVICIO PRESUNTAMENTE DEJADO DE EJECUTAR |
| --- | --- |
| Numeral 5.1 anexo técnico. ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Comprende un periodo de tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. En este periodo, el CONTRATISTA adelantará todas las actividades de: a. Informar a la entidad el diseño definido para la solución a través de una mesa de trabajo que se realizará máximo a los 5 días calendario de firmada el acta de inicio. - Levantamiento de información: el CONTRATISTA debe reunir toda la información necesaria para realizar la personalización, parametrización, configuración, integración y pruebas de la solución propuesta. - Entrega de cámaras corporales, estaciones de carga y licencia de software de gestión y streaming a la secretaría de movilidad para su ingreso a almacén e inclusión en pólizas de la entidad. Para la entrega de los equipos se realizará una validación inicial de que sean equipos nuevos y que cuenten con la garantía solicitada en este documento. Las pruebas de operación se realizarán una vez esté implementada la solución y serán indispensables para el pago de los elementos. La entrega debe realizarse en la ubicación que el supervisor del contrato defina. - Implementación de la solución: realizar la instalación y configuración del software de gestión y streaming en la infraestructura dispuesta en el datacenter, configuración de almacenamiento de acuerdo con lo establecido en este documento, instalación de estaciones de carga y descarga en la sede de la SDM, configuración de las estaciones de visualización (si aplica). En general todas las actividades necesarias para poner en operación la solución de cámaras corporales. - Parametrización: ajustar el software de gestión de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de Movilidad. - Pruebas de operación de hardware y software: Validar que cada componente de la solución cumple con todos los requerimientos del anexo técnico y probar su funcionamiento individual y en conjunto. - Integración de la solución con sistemas de información: cuando se requiera por parte de la entidad el CONTRATISTA debe desarrollar y probar cada uno de los servicios web o APIs para la integración con los sistemas de información que resulten necesarios y defina la entidad. En un paso previo al inicio de la actividad se debe cuantificar el número de horas de desarrollo que se requieren y su cronograma y cuyo costo será cargado a la bolsa de horas de desarrollo. - Operación e Integración de la solución: se deben realizar pruebas a satisfacción de la SDM de integración de las cámaras corporales, los módulos de descarga, los servidores de almacenamiento y el software de administración. - Capacitación: capacitación inicial a todo el personal que opera los dispositivos en vía. Se realizará consumo por demanda según lo requiera la entidad. El servicio de capacitación se realizará en paquetes de 2 horas hasta completar la bolsa de 80 horas. - Definición de metodología de cálculo de ANS: se debe realizar una mesa de trabajo entre el CONTRATISTA y la SDM para definir el paso a paso del cálculo de ANS, esto debe quedar consolidado en un documento que el CONTRATISTA presentará para aprobación. - Definición del modelo operativo de la mesa de ayuda: se debe definir un modelo mediante el cual serán recibidos, gestionados y solucionados todos los incidentes reportados por agentes de tránsito y demás funcionarios de la SDM que hagan uso de la solución de cámaras corporales. Esta etapa finaliza con aprobación por parte de la supervisión de las pruebas realizadas a cada elemento y la operación de la solución, una vez las pruebas sean exitosas se dará paso a la etapa de operación y se dará el recibo a satisfacción de los elementos en modalidad de suministro (cámaras corporales, estaciones de carga y licencia de software a perpetuidad). En esta etapa de implementación, solo se realizará el pago de las cámaras, estaciones de carga y licencia de software recibidos a satisfacción y las horas de capacitación y/o desarrollo efectivamente ejecutadas Cláusula décima contrato 11. Entregar los elementos de la solución tecnológica en calidad de suministro y prestar los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, el ANEXO No. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y la propuesta presentada por el contratista. 15. Entregar dentro del primer mes de ejecución del contrato los tipos de fallas y los procedimientos para soportar la operación de la solución. 23. Entregar todos los dispositivos, software, herramientas y accesorios objeto del contrato, en perfecto estado de funcionamiento y óptimas condiciones de seguridad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas. Los dispositivos serán entregados al supervisor del contrato designado por la SDM y se gestionará el ingreso al almacén de la entidad, de acuerdo con el procedimiento definido para tal fin y las entregas que se realicen de los ítems de suministro. Para tal efecto se debe suscribir un acta de recibo a satisfacción, la cual deberá contar con el aval y firma del Supervisor y en la que se indique los dispositivos que se entregan con el número de serie respectivo. 29. Cumplir con los tiempos, recursos y cronograma establecido para el desarrollo y puesta en operación de las actividades programadas. | Cronograma establecido para la ejecución de la etapa de implementación: EDT; Nombre de tarea; Duración; Comienzo; Fin. 3.1; COMPRAS; 50 días; mar 25/07/2023; mar 3/10/2023. 3.3; IMPLEMENTACION; 44 días; mar 22/08/2023; lun 23/10/2023. 3.3.1; DATACENTER Y CONECTIVIDAD; 30 días; mar 22/08/23; lun 2/10/23. 3.3.2; ADECUACIONES SITIO; 21 días; lun 4/09/23; lun 2/10/23. 3.3.3; SOFTWARE GESTION Y STREAMING; 6 días; mar 3/10/23; mar 10/10/23. 3.3.4; ESTACIONES DE CARGA; 6 días; mar 3/10/23; mar 10/10/23. 3.3.5; CAMARAS; 6 días; mar 3/10/23; mar 10/10/23. 3.3.6; PARAMETRIZACION Y PRUEBAS; 9 días; mié 11/10/23; lun 23/10/23. 3.3.7; IMPLEMENTACION COMPLETADA; 0 días; lun 23/10/23; lun 23/10/23. |

## ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Del valor total del contrato no han sido efectuado pagos.

## HECHOS GENERADORES DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

## Primer presunto incumplimiento

El contrato de suministro, contempló una fase de implementación para la entrada en operación de la solución tecnológica, para lo cual, se estableció un cronograma propuesto por el contratista y aprobado por la supervisión, que se encuentra definido en la siguiente ilustración:

| EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | COMPRAS | 50 días | mar 25/07/2023 | mar 3/10/2023 |
| 3.3 | IMPLEMENTACION | 44 días | mar 22/08/2023 | lun 23/10/2023 |
| 3.3.1 | DATACENTER Y CONECTIVIDAD | 30 días | mar 22/08/23 | lun 2/10/23 |
| 3.3.2 | ADECUACIONES SITIO | 21 días | lun 4/09/23 | lun 2/10/23 |
| 3.3.3 | SOFTWARE GESTION Y STREAMING | 6 días | mar 3/10/23 | mar 10/10/23 |
| 3.3.4 | ESTACIONES DE CARGA | 6 días | mar 3/10/23 | mar 10/10/23 |
| 3.3.5 | CAMARAS | 6 días | mar 3/10/23 | mar 10/10/23 |
| 3.3.6 | PARAMETRIZACION Y PRUEBAS | 9 días | mié 11/10/23 | lun 23/10/23 |
| 3.3.7 | IMPLEMENTACION COMPLETADA | 0 días | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 |

Teniendo en cuenta el cronograma, se estableció por parte de la supervisión, que no se ha completado la fase de implementación, que dio su inicio el día 24 de julio de 2023 fecha en que se suscribió el acta de inicio del contrato, se ha logrado establecer que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB en su calidad de contratista no ha dado cumplimiento a lo establecido a las obligaciones relacionadas con la etapa en mención, comoquiera que a fecha 23 de octubre de 2023 se tuvieron que haber surtido las actividades del cronograma en mención y para la fecha, tuvo que haberse dado inicio a la etapa de operación, con base en las obligaciones específicas del contrato y del anexo técnico.

Si bien se puso en conocimiento de la entidad las dificultades en la importación de las cámaras, también es cierto que las demás actividades tales como:    datacenter y conectividad, adecuaciones al sitio, software de gestión y streaming, estaciones de carga de las cámaras, parametrización y pruebas, no se han ejecutado, lo que impacta directamente el cumplimiento del Contrato.

## Disposiciones contractuales y normas presuntamente incumplidas

Numeral 5.1 anexo técnico.

ETAPA 1 – IMPLEMENTACIÓN

Comprende un periodo de tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

En este periodo, el CONTRATISTA adelantará todas las actividades de:

- Informar a la entidad el diseño definido para la solución a través de una mesa de trabajo que se realizará máximo a los 5 días calendario de firmada el acta de inicio.

- Levantamiento de información: el CONTRATISTA debe reunir toda la información necesaria para realizar la personalización, parametrización, configuración, integración y pruebas de la solución propuesta.

- Entrega de cámaras corporales, estaciones de carga y licencia de software de gestión y streaming a la secretaría de movilidad para su ingreso a almacén e inclusión en pólizas de la entidad. Para la entrega de los equipos se realizará una validación inicial de que sean equipos nuevos y que cuenten con la garantía solicitada en este documento. Las pruebas de operación se realizarán una vez esté implementada la solución y serán indispensables para el pago de los elementos. La entrega debe realizarse en la ubicación que el supervisor del contrato defina.

- Implementación de la solución: realizar la instalación y configuración del software de gestión y streaming en la infraestructura dispuesta en el datacenter, configuración de almacenamiento de acuerdo con lo establecido en este documento, instalación de estaciones de carga y descarga en la sede de la SDM, configuración de las estaciones de visualización (si aplica). En general todas las actividades necesarias para poner en operación la solución de cámaras corporales.

- Parametrización: ajustar el software de gestión de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de Movilidad.

- Pruebas de operación de hardware y software: Validar que cada componente de la solución cumple con todos los requerimientos del anexo técnico y probar su funcionamiento individual y en conjunto.

- Integración de la solución con sistemas de información: cuando se requiera por parte de la entidad el CONTRATISTA debe desarrollar y probar cada uno de los servicios web o APIs para la integración con los sistemas de información que resulten necesarios y defina la entidad. En un paso previo al inicio de la actividad se debe cuantificar el número de horas de desarrollo que se requieren y su cronograma y cuyo costo será cargado a la bolsa de horas de desarrollo.

- Operación e Integración de la solución: se deben realizar pruebas a satisfacción de la SDM de integración de las cámaras corporales, los módulos de descarga, los servidores de almacenamiento y el software de administración.

- Capacitación: capacitación inicial a todo el personal que opera los dispositivos en vía. Se realizará consumo por demanda según lo requiera la entidad. El servicio de capacitación se realizará en paquetes de 2 horas hasta completar la bolsa de 80 horas.

- Definición de metodología de cálculo de ANS: se debe realizar una mesa de trabajo entre el CONTRATISTA y la SDM para definir el paso a paso del cálculo de ANS, esto debe quedar consolidado en un documento que el CONTRATISTA presentará para aprobación.

- Definición del modelo operativo de la mesa de ayuda: se debe definir un modelo mediante el cual serán recibidos, gestionados y solucionados todos los incidentes reportados por agentes de tránsito y demás funcionarios de la SDM que hagan uso de la solución de cámaras corporales.

Esta etapa finaliza con aprobación por parte de la supervisión de las pruebas realizadas a cada elemento y la operación de la solución, una vez las pruebas sean exitosas se dará paso a la etapa de operación y se dará el recibo a satisfacción de los elementos en modalidad de suministro (cámaras corporales, estaciones de carga y licencia de software a perpetuidad).

En esta etapa de implementación, solo se realizará el pago de las cámaras, estaciones de carga y licencia de software recibidos a satisfacción y las horas de capacitación y/o desarrollo efectivamente ejecutadas

Cláusula décima contrato

11. Entregar los elementos de la solución tecnológica en calidad de suministro y prestar los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, el ANEXO No. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y la propuesta presentada por el contratista.

15. Entregar dentro del primer mes de ejecución del contrato los tipos de fallas y los procedimientos para soportar la operación de la solución.

23. Entregar todos los dispositivos, software, herramientas y accesorios objeto del contrato, en perfecto estado de funcionamiento y óptimas condiciones de seguridad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas.

Los dispositivos serán entregados al supervisor del contrato designado por la SDM y se gestionará el ingreso al almacén de la entidad, de acuerdo con el procedimiento definido para tal fin y las entregas que se realicen de los ítems de suministro. Para tal efecto se debe suscribir un acta de recibo a satisfacción, la cual deberá contar con el aval y firma del Supervisor y en la que se indique los dispositivos que se entregan con el número de serie respectivo.

29. Cumplir con los tiempos, recursos y cronograma establecido para el desarrollo y puesta en operación de las actividades programadas.

El Consejo de Estado ha desarrollado el principio de conservación del contrato estatal, con fundamento en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, que establece que, al celebrar contratos, las entidades estatales buscan la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Al respecto, el Consejo de Estado en sus fallos sobre el tema expresa:

“la justificación del principio general de conservación de los contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, las Partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer «lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla» y acordar «los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente» las situaciones que lleguen a presentarse.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 5 de julio de 2016. Rad. 2278. C.P. Germán Bula Escobar (E).)

En igual sentido, el numeral 9 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, al consagrar los derechos y deberes de las entidades estatales, indica que “actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse”.

En ese orden de ideas, la supervisión ha ejecutado las acciones posibles para garantizar el principio de conservación del contrato, exigiendo al contratista la ejecución idónea, integral y oportuna del objeto contratado, y ha adelantado un seguimiento pormenorizado de cada una de las obligaciones que se deben ejecutar; asimismo ha venido realizando oportunamente los requerimientos respectivos en los casos en que no se ha ejecutado en debida forma el contrato o se ha hecho de manera deficiente o incompleta y ante la renuencia en el cumplimiento integral de las obligaciones, la supervisión ha desarrollado las gestiones necesarias para configurar y adelantar los procedimientos correspondientes para encausar la ejecución contractual de conformidad con el marco legal vigente.

Ahora bien, el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, dispone que los contratistas “2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse”.

Con el propósito de proteger el interés general, cumplir con los fines de la contratación estatal previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y dar cumplimiento a los principios que rigen la actividad contractual del estado y los postulados que rigen la función administrativa previstos en el artículo 209 de la carta política, las partes han realizado diversas mesas de trabajo y remitido el requerimiento que se relaciona en el acápite correspondiente, en busca encauzar el cumplimiento de la obligación pactada en el contrato.

Sin embargo, el deber de conservación del contrato tiene límites y ante un eventual incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tanto la administración como la supervisión tienen el deber de adelantar las acciones pertinentes en aras de cumplir a cabalidad los fines del Estado.

## COMUNICACIONES

## Requerimientos efectuados por parte de la interventoría y/o supervisión al contratista

    - Comunicados y requerimientos efectuados

| OFICIO No. | FECHA RADICACIÓN | RADICADO SDM | ASUNTO | DETALLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | 26 de octubre de 2023 | 202332312664571 | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - EJECUCIÓN CONTRATO 2023- 2688. BODYCAMS. | La supervisión solicitó: 1. Las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento del cronograma definido contractualmente para la ejecución de la etapa de implementación y el consecuente inicio de la fase de operación. 2. Los motivos por los cuales no se han ejecutado las actividades previas y específicas relacionadas con la etapa de implementación, que a la fecha ya se debieron haber efectuado. |

5.1.2	Mesas de trabajo y seguimiento

Agosto 2023

      - 08-08-2023: Reunión de inicio de contrato.

      - 10-08-2023: Site survey, visita a sede calle 13 para levantamiento de información de espacios en los que se instalarán los equipos adquiridos.

      - 22-08-2023: Reunión de seguimiento al avance del contrato.

      - 25-08-2023: Mesa de trabajo para verificación del formato propuesto para informes mensuales del contratista.

Septiembre 2023

      - 01-09-2023: Reunión de seguimiento al avance del contrato.

      - 05-09-2023: Verificación del modelo de mesa de ayuda y metodología de cálculo de ANS

      - 08-09-2023: Reunión de seguimiento al avance del contrato.

      - 20-09-2023: Reunión de seguimiento al avance del contrato.

      - 25-09-2023: Mesa técnica para validación del anexo técnico.

      - 26-09-2023: Mesa técnica para validación del anexo técnico.

Octubre 2023

      - 02-10-2023: Reunión de seguimiento al avance del contrato.

      - 13-10-2023: Reunión de seguimiento al avance del contrato.

      - 20-10-2023: Reunión de seguimiento al avance del contrato.

## Comunicaciones al garante del contrato

| OFICIO No. | FECHA RADICACIÓN | RADICADO SDM | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | 26 de octubre de 2023 | 202332312664571 | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - EJECUCIÓN CONTRATO 2023- 2688. BODYCAMS. |

## ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE PREVÉ LA SANCIÓN A IMPONER

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SANCIONES, MULTAS Y PENAL PECUNIARIA.

a. Multas: En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente que en caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas a cargo del CONTRATISTA, la SECRETARÍA podrá́ imponer una multa diaria equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso que tenga el CONTRATISTA en la ejecución del contrato, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago o compensación de los valores fruto de las multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato.

La multa contractual se define como aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una vez que se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual.

Ha dicho el Consejo de Estado (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C - Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C., veintiséis de noviembre de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23 el cuadro anterior refleja la aplicación del 100-26-000-2009-01010-01(53877) “que del juicio de proporcionalidad y razonabilidad que se  propone frente a la tasación de multas, clausula penal o perjuicios no es de carácter meramente métrico, por el contrario, con él se busca la valoración de todas y cada una de las variables o circunstancias de peso o importancia que rodean la ocurrencia de los hechos a fin de establecer una estimación equitativa y razonada que se corresponda con los postulados de la justicia e igualdad material”.

## TASACIÓN DE LA PENA O MULTA

Fuente: supervisión SCTT.

Con base en el anterior cálculo, la Interventoría tasa la multa en: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($66’239.975)

Ahora bien, es importante indicar que en cualquier caso se entiende que el valor definitivo de la multa corresponderá a lo que resulte probado en el curso del proceso administrativo que se surtirá.

## ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Los documentos del proceso de contratación, que se encuentran en el enlace:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5153745&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

- Copia del requerimiento efectuado al contratista, detallado anteriormente, como de su respuesta.

- Copia de las actas de seguimiento.

- DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL:

De conformidad con normatividad aplicable a las actuaciones administrativas, tramitadas de acuerdo con el procedimiento definido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y lo pactado en el CONTRATO, las posibles consecuencias que asumiría el CONTRATISTA en caso de que se demuestre que existen eventuales incumplimientos contractuales imputables al mismo, serán objeto de una responsabilidad civil contractual.

En ese orden de ideas, se tienen como elementos de la responsabilidad civil contractual los siguientes:

DAÑO: Se hace en el presente proceso, una descripción sucinta de la afectación, quebranto que tiene la SDM, como consecuencia de la acción u omisión de otra, (contratista).

- EXISTENCIA DE LA RELACIÓN JURÍDICA: Entre la Secretaría Distrital de MOVILIDAD y ______________, identificado con NIT No ________________ se celebró el contrato No ____________ suscrito el _______ de ______ del 202___, estando el mismo vigente y en ejecución.

- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El contratista presuntamente incumplió las obligaciones descritas de manera clara y especifica en el presente citatorio (informe de interventoria) en el item No _________con sus evidencias descritas en el presente escrito de citación y enviadas a las partes.

- NEXO DE CAUSALIDAD: Teniendo como referencia la causalidad adecuada, en el presente caso, el nexo causal se deriva del presunto incumplimiento, reiteramos; por ______________________________.(HACER DESCRIPCION BREVE Y CONCRETA describiendo en el mismo el enlace entre el presunto incumplimiento con el daño causado, pues estos deben ser indispensables, pues la conducta presuntamente incumplida por el contratista debe ser la causa directa, necesaria y determinante del daño y perjuicio causado).

## RECOMENDACIÓN EXPRESA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR SOBRE LA VIABILIDAD DE ADELANTAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA CONTRACTUAL

Por los hechos generadores de posible incumplimiento, el estado general del contrato, las cláusulas presuntamente incumplidas y por la relación del material probatorio enunciados, se recomienda expresamente que se adelante el procedimiento sancionatorio del caso según lo reglado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

La supervisión confirma que se presenta una situación de incumplimiento.

La veracidad de la información que se consignó en este informe es de exclusividad de quien lo suscribe, teniendo claro las implicaciones legales estatuidas en el artículo 82 de la ley 1474 de 2011, en armonía con el parágrafo 1º del artículo 84 de la misma norma legal.

Atentamente,

______________________________________________________

Nombre: Jack David Hurtado Casquete

Documento de identidad:

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. (…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”,