# INFORME DE INTERVENTORÍA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO RECUPERACIÓN DE ENLACES DE CONECTIVIDAD, COMPONENTE DE COMUNICACIONES DEL SIT

# ANEXO DERIVADO No. 2023-2300

| Subsecretario ordenador del Gasto: | Ing. Jhon Alexander González |
| --- | --- |
| Datos del Interventor del Contrato: | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Contrato Interadministrativo No. 2022-1114 |
| Contrato: | Anexo Derivado No. 2023-2300 (CIM 2021-2237) |
| Asunto: | Eventuales situaciones de incumplimiento contractual y solicitud de aplicación de procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. |
| Fecha de radicación: | 00 de octubre de 2023 |

La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, identificada con el NIT 899.999.230-7, obrando en el marco de las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo No. 2022-1114, en aplicación de los principios contractuales de responsabilidad incorporados en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con las facultades y deberes de los Interventores establecidos en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, así como los procedimientos establecidos en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría Distrital de Movilidad,

Teniendo en cuenta que durante la ejecución del Anexo Derivado No. 2023-2300, suscrito en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2021-2237, se han evidenciado situaciones que generan un alto riesgo de incumplimiento de las siguientes obligaciones:

“2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ETB

2.1 Obligaciones Generales de ETB

(…)

2.1.4. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes de la Interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, funcionalidades, anexos técnicos, los controles de calidad, plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al contrato, requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la propuesta y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.1.5. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.

(…)

2.1.7. Cumplir y ejecutar el Anexo Derivado y los proyectos nuevos de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo, las Especificaciones Técnicas, Requerimientos Funcionales de la SDM y las propuestas aprobadas para su implementación.

(…)

2.1.9. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas convenidas, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse.

2.1.10. Atender de forma inmediata los requerimientos, sugerencias y recomendaciones establecidas por la Interventoría del Anexo Derivado.

(…)

2.1.21. Cumplir con las Especificaciones Técnicas, Anexos Financieros, requerimientos de la SDM, propuestas y demás documentos que contengan las obligaciones y características técnicas, administrativas, financieras o jurídicas para la ejecución del Anexo Derivado, los cuales hacen parte integral del presente documento.

(…)

2.1.24. Cumplir con los compromisos operativos, técnicos, administrativos o financieros que sean adquiridos por el personal a su cargo, en los plazos establecidos en reuniones, mesas de trabajo, correos electrónicos u oficios.

(…)

2.2. Obligaciones Especificas ETB S.A. ESP.

2.2.1. Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, previstas en el Anexo 1: Especificaciones Técnicas, las propuestas y ofertas técnicas y financieras presentadas por la ETB, junto con sus respectivos anexos.

(…)

2.2.4. Prestar el servicio de Conectividad de todos los dispositivos que integran el Sistema Inteligente de Transporte, este servicio incluye la conectividad de todos los canales principales y de Back Up, servicios de canales de internet dedicado-principales y de Back Up, así como los servicios de conectividad móvil o planes de datos que sean necesarios para el sistema.

(…)

2.2.6. Garantizar que la red de comunicaciones del SIT genere la conectividad entre las plataformas tecnológicas, así como los dispositivos en vía, con los anchos de banda requeridos, ofreciendo el desempeño, disponibilidad y confiabilidad necesarios para garantizar la plena operación del SIT, en el marco de los Niveles de Servicio del componente.

(…)

2.2.11. Garantizar que durante la ejecución del presente Anexo Derivado los diferentes elementos que integren el Sistema Inteligente de Transporte se encuentren en operación y cuenten con los mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico que se requiera para cada uno de los elementos del componente de comunicaciones, CGT Plataforma Mobility y el componente de Detección Electrónica de Infracciones.

(…)

2.2.16. Desarrollar las actividades de operación de la Plataforma Mobility del CGT, Pico y Placa Solidario, el componente de Detección electrónica de infracciones, la red de Comunicaciones del SIT (Sistema Inteligente de Transporte), las herramientas de monitoreo de los elementos que se encuentran instalados, tales como el sistema de control de acceso, y/o demás elementos que sean requeridos por la Secretaría, así como los demás componentes que integran el SIT y nuevas funcionalidades que requiera la SDM. Para lo anterior, dispondrá de un recurso exclusivo, el cual realizará el soporte de la red de comunicaciones y la entrega de los reportes de las herramientas de monitoreo de los equipos implementados durante su operación.

(…)

2.2.17. Atender de forma oportuna las observaciones, requerimientos, recomendaciones y solicitudes realizadas por la Interventoría, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones técnicas, tecnológicas, operativas, financieras y jurídicas, los plazos, la calidad del servicio y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Anexo Derivado, la normativa vigente que aplique al proyecto, la propuesta y requerimientos de la Secretaría.

(…)

2.2.26. Garantizar que la operación de plataforma Mobility Centro de Gestión de Tránsito, el componente de Comunicaciones, y la Plataforma Pico y Placa Solidario así como las aplicaciones, subsistemas y funcionalidades que se incorporen al Anexo Derivado, operen 7*24*365, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada por el contratista para el desarrollo del presente Anexo Derivado.

(…)

2.2.30. Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos para la operación de los componentes, subsistemas, integraciones y nuevas funcionalidades, de acuerdo con lo requerido por la SDM o lo establecido en la Oferta aprobada.

(…)

2.2.32. Cumplir de manera estricta con los requerimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad y los términos y condiciones establecidos en la (s) propuesta (s) aprobadas para el desarrollo del Anexo Derivado. En caso de no poder dar el debido cumplimiento a los requerimientos, deberá sustentar por escrito los motivos debidamente justificados técnica, administrativa, financiera y jurídicamente. En caso de que se presenten hechos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan o dificulten el debido cumplimiento de los requerimientos, este deberá ser debidamente soportado y justificado por el contratista, presentando opciones para mitigar el impacto que derive de esta situación”

Considerando lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el contenido del presente informe, de manera atenta solicita que se dé aplicación al procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento preceptuado en el artículo 86 de La ley 1474 de 2011, en virtud de las siguientes consideraciones:

# ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| CONTRATO: | Anexo Derivado No. 2023-2300 (Convenio Interadministrativo Marco No. 2021-2237) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE DE CONTRATO: | Anexo Derivado - Convenio Interadministrativo Marco |  |  |  |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | Secretaría Distrital de Movilidad Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  |  |
| CONTRATISTA: | Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E. S. P. ETB |  |  |  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 899.999.115 |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: | SERGIO GÓMEZ HERRERA |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ADELANTAR EL ANEXO DERIVADO No. 3 PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE SIT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20212237 SUSCRITO ENTRE LA SDM Y ETB. |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO | Las especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento del presente Anexo derivado No. 3 por parte del contratista se encuentran contenidas y desarrolladas en el documento Anexo 1: Especificaciones Técnicas, el cual forma parte integral del presente documento y se ejecutará al tenor de la propuesta técnica y económica presentada por la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. -ETB, propuesta que deberá contar con el aval de la Interventoría del Contrato, de acuerdo con las obligaciones contenidas en el mismo |  |  |  |
| PLAZO INICIAL: | El plazo de ejecución del Tercer Anexo Derivado objeto del presente estudio previo es de SIETE (7) MESES y/o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Para su perfeccionamiento: la firma de las partes, b) Para su Legalización: la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías, c) Para su Ejecución: La suscripción del acta de inicio. El plazo podrá ser prorrogado en los mismos términos y condiciones, de mutuo acuerdo por las partes lo cual deberá constar por escrito, antes de su fecha de vencimiento. |  |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 1 de junio de 2023 |  |  |  |
| FECHA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 1 de junio de 2023 |  |  |  |
| FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | 1 de junio de 2023 |  |  |  |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO | 2 de junio de 2023 |  |  |  |
| PRÓRROGAS | No aplica |  |  |  |
| SUSPENSIONES | No aplica |  |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 30 de noviembre de 2023 |  |  |  |
| VALOR INICIAL | El valor del presente Anexo Derivado con ETB S.A. ESP, fue establecido a partir de la propuesta entregada y la justificación planteada en el Estudio del Sector realizado por la SDM. El valor del presente Anexo Derivado es de ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($11.718.059.635) M/CTE suma que incluye IVA, impuestos, tasas, estampillas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del Anexo Derivado. Parágrafo Primero: Del valor del anexo derivado, la suma de DIEZ MIL CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($10.104.262.974) M/CTE (incluido IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución) será destinada a la prestación de los siguientes gastos operativos: Descripción Valor total IVA Incluido Parágrafo Segundo: Del valor del presupuesto oficial, la suma de MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1.613.796.661) M/CTE (incluido IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución), será destinada a una bolsa de funcionalidades, soporte SIT y servicios de horas de desarrollo. La SDM podrá destinar los recursos de esta bolsa para adquirir productos y servicios cuando sean requeridos de acuerdo con las necesidades del proyecto, bajo la siguiente metodología: - La SDM realiza el requerimiento de un servicio o producto a ETB con cargo a la citada bolsa. - La ETB presenta a la SDM una propuesta de los servicios o productos que se requieren contratar para satisfacer la necesidad presentada mediante requerimiento. - La SDM, a través de la Interventoría, valida la pertinencia de la propuesta y los valores a pagar. Cuando sea necesario, la SDM realizará un estudio del sector y de mercado, el cual podrá ser desarrollado, revisado o complementado por la Interventoría. - La SDM, previo concepto de la Interventoría aceptará o devolverá para ajustes la propuesta presentada por ETB. - Si la SDM, a través de la Interventoría, considera procedente la propuesta de ETB, autorizará la adquisición del producto o servicio. Esta autorización se formalizará a través de un acta, suscrita por las personas que ejerzan la representación legal u ordenación del gasto en la SDM, ETB y la Interventoría. En este documento se especificarán las condiciones técnicas, monto total de la oferta, la forma de pago, plazos, alcances, obligaciones, y demás disposiciones relacionadas con la adquisición del bien o servicio. El procedimiento anteriormente establecido deberá guiarse por un uso racional de los recursos públicos, deberá ceñirse a los principios de planeación, economía y transparencia, y como consecuencia obliga a los actores públicos que participan en el Anexo Derivado a conseguir una optimización del uso de los mismos. Por consiguiente, los recursos incorporados en la bolsa podrán ser objeto de reinversión dentro del mismo Anexo Derivado, atendiendo las necesidades de la SDM. |  |  |  |
| NÚMERO DEL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y VALOR: | - 1991 del 19/05/2023 por un valor de $ 130.781.400 - 1992 del 19/05/2023 por un valor de $ 9.666.571.700 - 1993 del 19/05/2023 por un valor de $ 141.742.493 - 2001 del 19/05/2023 por un valor de $ 1.575.668.046 - 2042 del 26/05/2023 por un valor de $ 203.296.000 |  |  |  |
| NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) Y VALOR: | - 2056 del 01/06/2023 por valor de $1.575.668.046. - 2057 del 01/06/2023 por valor de $203.296.000. - 2058 del 01/06/2023 por valor de $141.742.493. - 2059 del 01/06/2023 por valor de $1130.781.400. - 2060 del 01/06/2023 por valor de $9.666.571.696. |  |  |  |
| ADICIONES | No aplica |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($11.718.059.635) M/CTE |  |  |  |
| GARANTÍAS | Garantía Única de Cumplimiento No. 70608 Fecha de emisión: 01/06/2023 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 60912 Fecha de emisión: 01/06/2023 |  |  |  |
| GARANTE DEL CONTRATO | CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA |  |  |  |
| GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIDOS PARA ESTE CONTRATO |  |  |  |  |
| VIGENCIA Y MONTO DE LOS AMPAROS PÓLIZAS | AMPARO | MONTO | VIGENCIA |  |
|  |  |  | DESDE | HASTA |
|  | Cumplimiento | $ 2.343.611.927,00 | 01/06/2023 | 01/01/2025 |
|  | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 585.902.981,75 | 01/06/2023 | 01/07/2027 |
|  | Calidad del Servicio | $ 2.343.611.927,00 | 01/06/2023 | 01/01/2025 |
|  | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $ 2.343.611.927,00 | 01/06/2023 | 01/01/2025 |
|  | Responsabilidad Civil Extracontractual | $ 585.902.982,00 | 01/06/2023 | 01/07/2024 |

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El estado de ejecución del Anexo Derivado No. 2023-2300 (CIM 2021-2237), a la fecha de radicación de la presente solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento, es el siguiente:

| ASPECTO | PACTADO | EJECUTADO | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plazo de ejecución | SIETE (7) MESES | CUATRO (4) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS | 65,24% |
| Pagos | $11.718.059.635 | $ 3.906.230.410 | 33,34% |

Acorde al anterior estado, el Interventor complementa a continuación las cláusulas y obligaciones contractuales presuntamente incumplidas por el contratista y los productos o servicios dejados de ejecutar:

| OBJETO Y/O OBLIGACIÓN POSIBLEMENTE INCUMPLIDA | PRODUCTO O SERVICIO DEJADO DE EJECUTAR – PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS MÍNIMO (120 GRÚAS) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| OBLIGACIONES GENERALES |  |
| 2.1.4. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes de la Interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, funcionalidades, anexos técnicos, los controles de calidad, plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al contrato, requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la propuesta y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | La Interventoría ha realizado los siguientes requerimientos al contratista sin que a la fecha haya sido solucionado de fondo la problemática ni aportado pruebas que permitan verificar las acciones realizadas para mitigar el riesgo de incumplimiento: Documento; Asunto; Fecha; Anexo. Acta de reunión; Primer escalamiento en seguimiento semanal sobre tiempos de solución en resolver fallas en los enlaces; 29/06/2023; Anexo 1. Oficio Interventoría; 2023CI20221114-137, ASUNTO: Fallas de conectividad sin solución por más de tres (3) semanas; 04/07/2023; Anexo 2. Acta de reunión; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los enlaces. ETB manifiesta que entre el 6 y 7 de julio de 2023 se realizará la recuperación de estas fallas; 06/07/2023; Anexo 3. Oficio Interventoría; Oficio Interventoría 2023CI20221114-144, ASUNTO: IMPORTANTE reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución; 11/07/2023; Anexo 4. Reunión de seguimiento; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los Enlaces. La Interventoría solicita a ETB responder el requerimiento sobre el estado de la solución y el plan de acción a seguir para evitar estos tiempos en su atención el 14/07/2023. Frente a este requerimiento la ETB se compromete a responder el oficio y manifiesta que realizó la priorización de los casos para recuperar los enlaces en “… a la mayor brevedad posible”; 13/07/2023; Anexo 5. Acta de reunión; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los enlaces. La Interventoría solicita priorizar la atención de los dos (2) enlaces asociados a la Presidencia de la República. ETB al no contar con personal HDP en la reunión manifiesta que en el trascurso del día informará los avances. Compromiso de informar avance el 21/07/2023; 21/07/2023; Anexo 6. Acta de reunión; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los enlaces. Interventoría solicita estado de avance a la solución de fallas en enlaces que han sido reportados durante los 14 días anteriores a la reunión. ETB informa la problemática que está presentando en la ciudad por hurto de fibra. Interventoría manifiesta la importancia para la SDM y la ciudadanía sobre la recuperación de enlaces y se solicita gestionar priorización para atención de estas fallas. Compromiso de seguimiento a casos para el 03/08/2023; 27/07/2023; Anexo 7. Oficio Interventoría; PRIMER APREMIO. La Interventoría a través de oficio 2023CI20221114-165 remite a ETB el primer apremio por los inconvenientes que se están evidenciando en la recuperación de los enlaces en falla; 01/08/2023; Anexo 8. Acta de reunión; Teniendo en cuenta el estado de los enlaces de comunicaciones en falla, la SDM realiza reunión con ETB e Interventoría para realizar el seguimiento a esta problemática. ETB informa los problemas que está teniendo sobre los enlaces y se realiza la priorización de 12 enlaces que se encontraban acumulados con días en falla. Se establece por las partes un denominado “plan de choque” para realizar el seguimiento a esta problemática, el cual consiste en: - Disposición de una cuadrilla dedicada. - Plan de choque para la recuperación de enlaces caídos - Actividades interinstitucionales para prevenir y desestimular la afectación de redes por vandalismos y daños a la infraestructura.; 03/08/2023; Anexo 9. Acta de reunión; Reunión de seguimiento a recuperación de enlaces en falla. Se evidencia esfuerzos de ETB por recuperar los 12 enlaces priorizados, los cuales a la fecha fueron recuperados. Sobre el seguimiento a el plan de choque, se evidencia: - Cuadrilla dedicada. ETB manifiesta que no se tuvo mejora alguna, se realizó ajuste interno para atender estas fallas priorizadas. - Plan de choque, se evidencia recuperación de enlaces priorizados en reunión del 03/08/2023. - Sobre actividades interinstitucionales ETB informa que está en gestión. La INTERVENTORÍA informa que a la fecha se tienen 15 enlaces nuevos en falla, los cuales no han sido recuperados y tienen acumulación. La SECRETARÍA solicita a ETB tomar las medidas indicadas en el “plan de choque” para solucionar esta problemática. Se establece seguimiento para el 17/08/2023.; 10/08/2023; Anexo 10. Oficio Interventoría; SEGUNDO APREMIO. La Interventoría mediante oficio 2023CI20221114-185 remite a ETB el segundo apremio sobre el cumplimiento de sus obligaciones y los tiempos en la atención de las fallas; 16/08/2023; Anexo 11. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 19/09/2023; Anexo 12. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 26/09/2023; Anexo 13. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 03/10/2023; Anexo 14. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 10/10/2023; Anexo 15. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 18/10/2023; Anexo 16. Concepto Interventoría; La Interventoría, previa revisión de los soportes remitidos por la ETB de las actividades adelantadas, solicita presentar a ETB los soportes de: - Vinculación de cuadrillas adicionales. - Reuniones adelantadas con el IDU. - Actividades de persuasión a habitantes de calle. - Mesas de crisis para priorizar casos de la SDM.; 30/10/2023; Anexo 17. |
| 2.1.7. Cumplir y ejecutar el Anexo Derivado y los proyectos nuevos de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo, las Especificaciones Técnicas, Requerimientos Funcionales de la SDM y las propuestas aprobadas para su implementación | De acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo Derivado No. 2023-2300, los siguientes son los procedimientos y términos máximos de respuesta a las fallas en conectividad que se presenten: “5. CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET (…) 5.2. Aspectos Técnicos (…) Tiempos de Atención a Fallas y reparación con visita a sitio. El tiempo de atención a fallas: Está definido desde el instante que el cliente reporta el evento de falla y el personal de ETB realiza el diagnóstico. Este tiempo está definido en 2 Horas (solo diagnóstico). En este transcurso se puede generar una reparación remota de la falla. Tiempo de reparación: Es el tiempo entre el diagnóstico y la solución al incidente reportado, incluye el desplazamiento y las actividades requeridas para realizar la reparación del servicio afectado. En caso de que la falla requiera intervención de la red de última milla se informará al cliente el tiempo estimado de desplazamiento y de solución. Para la definición de los tiempos de atención a fallas para todas las sedes en Bogotá: (…)” No obstante, el procedimiento antes descrito y a los requerimientos realizados por la Interventoría para su cumplimiento, los siguientes casos presentan tiempos superiores a los establecidos en las especificaciones técnicas: Tiempo; Jun23; Jul23; Ago23; Sep23; Oct23**. Superior a 4 horas; 8; 27; 30; 30. En el mes de julio de 2023 se presentó un caso superior a 20 días, enlace externo No. OP 007A, ubicado en la Av. Boyacá X Cl 63D, ID de servicio No. CAV30CI1136289. El presente caso tuvo dos caídas durante el mes, generando una indisponibilidad del servicio superior a las 602 horas (más de 25 días), con una disponibilidad del servicio de 18,99%. ** Se aclara que para el mes de octubre de 2023 este es un consolidado parcial, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y actualización diaria. |
| 2.1.9. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas convenidas, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse | A la fecha no se ha dado respuesta a los requerimientos realizados por la interventoría frente a los soportes del cumplimiento del plan de acción propuesto para mitigar el tiempo de solución a estos eventos., entre otros los siguientes: - Soportes de la vinculación de nuevas cuadrillas a la operación. - Soportes de las mesas de trabajo, oficios o soportes de reuniones interinstitucionales realizados para atender la problemática en un mediano plazo. - Soportes del refuerzo a las soldaduras de las tapas de las cajas contenedoras de las redes ETB para dificultar las acciones vandálicas. - Soporte del trabajo realizado con la comunidad de las zonas mas impactadas que permita la identificación de posibles cortes y llamadas de emergencia a autorizades. |
| 2.1.10. Atender de forma inmediata los requerimientos, sugerencias y recomendaciones establecidas por la Interventoría del Anexo Derivado | En cuanto a los l requerimientos realizados por la Interventoría a ETB de solucionar de fondo el tiempo de atención a las fallas en enlaces de comunicaciones, se resalta que a la fecha no han sido atendidos por ETB so, siendo estos: Documento; Asunto; Fecha; Anexo. Acta de reunión; Primer escalamiento en seguimiento semanal sobre tiempos de solución en resolver fallas en los enlaces; 29/06/2023; Anexo 1. Oficio Interventoría; 2023CI20221114-137, ASUNTO: Fallas de conectividad sin solución por más de tres (3) semanas; 04/07/2023; Anexo 2. Acta de reunión; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los enlaces. ETB manifiesta que entre el 6 y 7 de julio de 2023 se realizará la recuperación de estas fallas; 06/07/2023; Anexo 3. Oficio Interventoría; Oficio Interventoría 2023CI20221114-144, ASUNTO: IMPORTANTE reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución; 11/07/2023; Anexo 4. Reunión de seguimiento; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los Enlaces. La Interventoría solicita a ETB responder el requerimiento sobre el estado de la solución y el plan de acción a seguir para evitar estos tiempos en su atención el 14/07/2023. Frente a este requerimiento ETB se compromete a responder el oficio y manifiesta que realizó la priorización de los casos para recuperar los enlaces en “… a la mayor brevedad posible”; 13/07/2023; Anexo 5. Acta de reunión; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los enlaces. La Interventoría solicita priorizar la atención de los dos (2) enlaces asociados a la Presidencia de la República. ETB al no contar con personal HDP en la reunión manifiesta que en el trascurso del día informará los avances. Compromiso de informar avance el 21/07/2023; 21/07/2023; Anexo 6. Acta de reunión; Seguimiento a escalamiento de solución de fallas en los enlaces. Interventoría solicita estado de avance a la solución de fallas en enlaces que han sido reportados durante los 14 días anteriores a la reunión. ETB informa la problemática que está presentando en la ciudad por hurto de fibra. Interventoría manifiesta la importancia para la SDM y la ciudadanía sobre la recuperación de enlaces y se solicita gestionar priorización para atención de estas fallas. Compromiso de seguimiento a casos para el 03/08/2023; 27/07/2023; Anexo 7. Oficio Interventoría; PRIMER APREMIO. La Interventoría a través de oficio 2023CI20221114-165 remite a ETB el primer apremio por los inconvenientes que se están evidenciando en la recuperación de los enlaces en falla; 01/08/2023; Anexo 8. Acta de reunión; Teniendo en cuenta el estado de los enlaces de comunicaciones en falla, la SDM realiza reunión con ETB e Interventoría para realizar el seguimiento a esta problemática. ETB informa los problemas que está teniendo sobre los enlaces y se realiza la priorización de 12 enlaces que se encontraban acumulados con días en falla. Se establece por las partes un denominado “plan de choque” para realizar el seguimiento a esta problemática, el cual consiste en: - Disposición de una cuadrilla dedicada. - Plan de choque para la recuperación de enlaces caídos - Actividades interinstitucionales para prevenir y desestimular la afectación de redes por vandalismos y daños a la infraestructura.; 03/08/2023; Anexo 9. Acta de reunión; Reunión de seguimiento a recuperación de enlaces en falla. Se evidencia esfuerzos de ETB por recuperar los 12 enlaces priorizados, los cuales a la fecha fueron recuperados. Sobre el seguimiento al plan de choque, se evidencia: - Cuadrilla dedicada. ETB manifiesta que no se tuvo mejora alguna, se realizó ajuste interno para atender estas fallas priorizadas. - Plan de choque, se evidencia recuperación de enlaces priorizados en reunión del 03/08/2023. - Sobre actividades interinstitucionales ETB informa que está en gestión. La INTERVENTORÍA informa que a la fecha se tienen 15 enlaces nuevos en falla, los cuales no han sido recuperados y tienen acumulación. La SECRETARÍA solicita a ETB tomar las medidas indicadas en el “plan de choque” para solucionar esta problemática. Se establece seguimiento para el 17/08/2023.; 10/08/2023; Anexo 10. Oficio Interventoría; SEGUNDO APREMIO. La Interventoría mediante oficio 2023CI20221114-185 remite a ETB el segundo apremio sobre el cumplimiento de sus obligaciones y los tiempos en la atención de las fallas; 16/08/2023; Anexo 11. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 19/09/2023; Anexo 12. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 26/09/2023; Anexo 13. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 03/10/2023; Anexo 14. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 10/10/2023; Anexo 15. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 18/10/2023; Anexo 16. Concepto Interventoría; La Interventoría, previa revisión de los soportes remitidos por la ETB de las actividades adelantadas, solicita presentar a ETB los soportes de: - Vinculación de cuadrillas adicionales. - Reuniones adelantadas con el IDU. - Actividades de persuasión a habitantes de calle. Mesas de crisis para priorizar casos de la SDM.; 30/10/2023; Anexo 17. |
| 2.1.21. Cumplir con las Especificaciones Técnicas, Anexos Financieros, requerimientos de la SDM, propuestas y demás documentos que contengan las obligaciones y características técnicas, administrativas, financieras o jurídicas para la ejecución del Anexo Derivado, los cuales hacen parte integral del presente documento | De acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo Derivado No. 2023-2300, los siguientes son los procedimientos y términos máximos de respuesta a las fallas en conectividad que se presenten: “5. CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET (…) 5.2. Aspectos Técnicos (…) Tiempos de Atención a Fallas y reparación con visita a sitio. El tiempo de atención a fallas: Está definido desde el instante que el cliente reporta el evento de falla y el personal de ETB realiza el diagnóstico. Este tiempo está definido en 2 Horas (solo diagnóstico). En este transcurso se puede generar una reparación remota de la falla. Tiempo de reparación: Es el tiempo entre el diagnóstico y la solución al incidente reportado, incluye el desplazamiento y las actividades requeridas para realizar la reparación del servicio afectado. En caso de que la falla requiera intervención de la red de última milla se informará al cliente el tiempo estimado de desplazamiento y de solución. Para la definición de los tiempos de atención a fallas para todas las sedes en Bogotá: (…)” No obstante, el procedimiento antes descrito y a los requerimientos realizados por la Interventoría para su cumplimiento, los siguientes casos presentan tiempos superiores a los establecidos en las especificaciones técnicas: Tiempo; Jun23; Jul23; Ago23; Sep23; Oct23**. Superior a 4 horas; 8; 27; 30; 30. En el mes de julio de 2023 se presentó un caso superior a 20 días, enlace externo No. OP 007A, ubicado en la Av. Boyacá X Cl 63D, ID de servicio No. CAV30CI1136289. El presente caso tuvo dos caídas durante el mes, generando una indisponibilidad del servicio superior a las 602 horas (más de 25 días), con una disponibilidad del servicio de 18,99%. ** Se aclara que para el mes de octubre de 2023 este es un consolidado parcial, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y actualización diaria. |
| 2.1.24. Cumplir con los compromisos operativos, técnicos, administrativos o financieros que sean adquiridos por el personal a su cargo, en los plazos establecidos en reuniones, mesas de trabajo, correos electrónicos u oficios | A la fecha se encuentran pendientes de resolver los siguientes compromisos: Documento; Asunto; Fecha; Anexo. Oficio Interventoría; 2023CI20221114-137, ASUNTO: Fallas de conectividad sin solución por más de tres (3) semanas; 04/07/2023; Anexo 2. Oficio Interventoría; Oficio Interventoría 2023CI20221114-144, ASUNTO: IMPORTANTE reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución; 11/07/2023; Anexo 4. Oficio Interventoría; PRIMER APREMIO. La Interventoría a través de oficio 2023CI20221114-165 remite a ETB el primer apremio por los inconvenientes que se están evidenciando en la recuperación de los enlaces en falla; 01/08/2023; Anexo 8. Acta de reunión; Teniendo en cuenta el estado de los enlaces de comunicaciones en falla, la SDM realiza reunión con ETB e Interventoría para realizar el seguimiento a esta problemática. ETB informa los problemas que está teniendo sobre los enlaces y se realiza la priorización de 12 enlaces que se encontraban acumulados con días en falla. Se establece por las partes un denominado “plan de choque” para realizar el seguimiento a esta problemática, el cual consiste en: - Disposición de una cuadrilla dedicada. - Plan de choque para la recuperación de enlaces caídos - Actividades interinstitucionales para prevenir y desestimular la afectación de redes por vandalismos y daños a la infraestructura.; 03/08/2023; Anexo 9. Acta de reunión; Reunión de seguimiento a recuperación de enlaces en falla. Se evidencia esfuerzos de ETB por recuperar los 12 enlaces priorizados, los cuales a la fecha fueron recuperados. Sobre el seguimiento a el plan de choque, se evidencia: - Cuadrilla dedicada. ETB manifiesta que no se tuvo mejora alguna, se realizó ajuste interno para atender estas fallas priorizadas. - Plan de choque, se evidencia recuperación de enlaces priorizados en reunión del 03/08/2023. - Sobre actividades interinstitucionales ETB informa que está en gestión. La INTERVENTORÍA informa que a la fecha se tienen 15 enlaces nuevos en falla, los cuales no han sido recuperados y tienen acumulación. La SECRETARÍA solicita a ETB tomar las medidas indicadas en el “plan de choque” para solucionar esta problemática. Se establece seguimiento para el 17/08/2023.; 10/08/2023; Anexo 10. Oficio Interventoría; SEGUNDO APREMIO. La Interventoría mediante oficio 2023CI20221114-185 remite a ETB el segundo apremio sobre el cumplimiento de sus obligaciones y los tiempos en la atención de las fallas; 16/08/2023; Anexo 11. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 19/09/2023; Anexo 12. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 26/09/2023; Anexo 13. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 03/10/2023; Anexo 14. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 10/10/2023; Anexo 15. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 18/10/2023; Anexo 16. Concepto Interventoría; La Interventoría, previa revisión de los soportes remitidos por la ETB de las actividades adelantadas, solicita presentar a ETB los soportes de: - Vinculación de cuadrillas adicionales. - Reuniones adelantadas con el IDU. - Actividades de persuasión a habitantes de calle. Mesas de crisis para priorizar casos de la SDM.; 30/10/2023; Anexo 17. |
| 2.1.25. Responder ante la SECRETARÍA cuando por causas imputables a la ETB o sus dependientes causen daños a la entidad | El tiempo en solución de enlaces, superior al establecido en el Anexo Derivado No. 2023-2300, son los siguientes: Tiempo; Jun23; Jul23; Ago23; Sep23; Oct23**. Superior a 4 horas; 8; 27; 30; 30. En el mes de julio de 2023 se presentó un caso superior a 20 días, enlace externo No. OP 007A, ubicado en la Av. Boyacá X Cl 63D, ID de servicio No. CAV30CI1136289. El presente caso tuvo dos caídas durante el mes, generando una indisponibilidad del servicio superior a las 602 horas (más de 25 días), con una disponibilidad del servicio de 18,99%. ** Se aclara que para el mes de octubre de 2023 este es un consolidado parcial, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y actualización diaria. Estas fallas ocasionan un alto impacto técnico, operativo y financiero a la Secretaría, el cual se estima de la siguiente manera: - La falla en los enlaces de comunicaciones genera que … - Al generar esta situación, la SDM queda completamente incomunicada durante la indisponibilidad con estos enlaces, motivo por el cual no conoce el estado de la intersección. - Al no conocer el estado de esta intersección y esta entrar a falla, se afecta de manera directa no solo a la SECRETARÍA, se afecta a la ciudadanía en general, todos los actores viales que transiten por esa intersección. - Considerando esta falta de conectividad, se genera que la SDM tenga que desplazar personal operativo de movilidad al sitio para regular el tráfico, con los costos asociados a este tipo de situaciones. - Igualmente, en caso de ocasionarse cualquier accidente, daño, víctima o situación derivada de esta falta de conectividad con una intersección, la SDM generaría la aplicación de la cláusula de indemnidad. |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |  |
| 2.2.1. Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, previstas en el Anexo 1: Especificaciones Técnicas, las propuestas y ofertas técnicas y financieras presentadas por la ETB, junto con sus respectivos anexos | De acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo Derivado No. 2023-2300, los siguientes son los procedimientos y términos máximos de respuesta a las fallas en conectividad que se presenten: “5. CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET (…) 5.2. Aspectos Técnicos (…) Tiempos de Atención a Fallas y reparación con visita a sitio. El tiempo de atención a fallas: Está definido desde el instante que el cliente reporta el evento de falla y el personal de ETB realiza el diagnóstico. Este tiempo está definido en 2 Horas (solo diagnóstico). En este transcurso se puede generar una reparación remota de la falla. Tiempo de reparación: Es el tiempo entre el diagnóstico y la solución al incidente reportado, incluye el desplazamiento y las actividades requeridas para realizar la reparación del servicio afectado. En caso de que la falla requiera intervención de la red de última milla se informará al cliente el tiempo estimado de desplazamiento y de solución. Para la definición de los tiempos de atención a fallas para todas las sedes en Bogotá: (…)” No obstante, el procedimiento antes descrito y a los requerimientos realizados por la Interventoría para su cumplimiento, los siguientes casos presentan tiempos superiores a los establecidos en las especificaciones técnicas: Tiempo; Jun23; Jul23; Ago23; Sep23; Oct23**. Superior a 4 horas; 8; 27; 30; 30. En el mes de julio de 2023 se presentó un caso superior a 20 días, enlace externo No. OP 007A, ubicado en la Av. Boyacá X Cl 63D, ID de servicio No. CAV30CI1136289. El presente caso tuvo dos caídas durante el mes, generando una indisponibilidad del servicio superior a las 602 horas (más de 25 días), con una disponibilidad del servicio de 18,99%. ** Se aclara que para el mes de octubre de 2023 este es un consolidado parcial, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y actualización diaria. |
| 2.2.4. Prestar el servicio de Conectividad de todos los dispositivos que integran el Sistema Inteligente de Transporte, este servicio incluye la conectividad de todos los canales principales y de Back Up, servicios de canales de internet dedicado-principales y de Back Up, así como los servicios de conectividad móvil o planes de datos que sean necesarios para el sistema | Los siguientes casos presentan tiempos superiores a los establecidos en las especificaciones técnicas: Tiempo; Jun23; Jul23; Ago23; Sep23; Oct23**. Superior a 4 horas; 8; 27; 30; 30. En el mes de julio de 2023 se presentó un caso superior a 20 días, enlace externo No. OP 007A, ubicado en la Av. Boyacá X Cl 63D, ID de servicio No. CAV30CI1136289. El presente caso tuvo dos caídas durante el mes, generando una indisponibilidad del servicio superior a las 602 horas (más de 25 días), con una disponibilidad del servicio de 18,99%. ** Se aclara que para el mes de octubre de 2023 este es un consolidado parcial, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y actualización diaria. |
| 2.2.6. Garantizar que la red de comunicaciones del SIT genere la conectividad entre las plataformas tecnológicas, así como los dispositivos en vía, con los anchos de banda requeridos, ofreciendo el desempeño, disponibilidad y confiabilidad necesarios para garantizar la plena operación del SIT, en el marco de los Niveles de Servicio del componente | Los siguientes casos presentan tiempos superiores a los establecidos en las especificaciones técnicas: Tiempo; Jun23; Jul23; Ago23; Sep23; Oct23**. Superior a 4 horas; 8; 27; 30; 30. En el mes de julio de 2023 se presentó un caso superior a 20 días, enlace externo No. OP 007A, ubicado en la Av. Boyacá X Cl 63D, ID de servicio No. CAV30CI1136289. El presente caso tuvo dos caídas durante el mes, generando una indisponibilidad del servicio superior a las 602 horas (más de 25 días), con una disponibilidad del servicio de 18,99%. ** Se aclara que para el mes de octubre de 2023 este es un consolidado parcial, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y actualización diaria. |
| 2.2.11. Garantizar que durante la ejecución del presente Anexo Derivado los diferentes elementos que integren el Sistema Inteligente de Transporte se encuentren en operación y cuenten con los mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico que se requiera para cada uno de los elementos del componente de comunicaciones, CGT Plataforma Mobility y el componente de Detección Electrónica de Infracciones | Los siguientes casos presentan tiempos superiores a los establecidos en las especificaciones técnicas: Tiempo; Jun23; Jul23; Ago23; Sep23; Oct23**. Superior a 4 horas; 8; 27; 30; 30. En el mes de julio de 2023 se presentó un caso superior a 20 días, enlace externo No. OP 007A, ubicado en la Av. Boyacá X Cl 63D, ID de servicio No. CAV30CI1136289. El presente caso tuvo dos caídas durante el mes, generando una indisponibilidad del servicio superior a las 602 horas (más de 25 días), con una disponibilidad del servicio de 18,99%. ** Se aclara que para el mes de octubre de 2023 este es un consolidado parcial, teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y actualización diaria. |
| 2.2.17. Atender de forma oportuna las observaciones, requerimientos, recomendaciones y solicitudes realizadas por la Interventoría, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones técnicas, tecnológicas, operativas, financieras y jurídicas, los plazos, la calidad del servicio y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Anexo Derivado, la normativa vigente que aplique al proyecto, la propuesta y requerimientos de la Secretaría | A la fecha se encuentran pendientes de resolver los siguientes compromisos: Documento; Asunto; Fecha; Anexo. Oficio Interventoría; 2023CI20221114-137, ASUNTO: Fallas de conectividad sin solución por más de tres (3) semanas; 04/07/2023; Anexo 2. Oficio Interventoría; Oficio Interventoría 2023CI20221114-144, ASUNTO: IMPORTANTE reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución; 11/07/2023; Anexo 4. Oficio Interventoría; PRIMER APREMIO. La Interventoría a través de oficio 2023CI20221114-165 remite a ETB el primer apremio por los inconvenientes que se están evidenciando en la recuperación de los enlaces en falla; 01/08/2023; Anexo 8. Acta de reunión; Teniendo en cuenta el estado de los enlaces de comunicaciones en falla, la SDM realiza reunión con ETB e Interventoría para realizar el seguimiento a esta problemática. ETB informa los problemas que está teniendo sobre los enlaces y se realiza la priorización de 12 enlaces que se encontraban acumulados con días en falla. Se establece por las partes un denominado “plan de choque” para realizar el seguimiento a esta problemática, el cual consiste en: - Disposición de una cuadrilla dedicada. - Plan de choque para la recuperación de enlaces caídos - Actividades interinstitucionales para prevenir y desestimular la afectación de redes por vandalismos y daños a la infraestructura.; 03/08/2023; Anexo 9. Acta de reunión; Reunión de seguimiento a recuperación de enlaces en falla. Se evidencia esfuerzos de ETB por recuperar los 12 enlaces priorizados, los cuales a la fecha fueron recuperados. Sobre el seguimiento a el plan de choque, se evidencia: - Cuadrilla dedicada. ETB manifiesta que no se tuvo mejora alguna, se realizó ajuste interno para atender estas fallas priorizadas. - Plan de choque, se evidencia recuperación de enlaces priorizados en reunión del 03/08/2023. - Sobre actividades interinstitucionales ETB informa que está en gestión. La INTERVENTORÍA informa que a la fecha se tienen 15 enlaces nuevos en falla, los cuales no han sido recuperados y tienen acumulación. La SECRETARÍA solicita a ETB tomar las medidas indicadas en el “plan de choque” para solucionar esta problemática. Se establece seguimiento para el 17/08/2023.; 10/08/2023; Anexo 10. Oficio Interventoría; SEGUNDO APREMIO. La Interventoría mediante oficio 2023CI20221114-185 remite a ETB el segundo apremio sobre el cumplimiento de sus obligaciones y los tiempos en la atención de las fallas; 16/08/2023; Anexo 11. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 19/09/2023; Anexo 12. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 26/09/2023; Anexo 13. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 03/10/2023; Anexo 14. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 10/10/2023; Anexo 15. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 18/10/2023; Anexo 16. Concepto Interventoría; La Interventoría, previa revisión de los soportes remitidos por la ETB de las actividades adelantadas, solicita presentar a ETB los soportes de: - Vinculación de cuadrillas adicionales. - Reuniones adelantadas con el IDU. - Actividades de persuasión a habitantes de calle. Mesas de crisis para priorizar casos de la SDM.; 30/10/2023; Anexo 17. |
| 2.2.20. Realizar actividades de diagnóstico y correctivas de los componentes de los GIC, de acuerdo con los requerimientos de la SDM o la interventoría | A la fecha se encuentran pendientes de resolver los siguientes compromisos: Documento; Asunto; Fecha; Anexo. Oficio Interventoría; 2023CI20221114-137, ASUNTO: Fallas de conectividad sin solución por más de tres (3) semanas; 04/07/2023; Anexo 2. Oficio Interventoría; Oficio Interventoría 2023CI20221114-144, ASUNTO: IMPORTANTE reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución.; 11/07/2023; Anexo 4. Oficio Interventoría; PRIMER APREMIO. La Interventoría a través de oficio 2023CI20221114-165 remite a ETB el primer apremio por los inconvenientes que se están evidenciando en la recuperación de los enlaces en falla.; 01/08/2023; Anexo 8. Acta de reunión; Teniendo en cuenta el estado de los enlaces de comunicaciones en falla, la SDM realiza reunión con ETB e Interventoría para realizar el seguimiento a esta problemática. ETB informa los problemas que está teniendo sobre los enlaces y se realiza la priorización de 12 enlaces que se encontraban acumulados con días en falla. Se establece por las partes un denominado “plan de choque” para realizar el seguimiento a esta problemática, el cual consiste en: - Disposición de una cuadrilla dedicada. - Plan de choque para la recuperación de enlaces caídos - Actividades interinstitucionales para prevenir y desestimular la afectación de redes por vandalismos y daños a la infraestructura.; 03/08/2023; Anexo 9. Acta de reunión; Reunión de seguimiento a recuperación de enlaces en falla. Se evidencia esfuerzos de ETB por recuperar los 12 enlaces priorizados, los cuales a la fecha fueron recuperados. Sobre el seguimiento al plan de choque, se evidencia: - Cuadrilla dedicada. ETB manifiesta que no se tuvo mejora alguna, se realizó ajuste interno para atender estas fallas priorizadas. - Plan de choque, se evidencia recuperación de enlaces priorizados en reunión del 03/08/2023. - Sobre actividades interinstitucionales ETB informa que está en gestión. La INTERVENTORÍA informa que a la fecha se tienen 15 enlaces nuevos en falla, los cuales no han sido recuperados y tienen acumulación. La SECRETARÍA solicita a ETB tomar las medidas indicadas en el “plan de choque” para solucionar esta problemática. Se establece seguimiento para el 17/08/2023.; 10/08/2023; Anexo 10. Oficio Interventoría; SEGUNDO APREMIO. La Interventoría mediante oficio 2023CI20221114-185 remite a ETB el segundo apremio sobre el cumplimiento de sus obligaciones y los tiempos en la atención de las fallas; 16/08/2023; Anexo 11. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 19/09/2023; Anexo 12. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 26/09/2023; Anexo 13. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 03/10/2023; Anexo 14. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 10/10/2023; Anexo 15. Acta de reunión; PENDIENTE ACTA SDM – ETB – INTERVENTORÍA; 18/10/2023; Anexo 16. Concepto Interventoría; La Interventoría, previa revisión de los soportes remitidos por la ETB de las actividades adelantadas, solicita presentar a ETB los soportes de: - Vinculación de cuadrillas adicionales. - Reuniones adelantadas con el IDU. - Actividades de persuasión a habitantes de calle. Mesas de crisis para priorizar casos de la SDM.; 30/10/2023; Anexo 17. Estos requerimientos de la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA se encuentran orientados a garantizar que, conforme lo establecido en el Anexo Técnico, se cumplan con los siguientes: “Tiempos de Atención a Fallas y reparación con visita a sitio. El tiempo de atención a fallas: Está definido desde el instante que el cliente reporta el evento de falla y el personal de ETB realiza el diagnóstico. Este tiempo está definido en 2 Horas (solo diagnóstico). En este transcurso se puede generar una reparación remota de la falla. Tiempo de reparación: Es el tiempo entre el diagnóstico y la solución al incidente reportado, incluye el desplazamiento y las actividades requeridas para realizar la reparación del servicio afectado. En caso de que la falla requiera intervención de la red de última milla se informará al cliente el tiempo estimado de desplazamiento y de solución. Para la definición de los tiempos de atención a fallas para todas las sedes en Bogotá: (…)” |
| 2.2.21. Una vez suscrita el acta de inicio por las partes, tanto del Anexo Derivado como de las funcionalidades que se incorporen durante la ejecución del mismo, todas las actividades comenzarán su ejecución y serán de obligatorio cumplimiento por parte del contratista | Es claro que a la fecha ETB no está dando cumplimiento a los términos y condiciones contractuales desde el punto de vista técnico del contrato. |
| 2.2.32. Cumplir de manera estricta con los requerimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad y los términos y condiciones establecidos en la (s) propuesta (s) aprobadas para el desarrollo del Anexo Derivado. En caso de no poder dar el debido cumplimiento a los requerimientos, deberá sustentar por escrito los motivos debidamente justificados técnica, administrativa, financiera y jurídicamente. En caso de que se presenten hechos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan o dificulten el debido cumplimiento de los requerimientos, este deberá ser debidamente soportado y justificado por el contratista, presentando opciones para mitigar el impacto que derive de esta situación. |  |

# ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Del valor total del Anexo Derivado No. 2023-2300, han sido efectuados pagos por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($3.906.230.410) según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

# PAGOS EFECTUADOS:

| Pago No. | Periodo | Fecha pago | Registro Bogdata | RP | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02/06/2023 a 30/06/2023 |  |  |  |  |
| 2 | 01/07/2023 a 31/07/2023 |  |  |  |  |
| 3 | 01/08/2023 a 31/08/2023 |  |  |  |  |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS |  |  |  |  | $ 3.906.230.410 |

# HECHOS GENERADORES DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO ASPECTOS JURÍDICOS

El Consejo de Estado ha desarrollado el principio de conservación del contrato estatal, con fundamento en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, que establece que, al celebrar contratos, las entidades estatales buscan la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Al respecto, el Consejo de Estado en sus fallos sobre el tema expresa:

“la justificación del principio general de conservación de los contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, las Partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer «lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla» y acordar «los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente» las situaciones que lleguen a presentarse.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 5 de julio de 2016. Rad. 2278. C.P. Germán Bula Escobar (E).)

En igual sentido, el numeral 9 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, al consagrar los derechos y deberes de las entidades estatales, indica que “actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse”.

En ese orden de ideas, tanto la Administración Distrital, a través de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, y la Interventoría realizada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS., han ejecutado las acciones posibles para garantizar el principio de conservación del contrato, exigiendo a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP – ETB SA ESP - la ejecución idónea, integral y oportuna del objeto contratado, y ha adelantado un seguimiento pormenorizado de cada una de las obligaciones que debe ejecutar, asimismo ha venido realizando oportunamente los requerimientos respectivos en los casos en que no se ha ejecutado en debida forma el contrato o se ha hecho de manera deficiente o incompleta y ante la renuencia en el cumplimiento integral de las obligaciones, la interventoría ha desarrollado las gestiones necesarias para configurar y adelantar los procedimientos correspondientes para encausar la ejecución contractual de conformidad con el marco legal vigente.

Ahora bien, el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, dispone que los contratistas “2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse”.

Con el propósito de proteger el interés general, cumplir con los fines de la contratación estatal previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y dar cumplimiento a los principios que rigen la actividad contractual del estado y los postulados que rigen la función administrativa previstos en el artículo 209 de la carta política, las partes han realizado diversas mesas de trabajo y remitido los oficios que se relacionan en acápite correspondiente, en busca de fórmulas de arreglo que permitan al Concesionario cumplir con la obligación pactada en el contrato.

Sin embargo, el deber de conservación del contrato tiene límites y ante un eventual incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tanto la administración como la Interventoría tienen el deber de adelantar las acciones pertinentes en aras de cumplir a cabalidad los fines del Estado.

# HECHOS RELACIONADOS CON EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO:

Las normas contractuales transgredidas por la ETB SA ESP son las siguientes:

“2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. ETB

2.1 Obligaciones Generales de ETB

(…)

2.1.4. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes de la Interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, funcionalidades, anexos técnicos, los controles de calidad, plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al contrato, requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la propuesta y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.1.5. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.

(…)

2.1.7. Cumplir y ejecutar el Anexo Derivado y los proyectos nuevos de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo, las Especificaciones Técnicas, Requerimientos Funcionales de la SDM y las propuestas aprobadas para su implementación.

(…)

2.1.9. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas convenidas, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse.

2.1.10. Atender de forma inmediata los requerimientos, sugerencias y recomendaciones establecidas por la Interventoría del Anexo Derivado.

(…)

2.1.21. Cumplir con las Especificaciones Técnicas, Anexos Financieros, requerimientos de la SDM, propuestas y demás documentos que contengan las obligaciones y características técnicas, administrativas, financieras o jurídicas para la ejecución del Anexo Derivado, los cuales hacen parte integral del presente documento.

(…)

2.1.24. Cumplir con los compromisos operativos, técnicos, administrativos o financieros que sean adquiridos por el personal a su cargo, en los plazos establecidos en reuniones, mesas de trabajo, correos electrónicos u oficios.

(…)

2.2. Obligaciones Especificas ETB S.A. ESP.

2.2.1. Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, previstas en el Anexo 1: Especificaciones Técnicas, las propuestas y ofertas técnicas y financieras presentadas por la ETB, junto con sus respectivos anexos.

(…)

2.2.4. Prestar el servicio de Conectividad de todos los dispositivos que integran el Sistema Inteligente de Transporte, este servicio incluye la conectividad de todos los canales principales y de Back Up, servicios de canales de internet dedicado-principales y de Back Up, así como los servicios de conectividad móvil o planes de datos que sean necesarios para el sistema.

(…)

2.2.6. Garantizar que la red de comunicaciones del SIT genere la conectividad entre las plataformas tecnológicas, así como los dispositivos en vía, con los anchos de banda requeridos, ofreciendo el desempeño, disponibilidad y confiabilidad necesarios para garantizar la plena operación del SIT, en el marco de los Niveles de Servicio del componente.

(…)

2.2.11. Garantizar que durante la ejecución del presente Anexo Derivado los diferentes elementos que integren el Sistema Inteligente de Transporte se encuentren en operación y cuenten con los mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico que se requiera para cada uno de los elementos del componente de comunicaciones, CGT Plataforma Mobility y el componente de Detección Electrónica de Infracciones.

(…)

2.2.16. Desarrollar las actividades de operación de la Plataforma Mobility del CGT, Pico y Placa Solidario, el componente de Detección electrónica de infracciones, la red de Comunicaciones del SIT (Sistema Inteligente de Transporte), las herramientas de monitoreo de los elementos que se encuentran instalados, tales como el sistema de control de acceso, y/o demás elementos que sean requeridos por la Secretaría, así como los demás componentes que integran el SIT y nuevas funcionalidades que requiera la SDM. Para lo anterior, dispondrá de un recurso exclusivo, el cual realizará el soporte de la red de comunicaciones y la entrega de los reportes de las herramientas de monitoreo de los equipos implementados durante su operación.

(…)

2.2.17. Atender de forma oportuna las observaciones, requerimientos, recomendaciones y solicitudes realizadas por la Interventoría, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones técnicas, tecnológicas, operativas, financieras y jurídicas, los plazos, la calidad del servicio y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Anexo Derivado, la normativa vigente que aplique al proyecto, la propuesta y requerimientos de la Secretaría.

(…)

2.2.26. Garantizar que la operación de plataforma Mobility Centro de Gestión de Tránsito, el componente de Comunicaciones, y la Plataforma Pico y Placa Solidario así como las aplicaciones, subsistemas y funcionalidades que se incorporen al Anexo Derivado, operen 7*24*365, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada por el contratista para el desarrollo del presente Anexo Derivado.

(…)

2.2.30. Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos para la operación de los componentes, subsistemas, integraciones y nuevas funcionalidades, de acuerdo con lo requerido por la SDM o lo establecido en la Oferta aprobada.

(…)

2.2.32. Cumplir de manera estricta con los requerimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad y los términos y condiciones establecidos en la (s) propuesta (s) aprobadas para el desarrollo del Anexo Derivado. En caso de no poder dar el debido cumplimiento a los requerimientos, deberá sustentar por escrito los motivos debidamente justificados técnica, administrativa, financiera y jurídicamente. En caso de que se presenten hechos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan o dificulten el debido cumplimiento de los requerimientos, este deberá ser debidamente soportado y justificado por el contratista, presentando opciones para mitigar el impacto que derive de esta situación”.

La trazabilidad de los requerimientos realizados por la Interventoría se encuentra debidamente descritas en el acápite requerimientos previos del presente documento y soportadas en los anexos 1 al 16.

# Procedimiento

El Anexo Derivado No. 2023-2300 sobre el procedimiento en estos casos señala:

“CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: SANCIONES, MULTAS Y PENAL. Se acuerdan como tales las multas y la cláusula penal pecuniaria las siguientes:

a. Multas: En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente que en caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas a cargo del CONTRATISTA, LA SECRETARÍA podrá imponer una multa diaria equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor contractual mensual del Anexo Derivado por cada día de retraso que tenga el contratista en la ejecución de la obligación y/o producto pactado, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago o compensación de los valores fruto de las multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. El pago de las multas aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por LA SECRETARÍA ni limita en nada las posibilidades de reclamación de esta última por los daños padecidos.

b. Cláusula Penal: En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente que, en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA SECRETARÍA podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, razón por la cual, LA SECRETARÍA tendrá derecho a obtener de EL CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado.

EL CONTRATISTA autoriza a LA SECRETARÍA a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la tasación aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA SECRETARÍA podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantía de cumplimiento. Igualmente, LA SECRETARÍA podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en el evento en que se genere un perjuicio por parte del CONTRATISTA fruto de la ejecución de las obligaciones y/o productos pactados.

Parágrafo: Para la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal pecuniaria se acuerdan los siguientes criterios:

- Para su imposición LA SECRETARÍA deberá adelantar el procedimiento de “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con los dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y aplicables.

- Se dará aplicación al principio de la proporcionalidad, de acuerdo con el resultado del análisis que realice la SECRETARÍA en desarrollo del procedimiento de “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” establecido en el artículo 86, ibídem.

- LA SECRETARÍA podrá obtener su pago directamente compensando de las sumas de dinero que adeude al contratista, en aplicación a lo establecido en el artículo 1715 del Código Civil. El pago del valor de las multas o de la cláusula penal pecuniaria no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones motivo del procedimiento sancionatorio. En todo caso, la SECRETARÍA podrá obtener su pago a través del cobro de la garantía o por cualquier otro medio, incluyendo el de la Jurisdicción Coactiva, según lo dispone el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007”.

Es así que, previo a la presentación del presente informe, se han realizado los siguientes requerimientos a ETB SA ESP, sin que a la fecha haya sido solucionado de fondo la problemática ni aportado pruebas que permitan verificar las acciones realizadas para mitigar el riesgo de incumplimiento:

- Primer escalamiento en seguimiento semanal sobre tiempos de solución en resolver fallas en los enlaces a través de reunión del día 29/06/2023, de la cual obra acta aportada en el Anexo 1.

- Oficio 2023CI20221114-137, en el que se solicita a ETB SA ESP no solo tomar las medidas para la solución de las fallas de conectividad sin solución por más de tres (3) semanas, sino que se le solicita implementar las medidas para cumplir con las obligaciones del Anexo Derivado y las obligaciones del Anexo Técnico. Este oficio fue radicado el 04/07/2023 y se aporta como Anexo 2.

- Oficio 2023CI20221114-144, en el cual la INTERVENTORÍA reitera a ETB SA ESP la solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución, fechado 11/07/2023 y el cual se anexa mediante Anexo 4.

- En reunión de seguimiento del 13/07/2023 (Anexo 5), la INTERVENTORÍA solicita a ETB responder el requerimiento sobre el estado de la solución y el plan de acción a seguir para evitar estos tiempos en su atención. ETB se compromete a responder el oficio y manifiesta que realizó la priorización de los casos para recuperar los enlaces “… a la mayor brevedad posible”.

- En reunión de seguimiento del 21/07/2023 la Interventoría solicita priorizar la atención de los dos (2) enlaces asociados a la Presidencia de la República, sumado a revisar que medidas se están tomando para mitigar la demora en los tiempos de atención a estas fallas (anexo 6).

- En reunión de seguimiento la INTERVENTORÍA solicita estado de avance a la solución de fallas en enlaces que han sido reportados durante los 14 días anteriores a la reunión. ETB informa la problemática que está presentando en la ciudad por hurto de fibra. Interventoría manifiesta la importancia para la SDM y la ciudadanía sobre la recuperación de enlaces y se solicita gestionar priorización para atención de estas fallas (anexo 7).

- Oficio 2023CI20221114-165, a través del cual el 1/08/2023 la INTERVENTORÍA remite a ETB el primer apremio por los inconvenientes que se están evidenciando en la recuperación de los enlaces en falla.

- En reunión del 03/08/2023 la SDM realiza reunión con ETB e Interventoría para realizar el seguimiento a esta problemática. Se establece por las partes un denominado “plan de choque” para realizar el seguimiento a esta problemática, el cual consiste en:

  - Disposición de una cuadrilla dedicada.

  - Plan de choque para la recuperación de enlaces caídos

  - Actividades interinstitucionales para prevenir y desestimular la afectación de redes por vandalismos y daños a la infraestructura.

A la fecha no se han presentado los soportes por parte de ETB para acreditar el cumplimiento de este compromiso.

- En reunión de seguimiento del 17/08/2023, ETB informa la recuperación de 12 enlaces que se encontraban caídos. Sobre el plan de choque manifiesta:

  - Cuadrilla dedicada. ETB manifiesta que no se tuvo mejora alguna, se realizó ajuste interno para atender estas fallas priorizadas.

  - Sobre actividades interinstitucionales ETB informa que está en gestión.

Se verifica que a la fecha de la reunión se tienen 15 enlaces nuevos en falla, los cuales no han sido recuperados y tienen acumulación. Sobre las actividades tendientes a mitigar, no se presentan soportes de las actividades realizadas.

- Con base en la falta de soportes que acrediten el cumplimiento de los compromisos, la INTERVENTORÍA genera el oficio 2023CI20221114-185 con el segundo apremio sobre el cumplimiento de sus obligaciones y los tiempos en la atención de las fallas el 16/08/2023 (anexo 11).

- ETB SA ESP presenta el 24/10/2023 un informe con soportes de las actividades desarrolladas para mitigar los inconvenientes presentados con la conectividad.

- Realizada la revisión de la Interventoría de los soportes, se emite concepto técnico en el cual se solicita a ETB remitir los soportes de:

  - Vinculación de cuadrillas adicionales.

  - Reuniones adelantadas con el IDU.

  - Actividades de persuasión a habitantes de calle.

  - Mesas de crisis para priorizar casos de la SDM.

Asimismo, y conforme con las garantías asociadas al debido proceso y derecho de defensa, la interventoría puso en conocimiento del garante de los hechos que motivan el presunto incumplimiento bajo análisis a través de los siguientes comunicados:

- Oficio 2023CI20221114-165: PRIMER APREMIO. Reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución.

- Oficio 2023CI20221114-185: SEGUNDO APREMIO. Reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución.

# Requerimientos previos

# A la fecha, la ETB SA ESP no ha dado cumplimiento a los siguientes requerimientos de la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA, respecto del cumplimiento de los plazos establecidos en el Anexo Técnico para la recuperación de los enlaces.

# Estos requerimientos han sido generados a través de las siguientes reuniones y oficios:

# Acta de reunión del 29/06/2023 - Anexo 1

# Oficio Interventoría 2023CI20221114-137 del 04/07/2023 - Anexo 2

# Acta de reunión del 06/07/2023 - Anexo 3

# Oficio Interventoría 2023CI20221114-144 del 11/07/2023 - Anexo 4

# Acta de reunión del 13/07/2023 - Anexo 5

# Acta de reunión del 21/07/2023 - Anexo 6

# Acta de reunión del 27/07/2023 - Anexo 7

# Oficio Interventoría 2023CI20221114-165 del 01/08/2023 - Anexo 8

# Acta de reunión del 03/08/2023 - Anexo 9

# Acta de reunión del 10/08/2023 - Anexo 10

# Oficio de Interventoría 2023CI20221114-185 del 16/08/2023 - Anexo 11

# Acta de reunión del 19/09/2023 - Anexo 12

# Acta de reunión del 26/09/2023 - Anexo 13

# Acta de reunión del 03/10/2023 - Anexo 14

# Acta de reunión del 10/10/2023 - Anexo 15

# Acta de reunión del 18/10/2023 - Anexo 16

# Concepto Interventoría del 30/10/2023 - Anexo 17

Considerando la imposibilidad de dar cierre a los casos informados en las citadas reuniones previas, así como la falta de evidencias sobre las actividades desarrolladas por ETB para el cumplimiento de los términos contenidos en el Anexo Técnico del Anexo Derivado No. 2023-2300, se remitió el PRIMER APREMIO, donde se informó a ETB:

“Teniendo en cuenta lo establecido en el proceso de gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad PA05-PR16 Versión 3.0, con base en el presente requerimiento se adelantará el siguiente procedimiento:

- En caso que ETB en el plazo de TRES (3) DÍAS no de solución a la totalidad de las fallas requeridas en el presente oficio, aportando las evidencias de estas fallas, el informe sobre los motivos de las demoras así como el plan de mejoramiento tendiente a evitar que se vuelva a presentar esta situación, se remitirá a la Secretaría Distrital de Movilidad el formato PA05-PR16-F01 denominado “Formato informe supervisión o interventoría cláusula penal multa”, copia de la información generada, junto con los requerimientos realizados, para que de acuerdo con lo que sea de su competencia, se exija en debida forma el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ETB SA ESP.

- En caso que ETB en el plazo de TRES (3) DÍAS responda el presente requerimiento solicitando nuevamente una ampliación del plazo para la atención de las fallas y considerando los sistemáticos incumplimientos a los plazos solicitados para su atención, la Interventoría remitirá el formato PA05-PR16-F01 denominado “Formato informe supervisión o interventoría cláusula penal multa”, copia de la información generada, junto con los requerimientos realizados al Subsecretario de Gestión de la Movilidad, para que de acuerdo con lo que sea de su competencia, se exija en debida forma el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ETB SA ESP.

En caso de dar cumplimiento al presente requerimiento, la Interventoría realizará la verificación de la solución, revisará el informe con los motivos que llevaron a la demora en la solución, así como al plan de mejora propuesto, dando traslado del informe presentado por ETB con el concepto de la Interventoría a la Secretaría, para lo que corresponda.

En este sentido, se requiere de forma inmediata la atención de estos requerimientos en los términos contenidos en el presente oficio, con el fin de no afectar la debida ejecución del Anexo Derivado y las correspondientes implicaciones contractuales sobre su ejecución.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la interventoría reitera la solicitud que en un término perentorio de TRES (3) DÍAS contados a partir de la recepción del presente oficio atienda y resuelva las fallas presentadas en los servicios de conectividad y en este sentido se dé cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en su oferta comercial”.

Igualmente, ante la no respuesta al PRIMER APREMIO, la INTERVENTORÍA remitió el citado oficio con un SEGUNDO APREMIO, en el cual se indica de manera expresa a ETB que:

“4. Plazo para subsanar este incumplimiento.

Teniendo en cuenta el alto impacto técnico y financiero que está ocasionando la falta de atención y solución a estas fallas, se requiere por parte de la Interventoría que en un plazo perentorio de TRES (3) DÍAS HÁBILES contados a partir de la radicación del presente oficio, de solución de fondo a las fallas, situación que se evidencia con el reporte de los siguientes enlaces:

(…)

5. Razones por las cuales se está incurriendo en incumplimiento.

Se evidencia por parte de la Interventoría que la ETB SA ESP no está dando solución a las fallas de conectividad del sistema, situación que es notoria al momento de revisar la plataforma de monitoreo y a la desconexión de los controladores semafóricos en vía con la central de tráfico de la entidad por un periodo superior a veintiún (21) días.

Esto conlleva a que la Secretaría no logre realizar la normal operación del Sistema Inteligente de Transporte de la ciudad, al no contar con comunicación entre la central semafórica y los controladores dispuestos en vía, lo cual puede presentar inconvenientes en la gestión de tráfico de la zona con sus respectivas consecuencias a la ciudadanía.

- Procedimiento a seguir.

Teniendo en cuenta lo establecido en el proceso de gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad PA05-PR16 Versión 3.0, con base en el presente requerimiento se adelantará el siguiente procedimiento:

- En caso que ETB en el plazo de TRES (3) DÍAS no de solución a la totalidad de las fallas requeridas en el presente oficio, aportando las evidencias de estas fallas, el informe sobre los motivos de las demoras así como el plan de mejoramiento tendiente a evitar que se vuelva a presentar esta situación, se remitirá a la Secretaría Distrital de Movilidad el formato PA05-PR16-F01 denominado “Formato informe supervisión o interventoría cláusula penal multa”, copia de la información generada, junto con los requerimientos realizados, para que de acuerdo con lo que sea de su competencia, se exija en debida forma el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ETB SA ESP.

- En caso que ETB en el plazo de TRES (3) DÍAS responda el presente requerimiento solicitando nuevamente una ampliación del plazo para la atención de las fallas y considerando los sistemáticos incumplimientos a los plazos solicitados para su atención, la Interventoría remitirá el formato PA05-PR16-F01 denominado “Formato informe supervisión o interventoría cláusula penal multa”, copia de la información generada, junto con los requerimientos realizados al Subsecretario de Gestión de la Movilidad, para que de acuerdo con lo que sea de su competencia, se exija en debida forma el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ETB SA ESP.

En caso de dar cumplimiento al presente requerimiento, la Interventoría realizará la verificación de la solución, revisará el informe con los motivos que llevaron a la demora en la solución, así como al plan de mejora propuesto, dando traslado del informe presentado por ETB con el concepto de la Interventoría a la Secretaría, para lo que corresponda.

En este sentido, se requiere de forma inmediata la atención de estos requerimientos en los términos contenidos en el presente oficio, con el fin de no afectar la debida ejecución del Anexo Derivado y las correspondientes implicaciones contractuales sobre su ejecución.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la interventoría reitera la solicitud que en un término perentorio de TRES (3) DÍAS contados a partir de la recepción del presente oficio atienda y resuelva las fallas presentadas en los servicios de conectividad y en este sentido se dé cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en su oferta comercial”.

- Reuniones denominadas “plan de choque”

Con base en los citados requerimientos de la Interventoría, copiados al Ordenador del Gasto y Supervisores de la SECRETARÍA, así como a la compañía aseguradora CHUBB, la SECRETARÍA convocó a una serie de reuniones con el fin de evidenciar el estado actual de cumplimiento de estas obligaciones, con el fin de generar unos compromisos de nivel directivo por parte de ETB, a fin de subsanar estas fallas recurrentes en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

No obstante, los compromisos adquiridos por ETB en las citadas reuniones, no han sido aportados a la fecha a esta INTERVENTORÍA los soportes que acrediten el debido cumplimiento de las obligaciones, ni las medidas tomadas para mitigar las demoras en los tiempos de solución de los enlaces.

Evidencia de esta situación, es la siguiente tabla de seguimiento realizada por la Interventoría sobre la cantidad de enlaces en falla que superan los tiempos previstos en el Anexo Técnico para su solución:

| Tiempo | Jun23 | Jul23 | Ago23 | Sep23 | Oct23** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superior a 4 horas | 8 | 27 | 30 | 30 |  |

En este sentido, se aclara que con base en lo dispuesto en el Anexo Técnico, los siguientes son los tiempos de atención y solución de fallas:

“5. CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET

(…)

5.2. Aspectos Técnicos

(…)

Tiempos de Atención a Fallas y reparación con visita a sitio.

El tiempo de atención a fallas: Está definido desde el instante que el cliente reporta el evento de falla y el personal de ETB realiza el diagnóstico. Este tiempo está definido en 2 Horas (solo diagnóstico). En este transcurso se puede generar una reparación remota de la falla.

Tiempo de reparación: Es el tiempo entre el diagnóstico y la solución al incidente reportado, incluye el desplazamiento y las actividades requeridas para realizar la reparación del servicio afectado.

En caso de que la falla requiera intervención de la red de última milla se informará al cliente el tiempo estimado de desplazamiento y de solución.

Para la definición de los tiempos de atención a fallas para todas las sedes en Bogotá:

(…)”

SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO AL 00 DE OCTUBRE DE 2023.

A pesar de la serie de requerimientos realizados por la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA tanto a nivel operativo como directivo de la ETB, realizada la revisión a la fecha del estado de los enlaces de comunicaciones, se evidencia que el siguiente es el estado de los mismos:

| CORTE AL 00 OCTUBRE 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Externo | Dirección | ID Servicio | Tiempo en falla (Horas/min/seg) | Caídas | Disponibilidad |

# CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Es evidente en este sentido que ETB SA ESP a la fecha no está dando estricto cumplimiento al tiempo de atención en fallas y que estos tiempos de solución son ostensiblemente superiores a los establecidos en la oferta presentada,  sumado al alto impacto de esta problemática, así como el seguimiento realizado y la falta de soportes que acrediten las medidas tomadas por ETB SA ESP para mitigar este riesgo y ajustar los tiempos en la solución de las mismas, que en concepto de la INTERVENTORÍA se está materializando un incumplimiento a sus obligaciones, motivo por el cual se ve avocada a solicitar a través del presente informe, de manera respetuosa, al Ordenador del Gasto, que tome las medidas contractuales necesarias para conminar a ETB SA ESP a dar cumplimiento a sus obligaciones a través de la imposición de multas o sanciones, que conlleven a un adecuado cumplimiento de las condiciones técnicas del Anexo Derivado No. 2023-2300.

En este sentido, se procedió a revisar el tiempo de atención a las diferentes fallas, tomando los casos que superan el periodo establecido en la oferta del Anexo Derivado No. 2023-2300, para lo cual se presenta el siguiente análisis:

Se presenta la anterior tabla de criticidad, se evidencia como está aumentando de manera progresiva las fallas que no son atendidas dentro del término de cuatro (4) horas previstas por las partes.

Ahora bien, es importante resaltar que no solo el tiempo que se encuentran caídos los enlaces representa un perjuicio para la SECRETARÍA, sino que la cantidad de fallas que presenta un enlace por periodos mensuales, generar una serie de inconvenientes operativos a la SECRETARÍA desde el punto de vista operativo, que conllevan al desplazamiento de personal, equipos, cuadrillas y agentes a lugares donde, de acuerdo con el sistema, existen fallas de intermitencia, sin embargo, al llegar al sitio, se evidencia que todo el sistema opera normalmente. Por lo anterior, al verificar la cantidad de fallas por periodo, se evidencia lo siguiente:

Como análisis de la anterior tabla la Interventoría evidencia:

- En el mes de junio de 2023 se presentaron 268 caídas, de las cuales se destacan los siguientes datos:

  - Enlaces con 1 caída: 106

  - Enlaces con 2 caídas: 130

  - Enlace con mas caídas: Externo No. 2534, ubicado en la Carrera 86 x Calle 52A, este enlace presentó 21 caídas, con un tiempo de falla de 244 horas (mas de 10 días), 49 minutos y 16 segundos, con una disponibilidad del 65,99%. Este enlace no fue pagado de acuerdo con las tablas de ANS por su alta indisponibilidad.

  - Enlaces con baja disponibilidad:

| ENLACE | UBICACIÓN | TIEMPO EN FALLA (HH:MM:SS) | CAÍDAS | % DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3081 | KR 3 X CL 30A SUR | 151:03:18 | 4 | 79,01% |
| 3401/OP031 | AV CIUDAD DE CALI - CL 53 SUR | 151:48:00 | 12 | 78,91% |
| 3051 | KR 87 X DG 49 S | 173:08:29 | 7 | 75,95% |
| 1048 | KR 111 X CL 171 (AV, LA CONEJERA) | 205:34:26 | 4 | 71,44% |
| 1086 | CL 127B X KR 91 | 227:29:50 | 3 | 68,40% |
| 1085 | CL 128B X KR 91 | 230:47:52 | 2 | 67,94% |
| 2534 | KR 86 X CL 52A | 244:49:16 | 21 | 65,99% |

- Durante el mes de julio de 2023 se presentaron 23 casos, de los cuales se destacan los siguientes datos:

  - Enlaces con 1 caída: 6.

  - Enlaces con 2 o más caídas: 22.

  - Enlace con más caídas: Externo No. 3800, ubicado en la Carrera 71 con Calle 57R Sur. Este enlace presentó 110 caídas en el mes, con un tiempo total en falla de 20 horas, 26 minutos y 48 segundos, con una disponibilidad del 99,21%. Es importante resaltar que dado que los ANS computan el tiempo que dura la intersección fuera de servicio, este enlace fue pagado con los descuentos en ANS, sin embargo, al presentar 110 caídas repetitivas, genera una intermitencia en la información remitida a la SECRETARÍA que ocasiona inconvenientes en la operación.

  - Enlaces con baja disponibilidad:

| ENLACE | UBICACIÓN | TIEMPO EN FALLA (HH:MM:SS) | CAÍDAS | % DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP 007A | Av. Boyacá X Cl 63D | 602,6600 | 2 | 18,99 |
| 1018 | AK 7 X CL 162 | 323,5683 | 1 | 56,5 |
| 3401 / OP 031 | AV CIUDAD DE CALI - CL 53 SUR | 300,2172 | 4 | 59,64 |
| 3061 | Alameda Povenir X CL 26 SUR | 299,7975 | 2 | 59,7 |
| 2109 | KR 4 X CL 16 | 278,2114 | 2 | 62,6 |
| 1060 | KR 15 X CL 64 | 253,6158 | 1 | 65,91 |
| 3406 | AK 86 X CL 40B S | 226,6619 | 10 | 69,53 |
| 2534 | KR 86 X CL 52A | 225,2439 | 23 | 69,72 |
| OP 019 | NQS X AC 72 occidental | 151,8492 | 1 | 79,58 |

- Durante el mes de agosto de 2023 se presentaron 55 casos, de los cuales se destacan los siguientes datos:

  - Enlaces con 1 caída: 15

  - Enlaces con 2 caídas: 14

  - Enlaces con 3 o más caídas: 21.

  - Enlace con más caídas: Externo No. 3303, ubicado en la Carrera 68H con Avenida Calle 26 Sur, el cual presentó 146 caídas en el mes, con un tiempo total en falla de 357 horas (más de catorce días), 32 minutos y 15 segundos, generando una disponibilidad de 51,94% al mes. Sobre este enlace se realizaron los descuentos de ANS no habiendo lugar a pago del mismo.

  - Enlaces con baja disponibilidad:

| ENLACE | UBICACIÓN | TIEMPO EN FALLA (HH:MM:SS) | CAÍDAS | % DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3348 | KR 69 X AC 26 S | 356:38:34 | 70 | 52,15 |
| 2534 | KR 86 X CL 52A | 288:05:42 | 31 | 61,29 |
| 3700 | KR 24 X CL 6 S | 189:06:06 | 39 | 74,58 |
| 2103 | AK 27 X AC 19 | 176:14:42 | 3 | 86,56 |
| 2103 | AK 27 X AC 19 | 176:14:42 | 3 | 86,56 |
| 2216 | KR 17 X CL 60 | 29:44:33 | 5 | 96,00 |
| 3303 | KR 68H X AC 26 SUR | 357:32:15 | 146 | 51,94 |
| 1202 | TV 60 X AC 100 | 167:39:21 | 5 | 77,46 |

- Durante el mes de septiembre de 2023 se presentaron 139 casos, de los cuales se destacan los siguientes datos:

  - Enlaces con 1 caída: 97.

  - Enlaces con 2 caídas: 11.

  - Enlaces con 3 o más caídas: 236.

  - Enlace con más caídas: Externo No. 3064, ubicado en la Carrera 86F con Calle 33 Sur, el cual presentó 31 caídas en el mes, con un tiempo total en falla de 178 horas, 9 minutos, generando una disponibilidad de 75,26% al mes. Es importante resaltar que dado que los ANS computan el tiempo que dura la intersección fuera de servicio, este enlace no fue pagado de acuerdo con los descuentos por ANS.

  - Enlaces con baja disponibilidad:

| ENLACE | UBICACIÓN | TIEMPO EN FALLA (HH:MM:SS) | CAÍDAS | % DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1351 | AK 70 X CL 75 | 342:10:00 | 1 | 52,48% |
| 2534 | KR 86 X CL 52A | 323:47:00 | 5 | 55,03% |
| 3489 | AK 86 X DG 49 S | 290:33:00 | 5 | 59,65% |
| 3064 | KR 86F X CL 33 SUR | 178:09:00 | 31 | 75,26% |
| 3098 | AK 14 X CL 1 | 159:09:00 | 2 | 77,90% |
| 3264 | KR 8 X AC 11 S | 149:42:00 | 13 | 79,21% |
| 3263 | KR 7 X AC 11 S | 146:49:00 | 15 | 79,61% |
| 3024 | KR 1A ESTE X AC 11 SUR | 146:49:00 | 14 | 79,61% |

Se aclara que, de los casos reportados ya fueron ajustados y conciliados con ETB SA ESP durante cada corte, eliminando los casos que obedecen a factores externos a la ETB SA ESP que impidieron atender en el tiempo establecido las fallas. Estos casos no son tomados en cuenta en la anterior tabla considerando que obedecen a factores no imputables a ETB por ser de fuerza mayor.

En este sentido se destaca que el objetivo de la Contratación Estatal gira en torno a la satisfacción de los intereses generales como instrumento que sirven a la comunidad en procura de garantizar materialmente que sus derechos sean tutelados, reconocidos, amparados y protegidos, propendiendo de manera paralela a incentivar su ejercicio pacífico en igualdad de oportunidades. Es por ello por lo que, a través del Contrato Estatal, las Entidades buscan la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, estando en la obligación si la situación así lo demanda, de exigir de manera inmediata, la ejecución idónea y oportuna del objeto y obligaciones del contrato.

No se debe perder de vista que el Contrato Estatal como relación jurídica negocial, debe cumplirse en los términos pactados por las partes (Artículo 1602 del Código Civil), so pena de incurrir en incumplimiento con las consecuencias que de ello se derivan. De aquí nace la competencia que le surge al Estado, para buscar la declaratoria de incumplimiento del Contrato, como “…instrumento de autoprotección, en cuanto a que contribuye a preservar el orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye indudablemente a la realización de sus cometidos. De acuerdo con lo anterior, la imposición de sanciones contractuales, por parte de la administración, tiene naturaleza correctiva, pues pretende instar al obligado a cumplir los compromisos adquiridos (…)”. (Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera, en sentencia del 13 de noviembre de 2008 (Radicación No. 17009), con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero).

Ahora bien, respecto de las sanciones, multas o incumplimientos en los casos de los Convenios Interadministrativos, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en radicado No. 11001-03-06-000-2015-00102-00, se pronuncia respecto de los procedimientos que puede adelantar una entidad estatal en los casos de incumplimiento contractual, específicamente en lo que respecta a imposición de multas, declaratorias de incumplimiento y cláusula penal, concepto del cual se destaca:

“... En síntesis, las multas son medidas sancionatorias de carácter económico o de tipo pecuniario que se imponen al contratista con la finalidad de constreñirlo, presionarlo o apremiarlo, en forma legítima, para que cumpla el contrato, cuando quiera que se observe que no se encuentra oportuno o al día en el desarrollo las obligaciones a su cargo y por ende, esté en mora o retardo conforme a los plazos convenidos o en incumplimiento parcial. No tienen por objeto indemnizar o reparar con su imposición un daño, razón por la cual para su aplicación no se exige la demostración del mismo, sino simplemente se trata de un mecanismo coercitivo ante la tardanza o el incumplimiento parcial del contratista, para compelerlo a que se ponga al día en sus obligaciones y obtener así en oportunidad debida el objeto contractual, pues las reglas de la experiencia indican que al ejercerse este medio de presión se le incita al cumplimiento por temor a la multa, de tal manera que adecuará su conducta a los términos del contrato para evitar que en lo sucesivo ello vuelva a ocurrir por resultarle harto gravosa.

Es decir, las multas cumplen una función sancionatoria por expresa disposición del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y no indemnizatoria, con mayor razón cuando la infracción contractual reiterada y la consiguiente imposición de multas generan una inhabilidad para contratar con el Estado, de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.

Ahora, si bien las multas proceden en todo tipo de contrato estatal siempre que se hubieren pactado (autonomía de la voluntad), la imposición y la efectividad en forma unilateral de este tipo de sanción contractual por parte de la Administración es una manifestación de esas prerrogativas de control, dirección y coerción, como respuesta al incumplimiento de las obligaciones de los contratistas de sus obligaciones y deberes, razón por la cual en este último aspecto, esto es, la prerrogativa de imponerla por sí y ante sí por medio de acto administrativo, constituye una exorbitancia que debe encontrarse autorizada en la ley, en cumplimiento del principio de legalidad que impera en esta materia.

Las multas así impuestas pueden hacerse efectivas directamente por la Administración, mediante la compensación de las sumas adeudadas al contratista, el cobro de la garantía, o por cualquier otro medio para obtener el pago, entre ellos, a través de la jurisdicción coactiva. Es decir, la entidad puede descontarla de los saldos a favor del contratista y siempre que haya una cuenta pendiente por pagar a éste (compensación, art. 1714 C.C.); o acudir a la compañía de seguros o garante con el fin de hacer efectivas las pólizas otorgadas para asegurar el riesgo de incumplimiento del contrato; o mediante cobro coactivo, esto es, se habilita a las entidades para el recaudo ejecutivo y forzado ante sí del monto de aquéllas.

(…)

Es preciso señalar que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 no limita las causales o razones que pueda estipular la entidad para imponer unilateralmente las multas, y habría que entender aplicable el principio de autonomía de la voluntad para establecer de una parte y aceptar de la otra, los eventos que justifiquen la imposición de la multa y que necesariamente atenderían al mejor cumplimiento del fin del contrato.

De otra parte, se observa que el artículo 17 de la Ley 1150 califica las entidades contratantes que pueden hacer uso de la potestad exorbitante de imposición unilateral de las multas en los contratos estales: “las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, con el objeto de conminar a los “contratistas” (sin calificación) a cumplir con sus obligaciones.

De esta manera, el sujeto activo de la potestad sancionatoria solo puede ser una entidad estatal “sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, durante la ejecución del correspondiente contrato estatal en que se haya pactado la multa y, frente a cualquier contratista colaborador de la Administración, sin que, en principio, puedan entenderse excluidas las entidades estatales contratistas, con mayor razón cuando, según se ha explicado, estas asumen en los contratos interadministrativos la misma posición jurídica que tendría un particular contratista y, por tanto, una de las partes se encuentra en un plano de superioridad en la relación contractual respecto de la otra.

La posibilidad de inclusión de multas en contratos interadministrativos no resulta extraña, ya que no solo se deriva de la interpretación de las normas generales, sino que leyes especiales expresamente han previsto tales sanciones pecuniarias para entidades de derecho público (entidades estatales) que deban celebrar un contrato estatal, por ejemplo, en los contratos para beneficiarse de un Certificado de Incentivo Forestal.

Por último, el restablecimiento de la competencia unilateral de la Administración de imponer las multas pactadas en los contratos estatales, incluyendo los contratos interadministrativos, previsto en la Ley 1150 de 2007, fue reiterado por la Ley 1474 de 2011, al establecer en el artículo 86 un procedimiento para el ejercicio válido de esa potestad, según se explica más adelante”.

# COMUNICACIONES

  - Requerimientos efectuados por parte de la Interventoría UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

| NÚMERO DE COMUNICADO | FECHA DE COMUNICADO | NÚMERO DE RADICADO | FECHA RADICADO | OBJETIVO DEL COMUNICADO | RESULTADO | ACCIÓN DE INTERVENTORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023CI20221114-137 | 04/07/2023 |  | 04/07/2023 | Solicitud de atención a fallas en los enlaces de comunicaciones que presentan más de tres (3) semanas sin solución | ETB genera la solución a los casos presentados. Se vuelven a generar casos con tiempos altos de solución, en sitios diferentes. | Considerando el cierre de los casos solicitados, se da cierre a los requerimientos y se aplican ANS. Considerando que se comienzan a generar nuevos retrasos en la solución de fallas, se genera el seguimiento y requerimientos mediante reuniones. |
| 2023CI20221114-144 | 11/07/2023 |  | 11/07/2023 | Reiteración solicitud de atención a fallas en enlaces | Se genera una nueva priorización de casos. Se genera grupo de trabajo para escalar casos priorizados sin atención. | Se realiza priorización de casos que acumulan tiempos sin resolver. Se generan las alertas a la SECRETARÍA de la problemática presentada. Se realiza seguimiento a casos priorizados, generando requerimientos a mesa de ayuda, escalamiento al interior de ETB y aplicando los ANS sobre la operación. |
| 2023CI20221114-165 | 01/08/2023 |  | 01/08/2023 | PRIMER APREMIO. Considerando los tiempos de fallos acumulados, sumado a la no resolución de los casos escalados, se genera primer apremio a ETB informando el alto riesgo de incumplimiento en que se encuentra y solicitando tomar las medidas para solucionar el problema, así como información sobre motivos que están conllevando a estas demoras. | ETB responde el oficio indicando que tomarán medidas de choque para solucionar. ETB manifiesta que dispondrá de cuadrilla adicional para atención de casos priorizados. | Teniendo en cuenta que no existen soportes sobre las actividades implementadas por ETB para mitigar el problema, sumado a que se continúan acumulando los casos, se genera un siguiente requerimiento. |
| 2023CI20221114-185 | 16/08/2023 |  | 16/08/2023 | SEGUNDO APREMIO. Se requiere a ETB dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Se solicita soportar en debida forma las actividades desarrolladas para mitigar la demora en los tiempos. Se informa que en caso de no dar solución a problemas en la atención de fallas de conectividad, se realizarán las medidas contractuales tendientes a garantizar a la SDM el cumplimento del Anexo Derivado | Genera plan de choque para solucionar la problemática. No envía soportes | Se realiza seguimiento a los casos presentados. Se generan mesas y reportes requeridos para la priorización de casos más críticos. Se genera el presente informe de incumplimiento ante la carencia de soportes que permitan a la Interventoría evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por ETB |

# Información entregada por el Contratista respecto del Presunto Incumplimiento

# A la fecha la ETB SA ESP ha presentado a la INTERVENTORÍA la siguiente información:

| NÚMERO DE COMUNICADO | NÚMERO DE RADICADO | FECHA RADICADO | REFERENCIA | ASUNTO | RESPUESTA DE ETB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00092-2023 | 1114-075 | 14/07/2023 | Respuesta requerimiento oficio 2023CI20221114-144 | Atención a fallas de conectividad | Informe de medidas planteadas para atender la solución y evitar nuevas fallas. Respuesta del estado de cada enlace. Plan de acción a mediano plazo para agilizar resolver este tipo de situaciones |
| 00112-2023 | 1114-087 | 23/08/2023 | Respuesta requerimiento oficio 2023CI20221114-185 | Atención a fallas de conectividad | Enumeración de alternativas para solucionar esta situación: - Contratación de nuevas cuadrillas que refuerzan el equipo encargado de la reparación de medio y atención oportuna de los cortes de fibra. Desde el mes de mayo se han vinculado a la operación, de manera paulatina, 8 nuevas cuadrillas. - Reuniones con el IDU en procura de identificar zonas de obras civiles y evitar los cortes del medio de transmisión adelantando maniobras para el traslado de la fibra óptica y/o re-enrutamiento de tráfico de manera proactiva. - Trabajo conjunto entre la Dirección de Seguridad Corporativa de ETB con la Policía Metropolitana de Bogotá y las autoridades de la Alcaldía Mayor para incrementar los recorridos de vigilancia en las zonas con mayor frecuencia de acciones delincuenciales. - Ejecución de persuasión a los habitantes de calle, para que actúen como vigilantes y defensores de nuestro cableado, a través de acercamiento y apoyo para algunas de sus necesidades. Este proyecto se ha venido llevando a cabo en algunos sectores de la Ciudad en los últimos meses. - Realización de refuerzo a las soldaduras de las tapas de las cajas contenedoras de las redes ETB para dificultar las acciones vandálicas. - Trabajo con la comunidad de las zonas más impactadas que permita la rápida identificación de posibles casos de corte y, por ende, llamadas de emergencia a las autoridades. Reporte de estado enlaces a la fecha. |
| No aplica |  |  |  |  | Presentación del plan de choque con actividades complementarias propuestas por ETB para mitigar el riesgo de cumplimiento. |
| No aplica | No aplica | 24/10/2023 | INFORME VANDALISMOS ¦¦ INFRAESTRUCTURA ¦¦ ETB | INFORME VANDALISMOS ¦¦ INFRAESTRUCTURA ¦¦ ETB | Se presentan los soportes por parte de ETB de las actividades realizadas para mitigar la cantidad de fallos y tiempos en solución. |

Fuente: gestión documental de Interventoría

# Comunicaciones al garante del contrato

  - Oficio 2023CI20221114-165: PRIMER APREMIO. Reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución.

  - Oficio 2023CI20221114-185: SEGUNDO APREMIO. Reiteración solicitud recuperación de fallas de conectividad sin solución.

# OTRA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

No se dispone de información adicional.

A la fecha ETB SA ESP no ha remitido soportes que acrediten:

- Vinculación de cuadrilla (s) adicional (es) para reducir el tiempo de solución a fallas.

- Reuniones interinstitucionales para atender la problemática a mediano plazo.

- Reuniones de sensibilización con comunidad.

- Reuniones internas con áreas para la priorización de casos.

# ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL QUE PREVÉ LA SANCIÓN A IMPONER

“CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: SANCIONES, MULTAS Y PENAL. Se acuerdan como tales las multas y la cláusula penal pecuniaria las siguientes:

a. Multas: En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente que en caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas a cargo del CONTRATISTA, LA SECRETARÍA podrá imponer una multa diaria equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor contractual mensual del Anexo Derivado por cada día de retraso que tenga el contratista en la ejecución de la obligación y/o producto pactado, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago o compensación de los valores fruto de las multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. El pago de las multas aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por LA SECRETARÍA ni limita en nada las posibilidades de reclamación de esta última por los daños padecidos.

b. Cláusula Penal: En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente que, en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA SECRETARÍA podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, razón por la cual, LA SECRETARÍA tendrá derecho a obtener de EL CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado.

EL CONTRATISTA autoriza a LA SECRETARÍA a descontar y compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la tasación aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA SECRETARÍA podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantía de cumplimiento. Igualmente, LA SECRETARÍA podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en el evento en que se genere un perjuicio por parte del CONTRATISTA fruto de la ejecución de las obligaciones y/o productos pactados.

Parágrafo: Para la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal pecuniaria se acuerdan los siguientes criterios:

- Para su imposición LA SECRETARÍA deberá adelantar el procedimiento de “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con los dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y aplicables.

- Se dará aplicación al principio de la proporcionalidad, de acuerdo con el resultado del análisis que realice la SECRETARÍA en desarrollo del procedimiento de “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” establecido en el artículo 86, ibídem.

- LA SECRETARÍA podrá obtener su pago directamente compensando de las sumas de dinero que adeude al contratista, en aplicación a lo establecido en el artículo 1715 del Código Civil. El pago del valor de las multas o de la cláusula penal pecuniaria no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones motivo del procedimiento sancionatorio. En todo caso, la SECRETARÍA podrá obtener su pago a través del cobro de la garantía o por cualquier otro medio, incluyendo el de la Jurisdicción Coactiva, según lo dispone el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007”.

La imposición de multas en un Contrato Estatal es concebida como aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una vez que se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual.

Ha dicho el Consejo de Estado (SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C - Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C., veintiséis de noviembre de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23 el cuadro anterior refleja la aplicación del 100-26-000-2009-01010-01(53877) “que del juicio de proporcionalidad y razonabilidad que se  propone frente a la tasación de multas, clausula penal o perjuicios no es de carácter meramente métrico, por el contrario, con él se busca la valoración de todas y cada una de las variables o circunstancias de peso o importancia que rodean la ocurrencia de los hechos a fin de establecer una estimación equitativa y razonada que se corresponda con los postulados de la justicia e igualdad material”.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Anexo Derivado No. 2023-2300 establece que la SECRETARÍA “… podrá imponer una multa diaria equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor contractual mensual del Anexo Derivado por cada día de retraso que tenga el contratista en la ejecución de la obligación y/o producto pactado, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere”, la Interventoría a continuación recomienda a la entidad hacer la tasación de la liquidación de la multa, teniendo en cuenta que los siguientes aspectos:

Por lo tanto, la Interventoría propone tasar la multa de la siguiente manera:

| ITEM | CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| A | Valor Anexo Derivado No. 2023-2300 | $ 11.718.069.635 |
| B | Valor contractual mensual Anexo Derivado No. 2023-2300 (A/7) | $ 1.674.009.948 |
| C | Monto diario imposición de multa (0,5%) | $ 8.370.050 |
| D | Monto máximo a imponer en multas (Jx40%) | $ 4.687.227.854 |
| E | Cantidad en días de enlaces en falla | 68 |
| F | Monto a la fecha para la imposición de la multa (CxE) | $ 569.163.400 |

Con base en el anterior cálculo, la Interventoría tasa la multa en: …

Ahora bien, es importante indicar que en cualquier caso se entiende que el valor definitivo de la multa corresponderá a lo que resulte probado en el curso del proceso administrativo que se surtirá.

# ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA

Los documentos del proceso de contratación, que se encuentran en el enlace CO1.PCCNTR.5028746.

Se adjuntan los archivos relacionados en el presente Informe en enlace. Igualmente hacen parte del presente informe los siguientes documentos:

  - Clausulado Anexo Derivado No. 2023-2300.

  - Acta de inicio Anexo Derivado No. 2023-2300.

  - Anexo Técnico Tercer Anexo Derivado CIM 2021-2237.

  - Propuesta presentada por ETB SA ESP para la ejecución del Tercer Anexo Derivado.

  - Garantías del Anexo Derivado No. 2023-2300.

  - Acta de aprobación garantías del Anexo Derivado No. 2023-2300.

# RECOMENDACIÓN EXPRESA DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LA VIABILIDAD DE ADELANTAR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA CONTRACTUAL

Por los hechos generadores de posible incumplimiento, el estado general del contrato, las cláusulas presuntamente incumplidas y por la relación del material probatorio enunciados, se recomienda expresamente que se adelante el procedimiento sancionatorio del caso según lo reglado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

La Interventoría confirma que se presenta una situación de incumplimiento.

La veracidad de la información que se consignó en este informe es de exclusividad de quien lo suscribe, teniendo claro las implicaciones legales estatuidas en el artículo 82 de la ley 1474 de 2011, en armonía con el parágrafo 1º del artículo 84 de la misma norma legal.

Atentamente,

Por la Interventoría.

ÁLVARO ANDRÉS REYES MÉNDEZ

Gerente de Proyecto - Interventoría

Contrato Interadministrativo No 2023-2300

Por la Universidad,

EDGAR JACINTO RINCÓN ROJAS

Supervisor Delegado

Resolución No. 000 de 2022

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ

Rector

Representante Legal

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

“ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e Interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.