ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles Implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable | Fecha Estimada de Compleción | Monitoreo y Revisión | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Legal | Falta de Documentación | Inicio del Proyecto | Riesgo Legal | La Junta de Acción Comunal no entrega los documentos requeridos a tiempo. | Retraso en el inicio del proyecto | Media | Alta | Alto | Crítico | Junta de Acción Comunal | Supervisión constante para entregar documentos oportunamente | Bajo | No | Supervisión del Municipio | 1 semana desde el inicio | Revisión documental | Semanal |
| 2 | Económico | Desviación de Costos | Ejecución | Riesgo Financiero | Incremento en los costos de materiales no previstos en el presupuesto. | Aumento de costos que podría afectar la entrega del proyecto | Alta | Media | Alto | Crítico | Junta de Acción Comunal y Municipio | Monitoreo continuo de precios y ajustes rápidos al presupuesto | Bajo | Sí | Supervisión del Municipio | Durante toda la ejecución | Revisión de facturas | Mensual |
| 3 | Operativo | Ejecución Deficiente | Ejecución | Riesgo Operativo | Las actividades no se realizan según las especificaciones técnicas. | Afectación en la calidad de la obra | Media | Media | Medio | Moderado | Junta de Acción Comunal | Supervisión técnica periódica y validación por la comunidad | Bajo | Sí | Supervisión del Municipio | Durante la ejecución | Visitas de supervisión | Quincenal |
| 4 | Seguridad | Falta de EPP | Ejecución | Riesgo Operativo | Los trabajadores no utilizan elementos de protección personal (EPP). | Accidentes laborales | Baja | Alta | Medio | Moderado | Junta de Acción Comunal | Capacitación en seguridad y control del uso de EPP | Bajo | Sí | Junta de Acción Comunal | Antes del inicio de actividades | Supervisión en campo | Diaria |
| 5 | Corrupción | Manejo Inadecuado de Recursos | Ejecución | Riesgo Reputacional | Uso indebido de los recursos financieros del convenio. | Afectación de la transparencia y reputación del proyecto | Baja | Alta | Medio | Crítico | Junta de Acción Comunal | Auditorías internas y supervisión financiera directa | Bajo | No | Municipio | Durante y al finalizar el proyecto | Auditoría financiera | Mensual |
| 6 | Social | Falta de Participación Comunitaria | Ejecución | Riesgo Social | Los habitantes no participan en las actividades del proyecto. | Retraso en las obras por falta de mano de obra | Baja | Media | Bajo | Moderado | Junta de Acción Comunal | Convocatorias anticipadas a la comunidad | Muy bajo | No | Junta de Acción Comunal | Durante la ejecución | Reuniones comunitarias | Quincenal |