## FORMATO MATRIZ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Elementos o servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la Entidad | 1.Obsolencia de bienes 2.Estudios previos incompletos 3.Elementos o servicios de baja calidad 4.Contratitas inexpertos | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | E | 1. Fichas técnicas de los elementos. 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad 3. Desagregación del bien o servicio y descripción detallada de materiales 4.Verificación de calidad de bienes y servicios desarrollados el objeto del contrato. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad | Una vez se materialize el riego | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Diligenciamiento de planilla de control de especificaciones técnicas de elementos y supervisión de servicios | mensual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada | 1. Pliegos de condiciones erróneos 2. Adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la Entidad | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | E | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop 2. Conceptos jurídicos 3. Creación de manuales para comités evaluadores y supervisores | 1 | 4 | 4 | Riesgo bajo | si | Área tecnica, Juridica de Entidad | Etapa precontractual | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Verifición y aprobación de estudios en etapa precontracutual con base a normatividad vigente. | única vez en etapa precontractual
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación | 1. Poca pluralidad de oferentes 2. Declaratoria desierta del proceso 3. Retraso en la ejecución del presupuesto | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | E | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica, técnica y financiera del proceso de acuerdo a la normatividad aplicable. 3. Utilización de los manuales en el secop | 1 | 5 | 5 | Riesgo bajo | si | Área tecnica, Juridica y financiera de Entidad | Etapa precontractual | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Verifición y aprobación de estudios en etapa precontracutual con base a normatividad vigente. | única vez en etapa precontractual
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades | 1. Detrimento de los bienes públicos 2. Incumplimiento del contrato | Raro | Menor | 4 | Riesgo bajo | E | 1. Solicitud del RUP 2.Consulta en las páginas de Procuraduría, Contraloría y camara de comercio | 1 | 5 | 5 | Riesgo bajo | si | Área tecnica, Juridica y financiera de Entidad | Etapa precontractual | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Verificación de inhabilidades de la personería juridica ante los entes de control. | única vez en etapa precontractual
5 | General | Interno | Planeación | Economicos | Precios artificialmente bajos | 1. Quiebra económica del contratista 2. Elementos o servicios deficientes 3. Retardo en la atención de necesidades | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | C | 1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes 2. Certificación de cumplimiento 3. Garantías sobre los elementos o servicios. 4. Históricos de precios 5. Verificación de elementos antes de iniciar producción final | 2 | 5 | 5 | Riesgo bajo | si | Área tecnica y Juridica de Entidad | Una vez se materialize el riego | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Verificación de la pluralidad en la etapa precontractual, vigilando valores ofrecidos por los proponentes, que muestren discrepancia notoria con el mercado actual y emisión de la poliza de cumplimiento | única vez en etapa precontractual
6 | General | Interno | Planeación | Operacional | No firma del contrato o la no presentación de garantías requeridas en el proceso | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | C | 1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato 2. Multas o sanciones establecidas al contratista 3. Inicio del proceso nuevamente | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Área Juridica de Entidad | Una vez se materialize el riego | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Verificación de conformación de lista de proponentes, para asignación al siguiente en lista. | única vez en etapa precontractual
7 | General | Interno | Planeación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato | 1. Declaratoria de nulidad del proceso 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación 3. Retraso en inicio del proceso de selección | Raro | Menor | 4 | Riesgo bajo | E | 1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes 2.Pliegos de condiciones claros y detallado | 1 | 5 | 5 | Riesgo bajo | No | Área Juridica de Entidad | Una vez se materialize el riego | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Atención a las solicitudes o reclamos de los terceros, tomando las medidas pertinentes, para la correcta adjudicación del proceso, verificando cada una de las especificaciones solicitadas en estudios previos. | única vez en etapa precontractual
8 | General | Interno | Planeación | Operacional | Entrega de elementos que no cumplen con las condiciones establecidas por la Entidad | 1. Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad 2. Obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | C | 1. Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones 2. Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos 3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | 1 | 5 | 5 | Riesgo bajo | No | Área tecnica y Juridica de Entidad | Una vez se materialize el riego | Una vez se materialize y se realice el tratamiento de riesgo | Diligenciamiento de planilla de control de especificaciones técnicas de elementos y supervisión de servicios | mensual

## GUIA EXPLICATIVA
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
A | [Numerar consecutivamente empezando en 1]
B | Clase: General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
C | Fuente:Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
D | Etapa: Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
E | Tipo: Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
F | Describir el riesgo asociado al objeto contratual
G | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]
H | PROBABILIDAD: Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en le Tabla 2.
I | Impacto de Riesgo: Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
J | Valoración del Riesgo: Ubicar en la tabla 4 las clasificaciones anteriores. en la columna ubicar el valor asignado a la probabilidad del riesgo (casilla H) y en la fila ubicar el valor asignado impacto del riesgo (casilla I), una vez identificado se hace cruce fila con columna y el valor resultante entre la interseccion de estos don es la VALORACION DEL RIESGO.
K | categoria: Una vez establecido la valoracion se revisa en la Tabla 5. la categoria y se aigna lo indicado en la casilla correspondiente.
L | ¿A quién se le asigna? La entidad debe entrar a revisar el riesgo su impacto y consecuencias, a fin de establecer quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo. Puede ser una sola parte o ambas partes, según el objeto contratual [Entidad Estatal/Contratista]
M | Tratamiento/Control a ser implementado debe establecer actividades a realizar sea por la Entidad o el Contratista, a fin de mitigar el impacto del riesgo una vez se ha materializado.
N, O, P, Q | Para las casillas N, O, P, Q se revisa el riesgo a materializarse y su control de tratamiento con las tablas 2, 3,4 y 5 anteriormente descritas se asigna su puntacion y clasificacion.
R | ¿Afecta la ejecución del contrato?, evaluar si al materializarse el riesgo afecta la ejecucion de contrato responder [Sí/No]
S | Responsable por implementar el tratamiento, definos con base a las actividades a realizar en el tratamiento y su control.
T | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento, esta fecha no es posible definir por lo que no sabemos si se va materializar el Riesgo, por lo que se aconseja poner lo sigueitne (UNA VEZ SE MATERIALICE EL RIESGO)
U | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento, esta fecha no es posible definir por lo que no sabemos si se va materializar el Riesgo y el tiempo que lleve para que el tratamiento sea eficaz, por lo que se aconseja poner lo sigueitne (UNA VEZ SE MATERIALICE Y SE TERMINE EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)
V | ¿Cómo se realiza el monitoreo? Establecer el medi fisico de como se realiza el monitoreo
W | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]