INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 
	30
	04
	2025



	Número de informe:
	04




	Dirigido a:
	Director Ejecutivo – AMOCCIDENTE

	Contratista:
	Mariana López Bedoya 

	Contrato:
	PS014-2025

	Objeto:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LABORES COMPLEMENTARIAS EN LA SUPERVISIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS AMOCCIDENTE EN ANTIOQUIA

	Disponibilidad:
	CDP 00014

	Valor:
	QUINCE MILLONES DE PESOS ML ($15.000.000)



	PERIODO INFORMADO

	DESDE
	01/04/2025
	HASTA
	30/04/2025



Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño - AMOCCIDENTE:

	Actividades:

	ACTIVIDAD
	ACCIONES REALIZADAS

	1. Apoyar al área de planeación con la revisión de los documentos para realizar informe técnico de supervisión.
	Durante el periodo reportado no se da cumplimiento a la actividad debido a que no se tenían informes pendientes de revisión, por lo cual no se proyectaron informes de supervisión.

	2. Verificación del cumplimiento de los contratistas auxiliares administrativos, técnicos administrativos y demás personal contratado.
	Se lleva a cabo la actividad a lo largo del mes, realizando un monitoreo de las tareas efectuadas por los enlaces, tanto en la oficina como en campo, abarcando la gestión de trámites en los diferentes municipios y las visitas a obras:
· PS007-2025
· PS008-2025
· PS011-2025
· PS013-2025
· PS017-2025
· PS031-2025
· PS036-2025

	3. Articulación con los auxiliares administrativos y demás áreas de AMOCCIDENTE en cada uno de los proyectos para mitigar los riesgos existentes y mejorar la planeación administrativa.
	Durante este periodo, se dio cumplimiento a esta actividad de la siguiente manera:
Se estuvo en contacto con el área de contratación para solicitar actos administrativos requeridos relacionados a continuación:
· Prorroga N°3 de la suspensión N°2 contratos AD017-2023 y PS084-2023.
· Prorroga N°2 contrato PS062-2023.
En cuanto al área de planeación, se mantuvo contacto con la líder de planeación con el fin de brindarle la información o documentación que necesitaba para los contratos:
· CI008-2023
· CIV009-2024
· AD017-2023
· AD019-2023
· AD021-2023
· PS083-2023
· PS084-2023
· PS062-2024
Adicionalmente se brindó información y se creó base de datos en compañía de la comisión asignada para el diagnóstico de mejoramiento de vivienda del municipio de Liborina.
https://drive.google.com/drive/folders/1m05w8a-xDz8AQnvJBFOgQOv15CRagmhL
En cuanto al área de tesorería se solicitaron las siguientes facturas para los diferentes proyectos en ejecución:
·  factura de avance N°01 del contrato interadministrativo CIAT 005-2025 cuyo objeto es:  " REALIZAR LA DISPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS Y SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA
[image: ]
Además, se proyectaron los siguientes oficios:

· CONTRATO CIAT007-2025: Entrega informe No. 2 y final correspondiente al contrato interadministrativo CIAT007-2025 – RADICADO N°124.

· CONTRATO CI008-2023: Remisión de acta de avance N°5 de la ejecución del contrato CI008-2023– RADICADO N°132.

· CONTRATO 048-2023: Remisión de informe de entrega de viviendas y solicitud de pago pendiente – RADICADO N°145.

· CODIGO BPIN 2023056560030: Solicitud de prorroga N°3 – RADICADO N°149.

	4. Acompañar los procesos de ejecución de las obras contratadas por la entidad de AMOCCIDENTE en cada uno de los territorios de los diferentes municipios.
	A continuación, se relacionan los diferentes proyectos a los cuales se les ha hecho el acompañamiento durante el periodo reportado:

· BPIN 2023056560030: Construcción del sistema de acueducto de las veredas Quimbayos, Alticos, El Chocho y Los Cedros etapa 1 del municipio de San Jerónimo, Antioquia.
· AD 017-2023: Administración delegada para construcción del sistema de acueducto de las veredas Quimbayos, Alticos, El Chocho y Los Cedros etapa 1 del municipio de San Jerónimo, Antioquia.
· PS 084-2023: Prestación de servicios de apoyo a la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del sistema de acueducto de las veredas Quimbayos, Alticos, El Chocho y Los Cedros etapa 1 del municipio de San Jerónimo, Antioquia.

· CONTRATO 048-2023: Construcción de 17 viviendas nuevas rurales dispersas en sitio propio en el municipio de Heliconia.
· AD021-2023: Administración delegada para la construcción de 17 viviendas nuevas rurales dispersas en sitio propio en el municipio de heliconia.

· CI008-2023: Contrato interadministrativo para la construcción e interventoría de vivienda nueva rural en los municipios de angostura, Belmira, campamento y Guadalupe, Antioquia – con número BPIN 202300305000.
· AD019-2023: Administración delegada para la construcción de viviendas nueva rural en los municipios de Angostura, Belmira, Campamento y Guadalupe Antioquia con número BPIN 20230030500. 
· PS083-2023 Prestación de servicios de apoyo, a la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de viviendas nueva rural en los municipios de Angostura, Belmira, Campamento y Guadalupe Antioquia con número BPIN 20230030500. 

· CVI009-2024: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la elaboración de estudios y diseños estratégicos del municipio de san roque, Antioquia.
· PS062-2024: Prestación de servicios de apoyo para la elaboración de estudios y diseños estratégicos del municipio de San Roque, Antioquia.
 

	5. Verificación de los informes de visita presentados por cada uno de los técnicos administrativos y/o auxiliares administrativos.
	Para el periodo reportado se cumple con la actividad verificando los informes presentados por cada técnico y/o auxiliar administrativo al correo institucional. 

	6. Mantener contacto directo con los distintos proyectos que visitan los auxiliares administrativos para la realización de los informes y control de los expedientes.
	Durante este periodo se tuvo constante comunicación con el director de obra Diego Montoya del proyecto AD021-2023, cuyo objeto es: “ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS NUEVAS RURALES DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA.”, con el objetivo de dar claridad a los actos administrativos, entrega de documentación física correspondiente al acta de avance n°3 y documentación pendiente para llevar a cabo proceso de liquidación. 

De igual manera se estuvo en comunicación con del director de obra Diego Montoya del proyecto AD019-2023 y CI008-2023 cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA, CAMPAMENTO Y GUADALUPE, ANTIOQUIA – CON NÚMERO BPIN 202300305000)”. Para solicitar avances de la ejecución del proyecto y solicitud de informe de subsanación de observaciones de las visitas realizadas, así como también la documentación pendiente corregida.

	7. Tener conocimiento de las especificaciones técnicas de los distintos contratos que la Asociación tiene con las diferentes entidades buscando con ello el control efectivo de cada uno.
	Se cumple con la actividad, al tener conocimiento de los siguientes contratos y por ende de sus respectivas delegadas.

· BPIN 2023056560030: Construcción del sistema de acueducto de las veredas Quimbayos, Alticos, El Chocho y Los Cedros etapa 1 del municipio de San Jerónimo, Antioquia.
· AD 017-2023: Administración delegada para construcción del sistema de acueducto de las veredas Quimbayos, Alticos, El Chocho y Los Cedros etapa 1 del municipio de San Jerónimo, Antioquia.
· PS 084-2023: Prestación de servicios de apoyo a la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del sistema de acueducto de las veredas Quimbayos, Alticos, El Chocho y Los Cedros etapa 1 del municipio de San Jerónimo, Antioquia.

· CI-008-2023: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA, CAMPAMENTO Y GUADALUPE, ANTIOQUIA – CON NÚMERO BPIN 202300305000)
· [bookmark: _Hlk121949210][bookmark: _Hlk118296288][bookmark: _Hlk488833275][bookmark: _Hlk89765712][bookmark: _Hlk90903965][bookmark: _Hlk101884241]AD019-2023: ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA, CAMPAMENTO Y GUADALUPE ANTIOQUIA CON NUMERO BPIN 20230030500.
· PS083-2023: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA, CAMPAMENTO Y GUADALUPE ANTIOQUIA CON NUMERO BPIN 202300305000

· CONTRATO 048-2023: CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS NUEVAS RURALES DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA.
· AD021-2023: ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS NUEVAS RURALES DISPERSAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA.

· CVI009-2024: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA.
· PS062-2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA.

	8. Acompañamiento a las visitas técnicas en la verificación del avance de cada uno de los proyectos en ejecución.

	En el periodo reportado fui programada por la líder del área para realizar el recorrido en el municipio de Copacabana por las inconformidades de los proyectos de los años 2022 y 2023 de escenarios deportivos y malla vial 
28/04/2025
[image: ]

	9. Participar en los comités de obra tanto en los territorios como en salas virtuales.
	Para el mes de abril se asistió a las siguientes reuniones y comités:
01/04/2025
Se asiste a reunión de seguimiento en el municipio de Belmira en las instalaciones de la casa de la cultura del contrato interadministrativo No. 008-2023 con objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA, CAMPAMENTO Y GUADALUPE, ANTIOQUIA – CON NÚMERO BPIN 202300305000). Con el fin de hablar sobre el avance de la ejecución del proyecto y hablar sobre el porqué de los incumplimientos en la ejecución.
[image: ]
03/04/2025
Se asiste a reunión en el Municipio de Heliconia para organizar los actos administrativos pendientes y enviar acta N°3 al municipio para que VIVA realice su respectiva revisión.
[image: ]
22/04/2025
Se asiste a reunión en el Municipio de Copacabana para tratar el tema de los contratos pendientes por liquidar y se programa visita técnica para quejas e inconformidades presentadas en algunos proyectos como lo son malla vial y escenarios deportivos.
[image: ]
29/04/2025
Se trabajó en la oficina de espectro inc en compañía del director de obra del proyecto norte Diego Montoya para organizar la información digital de las respectivas actas entregadas. Respecto al contrato de ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA, BELMIRA, CAMPAMENTO Y GUADALUPE ANTIOQUIA CON NUMERO BPIN 20230030500.
[image: ]

	10. Verificación de los informes presentados por los contratistas de los avances de los proyectos para la autorización de los respectivos pagos y revisión de anexos.
	Durante el mes correspondiente, no se presentaron actas de avance para su respectiva revisión dado que se estaba cubriendo y apoyando el proceso de diagnóstico del proyecto de mejoramientos de vivienda en el Municipio de Liborina.


	11. Revisar los correos institucionales asignados y atención a las solicitudes de los contratistas, alcaldías entes públicos y además se debe imprimir las solicitudes y radicarlas para su respectivo trámite legal.
	En el periodo comprendido se cumple con la actividad revisando el correo marianalopez.amoccidente@gmail.com creado por el área de comunicaciones de la Asociación

Se recibieron 56 correos electrónicos y se enviaron 5 respuestas para su respectivo trámite legal.



	12. Crear y actualizar base de datos de seguimiento de ejecución de las obras de la contratación vigencia 2024
	Durante el mes de abril del presente año, no se dispone de contratos con vigencia para el año 2025. Se procederá a la creación y actualización de la base de datos correspondiente a esta vigencia en el momento en que se formalice la contratación respectiva.

	13. Dar cumplimiento a las políticas de MIPG implementadas en la asociación según decreto 1499 de 2017
	En el área de planeación se implementa una de las políticas de MIPG: 
1.	política de participación ciudadana en la gestión pública 
La cual es aplicada en cada inicio, ejecución y terminación de los contratos.

	14. Presentar a la dirección el formato único de inventario documental, tanto de los documentos físicos en archivos tradicionales, como de los documentos electrónicos que se encuentren en su poder a la fecha de terminación de este contrato
	Para el periodo no aplica, este se presentará en la finalización del contrato PS014-2025.

	15. Presentar al supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto con el informe que presente para revisión del supervisor.
	En el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025 se presenta el pago de la seguridad social como independiente correspondiente al mes de Marzo N° planilla: 76689030

[image: ]

	16.  Cumplir con las políticas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la entidad.

	A diario se logra cumplir con los requisitos tanto en el sitio de obra como en las instalaciones de la oficina, demostrando un uso apropiado de los implementos, particularmente las botas, adaptándose de manera pertinente al espacio correspondiente.







Responsable,

FIRMADO EN ORIGINAL 
_________________________________
MARIANA LÓPEZ BEDOYA
CC. 1.000.900.900 de Medellín, Antioquia.
CONTRATISTA. 
CONTRATISTAS
image1.png
@ 0§ &8 8 : 2dem2 < >

SOLICITUD FACTURA AVANCE N°1 DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CIATO005-2025 #ecibidos «

mariana lopez <marianalopez.amoccidente@gmail.com> vie,11abr, 12201p.m. % ©
para tesoreria, Proyectos ~

Buenas tardes, solicito factura de avance N°01 del contrato interadministrativo CIAT 005-2025 cuyo objeto es:" REALIZAR LA
DISPOSICION, ORGANIZACION, REALIZACION, PROGRAMACION Y PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
DE APOYO A LA GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS FUENTES
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS Y SERVICIO DE PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE
SABANALARGA"
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Valor acta N°01: $7.100.000

MARIANA LOPEZ BEDOYA

Apoyo técnico - Contratista

Asociacion de Municipios de Occidente - AMOCCIDENTE
Calle 55 No 40A-20 Oficina 1308

Emai

marianalanas amaccidanta@amail ~am
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