## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## MEsa
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - Mesa de Ayuda
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Externo | contractual | Jurídico | El futuro contratista se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | A partir del incumplimiento de firma del contrato | A la firma del contrato | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrat. | Dentro de los 5 dias siguinetes a la adjudicación del proceso contractual.
2 | General | Externo | Selleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Único de Proponentes, como también consulta en la Procuraduria General de la Nación y Contraloria General de la República previa firma del contrato y durante la ejecución del mismo. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | División de Estructuración y Contratos | Desde la selección del contratista | Hasta la terminación del contrato | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Durante la ejecución del contrato
3 | Específico | Interno | Liquidación | Operacionales | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La Interventoria o la supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de Contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | La interventoria y/o supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones o respuestas correspondientes o la conminación al contratista. | Seguimiento del Interventor o supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
4 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | No existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Liquidación unilateral o probable pérdida de competencia para liquidar el contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA, DEAJ | La Interventoria o la supervisión, con el apoyo de la División de Contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Contratista, la Unidad ejecutora con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde terminación del contrato. | Hasta la liquidación del contrato o pérdida de competencia | Monitoreo permanente por parte del Interventor o supervisor y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente
5 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contempla la posibilidad de modificar el contrato en lo que corresponda. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Coontratación y/o Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la terminación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
6 | General | Interno | contractual | Operacionales | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Requeriral contrartista, cuando se tenga conocimiento para que certifique el pago de salarios a los que esta obligado y exigir el amparo de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. Exigir garantía de Cumplimiento | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor o interventor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La Interventoriao la supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
7 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Probable | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Cada mes
8 | General | Interno | Ejecución | Tecnologicos | Dificultades en la implementación de los Servicios de Mesa de ayuda 1) Demoras en el despliegue de los profesionales 2) Falta de planificación del proveedor. 3) Interrupción de la prestación de los servicios en ocasión de la finalización del contrato actual. | Retrasos en inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1) Estipulacion contractual que obligue al contratista entrante a adelantar todas las actividades concernientes a la migración de los servicios del contrato actual. 2) realizar la adjudicación del contrato con suficiente tiempo para realizar la migración de los servicios | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor o interventor - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La Interventoria o supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallos e interrupciones en la prestación de los Servicios de Mesa de ayuda | 1) Deficiencia en la prestación del servicio. 2) Posible aplicación de multas o sanciones al proveedor. 3) Pérdida de credibilidad del prestador del servicio. 4) Detrimento de bienes públicos. 5) Posible afectación de la misionalidad de la Entidad 6) Mala planeación de recursos por parte del proveedor | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1) Establecer planes de contingencia y recuperación de desastres. 2) Aplicar ANS, multas, sanciones y penalizaciones a los proveedores por incumplimiento. 3) Aplicar las fichas técnicas. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor o interventor - | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La Interventoria o supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Posible suspensión temporal de los servicios de mesa de ayuda por parte del proveedor | 1) Afectaciones en el flujo de caja de los Proveedores. 2) Afectación en el servicio prestado. | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Entidad de acuerdo con lo establecido en el contrato | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor o interventor - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la Interventoria o superevisión del contrato informará del avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Configuración inadecuada de la arquitectura base del servicio. Falta de respuesta, por parte de la Entidad, a las observaciones de los interesados para estructurar adecuadamente su propuesta. | Imposibilidad de ejecutar el contrato conforme los requerimientos, por insuficiencia de información técnica. | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | DEAJ | Dar respuesta oportuna y de fondo a las observaciones y aclaraciones solicitadas por el Contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | DIVISIÓN DE ESTRUCTURACIÓN |  |  | Revisión en SECOP de las observaciones recibidas durante el proceso | previa a la firma del contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnologicos | Imposibilidad técnica de realizar la migración de los Servicios de mesa de ayuda. | No disponibilidad de los Servicios de mesa de ayuda | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Declaratoria de incumplimiento al contratista | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor o supervisor - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la Interventoria o supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | En los primeros meses de ejecución del contrato
13 | General | Interno | Contractual | Operacionales | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, al firmar el contrato se obliga a contar con la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El Interventor o supervisor verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | La Interventoria o la supervisión y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento y solicitud de informes de avance del contrato. | Permanente
14 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el Estudio Previo; por tanto, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurará la suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de la garantía, previo a la suscripción del Acta de inicio del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el resgitro presupuestal y aprobación de la Garantía Unica de cumplimiento | Requerir dentro de los plazos perentorios y preclusivos para suscripción del contrato y constitución de las garantías | Permanente
15 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos, Interventor o supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza de cumplimiento y monitoreo permanente | Permanente
16 | Especifico | interno | Ejecución | Jurídico | Vulnerabilidad de la seguridad de la informacion. Insuficiente adopción de mecanimos de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | Genera falta de transparencia en el proceso y probable factor de inseguridad para la entidad. Posible alteración de la información | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Toda la información suminisntrada al Contratista deberá mantenerse con carácter de confidencialidad. Se aplicarán multas o la cláusula penal, de ser necesario, para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Unidad técnica, Interventor o supervisor y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La Interventoria o supervisión hará seguimiento y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Posible desequilibrio económico, por variaciones en el precio por mesa de servicios, administración, operación, soporte, mantenimiento y la gestión de los servicios tecnológicos de la Rama Judicial a nivel nacional producto del IPC, SMMLV o TRM | Imposibilida de pagar los servicios profesionales o realizar pago de los servicios prestados | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / DEAJ | Estructuración de la oferta económica por parte del futuro contratista que incluya las posibles variaciones con el fin que durante la vigencia del contrato no surtan cambios en los precios de los servicios de mesa de ayuda | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Futuro contratista | Durante la estructuración de oferta | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento por parte del Interventor o supervisor de la correcta prestación de los servicios | Permanente
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Situacion de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato o de alguna de sus obligacione | Posible interrupción del servicio parte del mismo | Raro | Menor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA/ DEAJ | El contratista deberá presentar los soportes que acrediten lo ocurrido, para validación de la interventoría y/ o supervisión. Comprobada la situación, el contratista presentará un plan de contingencia para prestar el servicio requerido. De no lograrse ejecuctar durante el término de ejecución del contrato, se deberá determinar la forma en que no se remunere por este servicio no prestado por un hecho externo a las partes | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | contratista, interventor y/o supervisión y la unidad en que se hace control y seguimiento al contrato | desde la suscripción del Acta de Incio | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | seguimiento de interventoría o supervisión y reportes del contratista | Mensual
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No contemplar todos los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del proyecto | Es posible que en la ejecución del contrato se presenten riesgos impredecibles o no contemplados en el analisis de riesgos | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ | En conjunto con la Unidad responsable del proyecto y la Unidad de Contratación, se realizará un análisis de riesgos donde se pueda plasmar los que más frecuentes en este tipo de contratación en las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales | Improbale | Moderado | 5 | Riego Medio | SI | Inteventory/o supervisor, unidad encargada del proyecto y Unidad de Contratación / Compras Públicas | En el momento que se presente | Hasta que se supere el riesgo | seguimiento de interventoría o supervisión y reportes del contratista | Mensual