## Hoja1
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO N°: GGC-087-2022 |  | OBJETO:SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AMBIENTE Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
ITEM | EQUIPO | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UBICACIÓN | FECHA MANTENIMIENTO | PERSONAL TECNICO
1 | AIRE ACONDICIONADO Marca: ECOX Mod. MUB-60CR Serie: D2011980212C11160037 - EAEN018C11B Cód. Interno: 1-1207 | Mantenimiento Preventivo | LNDV - Bogotá | 2022-07-25 | NOMBRE | CEDULA
2 | AIRE ACONDICIONADO Marca: BLUELINE Mod. MUB-60CR Serie: D202011980212C11160029 - MUB-60CR Cód. Interno: 1-1208 | Mantenimiento Preventivo | LNDV - Bogotá | 2022-07-25 | ALEXANDER MARTINEZ | 80211142
3 | AIRE ACONDICIONADO Marca: BLUELINE Mod. EAEN018C11B Serie: 24021247702-67-280120194 - MUB-60CR Cód. Interno: 1-1456 | Equipo fuera de servicio, requiere cambio de tarjeta de control, verificacion de gas refrigerante y consumo del compresor. | LNDV - Bogotá | 2022-07-25 | ANDRES PEDRAZA | 1000493678
4 | AIRE ACONDICIONADO Marca: ELECTROLUX Mod. EAEN018C11B Serie: 24021247702-67-280120167 - EASE09A2RSEQW Cód. Interno: 1-1457 | Verificacion y/o carga de gas refrigerante | LNDV - Bogotá | 2022-07-26 | ENRIQUE ESPINOSA | 1047488650
5 | AIRE ACONDICIONADO Marca: BLUELINE Mod. MS-0910D2 Serie: D20201196041C04120002 - MS-0910D2 Cód. Interno: 1-1472 | Verificacion y/o carga de gas refrigerante | LNDV - Bogotá | 2022-07-26 | ANGELA AGUIRRE | 35603918
6 | AIRE ACONDICIONADO Marca: BLUELINE Mod. EASE09A2RSEQW Serie: 83502955 - PTE6010A1 Cód. Interno: 1-1473 | Mantenimiento Preventivo | LNDV - Bogotá | 2022-07-26 | YACQUELINE AGUIRRE | 53068311
7 | AIRE ACONDICIONADO Marca: BLUELINE Mod. PTE6010A1 | Mantenimiento Preventivo | LNDV - Bogotá | 2022-07-26 | VEHICULOS
8 | AIRE ACONDICIONADO Marca: LG Mod. AVNQ60GM2A4 | Mantenimiento Preventivo | LNDV - Bogotá | 2022-07-27 | CAMIONETA | JFK235
9 | AIRE ACONDICIONADO Marca: UPLC-MS/MS - N.I | Mtto preventivo | LANIA - Mosquera | 2022-07-28 |  | MBZ871
10 | MANEJADORA DE AIRE INYECCION Y EXTRACCION Marca: N.I Mod. - N.I | Mtto preventivo | LANIA - Mosquera | 2022-07-28 | MOTOCICLETA | DXE23F
11 | MANEJADORA DE AIRE INYECCION Y EXTRACCION Marca: N.I Mod. - N.I | Mtto preventivo | LANIA - Mosquera | 2022-07-28 |  | AAE91D
12 | MANEJADORA DE AIRE INYECCION Y EXTRACCION Marca: N.I - N.I | Mtto preventivo | LANIA - Mosquera | 2022-07-29
13 | MANEJADORA DE AIRE INYECCION Y EXTRACCION Marca: N.I - N.I | Mtto correctivo | LANIA - Mosquera | 2022-07-29
14 | AIRE ACONDICIONADO Marca: N.I - N.I | Mtto preventivo | LANIP - Madrid | 2022-07-29
15 | AIRE ACONDICIONADO Marca: LG - N.I | Requiere cambio de motor ventilador | OGM - Mosquera | 2022-08-01
16 | CORTINA DE AIRE Marca: N.I | Mtto preventivo | LNDF - Mosquera | 2022-08-01
17 | CORTINA DE AIRE Marca: N.I | Mtto preventivo | LNDF - Mosquera | 2022-08-01
18 | SISTEMA DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE ACONDICIONADO Marca: N.I | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-01
19 | CORTINA DE AIRE Marca: N.I | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-02
20 | CORTINA DE AIRE Marca: DAYTON | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-02
21 | CORTINA DE AIRE Marca: DAYTON | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-02
22 | CORTINA DE AIRE Marca: N.I | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-02
23 | CORTINA DE AIRE Marca: DAYTON | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-02
24 | CORTINA DE AIRE Marca: DAYTON | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-03
25 | CORTINA DE AIRE Marca: N.I | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-03
26 | CORTINA DE AIRE Marca: N.I | Mtto preventivo | LNTC - Madrid | 2022-08-03
27 | AIRE ACONDICIONADO Marca: LG | Instalacion de Aire Acondicionado | LNDF - Mosquera | 2022-08-03
28 | PURIFICADOR DE AIRE Marca: NKAP | Mtto preventivo | LNDF - Mosquera | 2022-08-04
29 | PURIFICADOR DE AIRE Marca: NKAP | Mtto preventivo | LNDF - Mosquera | 2022-08-04
30 | PURIFICADOR DE AIRE Marca: NIKKEN | Mtto preventivo | LNDF - Mosquera | 2022-08-04