## Hoja1
PROPUESTA PLAN DE TRABAJO 2025
EJES | LINEAS DE ACCION | ACCIONES | DESCRIPCIÓN | ACCIONES DE FEBRERO | ACCIONES DE MARZO | ACCIONES DE ABRIL | ACCIONES DE MAYO | ACCIONES DE JUNIO | ACCIONES DE JULIO | ACCIONES DE AGOSTO | ACCIONES DE SEPTIEMBRE | ACCIONES DE OCTUBRE
GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL | Asesoría Pedagógica | Visitas a biblioteca | Continuar posicionando la biblioteca escolar entre los docentes y estudiantes por medio de visitas de reconocimiento al espacio e interacción con la bibliotecaria administrativa. Visita de los niños y niñas de las sedes unitarias a la BE con una planeación concertada con los docentes para su apropiación. | Visita a la Biblioteca Escolar sede Auras con el apoyo de la docente de humanidades de primaria con grados 4° y 5°, con la intención de reconocer los espacios y hacer uso de las colecciones de la BE. | N/A
| Fortalecimiento de competencias en lectura, escritura y oralidad (LEO) | PILEO | Aportar en el desarrollo de las apuestas del proyecto, trabajando de la mano con los docentes a cargo donde se impacte de manera significativa a estudiantes y comunidad educativa. | Se iniciara sugerencias para fortalecer el proyecto PILEO y socializarlo con docentes a cargo del proceso. | Inicio de la organización Día del Idioma con equipo PILEO | Planeación de la programación y oferta cultural del día del idioma 23 de abril sede Auras, propuesta enviada y socializada con los docentes del proyecto PILEO.
|  | Fomento LEO | Promover el desarrollo de habilidades de LEO en los niños, niñas, jóvenes y familias por medio de talleres o encuentros pedagógicos. | Talleres con grado preescolar, mediación de lectura interactiva. | Talleres de mediación lectora con grados 5° y 7° sede Auras. | Talleres con grados 3°, 4°, 5° y 9° sobre FILBO 2025.
|  | Centro de Interés | Implementar el centro de interés “LEOPAZ en Sumapaz” como estrategia de motivación a la lectura, escritura y oralidad en los estudiantes del colegio como agentes activos del proceso. | Se participa en la elaboración del proyecto del centro de interés "LEOPAZ en Sumapaz" en compañía de la docente de humanidades de básica. Se inicia el proceso con 5 estudiantes de varios grados de la sede Auras. | Se acompaña sesiones del centro de interés y se retro alimenta plan de acción. | Propuesta taller centro de interés ¿Quién soy Yo? Con aportes del docente a cargo, enviado a la rectora para su aprobación.
|  | RINCONES LITERARIOS | Continuar fortaleciendo los rincones de lectura en cada sede. | N/A | N/A | N/A
| Formación en alfabetización informacional (ALFIN) | BDEB | Continuar fortaleciendo el buen uso de la tecnología disfrutando de plataformas digitales como la biblioteca escolar digital, Maguare, colecciones en físico con las que cuenta la institución y la BP, y realizar propuestas que aporte a la planeación curricular. | Reconocimiento de la BEDB y confirmación de usuarios y contraseñas en la sede Auras con grados preescolar, 4°, 5° y en las sedes de Raizal, Adelina, Laguna Verde, Santa Rosa, Animas. | Socialización a docentes de la BEDB. Confirmación de usuarios y contraseña a estudiantes de grado 9°, 7°,6° de la sede Auras. | N/A
| Pertinencia cultural y saberes locales (CONTEXTO EDUCATIVO) | CULTURA Y SABERES CAMPESINOS | Continuar con la interacción entre estudiantes, docentes y personas de la comunidad para el reconocimiento de la memoria, costumbres y practicas campesinas propias del territorio. | N/A | N/A | Propuesta salida Zoológico Santa Cruz, enviada ala rectora para aprobación y preparación de la logística con estudiantes de grado tercero sede Auras y multigrado sede Santa Rosa, etapa de reconocimiento en vivo de animales silvestres y granja, base del cuento digital Historias Entre Neblina y procesos de exploración comunicativa.
GESTIÓN COMUNITARIA | Alianzas | SALIDAS A BIBLIOTECAS | Continuar con las visitas a la BP en la zona urbana, teniendo un objetivo de aprendizaje y de promoción de la LEO, al igual que la interacción cultural para el cierre de brechas culturales. Continuar fortaleciendo los rincones de lectura en cada sede. | N/A | Se inicia diálogos con la profesional Angeliza Mican del área de educación de la alcaldía local para contar con el apoyo de transporte en las salidas propuestas en el 2024. | Presentación a la DILE de los avances del mes de abril y exposición del proceso de las salidas a bibliotecas en Bogotá urbana para apoyo con los recursos que se necesiten.
|  | SERVICIO SOCIAL | Propuestas de trabajo con el IDPYBA y territorios lectores de Biblo-Red para las horas sociales con estudiantes de grados 8°, 9° y 10°. | Se elabora propuesta de trabajo para IDPYBA, con el fin de participar de las horas sociales con estudiantes de los grados 9° y 10° de la sede Auras. | La propuesta enviada al IDPYBA es aceptada y se inicio la inscripción con la recolección de la documentación solicitada, entregada a la profesional Mónica Baquero. | 3 encuentros virtuales sobre temas de cuidado y bienestar d ellos animales silvestres y de compañía. Participación de 8 a 10 estudiantes por jornada.
|  | GESTIÓN | Continuar con las alianzas institucionales para acceder a las ofertas culturales, recreativas y pedagógicas. | N/A | Oferta cultural con BP para día del idioma | Oferta cultural articulada con la BP de Sumapaz: biblio móvil, maleta rodamonte, Dra. Clown. Articulación con artista formadora Alexa de alcaldía local con taller de exploración del cuerpo con grados preescolar y primero.
| Convenio BPE | BP Sumapaz | Articulación con oferta cultural y de LEO con la BP de Sumapaz y sus promotoras de las PPP, con el fin de encaminar acciones que beneficien y aporten al desarrollo de acciones pedagógicas de docentes y estudiantes. | Entrega de maletas viajeras. Afiliación de algunos estudiantes y docentes de la sede Auras. | Solicitud de certificaciones de servicio social realizadas con territorios lectores en el segundo semestre del 2024. Solicitud del biblo móvil y oferta cultural para el día del idioma en la sede Auras. | Se continua solicitando las certificaciones de las horas sociales de los estudiantes de grado 10° para entregar a la secretaria del colegio.
| Articulación de DCTME | Formación y trabajo colaborativo DCTME | Articular las diferentes estrategias de nivel local y central (DCTME). | N/A | N/A | Articulación con profesional de biblio bus para visibilizar la producción escrita del docente Giovanny Quiceno.
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS | Gestión de Colecciones | Apoyo inventario de colecciones sedes. | Apoyar la identificación y organización de los recursos bibliográficos en las sedes de las IE | N/A | N/A | Inicio de organización biblioteca escolar sede Peñalisa
| Sistema Bibliográfico | KOHA | Apoyar la consolidación del catálogo bibliográfico de las sedes de las IED | N/A | N/A | N/A