## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 2025
OBJETO: “ “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA”
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 4 | 2 | 6 | RA | IDEA | Comunicar las correcciones a las que haya lugar y garantizar que contratista lo conozcan / Revisión conciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | PERMANENTE
2 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsibles (Aumento IPC y SMMLV para 2023), durante el estudio de mercado y que afecten el equilibrio económico del contrato | Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento. Sebede hacer ajuste en enero toda vez que el gobierno de las cifras finales. | 4 | 1 | 5 | RM | IDEA Y CONTRATISTA | Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a alzas en porcentajes iguales) / puede aplicar | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido. | 2 | 1 | 3 | RB | IDEA | Comunicar al contratista, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que este lo conozca / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA
4 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual | 3 | 4 | 7 | RB | IDEA Y CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | NO APLICA
5 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en el contrato o su presentación es tardía. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. | 1 | 1 | 2 | RB | CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | ÚNICA
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que impida alcanzar el objeto contractual. | Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento. | 4 | 4 | 8 | RE | CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica | 3 | 3 | 6 | RA | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Técnologicos | Fallas mecánicas o eléctricas del sistema en general del Aire Acondicionado | Accidente de ocupantes o personas que se encuentren en el perímetro del mismo. Supensión temporal del servicio | 4 | 5 | 9 | RE | IDEA Y CONTRATISTA | Exigencia de garantías que cubran todos los aspectos implicados en dicho riesgo (responsabilidad civil, calidad del servicio y correcto funcionamiento de lo bienes suministrados). | 2 | 1 | 3 | RB | NO | CONTRATISTA | N/A | N/A | Mantenimientos preventivos periódicos del equipo y sus partes. | PERMANENTE
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto. | 1 | 4 | 5 | RM | CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente del personal del contratista | Sanciones monetarias y demandas por incapacidad | 4 | 5 | 9 | RE | CONTRATISTA | Exigencia de garantías que cubran todos los aspectos implicados en dicho riesgo (responsabilidad civil, calidad del servicio y correcto funcionamiento de lo bienes suministrados). | 4 | 1 | 5 | RM | NO | CONTRATISTA | N/A | N/A | Exigira uso de elementos de protección personal a los trabajadores y que el personal que realice la actividad tenga la suficiente experiencia en mantenimiento a equipos en general del sistema del aire acondicionado | PERMANENTE
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Técnologicos | Mala calidad de los repuestos y equipos suministrados | Fallas en la prestación del servicio del sistema del Aire Acondicionado | 1 | 3 | 4 | RB | CONTRATISTA | Exigir al contratista que los repuestos y equipos sean los que recomienda el fabricante o instalador del sistema del aire acondicionado en general /Verificación de los repuestos y equipos por parte del supervisor del contrato antes de ser instalados | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificación de los trabajos y cambios de repuestos TRANE por parte del supervisor del contrato | PERMANENTE
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo