## Tablas acciones (hidden)
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
Cumplido | 44
Por realizar | 10
En ejecución | 9
Total general | 63
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
Cumplido | 69.84%
Por realizar | 15.87%
En ejecución | 14.29%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cumplido | Por realizar | En ejecución | Total general
ELSA YADIRA LAITON SOTELO | 12 | 4 |  | 16
MIGUEL VANEGAS | 10 | 3 |  | 13
LEONARDO MUNIVE | 3 |  | 5 | 8
BIBIANA ANDREA CARVAJAL | 6 |  | 1 | 7
VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA | 4 |  | 1 | 5
MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA | 2 | 3 |  | 5
LAURA CAMILA RODRIGUEZ | 4 |  | 1 | 5
JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ | 2 |  | 1 | 3
CRISTIAN GALVÁN | 1 |  |  | 1
Total general | 44 | 10 | 9 | 63
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | 42.86%
Cumplido | 25.4%
En ejecución | 9.524%
Por realizar | 7.937%
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | 34.92%
Cumplido | 26.98%
Por realizar | 7.937%
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 12.7%
Cumplido | 9.524%
En ejecución | 3.175%
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 9.524%
Cumplido | 7.937%
En ejecución | 1.587%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | 100%
Cumplido | 59.26%
En ejecución | 22.22%
Por realizar | 18.52%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | 100%
Cumplido | 77.27%
Por realizar | 22.73%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 100%
Cumplido | 75%
En ejecución | 25%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 100%
Cumplido | 83.33%
En ejecución | 16.67%
Total general | 100%

## Hoja1
Acción | Estado | Fecha de Cumplimiento | observación ( indicar % de cumplimiento y cual es el plan en tiempo y meta para cumplir)
Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | EN EJECUCIÓN | 31 de julio /2023 | Victor envia correo hoy 19-12
Revisar los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- en la figura de subcontrato de formalización y de ser pertinente adoptar los ajustes a que haya lugar. | Sin iniciar | 31 de julio /2023 | Victor informa que ANM, informa que esta acción esta sin piso juridico por tanto no se puede cumplir
Habilitar una herramienta virtual (matriz compartida) de seguimiento a tiempo real de los trámites adelantados en materia de formalización minera con acceso de consulta para el Ministerio de Minas y Energía. | por realizar | 2026 | Victor-Verificar si continuamos con esta acción.
¦

## Base total
SEGUMIENTO IMPLEMENTACIÓN PLAN ÚNICO DE LEGALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN MINERA
Ejes | Acción | Descripción de Actividades a desarrollar | ponderación de las actividades a Desarrollar cumpliento del objetivo(%) | Estado de la activida | Fecha de inicio | Fecha de finalización | SEMÁFORO DE SEGUIMIENTO | Año fecha finalización actividad | RESPONSABLE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Realizacion de reuniones conjunta con el MME y el grupo de Direccion de Formalizacion, oficina juridica de la Agencia, Grupo Zonales de la Agencia, Grupo de Legalziacion, Grupo de Fomento , Grupo de Contratacion y Titulacion Minera | 15% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Realizacion de reuniones conjunta con el MME y el grupo de Direccion de Formalizacion, oficina juridica de agencia, Grupo zonales de la Agencia, Grupo de legalziacion y Formalizacion, Grupo de fomento y Grupo de Contratacion y titulacion minera. | 15% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Realizacion de reuniones conjunta col MME y el grupo de Direccion de Formalizacion, oficina juridica de la Agencia, zona zonales de la agencia, Grupo de Legalziacion, Grupo de fomento y Grupo de contratacion y titulacion minera. | 15% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna(discusión de los lineamientos para la contruccion delo Tdr para el PTOD) por el grupo de estudios tecnicos - VSC | 5% | En ejecución | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna por el grupo de estudios tecnicos - VSC | 5% | En ejecución | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna(Socializacion de los Tdr del PTOD) con el grupo de estudios tecnicos , Grupo de legalizacion y grupo de contratacion y titulacion minera | 5% | En ejecución | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna (socializacion de los Tdr del PTOD ) con el grupo de estudios tecnicos y Grupo de Fomento y Promocion | 5% | En ejecución | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Documento que cvontenga términos de referencia del PTOOD | 35% | En ejecución | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR LA ASOCIATIVIDAD Y DETERMINAR EL POTENCIAL ASOCIATIVO EN LAS COMUNIDADES | 10% | Cumplido | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | DISEÑO DE LA ESTRATEGIA U HOJA DE RUTA DE SISTEMAS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA SOSTENIBLE | 30% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO PARA CARACTERIZAR LA ASOCIATIVIDAD Y DETERMINAR EL POTENCIAL ASOCIATIVO EN LAS COMUNIDADES Y LA ESTRATEGIA U HOJA DE RUTA DE SISTEMAS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA SOSTENIBLE | 30% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DE LA ESTRATEGIA U HOJA DE RUTA DE SISTEMAS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA SOSTENIBLE | 30% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Jornadas de trabajo en colaboración con ANM | 35% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Elaboración de documento reglamentario borrador | 25% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Publicación de propuesta de acto administrativo reglamentario | 10% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Respuesta a comentarios de acto administrativo | 15% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Documento propuesta de reglamentación final | 5% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Suscribir el acto administrativo | 10% | Por realizar | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Revisar los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- en la figura de subcontrato de formalización y de ser pertinente adoptar los ajustes a que haya lugar. | Se realizo mesa de trabajo con ANM+ MINENERGIA | 30% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Revisar los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- en la figura de subcontrato de formalización y de ser pertinente adoptar los ajustes a que haya lugar. | Se realizó revisión de los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- y se derivaron conclusiones (información remitada ANM) | 70% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adelantar los diálogos donde se garantice la participación de los sujetos de especial protección constitucional para el adecuado tratamiento diferenciado en los procesos de formalización minera. | Realizar acercamientos con los grupos étnicos en el marco de la formalización minera | 100% | Cumplido | 2022-11-30 | 2024-07-31 | 225 | 2024 | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adelantar los procesos de reglamentación a los que haya lugar para garantizar la operatividad de la implementación de los mecanismos de formalización y/o legalización. | Elaboración documento reglamentario de acuerdo con lo programado en la agenda regulatoria | 40% | Por realizar | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adelantar los procesos de reglamentación a los que haya lugar para garantizar la operatividad de la implementación de los mecanismos de formalización y/o legalización. | Realizar Jornadas de trabajo en colaboración con la ANM | 30% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adelantar los procesos de reglamentación a los que haya lugar para garantizar la operatividad de la implementación de los mecanismos de formalización y/o legalización. | Programar Agenda Regulatoria con la aprobación del viceministerio | 30% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | Identificar las solicitudes de trámites de legalización y formalización minera para iniciar el trámite de mediación en áreas ocupadas y en áreas libres en donde se registren algún trámite pendiente por resolver | 20% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | Determinar que procesos de formalización son viables para continuar con el trámite de mediación. | 20% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | Construcción de una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | 60% | En ejecución | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Reuniones de articulación ANM - MME | 10% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Seguimiento pilotos Caracterización, (Bajo Cauca Antioqueño, Buriticá, Marmato) | 25% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Estructuración proyecto plan de caracterización | 40% | Por realizar | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Validación documento plan de caracterización con entidades del sector | 20% | Por realizar | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Socialización e implementación plan de caracterización | 5% | Por realizar | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Jornadas de trabajo en colaboración con ANM | 100% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Elaboración de documento reglamentario borrador | 35% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Publicación de propuesta de acto administrativo reglamentario | 25% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Respuesta a comentarios de acto administrativo | 10% | Por realizar | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Documento propuesta de reglamentación final | 15% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Suscribir el acto administrativo | 5% | Por realizar | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | Establecer un cronograma de mesas regionales con Autoridades Ambientales y Mineras | 15% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-06-30 | -172 | 2023 | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | Se instalo la Mesa tecnico-juridica de Seguimiento a trámites de Formalización con las autoridades | 25% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-06-30 | -172 | 2023 | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | Definir estrategias de seguimiento a las acciones del cronograma implementado y establecer medidas frente a la resolucion de los trámites por parte de la ANM | 60% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-06-30 | -172 | 2023 | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Determinar la viabilidad de continuación de los trámites de legalización y formalización minera en un tiempo determinado. | 20% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Identificar la viabilidad de los trámites de legalización y formalización minera en función de las particularidades de existan en materia social, ambiental, económica y política | 15% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Adelantar mesas de trabajo con el fin de recopilar información relevante respecto a los trámites de legalización y formalización entre Ministerio de Minas y ANM | 15% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Determinar la viabilidad de continuación de los trámites de legalización y formalización minera en un tiempo determinado. | 15% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Identificar la viabilidad de los trámites de legalización y formalización minera en función de las particularidades de existan en materia social, ambiental, económica y política | 15% | En ejecución | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Reporte trimestral | 20% | Cumplido | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Habilitar una herramienta virtual (matriz compartida) de seguimiento a tiempo real de los trámites adelantados en materia de formalización minera con acceso de consulta para el Ministerio de Minas y Energía. | Construir una propuesta de matriz integral donde se comparta en tiempo real los tramites de formalización que se le realizan acompañamiento desde el Ministerio de Minas y los radicados ante la Autoridad Minera Anm y Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia. | 50% | Por realizar | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Habilitar una herramienta virtual (matriz compartida) de seguimiento a tiempo real de los trámites adelantados en materia de formalización minera con acceso de consulta para el Ministerio de Minas y Energía. | Coordinar y realizar mesas de trabajo entre Min Energia+ Anm+Secretaria de Minas donde se involucre duirecciones tecnicas de mineria y TIC, para revisar la viabilidad o perrtinencia de compartir una matriz que contenga confidencialidad en trámites. | 50% | Por realizar | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer estrategias para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización Minera. | Se realiza re unión con la Secretaria de Minas y se envia comunicación a la ANM | 20% | Cumplido | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | La ANM remite la estrategia para la participación el 20 de noviembre | 30% | Cumplido | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 | 2026 | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | la propuesta de notificación Anm la presentan antes del 31/12/2023 | 30% | En ejecución | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 | 2026 | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | Retroalimentación por parte del Ministerio de Minas a la propuesta de Estrategia de participación enviada por la ANM | 10% | En ejecución | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 | 2026 | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | Socialización con la Secretaria de Minas ya que indican que deben sostener el mismo esquema | 10% | Por realizar | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 | 2026 | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Realizar un inventario de las zonas pendientes a liberar (Are desistidas, terminadas y rechazadas, solicitudes de legalización terminadas (solicitudes del artìculo 325 de la ley 1955 del año 2019, y articulo 165 de la ley 685 de 2001) | 25% | Cumplido | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Realizar un inventario de las zonas pendientes a liberar (Subcontratos de formalización minera desistidos, rechazados y archivados, propuestas de contratos diferenciales rechazados) | 15% | En ejecución | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Validar el estado de las áreas identificadas (sobreposición con áreas exlcuidas de la minería) | 15% | En ejecución | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Establecer mesa de trabajo con plan de acciòn, con catastro minero de la ANM para proceder con la desanotaciòn | 30% | Por realizar | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Realizar reportes semestrales de áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | 50% | En ejecución | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Realizar la propuesta en word del diseño e implementación de la revisión del flujos en cuanto a los procedimientos establecidos para las solicitudes mineras y su respectivo seguimeinto y control. | 10% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Propuestas de Contrato de Concesión Diferencial (PCCD) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Propuestas de Contrato de Concesión (PCC) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Devoluciones de Areas para la formalización Minera (DAFM) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de los Subcontratos de formalización (SFM) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Solicitudes de formalización de Minería Tradicional (SFMT) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho (SLMH) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Cesiones de Áreas (CA) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Cesiones de Derechos (CD) | 7% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Áreas de Reserva Especial (ARE) | 7% | Por realizar | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Áreas de Reserva para la Formalización (ARFM) | 7% | Por realizar | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Creación de Matriz de flujos o procedimientos de evaluación del antes y después de cada una de las herramientas de formalización Minera | 10% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Reuniones con la ANM para realizar el seguimiento a la implementación en ISOLUCION de los flujos de las herramientas de formalización minera | 10% | Por realizar | 2023-05-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | MIGUEL VANEGAS
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Adelantar gestiones ante el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para promover la inclusión de requisitos relacionados con los tramites de sustracción de áreas en procesos de formalización y Legalización | Mesas de trabajo articulados con Minambiente para establecer a partir de estas acciones los terminos de referencia. | 20% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | Mesas de trabajo con el ICAH | 20% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | Construcción de ajuste a la guia tramite ICAH requerimiento licenciamiento ambiental proyecto Formalización Minera. | 20% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | Realizar estrategia de relacionamiento para inclusión de requisitos acordes a las realidades de las comunidades | 40% | En ejecución | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | Solicitar información por parte de la vicepresidencia de seguimiento y control de la base de datos de Fomento sobre las solicitudes de formalización en áreas ocupadas por titulos mineros. Y se prioriza Cundinamarca y Boyacá | 20% | Cumplido | 2023-06-30 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | Levantar la línea base por parte de la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera y verificar el estado de las obligaciones de los titulos mineros. (Avance por pares o departamentos) | 40% | Cumplido | 2023-06-30 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | Iniciar el acercamiento por parte del MME con los titulares mineros para buscar alternativas de formalización. | 40% | En ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Realizar jornadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera. | Se construye plan de desplazamiento donde se prioriza departamentos mineros de acuerdo a su problemática minero ambiental | 20% | Cumplido | 2023-04-30 | 2024-12-31 | 378 | 2024 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Realizar jornadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera. | Se contruye matriz donde se consigna información de mineros encontrados por Departamento con vocación minera;( Se solicita al equipo de regularización y se realizan oficio) | 30% | Cumplido | 2023-04-30 | 2024-12-31 | 378 | 2024 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Realizar jornadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera. | La linea base será construida con insumos provenientes de las siguientes fuentes de información: 1. Resultados de caracterizaciones mineras realizadas 2. Información obtenida derivada del taller de construcción del plan de acción derivado de la socialización del PULF en territorio. 3. Solicitudes enviadas a los municipios de los Departamentos mineros priorizados | 50% | En ejecución | 2023-04-30 | 2024-12-31 | 378 | 2024 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Apoyar , en lo de su competencia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la reglamentación requerida para la licencia ambiental temporal de que trata el artículo 29 de la Ley 2250 de 2022. | Realizar mesas de trabajo de articulación con MinAmbiente | 100% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 | 2023 | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Fortalecer los espacios de interlocución en territorio con miras a la formalización de la pequeña minería | Documento que contenga un análisis de los espacios de interlocución que se desarrollen a la fecha y los resultados de los mismos considerando ventajas y desventajas y posibles recomendaciones y alertas. | 30% | Cumplido | 2023-05-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Fortalecer los espacios de interlocución en territorio con miras a la formalización de la pequeña minería | Implementar nuevos espacios de articulación en territorio | 70% | Por realizar | 2023-05-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Definir e implementar, en coordinación con la SMA y la SAE, la Ruta Integral de Formalización Minera en el Bajo Cauca Antioqueño. | 20% | Cumplido | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Definir e implementar, en coordinación con el SGC y la SAE, la Ruta de Trabajo para la implementación de tecnologías limpias en el beneficio del oro en la región. | 20% | En ejecución | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Apoyar la gestión de la SAE para mejorar los canales de comercialización de mineros de subsistencia y pequeños mineros de la región, para que puedan recibir un mejor precio de venta del mineral. | 20% | En ejecución | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Diseñar y poner en marcha, en coordinación con la SAE y otras entidades públicas y/o privadas, un Programa Piloto de Diversificación Económica (Cadena de joyería verde) en la región. | 20% | En ejecución | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Fomentar, en coordinación con el Banco Agrario de Colombia y la SAE, la inclusión financiera de mineros de subsistencia y pequeños mineros de oro de la región. | 10% | En ejecución | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Identificar e implementar, conjuntamente con la DIAN, UIAF y otras entidades públicas, líneas de trabajo interinstitucional para el control (transparencia) de la comercialización de oro en la región. | 10% | En ejecución | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Diseñar plan de capacitaciones de las figuras para la formalización del plan único de legalización y formalización minera dirigido a las entidades territoriales y mineros con vocación de legalidad. | Estructuración de un documento que contiene las capacitaciones a realizar en 2023 | 100% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-05-31 | -202 | 2023 | CRISTIAN GALVÁN
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Acompañar a los pequeños mineros en los trámites de presentación de solicitudes, resolución de requerimientos hasta el final de los trámites. | Se rinde informe mesual por parte de ANM | 50% | Cumplido | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Acompañar a los pequeños mineros en los trámites de presentación de solicitudes, resolución de requerimientos hasta el final de los trámites. | Se rinde informe Secretaria de Minas(agost-sept) | 50% | En ejecución | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización y/o legalización y así mismo a titulares de pequeña minería y de unidades de producción minera | Identificar procesos de formalización que requieran acompañamiento de acuerdo a sus respectivas particularidades | 20% | Cumplido | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización y/o legalización y así mismo a titulares de pequeña minería y de unidades de producción minera | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización | 20% | Cumplido | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización y/o legalización y así mismo a titulares de pequeña minería y de unidades de producción minera | Levantar las actas correspondientes con el fin de realizar un seguimiento de los compromisos pactados en las mesas de trabajo y los procesos de acompañamiento realizados con los beneficiarios de las figuras de formalización | 20% | Cumplido | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Identificar cuál es la necesidad diferencial de cada uno de los mineros en territorio. | 10% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Realizar mesa técnica entre el equipo técnico | 10% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Identificar los posibles cooperantes y mecanismos de financiación. | 60% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Realizar un documento donde se identifiquen , fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | 15% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Seguimiento. Gestionar reuniones con potenciales cooperantes Y Seguimiento a la gestión de cooperación | 5% | En ejecución | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 | 2023 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Implementar estrategias hacia el pequeño minero tradicional y titulares de pequeña minería para que tenga acceso a la bancarización, educación financiera, formación y asistencia técnica., | Generar una estrategia para Promover y facilitar la bancarización del sector a partir del conocimiento y entendimiento de cada uno de los sectores, se prevé desarrollar programas de formación en educación financiera para mineros, como una herramienta de inclusión responsable y adecuada. | 60% | En ejecución | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Implementar estrategias hacia el pequeño minero tradicional y titulares de pequeña minería para que tenga acceso a la bancarización, educación financiera, formación y asistencia técnica., | Identificar otros mecanismos para incentivar e incrementar la confiabilidad y percepción que tienen las entidades financieras en los actores que hacen parte de la cadena minera, como por ejemplo la aplicación de evaluaciones de riesgos en materia de LAFT de forma transparente e informada. | 30% | Por realizar | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Implementar estrategias hacia el pequeño minero tradicional y titulares de pequeña minería para que tenga acceso a la bancarización, educación financiera, formación y asistencia técnica., | realizar mesas de trabajo con ANM Y entidades de comptenecia | 10% | Cumplido | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 1108 | 2026 | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
Formulas:
SEMÁFORO DE SEGUIMIENTO = [Fecha de finalización]-TODAY()
Note on G30: MERY HELEN OCHOA MIRA: MinEnergía envio propuesta y se encuentra en revisión por parte de ANM
Note on G45: MERY HELEN OCHOA MIRA: El plan ya esta estructurado para la vigencia del 2024-01 es para la implementación
Note on G57: MERY HELEN OCHOA MIRA: Secretaria sin dar apoyo
Note on G61: MERY HELEN OCHOA MIRA: se tiene para la segunda semana de enero
Note on F96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anm a remitido sep,oct, nov
Note on F97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Envio julio, agosto y sep

## Tablas actividades (2)
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
Cumplido | 44
Por realizar | 10
En ejecución | 9
Total general | 63
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
Cumplido | 69.84%
Por realizar | 15.87%
En ejecución | 14.29%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cumplido | Por realizar | En ejecución | Total general
ELSA YADIRA LAITON SOTELO | 12 | 4 |  | 16
MIGUEL VANEGAS | 10 | 3 |  | 13
LEONARDO MUNIVE | 3 |  | 5 | 8
BIBIANA ANDREA CARVAJAL | 6 |  | 1 | 7
VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA | 4 |  | 1 | 5
MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA | 2 | 3 |  | 5
LAURA CAMILA RODRIGUEZ | 4 |  | 1 | 5
JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ | 2 |  | 1 | 3
CRISTIAN GALVÁN | 1 |  |  | 1
Total general | 44 | 10 | 9 | 63
Año fecha finalización actividad | 2023
Etiquetas de fila | Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | 42.86%
Cumplido | 25.4%
En ejecución | 9.524%
Por realizar | 7.937%
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | 34.92%
Cumplido | 26.98%
Por realizar | 7.937%
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 12.7%
Cumplido | 9.524%
En ejecución | 3.175%
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 9.524%
Cumplido | 7.937%
En ejecución | 1.587%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Descripción | % de Implementación
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | 100%
Cumplido | 59.26%
En ejecución | 22.22%
Por realizar | 18.52%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Descripción | % de Implementación
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | 100%
Cumplido | 77.27%
Por realizar | 22.73%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Descripción | % de Implementación
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 100%
Cumplido | 75%
En ejecución | 25%
Total general | 100%
Año fecha finalización actividad | 2023
Descripción | % de Implementación
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | 100%
Cumplido | 83.33%
En ejecución | 16.67%
Total general | 100%

## salvavida 2023
Año fecha finalización actividad | 2023
RESPONSABLE | (Todas)
Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar | Etiquetas de columna
Acciones | Cumplido | Por realizar | En ejecución | Total general | Semáforo
Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | 2 |  | 1 | 3 | 66.67%
Adelantar los procesos de reglamentación a los que haya lugar para garantizar la operatividad de la implementación de los mecanismos de formalización y/o legalización. | 2 | 1 |  | 3 | 66.67%
Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | 3 |  | 5 | 8 | 37.5%
Apoyar , en lo de su competencia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la reglamentación requerida para la licencia ambiental temporal de que trata el artículo 29 de la Ley 2250 de 2022. | 1 |  |  | 1 | 100%
Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | 10 | 3 |  | 13 | 76.92%
Diseñar plan de capacitaciones de las figuras para la formalización del plan único de legalización y formalización minera dirigido a las entidades territoriales y mineros con vocación de legalidad. | 1 |  |  | 1 | 100%
Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | 2 | 3 |  | 5 | 40%
Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | 2 |  | 1 | 3 | 66.67%
Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | 3 |  |  | 3 | 100%
Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | 2 |  | 1 | 3 | 66.67%
Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | 3 |  | 1 | 4 | 75%
Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | 1 |  |  | 1 | 100%
reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | 4 | 2 |  | 6 | 66.67%
Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | 5 | 1 |  | 6 | 83.33%
Revisar los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- en la figura de subcontrato de formalización y de ser pertinente adoptar los ajustes a que haya lugar. | 2 |  |  | 2 | 100%
Adelantar gestiones ante el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para promover la inclusión de requisitos relacionados con los tramites de sustracción de áreas en procesos de formalización y Legalización | 1 |  |  | 1 | 100%
Total general | 44 | 10 | 9 | 63

## salvavida 2022 - 2026
Año fecha finalización actividad | (Todas)
RESPONSABLE | (Todas)
Cuenta de Descripción de Actividades a desarrollar | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Cumplido | En ejecución | Por realizar | Total general | Semáforo
Acompañar a los pequeños mineros en los trámites de presentación de solicitudes, resolución de requerimientos hasta el final de los trámites. | 1 | 1 |  | 2 | 50%
Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | 2 | 1 |  | 3 | 66.67%
Adelantar los diálogos donde se garantice la participación de los sujetos de especial protección constitucional para el adecuado tratamiento diferenciado en los procesos de formalización minera. | 1 |  |  | 1 | 100%
Adelantar los procesos de reglamentación a los que haya lugar para garantizar la operatividad de la implementación de los mecanismos de formalización y/o legalización. | 2 |  | 1 | 3 | 66.67%
Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | 3 | 5 |  | 8 | 37.5%
Apoyar , en lo de su competencia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la reglamentación requerida para la licencia ambiental temporal de que trata el artículo 29 de la Ley 2250 de 2022. | 1 |  |  | 1 | 100%
Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización y/o legalización y así mismo a titulares de pequeña minería y de unidades de producción minera | 3 |  |  | 3 | 100%
Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimes | 1 | 3 |  | 4 | 25%
Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | 10 |  | 3 | 13 | 76.92%
Diseñar plan de capacitaciones de las figuras para la formalización del plan único de legalización y formalización minera dirigido a las entidades territoriales y mineros con vocación de legalidad. | 1 |  |  | 1 | 100%
Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | 2 |  | 3 | 5 | 40%
Establecer estrategias para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización Minera. | 1 |  |  | 1 | 100%
Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | 1 | 2 | 1 | 4 | 25%
Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | 1 | 5 |  | 6 | 16.67%
Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | 2 | 1 |  | 3 | 66.67%
Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | 3 |  |  | 3 | 100%
Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | 2 | 1 |  | 3 | 66.67%
Fortalecer los espacios de interlocución en territorio con miras a la formalización de la pequeña minería | 1 |  | 1 | 2 | 50%
Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | 1 | 5 |  | 6 | 16.67%
Habilitar una herramienta virtual (matriz compartida) de seguimiento a tiempo real de los trámites adelantados en materia de formalización minera con acceso de consulta para el Ministerio de Minas y Energía. |  |  | 2 | 2 | 0%
Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | 3 | 1 |  | 4 | 75%
Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | 1 |  |  | 1 | 100%
Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos | 1 | 3 | 1 | 5 | 20%
Implementar estrategias hacia el pequeño minero tradicional y titulares de pequeña minería para que tenga acceso a la bancarización, educación financiera, formación y asistencia técnica., | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33%
Realizar jornadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera. | 2 | 1 |  | 3 | 66.67%
reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | 4 |  | 2 | 6 | 66.67%
Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | 5 |  | 1 | 6 | 83.33%
Revisar los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- en la figura de subcontrato de formalización y de ser pertinente adoptar los ajustes a que haya lugar. | 2 |  |  | 2 | 100%
Adelantar gestiones ante el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para promover la inclusión de requisitos relacionados con los tramites de sustracción de áreas en procesos de formalización y Legalización | 1 |  |  | 1 | 100%
Total general | 59 | 30 | 16 | 105

## copia de seguridad (hidden)
SEGUMIENTO IMPLEMENTACIÓN PLAN ÚNICO DE LEGALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN MINERA
Ejes | Acción | Descripción de Actividades a desarrollar | ponderación de las actividades a Desarrollar cumpliento del objetivo(%) | Estado de la activida | Fecha de inicio | Fecha de finalización | SEMÁFORO DE SEGUIMIENTO | x | RESPONSABLE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Realizacion de reuniones conjunta con el MME y el grupo de Direccion de Formalizacion, oficina juridica de la Agencia, Grupo Zonales de la Agencia, Grupo de Legalziacion, Grupo de Fomento , Grupo de Contratacion y Titulacion Minera | 25% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Realizacion de reuniones conjunta con el MME y el grupo de Direccion de Formalizacion, oficina juridica de agencia, Grupo zonales de la Agencia, Grupo de legalziacion y Formalizacion, Grupo de fomento y Grupo de Contratacion y titulacion minera. | 25% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Realizacion de reuniones conjunta col MME y el grupo de Direccion de Formalizacion, oficina juridica de la Agencia, zona zonales de la agencia, Grupo de Legalziacion, Grupo de fomento y Grupo de contratacion y titulacion minera. | 25% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna(discusión de los lineamientos para la contruccion delo Tdr para el PTOD) por el grupo de estudios tecnicos - VSC | 5% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna por el grupo de estudios tecnicos - VSC | 10% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna(Socializacion de los Tdr del PTOD) con el grupo de estudios tecnicos , Grupo de legalizacion y grupo de contratacion y titulacion minera | 5% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adoptar términos de referencia para Programas de trabajos y obras diferenciales -PTOD- que consideren las particularidades técnicas por tipos de explotación, Minerales a explotar, aspectos sociales, regionales entre otros. | Reunion interna (socializacion de los Tdr del PTOD ) con el grupo de estudios tecnicos y Grupo de Fomento y Promocion | 5% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | LEONARDO MUNIVE
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo demunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR LA ASOCIATIVIDAD Y DETERMINAR EL POTENCIAL ASOCIATIVO EN LAS COMUNIDADES | 25% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | DISEÑO DE LA ESTRATEGIA U HOJA DE RUTA DE SISTEMAS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA SOSTENIBLE | 25% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO PARA CARACTERIZAR LA ASOCIATIVIDAD Y DETERMINAR EL POTENCIAL ASOCIATIVO EN LAS COMUNIDADES Y LA ESTRATEGIA U HOJA DE RUTA DE SISTEMAS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA SOSTENIBLE | 25% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento asociativo de comunidades de mineros que permita optimizar los procesos de regularización minera y de encadenamientos productivos, con el fin de que sean incluidas y priorizadas en los planes trimestrales de implementación del presente plan. | FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DE LA ESTRATEGIA U HOJA DE RUTA DE SISTEMAS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA SOSTENIBLE | 25% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Jornadas de trabajo en colaboración con ANM | 35% | En curso | 2022-07-31 | 2023-03-30 | -264 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Elaboración de documento reglamentario borrador | 25% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-03-30 | -264 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Publicación de propuesta de acto administrativo reglamentario | 10% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-03-30 | -264 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Respuesta a comentarios de acto administrativo | 15% | En curso | 2022-07-31 | 2023-03-30 | -264 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Documento propuesta de reglamentación final | 5% | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-03-30 | -264 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Reglamentar la figura jurídica de las áreas de reserva especial, conforme lo señala el parágrafo 2° del artículo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Suscribir el acto administrativo | 10% | Sin avance | 2022-07-31 | 2023-03-30 | -264 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Revisar los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- en la figura de subcontrato de formalización y de ser pertinente adoptar los ajustes a que haya lugar. | Se remitó un correo al dr Juna Antonio 21 de Junio solicitando reporte de avance de dicha actividad y una articualción que pudiera generar un espacio para revisar las acciones. Y Se remite un oficio con la misma intención direccionada al presidente | 100% | Sin avance | 2023-01-31 | 2023-04-30 | -233 |  | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Revisar los requerimientos técnicos contemplados en los términos de referencia para programa de trabajos y obras complementario PTOC- en la figura de subcontrato de formalización y de ser pertinente adoptar los ajustes a que haya lugar. | En reunión del 4 octubre se realiza articulación ANM; De este tema no hay avance | 100% | Sin avance | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adelantar los diálogos donde se garantice la participación de los sujetos de especial protección constitucional para el adecuado tratamiento diferenciado en los procesos de formalización minera. | Realizar acercamientos con los grupos étnicos en el marco de la formalización minera | 100% | Cumplido | 2022-11-30 | 2024-07-31 | 225 |  | CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Adelantar los procesos de reglamentación a los que haya lugar para garantizar la operatividad de la implementación de los mecanismos de formalización y/o legalización. | Desarrollar la reglamentación de los art correspondientes a la ley 2250 de 2022 | 100% | En curso | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | Identificar las solicitudes de trámites de legalización y formalización minera para iniciar el trámite de mediación en áreas ocupadas y en áreas libres en donde se registren algún trámite pendiente por resolver | 30% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | Determinar que procesos de formalización son viables para continuar con el trámite de mediación. | 30% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Establer una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | Construcción de una ruta de atención de procesos de formalización para la efectividad de los mecanismos de formalización y procesos de mediación. | 40% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Reuniones de articulación ANM - MME |  | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Seguimiento pilotos Caracterización, (Bajo Cauca Antioqueño, Buriticá, Marmato) |  | Cumplido | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Estructuración proyecto plan de caracterización |  | Sin avance | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Validación documento plan de caracterización con entidades del sector |  | Sin avance | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 1_ ENFOQUE DIFERENCIADO | Elaborar un plan de caracterización como insumo para validación de mineros tradicionales y mineros de pequeña escala en las zonas de reserva con potencial minero. | Socialización e implementación plan de caracterización |  | Sin avance | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | MANUEL FELIPE BARRAGÁN TRIANA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | reglamentar la figura juridica de las areas de Reserva Especial conforme lo señala el prarragafó 2Da del Articulo 4 de la Ley 2250 de 2022 | Realizar mesas de trabajo de articulación con la ANM | 100% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | Establecer un cronograma de mesas regionales con Autoridades Ambientales y Mineras |  | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 12 |  | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | Se instalo la Mesa tecnico-juridica de Seguimiento a trámites de Formalización con las autoridades |  | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 12 |  | BIBIANA CARVAJAL
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer una Mesa Técnico- Jurídica de Seguimiento a trámites de formalización con las autoridades minera y ambiental. | Definir estrategias de seguimiento a las acciones del cronograma implementado y establecer medidas frente a la resolucion de los trámites por parte de la ANM |  | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 12 |  | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Determinar la viabilidad de continuación de los trámites de legalización y formalización minera en un tiempo determinado. | 30% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Identificar la viabilidad de los trámites de legalización y formalización minera en función de las particularidades de existan en materia social, ambiental, económica y política | 15% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Adelantar mesas de trabajo con el fin de recopilar información relevante respecto a los trámites de legalización y formalización entre Ministerio de Minas y ANM | 15% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Determinar la viabilidad de continuación de los trámites de legalización y formalización minera en un tiempo determinado. | 25% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer planes de trabajo trimestrales donde se prioricen procesos de formalización y se establezcan plazos en función de las particularidades que existan en materia social, ambiental, económica y política. | Identificar la viabilidad de los trámites de legalización y formalización minera en función de las particularidades de existan en materia social, ambiental, económica y política | 15% | En curso | 2023-04-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Habilitar una herramienta virtual (matriz compartida) de seguimiento a tiempo real de los trámites adelantados en materia de formalización minera con acceso de consulta para el Ministerio de Minas y Energía. | Construir una propuesta de matriz integral donde se comparta en tiempo real los tramites de formalización que se le realizan acompañamiento desde el Ministerio de Minas y los radicados ante la Autoridad Minera Anm y Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia. | 50% | En curso | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Habilitar una herramienta virtual (matriz compartida) de seguimiento a tiempo real de los trámites adelantados en materia de formalización minera con acceso de consulta para el Ministerio de Minas y Energía. | Coordinar y realizar mesas de trabajo entre Min Energia+ Anm+Secretaria de Minas donde se involucre duirecciones tecnicas de mineria y TIC, para revisar la viabilidad o perrtinencia de compartir una matriz que contenga confidencialidad en trámites. | 50% | En curso | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | VICTOR ARMANDO CUELLO PEDROZA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer estrategias para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización Minera. | Se realiza re unión con la Secretaria de Minas y se envia comunicación a la ANM |  | Cumplido | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | La ANM remite la estrategia para la participación el 20 de noviembre |  | Cumplido | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 |  | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | la propuesta de notificación Anm la presentan antes del 31/12/2023 |  | En curso | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 |  | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | Retroalimentación por parte del Ministerio de Minas a la propuesta de Estrategia de participación enviada por la ANM |  | En curso | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 |  | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Establecer para facilitar la notificación y participación de los interesados y beneficiarios del Plan único de Formalizaciín Minera | Socialización con la Secretaria de Minas ya que indican que deben sostener el mismo esquema |  | Sin avance | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 986 |  | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Realizar un inventario de las zonas pendientes a liberar (Are desistidas, terminadas y rechazadas, solicitudes de legalización terminadas (solicitudes del artìculo 325 de la ley 1955 del año 2019, y articulo 165 de la ley 685 de 2001) | 25% | Cumplido | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Realizar un inventario de las zonas pendientes a liberar (Subcontratos de formalización minera desistidos, rechazados y archivados, propuestas de contratos diferenciales rechazados) | 25% | En curso | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Validar el estado de las áreas identificadas (sobreposición con áreas exlcuidas de la minería) | 25% | En curso | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar semestralmente áreas sobre las cuales se tienen o se deben tomar decisiones de fondo respecto a solicitudes de formalización; e implementar un plan de revisión y liberación (des anotación) de áreas con fines de formalización, en los términos establecidos en la normatividad aplicable. | Establecer mesa de trabajo con plan de acciòn, con catastro minero de la ANM para proceder con la desanotaciòn | 25% | Sin avance | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | FABIAN CHAMORRO
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Realizar la propuesta en word del diseño e implementación de la revisión del flujos en cuanto a los procedimientos establecidos para las solicitudes mineras y su respectivo seguimeinto y control. | 10% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Propuestas de Contrato de Concesión Diferencial (PCCD) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Propuestas de Contrato de Concesión (PCC) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Devoluciones de Areas para la formalización Minera (DAFM) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de los Subcontratos de formalización (SFM) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Solicitudes de formalización de Minería Tradicional (SFMT) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Solicitudes de Legalización de Minería de Hecho (SLMH) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Cesiones de Áreas (CA) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Cesiones de Derechos (CD) | 7% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Áreas de Reserva Especial (ARE) | 7% | En curso | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Revisión de los flujos o procedimientos de evaluación para simplificar el trámite de las Áreas de Reserva para la Formalización (ARFM) | 7% | En curso | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Creación de Matriz de flujos o procedimientos de evaluación del antes y después de cada una de las herramientas de formalización Minera | 10% | Cumplido | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE 2_ SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES | Diseñar e implementar una estrategia de revisión de los procedimientos de evaluación de las solicitudes tramitadas a través de las figuras de formalización, acorde a las obligaciones a cargo del secto | Reuniones con la ANM para realizar el seguimiento a la implementación en ISOLUCION de los flujos de las herramientas de formalización minera | 10% | En curso | 2023-02-28 | 2023-07-31 | -141 |  | MIGUEL VANEGAS
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | Mesas de trabajo articulados con Minambiente para establecer a partir de estas acciones los terminos de referencia. | 33.3% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | Mesas de trabajo con el ICAH | 33.3% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Adelantar gestiones para promover la inclusión de requisitos acorde a las realidades de las comuniddaes mineras para el trámite de radicación del plan de arqueologia preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia ICAH | Construcción de ajuste a la guia tramite ICAH requerimiento licenciamiento ambiental proyecto Formalización Minera. | 33.3% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-07-31 | -141 |  | BIBIANA ANDREA CARVAJAL
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | Solicitar información por parte de la vicepresidencia de seguimiento y control de la base de datos de Fomento sobre las solicitudes de formalización en áreas ocupadas por titulos mineros. Y se prioriza Cundinamarca y Boyacá | 20% | Cumplido | 2023-06-30 | 2023-08-31 | -110 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | Levantar la línea base por parte de la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera y verificar el estado de las obligaciones de los titulos mineros. (Avance por pares o departamentos) | 40% | Cumplido | 2023-06-30 | 2023-08-31 | -110 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Establecer un plan de verificación de las condiciones de cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, a fin de generar posibles alternativas de formalización en los casos en donde se presente superposición de área entre dicho título minero y mineros de pequeña escala informales, para garantizar la articulación en el planeación minero-ambiental para la formalización. | Iniciar el acercamiento por parte del MME con los titulares mineros para buscar alternativas de formalización. | 40% | Cumplido | 2023-06-30 | 2023-08-31 | -110 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Realizar jornadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera. | Se construye plan de desplazamiento donde se prioriza departamentos mineros de acuerdo a su problemática minero ambiental | 20% | En curso | 2023-04-30 | 2024-12-31 | 378 |  | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Realizar jornadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera. | Se contruye matriz donde se consigna información de mineros encontrados por Departamento con vocación minera;( Se solicita al equipo de regularización y se realizan oficio) | 30% | En curso | 2023-04-30 | 2024-12-31 | 378 |  | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Realizar jornadas para identificación y levantamiento de insumos de línea base de mineros con vocación de legalidad por departamentos y/o subregiones con incidencia minera. | La linea base será construida con insumos provenientes de las siguientes fuentes de información: 1. Resultados de caracterizaciones mineras realizadas 2. Información obtenida derivada del taller de construcción del plan de acción derivado de la socialización del PULF en territorio. 3. Solicitudes enviadas a los municipios de los Departamentos mineros priorizados | 50% | Sin avance | 2023-04-30 | 2024-12-31 | 378 |  | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Apoyar , en lo de su competencia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la reglamentación requerida para la licencia ambiental temporal de que trata el artículo 29 de la Ley 2250 de 2022. | Realizar mesas de trabajo de articulación con la ANM | 100% | En curso | 2022-07-31 | 2023-07-31 | -141 |  | ELSA YADIRA LAITON SOTELO
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Fortalecer los espacios de interlocución en territorio con miras a la formalización de la pequeña minería | Documento que contenga un análisis de los espacios de interlocución que se desarrollen a la fecha y los resultados de los mismos considerando ventajas y desventajas y posibles recomendaciones y alertas. |  | Sin avance | 2023-05-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Definir e implementar, en coordinación con la SMA y la SAE, la Ruta Integral de Formalización Minera en el Bajo Cauca Antioqueño. | 20% | En curso | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Definir e implementar, en coordinación con el SGC y la SAE, la Ruta de Trabajo para la implementación de tecnologías limpias en el beneficio del oro en la región. | 20% | En curso | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Apoyar la gestión de la SAE para mejorar los canales de comercialización de mineros de subsistencia y pequeños mineros de la región, para que puedan recibir un mejor precio de venta del mineral. | 20% | En curso | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Diseñar y poner en marcha, en coordinación con la SAE y otras entidades públicas y/o privadas, un Programa Piloto de Diversificación Económica (Cadena de joyería verde) en la región. | 20% | En curso | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Fomentar, en coordinación con el Banco Agrario de Colombia y la SAE, la inclusión financiera de mineros de subsistencia y pequeños mineros de oro de la región. | 10% | En curso | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE3_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Gestionar estrategias de comercialización de minerales con prioridad hacia los beneficiarios del Plan Único de Legalización y Formalización, en principio, con alta participación estatal. | Identificar e implementar, conjuntamente con la DIAN, UIAF y otras entidades públicas, líneas de trabajo interinstitucional para el control (transparencia) de la comercialización de oro en la región. | 10% | En curso | 2023-06-30 | 2026-12-31 | 1108 |  | JUAN DAVID MONTOYA LÓPEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Diseñar plan de capacitaciones de las figuras para la formalización del plan único de legalización y formalización minera dirigido a las entidades territoriales y mineros con vocación de legalidad. | Estructuración de un documento que contiene las capacitaciones a realizar en 2023 | 100% | Cumplido | 2023-04-30 | 2023-05-31 | -202 |  | CRISTIAN GALVÁN
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Acompañar a los pequeños mineros en los trámites de presentación de solicitudes, resolución de requerimientos hasta el final de los trámites. | Se rinde informe mesual por parte de ANM |  | Cumplido | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Acompañar a los pequeños mineros en los trámites de presentación de solicitudes, resolución de requerimientos hasta el final de los trámites. | Se rinde informe Secretaria de Minas(agost-sept) |  | En curso | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | ANGELA VIVIANA VALDERRAMA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización y/o legalización y así mismo a titulares de pequeña minería y de unidades de producción minera | Identificar procesos de formalización que requieran acompañamiento de acuerdo a sus respectivas particularidades | 20% | En curso | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización y/o legalización y así mismo a titulares de pequeña minería y de unidades de producción minera | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización | 40% | En curso | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Desarrollar mesas de trabajo y procesos de acompañamiento a los beneficiarios de las figuras de formalización y/o legalización y así mismo a titulares de pequeña minería y de unidades de producción minera | Levantar las actas correspondientes con el fin de realizar un seguimiento de los compromisos pactados en las mesas de trabajo y los procesos de acompañamiento realizados con los beneficiarios de las figuras de formalización | 40% | En curso | 2022-12-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | MARIA CAROLINA RUEDA
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Identificar cuál es la necesidad diferencial de cada uno de los mineros en territorio. | 25% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 |  | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Realizar mesa técnica entre el equipo técnico | 25% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 |  | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Identificar los posibles cooperantes y mecanismos de financiación. | 25% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 |  | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Realizar un documento donde se identifiquen , fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | 25% | Cumplido | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 |  | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Identificar fuentes de cooperación, mecanismos de financiamiento para apoyar a los mineros en la elaboración de documentos técnicos. | Seguimiento. Gestionar reuniones con potenciales cooperantes Y Seguimiento a la gestión de cooperación | 0% | Sin avance | 2023-05-31 | 2023-08-31 | -110 |  | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
EJE 4_ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES LOCALES Y NACIONALES | Implementar estrategias hacia el pequeño minero tradicional y titulares de pequeña minería para que tenga acceso a la bancarización, educación financiera, formación y asistencia técnica., | Se esta articulando su cumplimiento con el grupo de fomento para ello se realiza lo siguiente: | 10% | En curso | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 1108 |  | LAURA CAMILA RODRIGUEZ
Formulas:
SEMÁFORO DE SEGUIMIENTO = [Fecha de finalización]-TODAY()