## MATRIZ DE RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa. | *Mayores costos en la ejecución del contrato. *Pérdida de utilidad oferente. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente que aplique al contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor | Presentación de cada trámite de pago
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS TECNOLÓGICOS | Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que le impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin. | Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD CONTRATISTA | En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda; no obstante, el oferente velará por entregar su oferta de manera oportuna y en horarios en donde la plataforma no esté congestionada, de tal manera que pueda subir correctamente su propuesta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATISTA | Con la apertura del proceso de contratación. | Con la adjudicación del contrato. | Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II. | Durante la Etapa de Contratación.
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIEGOS ECONÓMICOS | Está referido a los mayores costos de consecución de mano de obra para llevar a cabo las actividades correspondientes a los mantenimientos de las Sedes donde funciona la FGN a nivel nacional. | *Mayores costos de mano de obra. *Disminución de la utilidad del contratista | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Al momento en que se suscriba el Acta de Inicio, el contratista debe garantizar a través de un plan de trabajo, la correcta ejecución del objeto contratactual, así como del personal que estará avalado por el supervisor del contrato, sin afectar las condiciones económicas del mismo durante toda su ejecución, para lo cual deberá asesorarse en la elaboración de su oferta económica. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATO | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Con la verificación de la programación de obra, así como el perfil del personal requerido en la obra. | Semanalmente
4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIEGOS OPERACIONALES | Atraso en la suscripcion, perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato. | Demoras en el tiempo establecido por la Entidad para el perfeccionamiento del contrato y por ende, el inicio de ejecución del mismo. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | El futuro contratista con la entrega de su oferta, garantiza que cumplirá con los plazos establecidos por la Entidad en su proceso de contratación, para llevar a cabo las actividades inherentes al perfeccionamiento del mismo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Con la Adjudicación del Contrato. | Con el Perfeccionamiento del Contrato. | La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato. | De forma permanente desde la adjudicación hasta el perfeccionamiento.
5 | GENERAL | INTERNO | EJEC. - POS | RIESGOS OPERACIONALES | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y/o contratista | Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y/o debida ejecución contractal hasta la liquidación. | Permanente
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato de obra para llevar a cabo los mantenimientos de las Sedes donde funciona la FGN a nivel nacional. | Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. | Semanalmente
7 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Sobrecostos por costos ociosos o daño emergente generados por eventos como huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que podrían bloquear las líneas de transporte que afectan el normal desarrollo del Proyecto | Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD CONTRATISTA | Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que éstos puedan tener en el desarrollo del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación | Permanente