## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Generar actividades y/o experiencias en turismo y/o agroturismo en municipios del departamento de Tolima, para fortalecer las capacidades técnicas y productivas de familias campesinas cafeteras.
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inapropiados requisitos habilitantes en la Invitación Abierta | PLANEACIÓN | General | Interno | Operacional | Declaratoria de fallido del proceso de selección y/o terminación anormal del proceso. Bajo índice de ejecución, ineficiencia administrativa | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FONTUR | 100 | Analisis de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas mínimas de la necesidad establecida por FONTUR por parte del equipo estructurador y el comparativo con el histórico de procesos similares adelantados por FONTUR y otras entidades que permita establecer requisitos coherentes y facilite la pluralidad de oferentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Dirección de Estructuración Precontractual | Inicio de la etapa de planeacion de la contratacion | Publicación de la invitación abierta | Acciones interdisciplinarias previo a la presentacion ante el comité de contratación de FONTUR | Permanentemente
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Operacional | No presentación de oferentes al proceso de contratación, generando reprocesos en el procedimiento desplegado e incluso ocasionando declaratoria de fallido o terminación anormal del proceso. Dificultades en la ejecución del contrato por insuficiencia del presupuesto estimado ocasionando reclamaciones por posible desequilibrio económico. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FONTUR | 100 | Elaboración de un adecuado estudio del sector quee permita conocer las condiciones del mercado y establecer un Presupuesto Oficial Estimado acorde con la necesidad de la contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Dirección de Competitividad y Dirección de Estructuración Precontractual. | Inicio de la etapa de estructuración del proceso | Publicación de la invitación abierta | Análisis adecuado del sector con un minimo de cotizaciones que reflejen una muestra confiable con un adecuado margen de confiabilidad. | Permanente
3 | Que el oferente seleccionado no firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Operacional | No perfeccionamiento del contrato, afectando su ejecución según lo planeado. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FONTUR | 100 | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento del contrato. Conminar al proponente seleccionado a cumplir, notificar a la aseguradora que expidió su garantía de seriedad, y en caso omiso hacerla efectiva | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Dirección Contractual | Envío del contrato a través de la plataforma secop ii al proveedor | Hasta la fecha indicada máxima para firmar el contrato | Revisión del cronograma de firma de contrato y legalización del mismo | A diario en etapa de perfeccionamiento
4 | Presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos o precios por fuera del mercado | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Económico | Condicionamiento de la ejecucion del proyecto por alegaciones de posibles desequilibrios economicos, terminación anticipada del contrato, sobrecostos administrativos para P.A. FONTUR. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Aplicar métodos de ponderación de la propuesta económica aleatorios basados en TRM y aplicación del numeral 1.4. PRECIOS ARTIFICIALES del Manual de Contratación, en lo referente a precios artificialmente bajos. El oferente deberá contemplar en su propuesta que los precios ofertados son suficientes para la ejecución del contrato y no representan riesgo de desfinanciación del mismo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Dirección de Estructuración Precontractual / Comité Evaluador | Inicio de la etapa de estructuración del proceso | Antes de la Selección | Dentro del periodo de evaluacion de las ofertas | En etapa de evaluacion de las ofertas presentadas y hasta antes de la comunicación de selección de la oferta (adjudicacion)
5 | Selección de oferta con documentos presuntamente falsos | SELECCIÓN | General | Externo | Operacional | Adjudicación viciada por error, investigaciones disciplinarias y penales | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificar los documentos presentados por los oferentes y en caso de existir dudas frente a la autenticidad y veracidad de la información realizar las consultas necesarias para garantizar que la información contenida corresponda a la realidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Comité evaluador | Desde el cierre del proceso | Hasta antes de la adjudicación | Revisión de los documentos por parte del comité evaluador y Dirección Contractual | Durante la fase de evaluación del proceso de contratación y hasta antes de la comunicación de selección de la oferta (adjudicacion)
6 | Adjudicación del proceso de selección a un proponente inhábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato. | SELECCIÓN | General | Interno | Operacional | Contrato viciado por nulidad absoluta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FONTUR | 100 | Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes. Consagrando en la invitación abierta que en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación o la suscripción del contrato, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente a FONTUR. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Comité evaluador | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador. | Fecha de expedición de la Comunicación de Selección o de celebración del contrato. | Revision por parte del comité evaluador, al momento de seleccionar la oferta | Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la comunicación de selección de la oferta (adjudicacion)
7 | Retrasos o incumplimiento del cronograma en las etapas del programa | EJECUCION | Especifico | Externo | Operacional | Posibles sobrecostos al proyecto. Retrasos y cambios en el alcance del proyecto que impidan o alteren su ejecucion. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FONTUR Y CONTRATISTA | 50 - 50 | Acompañamiento al contratista durante la ejecución del contrato por parte de la supervisión. Generar alertas cuando se detecten situaciones que puedan alterar la ejecución oportuna de las actividades contractuales. Verificación por parte del contratista de las obligaciones a su cargo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISION DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente al contratista y presentación de informes por parte de este. | Permanentemente
8 | Deficiencias en la capacidad ténica y administrativa del contratista para la prestación del servicio | EJECUCIÓN | General | Externo | Operacional | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Puede generar sanciones y prórrogas. No cumplimiento del objeto del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FONTUR Y CONTRATISTA | 50/50 | Aplicación inmediata de los procedimientos para el cumplimiento de la obligaciones contractuales y en caso de ser necesario, afectación de la poliza de Calidad del servicio y aplicación de las sanciones correspondientes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la liquidacion del contrato | Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Permanente
9 | Demoras o retrasos en la entrega de información por parte del contratista o de un tercero que genera inoportunidad en el cumplimiento del contrato o los programas a desarrollarse. | EJECUCIÓN | General | Externo | Regulatorio | Dificultad en la ejecución del contrato, eventuales modificaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Revisar y actualizar periódicamente la entrega de información que pueda afectar la ejecucion del contrato, por parte de la supervisión de Fontur. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la terminación del contrato | Verificacion de la normatividad aplicable al contrato | Permanente
10 | Insuficiente participación comunitaria en los procesos de socialización turística | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Operacional | Retrasos en la ejecución del contrato, dificultad en su avance y en la presentación de entregables por el contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FONTUR / CONTRATISTA | 50/50 | Adelantar acciones de divulgación y publicidad de las convocatorias de procesos de socialización, de manera que se logre la mayor participación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL CONTRATO | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Revisión periódica de los avances en las metas de matrícula o convocatorias de cada proceso. | Permanente
11 | Cambios en la metodología y/o contenidos de los espacios y procesos del contrato que modifiquen las condiciones iniciales de los programas a ejecutar. | EJECUCIÓN | General | Externo | Operacional | Incumplimiento de las condiciones iniciales del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificación por parte de la supervisión de que las condiciones metodológicas y contenidos de los procesos corresponden a las establecidas inicialmente en el contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la formulación del proceso de selección | Al finalizar el contrato | Seguimiento permanente de la SUPERVISION al contratista, presentación de informes por parte del contratista. | Permanente
12 | No realización de la cantidad de actividades o sesiones establecidos en el contrato, o la no realización según las características o contenidos indicados. | EJECUCIÓN | General | Externo | Operacional | Incumplimiento de las condiciones iniciales del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificación por parte de la supervisión de que las sesiones presenciales o virtuales a cargo del contratista se realicen según las condiciones establecidas inicialmente en el contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la formulación del proceso de selección | Al finalizar el contrato | Seguimiento permanente de la SUPERVISION al contratista, presentación de informes por parte del contratista. | Permanente
13 | Imposibilidad de realizar las actividades objeto del contrato por situaciones de orden público en la región o fenómenos climáticos que lo impidan | EJECUCIÓN | General | Externo | Operacional | Incumplimiento de las condiciones iniciales del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificación por parte de la supervisión de la ocurrencia de situaciones externas al contratista que impidan la ejecución del contrato. Suspensión del contrato o adopación de medidas alternativas como sesiones virtuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la formulación del proceso de selección | Al finalizar el contrato | Seguimiento permanente de la SUPERVISION al contratista, presentación de informes por parte del contratista. | Permanente
14 | Incumplimiento en el aporte de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a cargo del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Regulatorio | Genera inestabilidad e inconformidad del equipo de trabajo y podría ocasionar retrasos o incumplimientos en el contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia de garantía con amparo de aporte de salarios y prestaciones sociales y presentación periódica, previa a cada pago, de certificaciones de paz y salvo de los pagos realizados por este concepto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y supervisión permanente de la ejecución del contrato | permanente
15 | No presentación por el Contratista de los entregables requeridos para la realización de los desembolsos o pagos por parte de Fontur. | EJECUCIÓN | General | Externo | Financiero | Demoras en la ejecución del contrato, imposibilidad de realizar los pagos, falta de avance en los procesos de capacitación. Puede generar sanciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Aplicación inmediata de los procedimientos y el Manual de Contratación de Fontur en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Permanentemente
16 | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional | EJECUCIÓN | General | Externo | Operacional | Retrasos en la entrega en los bienes que impacta la ejecución del contrato, y los tiempos estipulados para su cumplimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/FONTUR | 50/50 | Se deberá adoptar las medidas contractules necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la terminación del contrato | Realizar los ajustes contractuales a que haya lugar para garantizar la realización del objeto contractual | Permanente
17 | Dificultad de acceso y/o transporte del personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual | EJECUCIÓN | General | Externo | Operacional | Incumplimiento de las condiciones iniciales del contrato. Retrasos en las actividades que impacta la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia de garantía con amparo de cumplimiento, así como la exigencia de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Inicio de la etapa de ejecucion | Hasta la liquidación del contrato | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice. | Permanentemente
|  |  | Probabilidad | Catagoria |  | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) |  | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) |  | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10