## CRONOGRAMA
| PROCESO |  |  |  |  | GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD | [92 empty] | Código |  |  | GMTF91
| FORMATO |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE PROPUESTA DE PROYECTO | [92 empty] | Versión |  |  | 02
AÑO | 2025 | [95 empty] | VALOR TOTAL COFINANCIADO FNE
COMPONENTES / ACTIVIDAD | [96 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
| FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [9 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [9 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [9 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [9 empty] | VALOR PORCENTAJE ASIGNADO | VALOR DINERO POR ACTIVIAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE CUIMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EN RECURSOS | SALDO
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | p | E | P | E | P | E
Componente 1. Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención:
Actividad 1: Identificar la población a intervenir, apoyándose en los estudios o información local. Priorizar las IE para la implementación de la ZOE (los estudiantes de esta institución educativa, son quienes participaran en las actividades de Ocupación del tiempo libre). Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), que dé cuenta de las IE a priorizar, la cual referirá el soporte de dicha identificación. Registro fotográfico y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | [28 empty] | 1 | [68 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2: Contratación del equipo implementador. Soportes para verificación: Contratos de cada uno de los profesionales y los soportes (Hoja de vida, certificados de estudio y laborales, Afiliación a Salud, pensión, ARL, acta de inicio, CDP). | [28 empty] | 1 | [68 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 3: Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. (Se deberá contar con el equipo implementador que ejecutará las actividades). Fortalecimiento de capacidades del equipo implementador. Soportes para verificación: Acta de reunión elaborada por el FNE. | [28 empty] | 1 | [68 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 4 Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia. Soportes para verificacion: Documento (formato suministrado por el FNE), del plan operativo general. | [30 empty] | 1 | [67 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 5 Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE. Soportes para verificación: Cronograma general (formato suministrado por el FNE). | [24 empty] | 1 | [72 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 5 | 0 | 0 | #REF!
Componente 2. Implementación: Puesta en marcha de la estrategia. | [97 empty] | 0
Actividad 1 Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y las actividades encaminadas a la Ocupación del tiempo libre Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | [32 empty] | 1 | [64 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2 - Construcción de la caracterización de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades. Soportes para verificación: Documento (formato entregado por el FNE) que dé cuenta de la caracterización de cada IE, identificando necesidades. | [30 empty] | 1 | [67 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 3 - Identificación de actores y conformación de redes. Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas, nombres, entidades, cursos, datos de contacto. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | [34 empty] | 1 | [63 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 4 - Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes y NNA que acudan a las actividades de escucha activa. Soportes para verificación: Consentimiento informado (formato entregado por el FNE), completamente diligenciado. | [34 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | 0 | 17 | 1 | 5.8824 | 0 | 0
Actividad 5 - Formación a los participantes por redes. Soportes para verificación: Documento que evidencie la construcción, planeación de la temática a abordar (Formato entregado por el FNE, Informe de la actividad (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | [44 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [34 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 6 - Escucha activa (actividad permanente). Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | [34 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [23 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 7 - Activación de rutas a necesidad. Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | [34 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 8 - Seguimiento a casos. Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | [34 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 9 - Aplicación de tamizaje. Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | [34 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 104 | 1 | 0.96154 | 0
Componente 3. Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones: | [97 empty] | 0
Actividad 1 - Seguimiento a la implementación, mediante reuniones trimestrales con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes. (incluir en plan operativo). Soportes para verificación: Acta de reunión elaborada por el FNE | [58 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2 - Retroalimentación a las instituciones educativas, al finalizar la ejecución con los directivos de las IE. Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | [58 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [22 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 0 | #REF!
Componente 4. componente transversal durante todo el proceso: | [97 empty] | 0
Actividad 1-Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa, la población que participa en la actividad de escucha activa y ocupación del tiempo libre. Soportes para verificación: Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | [34 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [22 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2 -Informe ejecutivo de avance de la ejecución e informe ejecutivo final, consolida el total de la información referente a lo ejecutado. Presentación de resultados, análisis de los tamizajes aplicados e indicadores. Soportes para verificación: Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | [58 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 3 -Video casero que consolide las actividades ejecutadas. Soportes para verificación: Documento de presentación de resultados. | [34 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [23 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 4 -Guía metodológica de la ejecución en el apartado de ocupación del tiempo libre. Soportes para verificación: Elaboración propia del Territorio, debe ser enviada al FNE, para la diagramación y será entregadao por el territorio a cada una de las IE al finalizar la ejecución. | [40 empty] | 1 | [56 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45 | 0 | 0 | #REF!
Monitoreo y entrega de resultados | [97 empty] | 0
[97 empty] | #REF! | #REF! | 158 | 1 | 0.63291 | #REF! | 0
Note on CX4: Lorena Andrea Duque Rincón: Incluir valor a cofinanciar