## NOVIEMBRE 2024
INFORME DE SUPERVISION SOCIAL EN OBRA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º: | [5 empty] | LP-CO-03 de 2023
OBJETO: | [5 empty] | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO – CUNDINAMARCA
PLAZO DEL CONVENIO: | [5 empty] | 3 (TRES) MESES
MUNICIPIO: | [5 empty] | SAN BERNARDO |  |  | PROVINCIA: |  |  | N/A
NOMBRE DE LA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA | [5 empty] | PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ
NOMBRE DE LA PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA | [5 empty] | CONSORCIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME: 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 | [7 empty] | INFORME: 01 | [7 empty] | FECHA DE PRESENTACION: 10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DE 2024 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACÓN: 29 DE ENERO DE 2025
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN OBRA
CONVOCATORIA SOCIALIZACIÓN DE INICIO
El contratista reporto a la interventoria que la convocatoria para la reunión de socialización de inicio del proyecto se realizó el 21 de mayo de 2024, esta la realizo la Alcaldía Local del Municipio, través de volantes informativos y llamadas telefónicas a los líderes comunales, los cuales a su vez hicieron llegar la información a las personas interesadas. Se convocaron 27 personas.
Evidencias | [12 empty] | Fecha de Convocatoria
Medio de Difusión: (marcar con x) •Cuña radial ____ •Perifoneo ____ •Volantes ___X_ * Oficio _____
SOCIALIZACIÓN DE INICIO
La reunion de inicio se llevó a cabo el 31 de mayo de 2024, en la Alcaldía Municipal de San Bernardo. Se contó con la asistencia de 19 personas de la comunidad, profesionales del contratista, interventoria y entidad.
Compromisos: Conformar veeduria ciudadana.
PARTICIPACION CIUDADANA COSTITUCION DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS
Fecha: 31 de mayo de 2024
El comité veedor se conformo el 31 de mayo de 2024, la resolución esta en proceso de legalización. | [9 empty] | Nombre de Participantes:. . Elvia Lucia Rojas. . Gonzalo Santiago.
SOCIALIZACION AVANCE
Tema: N/A | [7 empty] | Fecha: N/A |  |  |  |  | Asistentes: N/A
Evidencias: N/A
FORTALECIMIENTO COMITÉ VEEDOR
Se adelanto la reunión con el comité veedor dentro del proceso de formación y El contratista reporto reunión con el comité veedor dentro del proceso de formación y sensibilización para Informar a los integrantes de la veeduría ciudadana del proyecto la importancia de la Ley 850 de 2003, en el ejercicio de la participación ciudadana en las obras públicas.
Fecha: | 28 de noviembre de 2024 | [10 empty] | Tipo de Reunión: Interferencia ________ Avance de Obra __x_____
No Asistentes: |  |  | 2 | [7 empty] | Registro Fotográfico
Tema: |  |  | fortalecimiento ley 850 de 2003
Observaciones y compromisos:
Para esta actividad la profesional social diseño voalnte y/o plegabel con la informacion tramitida en relacion a la ley 850 de 2023, la cual disribuyo a cada uno de los participantes.
VISIIBILIZACIÓN DE VALLAS
Esta en proceso de diseño por parte del contratista.
Registro Fotográfico | [12 empty] | Ubicación | [5 empty] | Estado de la valla
SEÑALIZACION Y CIERRE DE VIAS
Socialización Plan Manejo De Transito: N/A | [7 empty] | cantidad pieza informativa: N/A
Registro fotográfico: N/A
SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROGRAMADOS
Evidencias | [12 empty] | Fecha de corte
N/A | [12 empty] | Medio de Difusión: (marcar con x) •Pieza Informativa ____ •Cartelera ____ •Volantes _______
TRABAJOS NOCTURNOS
Evidencias | [12 empty] | Fecha:
N/A | [12 empty] | Medio de Difusión: (marcar con x) •Pieza Informativa ____ •Perifoneo ____ •Volantes _______
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Fecha: 29 de octubre al 28 de noviembre de 2024 | [5 empty] | Numero de Trabajadores : 8 (ocho) | [6 empty] | Población Especial : 1 (uno)
ACTAS DE VECINDAD
Volantes de divulgación: 04 |  |  |  |  | Cantidad: 04 |  |  | Total actas de vecindad inicio : 04
FECHA: N/A |  |  |  | No de visitas: N/A |  |  |  | Total actas de vecindad de cierre : N/A
CARACTERIZACIÓN SOCIAL
Para El presente informe la profesional social del contratista presenta 15 caracterizaciones sociales aplicadas durante el presente informe.
Total Población Beneficiaria: 27 | [5 empty] | No de familias: 50 |  |  |  |  | No de viviendas: 50 |  |  |  |  | No de Establecimientos comerciales |  |  | 0
Total Área de Influencia Directa: 27
Total Área de Influencia Indirecta: 81
Total Nuevos suscriptores: 27
POBLACIÓN
Al cierre del presente informe el contratista se encuentra en elaborando el consolidado de la información recopilada en las caracterizaciones.
Genero | [10 empty] | Mujer | [6 empty] | Hombre
Primera Infancia (Entre 0 y 5 años 11 meses 29 días) | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Infancia (Entre 6 años y 11 años, 11 meses y 29 días | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Adolescencia (Entre 12 años y 18 años, 11 meses y 29 días) | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Adulto Joven (Entre 19 años y 25 años, 11 meses y 29 días) | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Adulto (Entre 26 años y 59 años, 11 meses y 29 días) | [10 empty] | 3 | [6 empty] | 0
Adulto Mayor (Mayor a 60 años) | [10 empty] | 10 | [6 empty] | 14
POBLACIÓN ESPECIAL
Madres cabeza de Familia: |  |  | 0 |  | Victimas del Conflicto: |  | 0 | Población en situación de discapacidad: | [6 empty] | 0 | Población ROM (Gitanos) |  |  | 0
PROCESO DE FORMACION Y SENSIBILIZACION
Se llevo a cabo la reunión de capacitación para los trabajadores del proyecto MONC " Cuidado con las unidades sanitarias".
Fecha: 25 de noviembre de 2024 |  | Población: MONC | [8 empty] | No de Asistentes : |  |  | 12
Tema: |  | Cuidado de las unidades sanitarias | [10 empty] | No del taller: 1
Registro Fotográfico | [12 empty] | Desarrollo de la actividad
Se realiza la presentacion del proyecto a los trabajadores, como se da a realizar la contruccion y funcionamiento de cada bateria sanitaria, se presenta diseño final y plano constructivo.
PAC Y BUZON PQRS
Evidencias | [12 empty] | Fecha reporte buzón |  |  |  | Localización buzón |  | Novedades
El Punto de Atención a la comunidad: Se encuentra ubicado en la Oficina de Planeación de la Alcaldía Local del Municipio de San Bernardo, en la cual se atienden las inquietudes de las personas en general. Este tiene un horario de atención los viernes de 2:00 a 5:00pm p.m. y a través de la línea celular y correo electrónico, se coloca pendon. Punto Movil: La atención a la comunidad también se brinda a través de los recorridos de obra y las visitas a cada una de las viviendas en donde se construirán o se están construyendo las Unidades Sanitarias, con el fin de facilitar la comunicación con los beneficiarios del proyecto. | [6 empty] | Se isntala buzon de sugerencias y se realizo la apertura el 29 de noviembre de 2024, nos encontraron PQRS por parte dela comunidad. | [5 empty] | 29 de noviembre de 2024 |  |  |  | Alcaldia Municipal |  | Sin observaciones
[13 empty] | Fecha reporte PAC |  |  |  | Localización PAC
[13 empty] | 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 |  |  |  | Alcaldia Municipal
SEGUIMIENTO PQRS
Para el presente informe no se reportaron PQRS por parte de la comunidad.
|  |  | Cantidad |  |  |  | Abiertas |  |  | Seguimiento |  |  | Cerradas |  |  | GESTION PROFESIONAL SOCIAL EPC
Petición |  |  | 0
Queja |  |  | 0
Reclamo |  |  | 0
Solicitud |  |  | 0
Otro |  |  | 0
SOCIALIZACIÓN DE CIERRE
Tema | [7 empty] | Fecha: | [5 empty] | Asistentes:
Evidencias N/A | [10 empty] | Compromisos: N/A
COMITÉ DE GESTIÓN SOCIAL
No de Comité : 01 | [5 empty] | Tema: Inducción a la Guía de Intervención social
Compromisos y observaciones | [10 empty] | Registro Fotográfico
La reunión se realiza con la participación de las profesionales sociales de la entidad EPC y contratistas unidades sanitarias, e interventoría, en esta reunión explica el formato para el informe mensual para el contratista y para la interventoría, se explica cada uno a las obligaciones del componente social con cada uno de los formatos que se van a utilizar durante la ejecución del proyecto, se aclaran dudas de profesionales del contratista e interventoría las cuales son aclaradas por las profesionales sociales de la entidad, la reunión termina con la adquisición de compromisos. INDUCCIÓN U. SANITARIAS Martes, 12 noviembre · 2:00 – 5:00pm Zona horaria: América /Bogotá Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la video llamada: https://meet.google.com/gjr-tcbq-afx Se envin observaciones al informe para ser ajusado por el contratista.
ELABORO
NOMBRE: Ángela Villalobos Bernal
FIRMA:
CARGO: Social Interventoría