## presupuesto
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
NIT.891.855.130
INFRAESTRUCTURA CON PROPÓSITO
PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 22 SUR CON CARRERA 11
DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL |  | LONGITUD DEL CORREDOR (Km) |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL | FECHA ELABORACIÓN
BOYACÁ | ACCIÓN COMUNAL DE LA VDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA SOGAMOSO |  | 0.1755 |  | BOYACÁ | 2025-04-01
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
No | DESCRIPCIÓN |  | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 11173287.0833
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA
1 | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% |  | M2 | 878 | 7891 | 6928298 | 5666560.9875
2 | PEDRAPLEN COMPACTO |  | M3 | 10 | 133212 | 1332120
3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 11 | 70578 | 776358
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 |  | ML | 176 | 56815 | 9999440 |  | 9999440
5 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) |  | M3 | 219 | 137165 | 30039135
6 | PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA. |  | M2 | 878 | 83302 | 73139156 | 71325626 | 74396847 | 71396847 | 3000000
[7 empty] | 24059770 | 24136755 | 24059770 | 76985
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A) | [5 empty] | 122214507 | 95385396 | 98533602 | 95456617
GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 21104698
VALOR ESTIMADO CONVENIO | [5 empty] | 143319205
PRESUPUESTO DE APORTES DE LA OAC | [5 empty] | 39889296
PRESUPUESTO DE APORTES DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO | [5 empty] | 8044513 |  |  |  | E
PRESUPUESTO DE APORTE ECONÓMICO DEL MUNICIPIO | [5 empty] | 74280698
GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 21104698 | 95385396 | 95533602
TOTAL APOYO ECONÓMICO | [5 empty] | 95385396 | 122214507 | -148206 |  | 95456617
VALOR ESTIMADO CONVENIO | [5 empty] | 143319205 |  | 24136755
23988549
PRESUPUESTO DE APORTES DE LA OAC
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA
1 | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% |  | M2 | 878 | 0 | 0 | 7891
2 | PEDRAPLEN COMPACTO |  | M3 | 10 | 0 | 0 | 133212
3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 11 | 0 | 0 | 70578
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 |  | ML | 176 | 0 | 0 | 56815
5 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) |  | M3 | 219 | 0 | 0 | 137165
6 | PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA. |  | M2 | 878 | 45432 | 39889296 | 83302
SUB-TOTAL | [5 empty] | 39889296
PRESUPUESTO DE APORTES DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA
1 | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% |  | M2 | 878 | 1964 | 1724392
2 | PEDRAPLEN COMPACTO |  | M3 | 10 | 0 | 0
3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 11 | 0 | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 |  | ML | 176 | 0 | 0
5 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) |  | M3 | 219 | 28859 | 6320121
6 | PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA. |  | M2 | 878 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [5 empty] | 8044513
PRESUPUESTO DE APORTE ECONÓMICO DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA
1 | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% |  | M2 | 878 | 5927 | 5203906
2 | PEDRAPLEN COMPACTO |  | M3 | 10 | 133212 | 1332120
3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 11 | 70578 | 776358
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 |  | ML | 176 | 56815 | 9999440
5 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) |  | M3 | 219 | 108306 | 23719014
6 | PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA. |  | M2 | 878 | 37870 | 33249860
SUB-TOTAL | [5 empty] | 74280698 | 143319205
MEMORIA DE CANTIDADES
Longitud | 175.5
Ancho | 5
Espesor | 0.25
memorias
1.01.06. CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% |  | 878 | M2
Longitud | 175.5
Ancho | 5
PEDRAPLEN COMPACTO |  | 10 | M3
Longitud | 26.325
Ancho | 2.5
Espesor | 0.15
3.03.10. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN |  | 11 | M3
Longitud | 351
Ancho | 0.2
Espesor | 0.15
3.08.18. SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 |  | 176 | ML
Longitud | 175.5
Ancho
Espesor
Espesor
3.04.06. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) |  | 219 | M3
Longitud | 175.5
Ancho | 5
Espesor | 0.25
3.07.02. PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO "HUESO DE PERRO" o "I" DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM (NORMA NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR) |  | 878 | M2
Longitud | 175.5
Ancho | 5 |  |  |  | 55151460
Espesor |  |  |  |  | 139929983
36236530
231317973
|  |  |  | ancho | 5.4
|  |  |  | espesor base | 0.3
419.9392
|  |  |  | longitud | 259.2217
|  |  |  | Area | 1399.7973
1.0001

## ADMINISTRATIVOS
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REFERENCIA
ÍTEM |  |  | MESES |  | 3
1 | PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
1.1 | Item 9,01,16 INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) valor $ 7,029,353,60 50% de dedicación (*) | Mes | 3 | 3514676.8 | 10544030.4 | Item 9,01,16 INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) valor $ 7,029,353,60 50% de dedicación
1.3 | Res 050 5/5/2025 Item 9,01,16 ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) valor $ 3,762,261,23 dedicación 20% (*) | Mes | 3 | 752452.246 | 2257356.738 | Res 050 5/5/2025 Item 9,01,16 ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) valor $ 3,762,261,23 dedicación 20%
1.4 | Maestro de obra (Nómina) | Mes | 3.5 | 2700000
1.4.1 | Carga Prestacional Maestro de Obra | Mes | 3.5 | 1755000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 12801387.138
2 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN
2.1 | Casco Industrial con certificación ansi con rache para obrero | Unidad | 7 |  | 0
2.2 | Bota en caucho punta de acero para obrero | Unidad | 7 |  | 0
2.3 | Gafa industrial unilente clara protectora | Unidad | 21 |  | 0
2.4 | Guante de Carnaza corto reforzado | Unidad | 21 |  | 0
2.5 | Guante baqueta corto reforzado | Unidad | 14 |  | 0
2.6 | Peto Carnaza | Unidad | 1 |  | 0
2.7 | Careta para guadañar | Unidad | 0 |  | 0
2.8 | Tapaoidos de inserción siliconado | Unidad | 21 |  | 0
2.9 | Botiquín Tipo A | Unidad | 1 |  | 0
2.10 | Uniforme | Unidad | 7 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | MEDIDAS AMBIENTALES
2.1 | Señalizacion provisional de la obra | Global | 1 | 800000 | 800000
3.2 | Plástico negro Cal. 6 ancho 4m para cubrimiento de agregados | ML | 50 |  | 0
3.3 | Cinta de demarcación L=500 M | UND | 3 |  | 0
3.4 | Señalizador trafico h=1,30m con base de caucho | UND | 6 |  | 0
3.5 | Señalizacion en lamina galvanizada con vinillo adhesivo | UND | 4 |  | 0
3.6 | Paleta de señalización PARE-SIGA | UND | 2 |  | 0
3.7 | Maletin Vial | UND | 3 |  | 0
3.8 | Caneca Plástica 55 gal para residuos | UND | 3 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 800000
3 | GASTOS BANCARIOS
3.1 | Gravámenes financieros 4*1000 | Global | 1 | 382134 | 382134
3.2 | Chequeras (100 cheques) o token | Global | 2 | 350000 | 700000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1082134
4 | OTROS COSTOS | [5 empty] | 95533602
4.1 | Descuentos por retefuente 2%. | Global | 1 | 1910672 | 1910672 |  | 95385396
4.2 | Estampillas procultura 1,5% | Global | 1 | 1433004 | 1433004 |  | 148206
4.3 | Densidades y control de calidad de materiales | Global | 1 | 1000000 | 1000000
4.4 | Póliza | GBL | 1 | 1477501 | 1477501 |  | 95385396
4.5 | Bodega | Mes | 3 | 200000 | 600000 |  | 175.5
5.3 | Exámenes de ingreso personal nómina | UNIDAD | 11 | 127000
5.4 | Gastos de Desplazamiento OAC | Mes | 3.5 | 400000
5.5 | Caja menor-Papelería | Mes | 3 | 250000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6421177
TOTAL |  |  |  |  | 21104698
* Correspoende a precio de la resolución No. 50 del 5-5-2025 en ANEXO 1 - LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CAPÍTULO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

## CRONOGRAMA
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
CONSTRUCCIÓN VIA ADOQUINADA |  | Und | Ren | Días |  | Cantidad
1 | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% | hh | 0,16 | 0.02 | M2 | 878 | 18 | 9 | bar: 1 to 6; 8 to 10
| PEDRAPLEN COMPACTO | jr | 0,05 | 0,05 | M3 | 10 | 1 | 2 | bar: 11 to 12
2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | jr | 2,3 | 2,3 | M3 | 11 | 25 | 3 | bar: 13; 15 to 16
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 | hh | 0.6 | 0.075 | ML | 176 | 13 | 11 | bar: 17 to 20; 22 to 27
4 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) | hr | 0,4 | 0,4 | M3 | 219 | 88 | 6 | bar: 29 to 34
5 | PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA. | jr | 0,2 | 0,2 | M2 | 878 | 176 | 45 | bar: 36 to 41; 43 to 48; 50 to 55; 57 to 62; 64 to 69; 71 to 76; 78 to 83; 85 to 90

## apu presupuesto
|  |  |  | Capitulo |  |  | PRELIMINARES
|  |  |  | SubCap. |  |  | PRELIMINARES
|  |  |  | Actividad |  |  | CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%
|  |  |  | U.M. |  |  | M2
1 | Material
[12 empty] | DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES EN EL CONVENIO |  |  |  |  | Convenio
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! | AOC | MAQUINARIA | A/ECONÓMICO | TOTAL |  | Retro
AGUA |  | lt |  |  |  |  | 3,65 |  | 0,35 | 1 | #REF! |  |  | 1 | 1 |  | Vibro
[8 empty] | Total | Material | 1 | #REF! |  |  |  | 0 |  | Transporte del ladrillo
2 | Equipo | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0 |  | Municipio
RETROEXCAVADORA |  | hr |  |  |  |  | 130900 |  | 0,015 | 1964 | #REF! |  | 1964 |  | 1964 |  | Motoniveladora
[10 empty] | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | Minicargador
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR |  | hr |  |  |  |  | 124950 |  | 0,01 | 1250 | #REF! |  |  | 1250 | 1250 |  | Carro tanque
[8 empty] | Total | Equipo | 3214 | #REF! |  |  |  | 0 |  | Volquetas dobles
3 | Mano de obra | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh |  |  |  |  | 11689.8775 |  | 0,16 | 1870 | #REF! |  |  | 1870 | 1870
OFICIAL OBRA (A) |  | hh |  |  |  |  | 17534.815 |  | 0,16 | 2806 | #REF! |  |  | 2806 | 2806 |  | 29223
[8 empty] | Total Mano de obra |  | 4676 | #REF! |  |  |  | 0 |  | 4675.68
[8 empty] | Costo Total Actividad |  | 7891 | #REF! | 0 | 1964 | 5927 | 7891 | 15782
|  |  | Capitulo |  |  | EXPLANACIONES
|  |  | SubCap. |  |  | EXPLANACIONES
|  |  | Actividad |  |  | CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO
|  |  | U.M. |  |  | M3
1 | Material
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES EN EL CONVENIO
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial |  | AOC | MAQUINARIA | A/ECONÓMICO | TOTAL
PIEDRA RAJON |  | M3 |  |  |  |  | 78937 |  | 1,3 | 102618 |  |  |  | 102618 | 102618
[8 empty] | Total | Material | 102618 |  |  |  |  | 0
2 | Equipo | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial |  |  |  |  | 0
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR |  | hr |  |  |  |  | 130900 |  | 0,09 | 11781 |  |  |  | 11781 | 11781
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR |  | hr |  |  |  |  | 124950 |  | 0,03 | 3749 |  |  |  | 3749 | 3749
[8 empty] | Total | Equipo | 15530 |  |  |  |  | 0
3 | Mano de obra | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial |  |  |  |  | 0
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr |  |  |  |  | 11689.8775 |  | 0,05 | 584 |  |  |  | 584 | 584
OFICIAL OBRA (A) |  | jr |  |  |  |  | 17534.815 |  | 0,05 | 877 |  |  |  | 877 | 877
[8 empty] | Total | Mano de obra | 1461 |  |  |  |  | 0
0
4 | Transporte | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial |  |  |  |  | 0
volqueta |  | M3-km |  |  |  |  | 10464 |  | 1,3 | 13603 |  |  |  | 13603 | 13603
[8 empty] | Total | Transporte | 13603 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Costo Total Actividad |  |  |  |  | 133212 |  | 0 | 0 | 133212 | 133212 | 266424
|  |  | Capitulo |  |  | OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
|  |  | SubCap. |  |  | OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
|  |  | Actividad |  |  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
|  |  | U.M. |  |  | M3
2 | Equipo
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES EN EL CONVENIO
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | Vr. Parcial | AOC | MAQUINARIA | A/ECONÓMICO | TOTAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % |  |  |  |  | 67217 |  | 5% | 3361 | #REF! |  |  | 3361 | 3361
[8 empty] | Total | Equipo | 3361 | #REF! |  |  |  | 0
3 | Mano de obra | [9 empty] | #REF! |  |  |  | 0
[11 empty] | #REF! |  |  |  | 0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | jr |  |  |  |  | 11689.8775 |  | 2,3 | 26887 | #REF! |  |  | 26887 | 26887
OFICIAL OBRA (A) |  | jr |  |  |  |  | 17534.815 |  | 2,3 | 40330 | #REF! |  |  | 40330 | 40330
[8 empty] | Total | Mano de obra | 67217 | #REF! |  |  |  | 0
[5 empty] | Costo Total Actividad |  |  |  |  | 70578 | 64546,55 | 0 | 0 | 70578 | 70578 | 141156
|  |  | Capitulo |  |  | SARDINELES Y ANDENES
|  |  | SubCap. |  |  | SARDINELES Y ANDENES
|  |  | Actividad |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80
|  |  | U.M. |  |  | ML
1 | Material
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES EN EL CONVENIO
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | Vr. Parcial | AOC | MAQUINARIA | A/ECONÓMICO | TOTAL
ARENA DE PEÑA |  | M3 |  |  |  |  | 62523 |  | 0.06 | 3751 | #REF! |  |  | 3751 | 3751
BORDILLO PREFABRICADO A-80 |  | UND |  |  |  |  | 30940 |  | 1 | 30940 | #REF! |  |  | 30940 | 30940
CEMENTO GRIS |  | kg |  |  |  |  | 570 |  | 6.5 | 3705 | #REF! |  |  | 3705 | 3705
AGUA |  | lt |  |  |  |  | 3,65 |  | 2 | 7 | #REF! |  |  | 7 | 7
[8 empty] | Total | Material | 38403 | #REF! |  |  |  | 0
0
2 | Equipo | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial |  |  |  |  | 0
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % |  |  |  |  | 17535 |  | 5% | 877 |  |  |  | 877 | 877
[8 empty] | Total | Equipo | 877 |  |  |  |  | 0
0
3 | Mano de obra | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
AUXILIAR DE OBRA (B) |  | hh |  |  |  |  | 11689.8775 |  | 0.6 | 7014 | #REF! |  |  | 7014 | 7014
OFICIAL OBRA (A) |  | hh |  |  |  |  | 17534.815 |  | 0.6 | 10521 | #REF! |  |  | 10521 | 10521
[8 empty] | Total | Mano de obra | 17535 | #REF! |  |  |  | 0
[7 empty] | Costo Total Actividad |  |  | 56815 | #REF! | 0 | 0 | 56815 | 56815 | 113630
|  |  | Capitulo |  |  | AFIRMADO, SUBBASES Y BASES
|  |  | SubCap. |  |  | AFIRMADO, SUBBASES Y BASES
|  |  | Actividad |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)
|  |  | U.M. |  |  | M3
1 | Material
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES EN EL CONVENIO
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! | AOC | MAQUINARIA | A/ECONÓMICO | TOTAL
MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías) |  | M3 |  |  |  |  | 72987 |  | 1,3 | 94883 | #REF! |  |  | 94883 | 94883
[8 empty] | Total | Material | 94883 | #REF! |  |  |  | 0
2 | Equipo | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
CARROTANQUE AGUA (1000 gl) |  | hr |  |  |  |  | 59375 |  | 0,05 | 2969 | #REF! |  | 2969 |  | 2969
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP |  | hr |  |  |  |  | 175525 |  | 0,07 | 12287 | #REF! |  | 12287 |  | 12287
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR |  | hr |  |  |  |  | 124950 |  | 0,07 | 8747 | #REF! |  |  | 8747 | 8747
[8 empty] | Total | Equipo | 24003 | #REF! |  |  |  | 0
3 | Mano de obra | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
AUXILIAR DE OBRA (A) |  | hr |  |  |  |  | 11689.8775 |  | 0,4 | 4676 | #REF! |  |  | 4676 | 4676
[8 empty] | Total | Mano de obra | 4676 | #REF! |  |  |  | 0
0
4 | Transporte | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
volqueta |  | M3-km |  |  |  |  | 10464 |  | 1,3 | 13603 | #REF! |  | 13603 |  | 13603
[8 empty] | Total | Transporte | 13603 | #REF! |  |  |  |  | 274330
[5 empty] | Costo Total Actividad |  |  |  |  | 137165 | #REF! | 0 | 28859 | 108306 | 137165
|  |  | Capitulo |  |  | PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR
|  |  | SubCap. |  |  | PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR
|  |  | Actividad |  |  | PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN PANDERETA.
|  |  | U.M. |  |  | M2
1 | Material
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES EN EL CONVENIO
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | Vr. Parcial | AOC | MAQUINARIA | A/ECONÓMICO | TOTAL
ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN |  | M3 |  |  |  |  | 62523 |  | 0,05 | 3126 | #REF! |  |  | 3126 | 3126
LADRILLO TOLETE COMÚN |  | M2 |  |  |  |  | 44109 |  | 1,03 | 45432 | #REF! | 45432 |  |  | 45432
[8 empty] | Total | Material | 48558 | #REF! |  |  |  | 0
2 | Equipo | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
VIBROCOMPACTADOR RANA |  | hr |  |  |  |  | 12500 |  | 0,03 | 375 | #REF! |  |  | 375 | 375
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  | % |  |  |  |  | 32732 |  | 5% | 1637 | #REF! |  |  | 1637 | 1637
[8 empty] | Total | Equipo | 2012 | #REF! |  |  |  | 0
3 | Mano de obra | [13 empty] | 0
0
Descripción |  | U.M. |  |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial | #REF! |  |  |  | 0
AUXILIAR DE OBRA (A) (2) |  | jr |  |  |  |  | 93519.02 |  | 0,2 | 18704 | #REF! |  |  | 18704 | 18704
OFICIAL OBRA (A) |  | jr |  |  |  |  | 140278.52 |  | 0,1 | 14028 | #REF! |  |  | 14028 | 14028
[8 empty] | Total | Mano de obra | 32732 | #REF! |  |  |  | 0
0
[5 empty] | Costo Total Actividad |  |  |  |  | 83302 | #REF! | 45432 | 0 | 37870 | 83302 | 166604
74396847
24136755
98533602

## listados
MATERIALES |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2024-1
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO | # | Código | unidad | Insumo | Precio ($ COP)
Piedra Rajón | m3 | 78937 | 284 | B0014700 | m3 | Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) | 52402.0976
Base granular | m3 | 72987 | 217 | B0014304 | m3 | Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 40 | 66262.8867
Sub base granular | m3 |  | 416 | B0033034 | m3 | Subbase granular con agregado siderúrgico - clase B, gradación SBG-50 | 52515.3621
Sardinel Prefabricado A-80 | und | 30940 | 72 | B0013438 | u | Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,20 x 0,35 x 0.80 m | 31225.2829
Cemento en saco de uso general x 50 kg puesto en obra (zona urbana) | blt | 28500 | 103 | B0103564 | kg | Cemento portland ASTM C150 tipo I | 645.7323 |  | 32286.6149
Arena de peña | m3 | 62523 | 56 | B0093320 | m3 | Arena fina de rio para sello de juntas | 60769.7812
Ladrillo Tolete Común (incluye transporte zona urbana) | und | 507 | 16 | B0043080 | m2 | Adoquín rectangular biselado de 10cm x 20cm e=8cm | 70464.7292 |  | 1304.9024
|  |  |  | Gobernación | UND | LADRILLO TOLETE RECOCIDO | 700
570
MANO DE OBRA | [6 empty] | Gobernación de Boyacá 2023
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO | rendimiento gobernación | INVIAS pero acostado el adoquin | precio gobernación 2023 |  | Auxiliar de obra | Jr | 95545
Mano de obra instalación de adoquín vertical | m2 | 26500 | 29961.6916 | 10007 | 25959 |  | Oficial de obra | Jr | 164047
Instalación de sardinel prefabricado A - 80 | m | 21000 |  | #REF! | 15576
Mano de obra, preliminares, excavaciones manuales, rellenos | ayudante/mes | 1623500 |  |  |  |  | Resolución No. 050 de 5 de mayo de 2025
ANEXO 4 - LISTADO DE SALARIOS, PERSONAL Y CUADRILLAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
[7 empty] | Auxiliar de obra | Jr | 93519.02 | 11689.8775 | 11689.88
[7 empty] | Oficial de obra | jr | 140278.52 | 17534.815 | 17534.81
HERREMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO | # | Código | unidad | Insumo | Precio ($ COP) |  | gobernación
Motoniveladora Potencia mínima 120 HP y Max 215 HP | hr | 175525 | 91 | C0010611 | h | Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 m, peso 11 ton | 372085.8434 |  | 170683
Retroexcavadora Pajarita | hr | 130900 | 112 | C0010822 | h | Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros | 257359.375 |  | 95000
Vibrocompactador CA-15 o Similar | hr | 124950 | 128 | C0010923 | h | Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | 260460.0904 |  | 100000
Carrotanque Agua | día | 475000 | 25 | C0010150 | h | Carrotanque de agua(1000 Galones) | 182942.2063 |  | 81667
Vibrocompactador tipo rana | hr | [7 empty] | 8333.33
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO | # | Código | unidad | Insumo | Precio ($ COP)
Retiro de escombros | vj | 175000 | 18 | T0010032 | m3-km | Transporte de material de demolición | 1157.9769
Piedra Rajón | vj | 175000 |  |  |  | 13 | m3
Base granular | vj | 175000 |  |  |  | 10 | km
Sardineles Prefabricados A-80 | vj | 175000 |  |  |  |  | 150536.9986
Arena de peña | vj | 175000
canteras o distancias de transporte

## APU GOBER 050 RES
Resolución Gobernación 050 de 5/5/2025
Referencia | Unidad | Material | Valor
2,01,06 | Lt | Agua | 3.65
3,02,10 | M3-Km | Transporte m3/Km | 10464
3,07,02 | H | VIBROCOMPACTADOR RANA (AA) | 12500
29224.7