## INSTRUCCIONES
Generalidades | 1. El Plan Operativo de Actividades - POA es el instrumento de seguimiento a la ejecución y control del proyecto. 2. El POA será insumo para programar las actividades del proyecto en GESPROY en su línea base. 3. La información para el diligenciamiento del POA debe extraerse de la MGA y el presupuesto aprobado. 4. Es responsabilidad de la entidad ejecutora el diligenciamiento de todas las pestañas. 5. El diligenciamiento de la ejecución mensual es responsabilidad de la entidad, en las pestañas de POA técnico y financiero. 6. La entidad ejecutora no podrá registrar porcentajes de avance diferentes al período que está reportando ni en GESPROY ni en el POA sin el aval de la supervisión. (En los casos que la supervisión no se pronuncie el día 15, la entidad ejecutora podrá registrar el porcentaje que presenta en su informe mensual de ejecución). 7. Este documento de POA debe ser enviado junto con el informe de ejecución en cada período. 8. Este documento de POA solo podrá ser modificado si lo antecede un ajuste/modificación aprobado (Supervisión, OCAD CTeI SGR, Secretaría técnica).
Datos Generales del Proyecto | La Información debe extraerse de la MGA aprobada.
Control de Ajustes | Consecutivo de las modificaciones/ajustes solicitados y aprobados por el supervisor/Secretaría Técnica/OCAD. Actualizarlo con todos los ajustes realizados desde la aprobación del proyecto hasta el cierre.
Control de Ajustes POA | Consecutivo de las modificaciones realizadas al POA
Actividades MGA | Nota 1. La columna "PESO FÍSICO OBJETIVOS ESPECIFICOS” Se puede determinar mediante la importancia del aporte del objetivo específico para el cumplimiento del objetivo general, u otro marco de referencia que sustente la entidad. La sumatoria de los objetivos específicos debe ser 100%. En unidades de % se debe calcular con dos (2) digitos decimales. Nota 2. La supervisión recomienda programar con unidades de %. Nota 3. Actividades Predecesoras. Nota 4. Actividad-CC/FC. Corresponde al tipo de actividad. CC: Comienzo-Comienzo, la actividad puede comenzar una vez haya comenzado la actividad precedente. Fin-Comienzo, la actividad no puede empezar hasta tanti no haya terminado la actividad precedente. Nota 5. Tiempo Probable: El tiempo más frecuente de ejecución de una actividad de iguales características.
POA Técnico | Nota 1. Las columnas "OBJETIVO GENERAL", "OBJETIVO ESPECÍFICO", "PAQUETE DE TRABAJO (ACTIVIDADES DE LA MGA)", "PRODUCTO", "INDICADORES", "META", es información que debe extraerse de la MGA del proyecto aprobado. Recordar que el nombre de las actividades deberá registrarse conforme numeración de la MGA. Nota 2. La columna "PESO FÍSICO ACTIVIDADES" Se puede determinar mediante la importancia del aporte de la actividad para el cumplimiento del objetivo específico, o por la ponderación del costo de la actividad frente al valor total del objetivo específico, u otro marco de referencia que sustente la entidad. La sumatoria de las actividades debe ser 100%. En unidades de % se debe calcular con dos (2) digitos decimales. Nota 3. En la columna "ENTREGABLE", diligenciar por actividad el nombre del/los entregable/s para el cumplimiento de la misma. Cada entregable deberá relacionarse en una fila independiente. Nota 4. En la columna "MEDIO DE VERIFICACIÓN DEL ENTREGABLE", diligenciar mediante que soporte(s) se podrá validar el cumplimiento del avance mensual para el entregable. Nota 5. La columna "PESO FÍSICO ENTREGABLE" podrá determinarse por la importancia del aporte del entregable para el cumplimiento de la actividad, u otro marco de referencia que sustente la entidad (sin incluir recursos). En unidades de % se debe calcular con dos (2) digitos decimales. Nota 6. Las columnas "DURACIÓN ENTREGABLES", "MES INICIO ", "MES FIN ", son información que deberá registrar la entidad para el tiempo requerido en ejecutar el entregable. Nota 7. Las filas relacionadas a lo "Planeado" deberán ser diligenciadas por la entidad ejecutora. Nota 8. Las filas relacionadas a lo "Ejecutado" deberán diligenciadas por la entidad ejecutora a partir del inicio del proyecto.
POA Financiero | Para el diligenciamiento del POA Financiero, las actividades serán registradas conforme a los valores aprobados por actividad en el proyecto.
Metodología de Cuantificación de Actividades | Metodología: La formulación del POA debe reflejar el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en el horizonte de tiempo del proyecto. Las actividades aprobadas en la MGA deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para cumplir el objetivo general del proyecto, y sus porcentajes programados no es el presupuesto sino la importancia o el aporte al cumplimiento del proyecto desde lo técnico. Se recomienda a la entidad describir brevemente la metodología realizada para la formulación del POA, que posibilite hacer un seguimiento y control del cumplimiento de lo contemplado en este instrumento y su cuantificación frente a los entregables, evidencias.

## PROYECTO
Fecha Inicio del Proyecto
Fecha de Terminación del Proyecto:
DILIGENCIA ENTIDAD EJECUTORA-INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LA MGA
BPIN | Nombre del Proyecto | Objetivo General | Acuerdo Aprobación OCAD | Convocatoria | Entidad Ejecutora | Costo Total del Proyecto | Plazo | % Ejecución Física | % Ejecución financiera | Representante Legal | Localización
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Incrementar la actividad innovadora del tejido empresarial de la región Centro Sur | ACUERDO No. 33 de 16/08/2023 | CONVOCATORIA No. 30 | Asesoría Estrategica Empresarial S.A.S. | 3736763000 | 24 | 54.13% | 51.11% | Daniela Rave Acevedo | Pereira

## CONTROL DE AJUSTES
Diligenciar por parte de la Entidad Ejecutora | [5 empty] | Diligencia- Apoyo de la Supervisión
BPIN | Proyecto | Tipo de Modificación o Ajuste | Fecha de Radicación | Instancia que Aprueba | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | Firmado por el Supervisor (SI / NO) | Fecha de aprobación | Fecha de notificación de aprobación a la Entidad Ejecutora
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo

## CONTROL DE CAMBIOS POA
Diligenciar por parte de la Entidad Ejecutora
BPIN | Proyecto | Fecha radicado POA a Modificar | Fecha Mesa Técnica | Fecha de aprobación del POA | OBSERVACIONES Describa brevemente la modificación
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo

## PRODUCTOS MGA
DILIGENCIA EL EJECUTOR - EXTRAE LA INFORMACIÓN DE LA MGA
Nombre de Proyecto | Objetivos Específicos | Objetivo Específico | VALOR | Nombre Producto MGA | Indicador del producto | Unidad de Medida del producto | Cantidad
Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | 1 | Desarrollar capacidades para la generación de innovación en el tejido empresarial de la región | 1537101286 | 1.1. Servicios de apoyo para entrenamiento especializado | Número de cursos | Unidad | 3
Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | 2 | Promover el desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo de la región | 2199661714 | 2.1 Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación (Producto principal del proyecto) | Número de proyectos | Unidad | 20
3736763000

## ACTIVIDADES MGA
SE DILIGENCIA AUTOMÁTICAMENTE | [16 empty] | ENTIDAD EJECUTORA - PROGRAMA POR MESES
BPIN | Nombre del proyecto | Objetivos Específicos | % | No. de la actividad | Descripción de la actividad | Unidad de Medida | Duración (Mes - Meses) | Mes Inicio de la Actividad | Mes de Terminación de la Actividad | Actividad Predecesora | Actividad CC/FC | Días | Tiempo Optimista Días | Tiempo Probable Días | Tiempo Pesimista Mes | Tiempo Estimado/Ruta Crítica | [24 empty] | Peso Porcentual | Presupuesto | Aporte en especie
[17 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
[17 empty] | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct
[17 empty] | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Desarrollar capacidades para la generación de innovación en el tejido empresarial de la región |  | Actividad 1.1.1 | Realizar eventos de socialización y divulgación a las MiPyMe en departamentos de la región | und | 4 | 1 | 4 |  | FC |  | 96 | 120 | 150 | 121 | [24 empty] | 6.824% | 242800000 | bar: Mes 1 to Mes 4
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Desarrollar capacidades para la generación de innovación en el tejido empresarial de la región |  | Actividad 1.1.2 | Desarrollar la inscripción y selección de las empresas beneficiarias | und | 5 | 2 | 6 | Actividad 1.1.1 | FC |  | 120 | 150 | 180 | 150 | [24 empty] | 3.401% | 121000000 | bar: Mes 2 to Mes 6
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Desarrollar capacidades para la generación de innovación en el tejido empresarial de la región |  | Actividad 1.1.3 | Realizar talleres para la promoción y difusión de mentalidad innovadora en empresarios de la región | und | 2 | 8 | 9 | Actividad 1.1.2 | FC |  | 48 | 60 | 90 | 63 | [24 empty] | 11.47% | 408280000 | bar: Mes 8 to Mes 9
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Desarrollar capacidades para la generación de innovación en el tejido empresarial de la región |  | Actividad 1.1.4 | Implementar en las MiPyME beneficiarias la ruta de la innovación | und | 2 | 9 | 10 | Actividad 1.1.2 | FC |  | 48 | 60 | 90 | 63 | [24 empty] | 16.33% | 581080000 | bar: Mes 9 to Mes 10
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Desarrollar capacidades para la generación de innovación en el tejido empresarial de la región |  | Actividad 1.1.5 | Desarrollar jornadas de formación en formulación y gestión de proyectos de CTeI | und | 4 | 8 | 11 | Actividad 1.1.2 | FC |  | 96 | 120 | 150 | 121 | [24 empty] | 1.973% | 70220000 | bar: Mes 8 to Mes 11
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Desarrollar capacidades para la generación de innovación en el tejido empresarial de la región |  | Actividad 1.1.6 | Realizar la administración del proyecto | und | 11 | 1 | 11 |  |  |  | 264 | 330 | 360 | 324 | [24 empty] | 6.784% | 241383000 | bar: Mes 1 to Mes 11
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Promover el desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo de la región |  | Actividad 2.1.1 | Presentar proyectos para el desarrollo de prototipos en las MiPyME | und | 4 | 9 | 12 | Actividad 1.1.5 | CC |  | 96 | 120 | 150 | 121 | [24 empty] | 1.18% | 42000000 | bar: Mes 9 to Mes 12
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Promover el desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo de la región |  | Actividad 2.1.2 | Evaluar jurídica, técnica y financieramente los proyectos presentados por las MiPyME para la región | und | 3 | 13 | 15 | Actividad 2.1.1 | FC |  | 72 | 90 | 120 | 92 | [24 empty] | 4.483% | 159500000 | bar: Mes 13 to Mes 15
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Promover el desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo de la región |  | Actividad 2.1.3 | Acompañar e Implementar los proyectos de innovación y prototipado de las empresas beneficiarias | und | 6 | 16 | 21 | Actividad 2.1.2 | FC |  | 144 | 180 | 210 | 179 | [24 empty] | 37.87% | 1347500000 | bar: Mes 16 to Mes 21
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Promover el desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo de la región |  | Actividad 2.1.4 | Desarrollar el evento de cierre del proyecto para la divulgación de resultados | und | 1 | 22 | 22 | Actividad 2.1.3 | FC |  | 24 | 30 | 60 | 34 | [24 empty] | 4.201% | 149500000 | bar: Mes 22
2023000100011 | Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Promover el desarrollo de proyectos de innovación en el sector productivo de la región |  | Actividad 2.1.5 | Realizar la administración del proyecto | und | 13 | 12 | 24 | Actividad 1.1.6 | FC |  | 312 | 390 | 420 | 382 | [24 empty] | 5.48% | 195000000 | bar: Mes 12 to Mes 24
[41 empty] | 100% | 3558263000
[5 empty] | Supervisión | [36 empty] | 178500000
[5 empty] | Valor total del Proyecto | [36 empty] | 3736763000
Note on G6: NARDA: La supervisión recomienda programar la unidad de medida %.
Note on H6: NARDA: Colocar el total de meses que utilizarán en la ejecución de la actividad.
Note on K6: NARDA: Relacionar el número de la o las actividad (es) predecesoras.
Note on N6: NARDA: No se debe diligenciar, está formulada
Note on O6: NARDA: El tiempo probable de ejecución en días
Note on P6: NARDA: No se debe diligenciar, está formulada
Note on Q6: NARDA:Formulada
Note on AP6: NARDA:Formulado
Note on AQ6: NARDA: Formulado

## POA TÉCNICO
RESPONSABLE
Nombre del proyecto | No. de la actividad | Descripción de la actividad | No. de Tareas | Descripción de la Tarea | Entregables | Medio de Verificación | Fecha cumplimiento entregable | Mes de Inicio | Mes de Terminación | Ponderación de Tarea | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | [23 empty] | Total Ejecutado | AVANCE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN ACTIVIDADES/AVANCE FÍSICO
[11 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
[11 empty] | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct |  |  | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct
[11 empty] | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31
Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Actividad 1.1.1 | Realizar eventos de socialización y divulgación a las MiPyMe en departamentos de la región | 2 | Convocatoria para eventos de participación ciudadana y socialización y divulgación a las MiPyMe en departamentos de la región | Documento que describa proceso de invitación pública al evento | Documento informe | 4526500% | 4523100% | 4526000% | 2.903% | 0.8965% | 0.7728% | 0% | 1.234% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.903% | 100% | 0.8965% | 0.7728% |  | 1.234%
|  |  |  | Desarrollar eventos de socialización en los municipios seleccionados (Espinal, Garzón, Cartagena del Chaira y Villa Garzón) 40 personas por municipio | Documento que contiene Registros de asistencia / Registros fotográficos | Documento informe | 4532700% | 4530100% | 4532100% | 3.92% | 1.265% | 0% | 1.391% | 1.265% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.92% | 100% | 1.265% |  | 1.391% | 1.265%
| Actividad 1.1.2 | Desarrollar la inscripción y selección de las empresas beneficiarias | 2 | Convocatoria para postulación de empresas en la ruta de innovación | Documento que contiene Formularios de inscripción / Formato de cumplimiento de requisitos / Listado de empresas seleccionadas | Documento informe | 4535600% | 4527500% | 4535000% | 0.07026% | 0% | 0% | 0% | 0.07026% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07026% | 100% |  |  |  | 0.07026%
|  |  |  | Selección de 60 empresas beneficiarias y 16 facilitadores y publicación de resultados | Documento que contiene Formularios de inscripción / Formato de cumplimiento de requisitos / Listado de empresas seleccionadas | Documento informe | 4538700% | 4535200% | 4538100% | 3.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.33% | 100% |  |  |  |  | 1.11% | 1.11% | 1.11%
| Actividad 1.1.3 | Realizar talleres para la promoción y difusión de mentalidad innovadora en empresarios de la región | 7 | Realizar taller de introducción a la innovación | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4547800% | 4541300% | 4547300% | 0.715% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2455% | 0.1012% | 0.3683% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.715% | 100% | [7 empty] | 0.2455% | 0.1012% | 0.3683%
|  |  |  | Realizar taller nociones de prototipado | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4547800% | 4541900% | 4547300% | 2.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9821% | 0.4047% | 1.473% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.86% | 100% | [7 empty] | 0.9821% | 0.4047% | 1.473%
|  |  |  | Realizar taller de innovación abierta | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4547800% | 4542400% | 4547300% | 1.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.491% | 0.2023% | 0.7365% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.43% | 100% | [7 empty] | 0.491% | 0.2023% | 0.7365%
|  |  |  | Realizar taller de co-creación y económia colaborativa | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4547800% | 4542700% | 4547300% | 1.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.491% | 0.2023% | 0.7365% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.43% | 100% | [7 empty] | 0.491% | 0.2023% | 0.7365%
|  |  |  | Realizar taller de casos de éxito de innovación en Colombia | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4547800% | 4543500% | 4547300% | 0.715% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2455% | 0.1012% | 0.3683% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.715% | 100% | [7 empty] | 0.2455% | 0.1012% | 0.3683%
|  |  |  | Realizar taller de liderazgo innovador | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4547800% | 4544500% | 4547300% | 1.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.491% | 0.2023% | 0.7365% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.43% | 100% | [7 empty] | 0.491% | 0.2023% | 0.7365%
|  |  |  | Elaboración Guía ruta de Innovación | Guía Ruta de Innovación | Documento informe | 4547800% | 4541300% | 4547300% | 2.895% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.38% | 1.11% | 0.4047% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.895% | 100% | [7 empty] | 1.38% | 1.11% | 0.4047%
| Actividad 1.1.4 | Implementar en las MiPyME beneficiarias la ruta de la innovación | 3 | Taller de formación para la construcción de la ruta de innovación | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4550900% | 4546100% | 4548600% | 7.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.779% | 0.2023% | 4.168% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.15% | 100% | [8 empty] | 2.779% | 0.2023% | 4.168%
|  |  |  | Taller de construcción de prototipo | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4550900% | 4546400% | 4550300% | 6.745% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.293% | 1.012% | 3.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.745% | 100% | [8 empty] | 2.293% | 1.012% | 3.44%
|  |  |  | Taller de formación de facilitadores en ejecución de proyectos de CTeI | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4550900% | 4545800% | 4548800% | 2.436% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005396% | 1.312% | 1.118% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.436% | 100% | [8 empty] | 0.005396% | 1.312% | 1.118%
| Actividad 1.1.5 | Desarrollar jornadas de formación en formulación y gestión de proyectos de CTeI | 2 | Taller en formualación de proyectos | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4554000% | 4541300% | 4553400% | 1.542% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1151% | 0% | 0% | 0.1439% | 1.283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.542% | 100% | [7 empty] | 0.1151% |  |  | 1.427%
|  |  |  | Taller en gestión de proyectos de CTeI | Documento que contiene descripción de las jornadas de formación, contenidos, registro de asistencia y registro fotográfico | Documento informe | 4554000% | 4541300% | 4553400% | 0.4317% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1151% | 0% | 0% | 0.1439% | 0.1727% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4317% | 100% | [10 empty] | 0.4317%
| Actividad 1.1.6 | Realizar la administración del proyecto | 1 | Realizar la administración | Informe que contiene las actividades administrativas desarrolladas | Documento informe | 4554000% | 4523100% | 4553400% | 6.784% | 1.304% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.784% | 100% | 1.304% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548%
| Actividad 2.1.1 | Presentar proyectos para el desarrollo de prototipos en las MiPyME | 1 | Convocatoria para la presentación de proyectos empresariales | Documento que describa proceso de invitación pública para la presentación y recepción de proyectos empresariales | Documento informe | 4557000% | 4544400% | 4556500% | 1.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.18% | 100% | [12 empty] | 1.18%
| Actividad 2.1.2 | Evaluar jurídica, técnica y financieramente los proyectos presentados por las MiPyME para la región | 2 | Proceso de verificación y selección de proyectos para evaluar. | Documento que describa proceso de invitación pública para la presentación y recepción de proyectos empresariales | Documento informe | 4566200% | 4556600% | 4565600% | 3.372% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.405% | 1.405% | 0.5621% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.758% | 52.14% | [12 empty] | 0% | 1.41% | 0.09% |  |  | 0.2585%
|  |  |  | Evaluación y selección de proyectos empresariales | Cuentas de cobro del personal del proyecto | Cuentas de cobro con anexos | 4566200% | 4556600% | 4565600% | 1.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.555% | 50% | [13 empty] | 0.555% | 0% |  |  | 0%
| Actividad 2.1.3 | Acompañar e Implementar los proyectos de innovación y prototipado de las empresas beneficiarias | 4 | Cofinanciación de proyectos empresariales | Convenios suscritos para cofinanciación de proyectos empresariales | Documento informe | 4584300% | 4566700% | 4583800% | 22.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.993% | 0% | 0% | 6.745% | 0% | 0% | 0% | 6.745% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Acompañamiento en prototipado | Informe de asistencia técnica y seguimiento a la ejecución de proyectos cofinanciados | Documento informe | 4584300% | 4566700% | 4583800% | 10.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.684% | 0% | 0% | 2.525% | 1.187% | 0% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 0.8291% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Despligue y control técnico | Informe de gestión y administración de proyectos de innovación en el marco de las actividades | Documento informe | 4584300% | 4566700% | 4583800% | 3.372% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.349% | 0% | 0% | 1.012% | 0% | 0% | 1.012% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Divulgación de la ejecución de los proyectos financiados | Video de la experiencia de las 16 empresas beneficiadas | Documento informe | 4584300% | 4566700% | 4583800% | 1.349% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6745% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6745% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Actividad 2.1.4 | Desarrollar el evento de cierre del proyecto para la divulgación de resultados | 2 | Invitación a los actores territoriales de CTeI | Informe del proceso de invitación a los actores territoriales de CTei | Documento informe | 4587400% | 4582400% | 4585300% | 0.8993% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8993% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realización evento de cierre | Informe que describa el proceso de cierre del proyecto con registro fotográfico y listado de asistencia | Documento informe | 4587400% | 4585500% | 4586800% | 3.302% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.405% | 1.405% | 0.4918% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Actividad 2.1.5 | Realizar la administración del proyecto | 1 | Realizar la administración | Informe que contiene las actividades administrativas desarrolladas | Documento informe | 4554000% | 4553600% | 4589900% | 5.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0.548% | 0% | 0% | 0% | 3.85% | 70.25% | [11 empty] | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55%
[10 empty] | 100% | 3.465% | 1.321% | 1.939% | 3.117% | 1.658% | 1.658% | 1.658% | 5.104% | 9.633% | 7.898% | 9.562% | 13.52% | 6.344% | 3.063% | 8.965% | 2.67% | 1.658% | 1.658% | 11.21% | 2.853% | 1.04% | 0% | 0% | 0% | 54.13% |  | 3.465% | 1.321% | 1.939% | 3.117% | 1.658% | 1.658% | 1.658% | 4.989% | 7.95% | 7.898% | 11.13% | 0.55% | 1.73% | 2.515% | 0.64% | 0.55% | 0.55% | 0.8085% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Planeado |  |  | 100% | 3.465% | 1.321% | 1.939% | 3.117% | 1.658% | 1.658% | 1.658% | 5.104% | 9.633% | 7.898% | 9.562% | 13.52% | 6.344% | 3.063% | 8.965% | 2.67% | 1.658% | 1.658% | 11.21% | 2.853% | 1.04% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejecutado |  |  | 54.13% | 3.465% | 1.321% | 1.939% | 3.117% | 1.658% | 1.658% | 1.658% | 4.989% | 7.95% | 7.898% | 11.13% | 0.55% | 1.73% | 2.515% | 0.64% | 0.55% | 0.55% | 0.8085% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Acumulado Planeado |  |  |  | 3.465% | 4.786% | 6.725% | 9.841% | 11.5% | 13.16% | 14.82% | 19.92% | 29.55% | 37.45% | 47.01% | 60.54% | 66.88% | 69.94% | 78.91% | 81.58% | 83.24% | 84.89% | 96.11% | 98.96% | 100% | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | Acumulado Ejecuado |  |  |  | 3.465% | 4.786% | 6.725% | 9.841% | 11.5% | 13.16% | 14.82% | 19.8% | 27.75% | 35.65% | 46.79% | 47.34% | 49.07% | 51.58% | 52.22% | 52.77% | 53.32% | 54.13% | 54.13% | 54.13% | 54.13% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Cumplimiento |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.74% | 82.52% | 100% | 116.4% | 4.067% | 27.27% | 82.1% | 7.139% | 20.6% | 33.17% | 48.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on A7: NARDA: Formulado ¦
Note on D7: NARDA: Numerar las tareas por actividad, ejemplo: Actividad 1.1.1. No. de Tarea 1-2-3...

## POA FINAN
RESPONSABLE
Nombre del proyecto | No. de la actividad | Descripción de la actividad | No. de Tareas | Descripción de la Tarea | Mes de Inicio | Mes de Terminación | Ponderación de Tarea | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO | [23 empty] | Total Ejecutado | EJECUCIÓN ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO-DESEMBOLSOS
[8 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
[8 empty] | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |  | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct
Implementación de la ruta de la innovación para fortalecer la competitividad de las empresas de la región Centro Sur, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo | Actividad 1.1.1 | Realizar eventos de socialización y divulgación a las MiPyMe en departamentos de la región | 2 | Convocatoria para eventos de participación ciudadana y socialización y divulgación a las MiPyMe en departamentos de la región | 4523100% | 4526000% | 103300000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 1 Nov: 31900000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 2 Dic: 27500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 4 Feb: 43900000 | 103300000 | 31900000 | 27500000 |  | 43900000
|  |  |  | Desarrollar eventos de socialización en los municipios seleccionados (Espinal, Garzón, Cartagena del Chaira y Villa Garzón) 40 personas por municipio | 4530100% | 4532100% | 139500000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 1 Nov: 45000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 3 Ene: 49500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 4 Feb: 45000000 | 139500000 | 45000000 |  | 49500000 | 45000000
| Actividad 1.1.2 | Desarrollar la inscripción y selección de las empresas beneficiarias | 2 | Convocatoria para postulación de empresas en la ruta de innovación | 4527500% | 4535000% | 2500000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 4 Feb: 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2500000
|  |  |  | Selección de 60 empresas beneficiarias y 16 facilitadores y publicación de resultados | 4535200% | 4538100% | 118500000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 5 Mar: 39500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 6 Abr: 39500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 7 May: 39500000 | 118500000 |  |  |  |  | 39500000 | 39500000 | 39500000
| Actividad 1.1.3 | Realizar talleres para la promoción y difusión de mentalidad innovadora en empresarios de la región | 7 | Realizar taller de introducción a la innovación | 4541300% | 4547300% | 25440000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 8736000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 3600000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 13104000 | 25440000 | [7 empty] | 8736000 | 3600000 | 13104000
|  |  |  | Realizar taller nociones de prototipado | 4541900% | 4547300% | 101760000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 34944000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 14400000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 52416000 | 101760000 | [7 empty] | 34944000 | 14400000 | 52416000
|  |  |  | Realizar taller de innovación abierta | 4542400% | 4547300% | 50880000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 17472000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 7200000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 26208000 | 50880000 | [8 empty] | 24672000 | 26208000
|  |  |  | Realizar taller de co-creación y económia colaborativa | 4542700% | 4547300% | 50880000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 17472000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 7200000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 26208000 | 50880000 | [8 empty] | 24672000 | 26208000
|  |  |  | Realizar taller de casos de éxito de innovación en Colombia | 4543500% | 4547300% | 25440000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 8736000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 3600000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 13104000 | 25440000 | [8 empty] | 12336000 | 13104000
|  |  |  | Realizar taller de liderazgo innovador | 4544500% | 4547300% | 50880000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 17472000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 7200000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 26208000 | 50880000 | [8 empty] | 24672000 | 26208000
|  |  |  | Elaboración Guía ruta de Innovación | 4541300% | 4547300% | 103000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 49100000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 39500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 14400000 | 14400000 | [8 empty] | 0 | 14400000
| Actividad 1.1.4 | Implementar en las MiPyME beneficiarias la ruta de la innovación | 3 | Taller de formación para la construcción de la ruta de innovación | 4546100% | 4548600% | 254400000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 98880000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 7200000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 11 Sep: 148320000 | 254400000 | [8 empty] | 98880000 | 7200000 | 148320000
|  |  |  | Taller de construcción de prototipo | 4546400% | 4550300% | 240000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 81600000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 36000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 11 Sep: 122400000 | 240000000 | [8 empty] | 81600000 | 36000000 | 122400000
|  |  |  | Taller de formación de facilitadores en ejecución de proyectos de CTeI | 4545800% | 4548800% | 86680000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 192000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 46700000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 11 Sep: 39788000 | 86488000 | [9 empty] | 46700000 | 39788000
| Actividad 1.1.5 | Desarrollar jornadas de formación en formulación y gestión de proyectos de CTeI | 2 | Taller en formualación de proyectos | 4541300% | 4553400% | 54860000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 4096000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 11 Sep: 5120000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 12 Oct: 45644000 | 5120000 | [10 empty] | 5120000
|  |  |  | Taller en gestión de proyectos de CTeI | 4541300% | 4553400% | 15360000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 4096000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 11 Sep: 5120000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 12 Oct: 6144000 | 5120000 | [10 empty] | 5120000
| Actividad 1.1.6 | Realizar la administración del proyecto | 1 | Realizar la administración | 4523100% | 4553400% | 241383000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 1 Nov: 46383000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 2 Dic: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 3 Ene: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 4 Feb: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 5 Mar: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 6 Abr: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 7 May: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 8 Jun: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 10 Ago: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 11 Sep: 19500000 | 241383000 | 46383000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000
| Actividad 2.1.1 | Presentar proyectos para el desarrollo de prototipos en las MiPyME | 1 | Convocatoria para la presentación de proyectos empresariales | 4544400% | 4556500% | 42000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 13 Nov: 42000000 | 42000000 | [12 empty] | 42000000
| Actividad 2.1.2 | Evaluar jurídica, técnica y financieramente los proyectos presentados por las MiPyME para la región | 2 | Proceso de verificación y selección de proyectos para evaluar. | 4556600% | 4565600% | 120000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 13 Nov: 50000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 14 Dic: 50000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 15 Ene: 20000000 | 63000000 | [13 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 13000000
|  |  |  | Evaluación y selección de proyectos empresariales | 4556600% | 4565600% | 39500000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 14 Dic: 39500000 | 53333312 | [13 empty] | 0 | 53333312
| Actividad 2.1.3 | Acompañar e Implementar los proyectos de innovación y prototipado de las empresas beneficiarias | 4 | Cofinanciación de proyectos empresariales | 4566700% | 4583800% | 800000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 12 Oct: 320000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 15 Ene: 240000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 19 May: 240000000 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | Acompañamiento en prototipado | 4566700% | 4583800% | 379500000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 9 Jul: 59904000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 12 Oct: 89856000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 13 Nov: 42240000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 15 Ene: 39500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 16 Feb: 39500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 17 Mar: 39500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 18 Abr: 39500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 19 May: 29500000 | 132000000 | [13 empty] | 0 | 44000000 | 44000000 | 44000000
|  |  |  | Despligue y control técnico | 4566700% | 4583800% | 120000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 13 Nov: 48000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 16 Feb: 36000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 19 May: 36000000 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | Divulgación de la ejecución de los proyectos financiados | 4566700% | 4583800% | 48000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 13 Nov: 24000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 19 May: 24000000 | 0 | [13 empty] | 0
| Actividad 2.1.4 | Desarrollar el evento de cierre del proyecto para la divulgación de resultados | 2 | Invitación a los actores territoriales de CTeI | 4582400% | 4585300% | 32000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 20 Jun: 32000000 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | Realización evento de cierre | 4585500% | 4586800% | 117500000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 19 May: 50000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 20 Jun: 50000000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 21 Jul: 17500000 | 0 | [13 empty] | 0
| Actividad 2.1.5 | Realizar la administración del proyecto | 1 | Realizar la administración | 4553600% | 4589900% | 195000000 | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 12 Oct: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 13 Nov: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 14 Dic: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 15 Ene: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 16 Feb: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 17 Mar: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 18 Abr: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 19 May: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 20 Jun: 19500000; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PRESUPUESTO Mes 21 Jul: 19500000 | 103500000 | [11 empty] | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
[7 empty] | 3558263000 | 123283000 | 47000000 | 69000000 | 110900000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 181624000 | 342776000 | 281048000 | 340248000 | 481144000 | 225740000 | 109000000 | 319000000 | 95000000 | 59000000 | 59000000 | 399000000 | 101500000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 1909824312 | 123283000 | 47000000 | 69000000 | 110900000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 63180000 | 304332000 | 281048000 | 340248000 | 19500000 | 61500000 | 69500000 | 112333312 | 59000000 | 59000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Supervisión |  |  | 178500000
|  |  |  | Valor total del Proyecto |  |  | 3736763000
|  |  |  | Planeado |  |  | 3558263000 | 123283000 | 47000000 | 69000000 | 110900000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 181624000 | 342776000 | 281048000 | 340248000 | 481144000 | 225740000 | 109000000 | 319000000 | 95000000 | 59000000 | 59000000 | 399000000 | 101500000 | 37000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ejecutado |  |  | 1909824312 | 123283000 | 47000000 | 69000000 | 110900000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 63180000 | 304332000 | 281048000 | 340248000 | 19500000 | 61500000 | 69500000 | 112333312 | 59000000 | 59000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado Planeado |  |  |  | 123283000 | 170283000 | 239283000 | 350183000 | 409183000 | 468183000 | 527183000 | 708807000 | 1051583000 | 1332631000 | 1672879000 | 2154023000 | 2379763000 | 2488763000 | 2807763000 | 2902763000 | 2961763000 | 3020763000 | 3419763000 | 3521263000 | 3558263000 | 3558263000 | 3558263000 | 3558263000
|  |  |  | Acumulado Ejecuado |  |  |  | 123283000 | 170283000 | 239283000 | 350183000 | 409183000 | 468183000 | 527183000 | 590363000 | 894695000 | 1175743000 | 1515991000 | 1535491000 | 1596991000 | 1666491000 | 1778824312 | 1837824312 | 1896824312 | 1909824312 | 1909824312 | 1909824312 | 1909824312 | 1909824312 | 1909824312 | 1909824312
|  |  |  | Cumplimiento |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.79% | 88.78% | 100% | 100% | 4.053% | 27.24% | 63.76% | 35.21% | 62.11% | 100% | 22.03% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## METODOLOGÍA
METODOLOGÍA CÁLCULO PORCENTAJES ASIGNADO A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
El cálculo del porcentaje asignado a cada objetivo específico corresponde a la sumatoria de cada una de las actividades que permiten su cumplimiento sobre el valor total del proyecto.
METODOLOGÍA CÁLCULO PORCENTAJES ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES
El cálculo del porcentaje asignado a cada una de las actividades corresponde a la sumatoria de cada una de las tareas que la componen sobre el valor total del proyecto.
METODOLOGÍA CÁLCULO PORCENTAJES ASIGNADO A LOS ENTREGABLES
El cálculo del porcentaje asignado a los entregables corresponde al valor de la tarea sobre el valor de la actividad al cual corresponde.
Note on A2: Describa como se determinó el porcentaje asignado a cada uno de los objetivos especificos
Note on A18: Describa como se determinó el porcentaje asignado a cada una de las actividades
Note on A34: Describa como se determinó el porcentaje asignado a cada uno de los entregables

## DIRECTORIO
Item | Nombre | Entidad | Rol | Correo | Teléfono | Fecha de Ingreso | Fecha de Terminación
1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
2 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
3 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
4 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
5 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
6 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
7 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
8 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
9 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx

## PARAMETRIZACIÓN
Global | Si | mes | días
% | No | Enero | 30 | OCAD | Modificiación | 1
Día |  | Feb | 28 | Secretaría Técnica | Ajuste | 2
Global |  | Mar | 31 | Supervisión |  | 3
Hora |  | Abril | 30 |  |  | 4
Ha |  | Mayo | 31 |  |  | 5
Hp |  | Junio | 30
Jornal |  | Julio | 31
KVA |  | Agosto | 31
KW |  | Sept | 30
Kg |  | Oct | 31
Km |  | Nov | 30
Km2 |  | Dic | 31
Operación
Pre-Inversión
Ton
Año
gl
l
lb
m
m2
m3
m3/km
mes
min
seg
und