## Prestacion de Servicios
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS | [13 empty] | F-CA-90 | Versión 02 | Aprobación: 21/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mantenimiento a equipos de impresión, escáneres y multimedia de INDEPORTES ANTIOQUIA
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoracion | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato |  |  | Informe de supervisión
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por: mala calidad de los materiales Insuficiencia en el suministro de materiales. incumplimiento de los plazos Deficiencia en la prestacion sel servicio. Deficiencia en el funcionamiento de los equipos utilizados Falta de Idoneidad del personal utilizado. Modificacione en las especificaciones tecnicas. Recurso humano insuficiente. | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato |  |  | verificar las garantias
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo | Retraso en el programa de trabajo, reemplazo del personal con su respectiva seguridad social, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Capacitación de riesgos profesionales. Poliza de Cumplimiento obligaciones laborales y verificar la afiliacion de los trabajadores a la seguridad social y su respectivo pago. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Contratista |  |  | verificar los soportes del cumplimiento
4 | general | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a bienes ajenos y a terceros: por manipulacion de equipos, accidentes de transito, desplome de estructuras, entre otros eventos | Perdidas materiales, Lesion o perdida de vidas, posibles consecuencias juridicas. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Tamar precauciones en la manipulacion de los equipos e implementos, Acatar normas de serguridad propias para la actividad que se realiza, Garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato |  |  | Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra
5 | general | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo | Retraso en las actividades, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Control del personal, Reponer los elemtos hurtados o dañados | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Contratista |  |  | control
6 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Problemas en las condiciones de seguridad y orden público | Retraso en la ejecucion del contrato, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecucion del contrato o eventual cancelacion de servicio | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Dar a viso a las autoridades, Realizar mesas de trabajo con la comunidad y los lideres | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato |  |  | Informe de supervisión
7 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas que pueden ocacionar inundaciones, derrumbes o lluvia que impida la prestacion del servicio. | Incumple con el cronograma de actividades, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecucion del contrato o eventual cancelacion del servicio. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista-Entidad | Tomar medidas que permitan mitigar la lluvia, proponer vias alternas, cambiar fechas para la prestacion del servicio si es posible. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Contratista |  |  | revisión por parte de la supervisión
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Incumplimiento del contrato; violación de los derechos laborales por parte del contratista. Eventual solidaridad de la entidad | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Garantía de Pago de salarios y prestaciones laborales | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato |  |  | Informe de supervisión
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento de precios | Perdida del equilibrio del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | informar oportunamente al supervisor estos cambios. Estricta labor de supervision. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | si | Contratista |  |  | Revisión de compras y precios del mercado
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato | No ejecución del contrato. Retraso en la ejecucion del contrato, perjuicio a la comunidad por demora en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | juridica |  |  | Contrato suscrito
11 | General | Externo | Contratación | Operacional | No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento | No legalización del contrato, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecucón del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica |  |  | Aporte de la garantía de cumplimiento
12 | General | Externo | selección | Operacional | Retirar la oferta después del cierre del proceso | Retrasos en la etapa precontractual, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecucion del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | proponente | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica |  |  | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta
13 | General | Externo | selección | Operacional | Ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la oferta presentada, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | proponente | Estudio de mercado concistentes y establecer criterios claros en el pliego de condiciones | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | juridica |  |  | verificar cada item de la oferta presentada por el proponente
14 | general | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en los pagos de actas por oparte de la entidad contratante | Detrimento patrimonial por generacion de intereses en la demora del pago de las actas, retraso en el cronograma. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad | La entidad debe garantizar el flujo adecuado de fondos para la ejecución de la obra en cumplimiento de las obligaciones | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Financiera |  |  | Revision y control
15 | general | Interno | Planeacion | Financiero | No adjudicacion o idadecuada adjudicacion por inconsistencia en el formulario economico que induce a errores a los proponentes | No adjudicar o dificultades durante la ejecucion del contrato, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Estudios previos consistentes | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | no | juridica |  |  | Revision y control
16 | general | Interno | Planeacion | Tecnológicos | Daños en los sistemas de informacion que ocasionan perdida parcial o total de la informacion necesaria para desarrollar el proceso contractual | Retrasos en la adjudicacion y por consecuencia retrasos en el inicio para la ejecucion del contrato, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Entidad | Certificacion de Colombia Compra Eficiente de interrupcion del servicios en el Portal WEB | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | juridica |  |  | Revision y control
17 | general | Externo | selección | Operacional | Falsificacion de documentos | No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el proponente | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | proponente | Estrictos controles. Realizar verificaciones al momento de evaluar | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica |  |  | Revision y control
18 | general | Externo | Ejecución | Operacional | Realizar pagos al contratista sin la totalidad de los requisitos para hacerlo | Detrimento patrimonial, Perdidas economicas | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad | Estrictos controles. Realizar verificaciones estricta labor de supervision | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del contrato |  |  | Revision y control