## PPTO OFICIAL
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN |  |  |  |  | STREET WORKOUT, CUIDAD DEL RIO Cr 43G x Cl 18 21 COMUNA 14 |  | PISTA DE SKATE BARICHARA N° 3 Cr 72 x Cl 50F SUR COMUNA 80 |  | PISTA DE SKATE LIMONAR N° 1 Cr 61D x Cl 57SUR 7 COMUNA 80 |  | PISTA DE SKATE LIMONAR N° 2 Cr 65 x Cl 42D SUR COMUNA 80 |  | PISTA DE SKATE UVA EL PARAISO Cr 75 x Cl 48 SUR - 86 COMUNA 80 |  | PISTA DE SKATE PARQUE LA REPUBLICA - SAN PEDRO Cr 51A x Cl 70A COMUNA 04 |  | GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CIUDAD DEL RIO Cr 43G x Cl 18 21 COMUNA 14 |  | PISTA DE PATINAJE; BARRIO CRISTOBAL Cr 86A x Cl 39 82 COMUNA 12 |  | PISTA DE SKATE CIUDAD DEL RIO Cr 43G x Cl 18 21 COMUNA 14 |  | PISTA DE SKATE LA PIÑUELA Cl 86 x Cr 49B COMUNA 04 |  | PISTA DE SKATE UNIDAD DEPORTIVA DE CASTILLA JOSE RENE HIGUITA Cr 69 x Cl 101 25 COMUNA 05 |  | PISTA MULTIPROPOSITO UNIDAD DEPORTIVA DE CASTILLA JOSE RENE HIGUITA Cr 69 x Cl 101 25 COMUNA 05 |  | PISTA DE SKATE UNIDAD DEPORTIVA JUANES DE LA PAZ Cr 65 x Cl 98 50 COMUNA 05 |  | SKATE PARK DE LA CUATRO SUR Cl 2 SUR x Cr 50 COMUNA 15 |  | PISTA DE SKATE UNIDAD DEPORTIVA LA FLORESTA Cl 47 x Cr 87C 100 COMUNA 12 |  | PISTA DE SKATE QUINTAS DE SAN JAVIER Cl 43B x Cr 120 COMUNA 13 |  | PISTA DE SKATE UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT Cl 48 x Cr 70 COMUNA 11 |  | PISTA MULTIPROPOSITO FRANCISCO ANTONIO ZEA Cl 91A x Cr 67 COMUNA 05 |  | PISTA SKATE FRANCISCO ANTONIO ZEA Cl 91A x Cr 67 COMUNA 05 |  | PISTA MULTIPROPOSITO 12 DE OCTUBRE Cr 76B x Cl 100E COMUNA 06 |  | PISTA DE SKATE SANTA LUCIA Calle 47B con Carrera 89-14 COMUNA 12
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | COSTO UND. | COSTO TOTAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO
1.1.1 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. | día | 6 | 947132 | 5682792 | [14 empty] | 3 | 2841396 | [6 empty] | 3 | 2841396
1.2 | LIMPIEZA, ROCERÍA, DESMONTE Y DESCAPOTE
1.2.1 | LIMPIEZA de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Medido en sitio a cinta pegada. | un | 69 | 63592 | 4387848 | [14 empty] | 4 | 254368 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 4 | 254368 | 12 | 763104 | 16 | 1017472 | 20 | 1271840 |  |  |  |  | 3 | 190776 | 2 | 127184 |  |  | 2 | 127184 | 2 | 127184
1.2.2 | LIMPIEZA de cunetas, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Medido en sitio a cinta pegada. | m | 400 | 4165 | 1666000 | [22 empty] | 400 | 1666000
1.2.3 | DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de cajas y/o sumideros con Váctor. Incluye limpieza de tubería, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Medido en sitio a cinta pegada. | hr | 16 | 705049 | 11280784 |  |  |  |  | 1 | 705049 | 1 | 705049 | [10 empty] | 6 | 4230294 |  |  | 2 | 1410098 | [8 empty] | 2 | 1410098 | 2 | 1410098 |  |  | 2 | 1410098
1.2.4 | DESMONTE, ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm., la rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Medido en sitio a cinta pegada. | m2 | 42 | 4768 | 200256 | [18 empty] | 42 | 200256
1.2.5 | LIMPIEZA DE CARCAMOS, incluye: acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. Medido en sitio a cinta pegada. | m | 430 | 4477 | 1925110 | [14 empty] | 145 | 649165 | [18 empty] | 135 | 604395 |  |  | 150 | 671550
1.3 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.3.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. | m | 3657 | 40584 | 148415688 | 60 | 2435040 | 52 | 2110368 | 135 | 5478840 | 91 | 3693144 | 173 | 7021032 | 90 | 3652560 | 60 | 2435040 | 250 | 10146000 | 110 | 4464240 | 127 | 5154168 | 142 | 5762928 | 1050 | 42613200 | 190 | 7710960 | 250 | 10146000 | 80 | 3246720 | 68 | 2759712 | 134 | 5438256 | 205 | 8319720 | 80 | 3246720 | 200 | 8116800 | 110 | 4464240
1.3.2 | Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir bateria sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e iluminacion adecuada, contar con el area adecuada de acuerdo al personal contratado. Incluye almacenista. | mes | 14 | 4513597 | 63190358 | [8 empty] | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 |  |  |  |  | 1 | 4513597 | 1 | 4513597 |  |  | 1 | 4513597 | 1 | 4513597
1.3.3 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida electrica en cable antifraude, conexión a poste, tramite ante EPM, declaracion de cumplimiento, matriz de riesgo y todo lo necesario para correcta puesta en marcha y servicio. | global | 20 | 1971290 | 39425800 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 |  |  | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290
2 | RETIROS/DESMONTES/DEMOLICIONES/CORTES
2.1 | RETIROS
2.1.1 | RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 2 | 60000 | 1 | 30000 | 2 | 60000 | [6 empty] | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 |  |  | 1 | 30000 | 3 | 90000 |  |  | 3 | 90000
2.1.2 | RETIRO DE LUMINARIAS, incluye cargue, transporte, botada o recuperación de. Incluye botada o recuperación de los materiales aprovechables, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | un | 3 | 14184 | 42552 | [16 empty] | 3 | 42552
2.1.3 | RETIRO DE PASAMANOS METÁLICO en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | m | 43 | 22031 | 947333 | [14 empty] | 15 | 330465 | [18 empty] | 3 | 66093 |  |  | 5 | 110155 | 20 | 440620
2.1.4 | RETIRO DE MARCOS Y PUERTAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro, acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Dimensión variable. | un | 1 | 40649 | 40649 | [30 empty] | 1 | 40649
2.1.5 | RETIRO DE TAPA CARCAMO. Incluye acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables, su transporte hasta el sitio que indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Medido en proyección horizontal. Incluye diferentes longitudes, equipo y personal. | un | 2 | 6039 | 12078 | [18 empty] | 2 | 12078
2.1.6 | DESMONTE DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye todos los demás elemento necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría y/o cargue, transporte y botada del material proveniente del retiro que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales. | un | 11 | 109010 | 1199110 | [8 empty] | 8 | 872080 | [30 empty] | 3 | 327030
2.1.7 | RETIRO DE CERRAMIENTO EN ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA. Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, elementos de anclaje de los estacones, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales | m | 97 | 6532 | 633604 | [22 empty] | 20 | 130640 | [10 empty] | 22 | 143704 |  |  | 55 | 359260
2.2 | DEMOLICIONES
2.2.1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. | m3 | 3 | 300409 | 901227 | [14 empty] | 3 | 901227
2.2.2 | DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros CON ESPESOR ENTRE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto en cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. | m2 | 268 | 41654 | 11163272 | [6 empty] | 13 | 541502 |  |  | 1 | 41654 | [8 empty] | 5 | 208270 | 55 | 2290970 | [8 empty] | 18 | 749772 | 12 | 499848 | 42 | 1749468 | 8 | 333232 | 114 | 4748556
2.2.3 | CORTE DE PISO EN CONCRETO, ASFALTO, porfundidad hasta 5 cm. Incluye corte con máquina de disco según trazado o indicaciones de la interventoría | m | 145 | 6961 | 1009345 | [10 empty] | 9 | 62649 |  |  | 13 | 90493 | [6 empty] | 32 | 222752 | [8 empty] | 6 | 41766 | 5 | 34805 |  |  | 15 | 104415 | 65 | 452465
2.2.4 | DEMOLICIÓN LAVAMANOS CORRIDO Y MESÓN, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas, demolición de revoques y enchapes aplicados en muros y elementos a demoler, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. | m | 6 | 31027 | 186162 | [16 empty] | 6 | 186162
2.2.5 | Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 1034 | 41859 | 43282206 | [14 empty] | 210 | 8790390 | [6 empty] | 79 | 3306861 |  |  |  |  | 110 | 4604490 |  |  |  |  | 285 | 11929815 |  |  | 350 | 14650650
2.2.6 | Demolicion de revoques. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 18 | 14085 | 253530 | [18 empty] | 6 | 84510 | [20 empty] | 12 | 169020
2.2.7 | Demolición BANCA DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas y elementos a demoler, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. | un | 16 | 50606 | 809696 | [20 empty] | 9 | 455454 | [14 empty] | 7 | 354242
3 | MANEJO ARBÓREO
3.1 | PODA DE ÁRBOLES
3.1.1 | PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con sierra manual para ramas con diámetros menores a 5 cm. Se realizará en aquellos árboles que dada su condiciones fitosanitarias requieren de una poda de aclareo o realce. Según definición del Plan de Manejo Arbóreo. | un | 2 | 25138 | 50276 | [40 empty] | 2 | 50276
3.1.2 | PODAS, cargue y retiro de ÁRBOLES ADULTOS bajo cualquier condición. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con motosierra. Se realizará en aquellos árboles que dada su condiciones fitosanitarias requieren de una poda de aclareo o realce. Según definición del Plan de Manejo Arbóreo. | un | 2 | 193904 | 387808 | [40 empty] | 2 | 387808
4 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
4.1 | EXCAVACIÓN
4.1.1 | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, transporte y botada. | m2 | 49 | 41476 | 2032324 | 8 | 331808 | [10 empty] | 8 | 331808 |  |  | 8 | 331808 | [18 empty] | 23 | 953948 | 2 | 82952
4.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, De 0.00 a 2.00 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Medida será en el sitio. No incluye entibado. | m3 | 62 | 109267 | 6774554 | 3 | 327801 |  |  |  |  | 10 | 1092670 |  |  |  |  | 2 | 218534 | [8 empty] | 42 | 4589214 | [16 empty] | 5 | 546335
4.1.3 | EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m. | m3 | 269 | 92813 | 24966697 | [14 empty] | 269 | 24966697
4.1.4 | ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo a los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta 100%) según lo requieran las condiciones del terreno o de las vecindades, así: las teleras se ubicarán en sentido horizontal 1.35m y vertical 0.90m, se colocarán los canes verticalmente en ambos lados tanto en el costado del muro existente como del terreno y los tacos metálicos se colocarán en sentido vertical cada 1.0m y en sentido horizontal cada 1.35m. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Los elementos del entibado en madera deben tener las siguientes dimensiones: TELERAS de 1.35x0.90m, CANES de espesor 3.7cm los cuales estarán distanciados cada 1.35m (medida de la telera), TACO METÁLICO de 1.20m de longitud. Se utilizarán las teleras y los canes en madera de pino o similar, con una densidad mayor o igual a 0,4 gr/cm3, con una resistencia de trabajo a la flexión mayor o igual a 6 Mpa (0,6 Kg/cm2) y un contenido de humedad menor o igual al 20%. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. | m2 | 125 | 41461 | 5182625 | [14 empty] | 125 | 5182625
4.2 | LLENOS
4.2.1 | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 42 | 156262 | 6563004 | [6 empty] | 10 | 1562620 | [14 empty] | 32 | 5000384
4.2.2 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 104 | 243698 | 25344592 | [14 empty] | 39 | 9504222 | [18 empty] | 29 | 7067242 |  |  | 36 | 8773128
4.2.3 | Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. | m3 | 137 | 283867 | 38889779 | [14 empty] | 125 | 35483375 | [24 empty] | 12 | 3406404
4.2.4 | Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, (9 cm de lecho filtrante) o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material, la nivelación, compactación y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 24 | 242155 | 5811720 | 12 | 2905860 | [10 empty] | 12 | 2905860
4.2.5 | LLENOS EN PIEDRA, compactados mecánicamente. Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 105 | 188103 | 19750815 | [14 empty] | 105 | 19750815
5 | CONCRETOS
5.1 | FUNDACIONES
5.1.1 | Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 22 | 44404 | 976888 | [22 empty] | 22 | 976888
5.1.2 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa (3000 psi), para VIGA DE FUNDACIÓN, incluye formaleta, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como pasadores, tensores, corbatas, etc., que se requiera. Deberá tambien dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. La interventoría indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenar la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta incluido en su ítem respectivo. | m3 | 2 | 930790 | 1861580 | [14 empty] | 2 | 1861580
5.2 | MUROS DE CONTENCIÓN
5.2.1 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa (3000 psi), para MURO DE CONTENCIÓN, ESPESOR DE 0, 20 m, incluye formaleta súper T de 18 mm., para acabado a la vista ambas caras, vibrado, doble malla D-131, reductor de agua, acelerante para concretos, desencofrante, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, corbatas, etc., que se requiera. Deberá tambien dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. La interventoría indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenar la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta incluido en su ítem respectivo. | m3 | 12 | 1202944 | 14435328 | [22 empty] | 12 | 14435328
5.3 | ESCALERAS Y GRADERÍAS
5.3.1 | Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.175 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, malla electrosoldada D84, entresuelo en piedra, arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. | m2 | 58 | 254254 | 14746732 | [16 empty] | 38 | 9661652 | [20 empty] | 20 | 5085080
5.4 | CORDONES
5.4.1 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 101 | 95487 | 9644187 | [22 empty] | 32 | 3055584 | [16 empty] | 69 | 6588603
5.5 | CÁRCAMOS/CUNETAS/PASES DE TUBERÍA
5.5.1 | Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO de 30*60*6 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm, Incluye acero de refuerzo, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 11 | 58071 | 638781 | [14 empty] | 8 | 464568 |  |  | 3 | 174213
5.5.2 | Construcción de APOYO PARA TAPA DE CARCAMO en concreto de 21 Mpa. de 10 x 10 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad, acero de 3/8" longitudinal y bastones de 16 cm a cada 20cm y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y el acero se pagaran en su ítem respectivo. | m | 4 | 74930 | 299720 | [18 empty] | 4 | 299720
5.5.3 | Suministro, transporte y colocación de TAPA PARA CÁRCAMO MADERA PLASTICA de 30*60*5 cm. prefabricada en concreto de 21Mpa. Perforaciones de 1/2" espaciadas a 10 cm, Incluye acero de refuerzo, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 23 | 68071 | 1565633 | [34 empty] | 6 | 408426 |  |  | 17 | 1157207
5.5.4 | Construcción de cunetas en concreto en V e=0.08 a=0.50 m. Incluye suministro, transporte, concreto de 3000 PSI, formaleta, entresuelo en piedra con espesor de 20 cm y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | m | 40 | 76018 | 3040720 | 40 | 3040720
5.6 | BANCAS EN CONCRETO
5.6.1 | Suministro, Transporte e Instalacion de Banca en concreto y granito pulido, incluye tods los elementos necesarios para su correcta instalacion. | un | 20 | 1448712 | 28974240 | [20 empty] | 9 | 13038408 | [12 empty] | 2 | 2897424 | 5 | 7243560 | 2 | 2897424 | 2 | 2897424
6 | ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA/CERRAMIENTOS
6.1 | ACERO DE REFUERZO
6.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 934 | 8510 | 7948340 | [14 empty] | 119 | 1012690 | [6 empty] | 815 | 6935650
6.2 | ESTRUCTURA METÁLICA
6.2.1 | Suministro, transporte y REPARACIÓN PASAMANOS SKATE METALICO; inlcluye, cambio de Tuberia averiada, pintura base anticorrosiva. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes, soldaduras, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 16 | 133321 | 2133136 | [24 empty] | 2 | 266642 | 2 | 266642 | [12 empty] | 12 | 1599852
6.2.2 | Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 4,50 mt de ancho x 13,00 metros de longitud y 3,50 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos, colores a definir en la ejecución, cortes, soldaduras, fijaciones cambio de niveladores, cambios de tres laminas de hierro negro 2.40 x 1.20 calibre 4mm Lisa que integran la superficie y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 2 | 21607857 | 43215714 | [10 empty] | 1 | 21607857 | [28 empty] | 1 | 21607857
6.2.3 | Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA SKATE METALICO de 2,00 mt de ancho x 2,00 metros de longitud y 0,65 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, manos color a definir en la ejecución, cortes, soldaduras, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 1 | 693914 | 693914 | [10 empty] | 1 | 693914
6.2.4 | Suministro, transporte y REPARACIÓN PLATAFORMA SKATE METALICO de 3,00 mt de ancho x 5,60 metros de longitud y 1,90 metros de altura; incluye, cambio de tuberia averiada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3, manos color a definir en la ejecución, cortes, soldaduras, fijaciones cambio de niveladores, cambios de tres laminas metalicas que integran la superficie y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 1 | 15334516 | 15334516 | [36 empty] | 1 | 15334516
6.2.5 | Suministro, transporte y REPARACIÓN RAMPA FUNBOX METALICO de 2,50 mt de ancho x 6,50 metros de longitud, con una rampade 1,80x2,50; incluye, cambio de tuberia averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta reparación y funcionamiento. | un | 1 | 3691422 | 3691422 | [40 empty] | 1 | 3691422
6.2.6 | Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 6,15x0,60x0,51 m; inlcluye, instalación de lamina HOT ROLLED 3.00 mm, cambio de tuberia averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta reparación y funcionamiento. | un | 1 | 4872732 | 4872732 | [40 empty] | 1 | 4872732
6.2.7 | Suministro, transporte y REPARACIÓN TRICK BOX METALICO de 4,03x(alturas 0,90 y 0,50)x0,60 m; incluye, instalación de laminas metalicas HOT ROLLED de 3.00 mm, cambio de Tuberia averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta reparación y funcionamiento. | un | 1 | 5103732 | 5103732 | [40 empty] | 1 | 5103732
6.2.8 | Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL FUN BOX SIMPLE METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m y longitud de 6,00 m; en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, inlcluye, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 3539761 | 3539761 | [40 empty] | 1 | 3539761
6.2.9 | Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL DOBLE FUN BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, altura (C) 0,60 m, longitud 7,00 m en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; inlcluye, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 2 | 4493920 | 8987840 | [10 empty] | 1 | 4493920 | [28 empty] | 1 | 4493920
6.2.10 | Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL KINK BOX METALICO con altura (H) 0,40 m, longitud 7,20 m en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm; inlcluye, lijada, pintura base anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 4448280 | 4448280 | [40 empty] | 1 | 4448280
6.2.11 | Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO SENCILLO METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 3,00 M; en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, inlcluye, lijada, pintura base anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 1 | 2125832 | 2125832 | [40 empty] | 1 | 2125832
6.2.12 | Suministro, transporte, construcción e instalación de RAIL SUELO DOBLE METALICO de Altura (H) 0,40 altura, Longitud 6,00 M; en tuberia estrcutural metalica 3" por 3,00 mm, inlcluye, lijada, pintura base anticorrosiva, Pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 2 | 3457097 | 6914194 | [10 empty] | 1 | 3457097 | [28 empty] | 1 | 3457097
6.2.13 | Suministro, transporte, Construcción e Instalación de TRICK BOX MEDIA LUNA METALICO de 4,0x0,5x0,5 m, arco de tuberia 7,80 m, altura centro de arco 0,86 m; incluye, instalación de laminas metalicas LAMINA HOT ROLLED de 3.00 mm, cambio de tuberia estructural averiada, lijada, pintura base anticorrosiva, pintura esmalte 3 manos color a definir, cortes, soldaduras, pernos y anclajes de fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta reparación y funcionamiento. segun diseños | un | 1 | 7447133 | 7447133 | [40 empty] | 1 | 7447133
6.4 | CERRAMIENTOS
6.4.1 | Mantenimiento de cerramiento en madera plastica, altura variable de 1,00 a 1.25 m, incluye las siguientes actividades: - Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.- Retiro de tuberia en mal estado y/o solicitada por la supervision,- Tuberia galvanizada en caliente Ø 2"", calibre 14, para reposición de tuberia en mal estado y/o faltantes (verticales y horizontales); según indicaciones de la interventoría.- Tuberia galvanizada de 2 para almas de 0,20 cm - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Reemplazo de madera plastica de 20*2,5 cm, según indicaciones de la interventoria y la supervisión. Preparación de las superficies a intervenir, lijada, aplicación de desoxidante, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte para exteriores (2 manos), color negro, Primer para Plastico y esmalte de acabado color a definir por la interventoría, incluye todo lo necesario para el desarrollo de la actividad, según indicaciones de interventoría. | m | 262 | 39890 | 10451180 | [14 empty] | 262 | 10451180
7 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS/SANITARIAS
7.1 | ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA
7.1.1 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA 6". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 30 | 176485 | 5294550 | [6 empty] | 30 | 5294550
7.1.2 | Suministro e instalación de tubería PVC-S de 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético | m | 10 | 63984 | 639840 | [26 empty] | 10 | 639840
7.1.3 | Suministro, transporte e instalación de Tuberia PVC sanitaria 4". Incluye accesorios de 4", soldadura y limpiador PVC; ademas de todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento. | m | 20 | 102687 | 2053740 | [26 empty] | 20 | 2053740
7.2 | CAJAS
7.2.1 | Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME de 40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | un | 2 | 764266 | 1528532 | [6 empty] | 1 | 764266 | [30 empty] | 1 | 764266
8 | APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES
8.1 | APARATOS SANITARIOS
8.1.1 | Suministro, transporte e instalación de SANITARIO BLANCO, bajo consumo 6lt y 4 lt, diseño de una pieza, taza redonda y asiento de cierre suave con aro cubierto, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 621061 | 621061 | [16 empty] | 1 | 621061
8.1.2 | Suministro, transporte e instalación de orinal mediano. Incluye fluxometro, sifon y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | un | 2 | 2269156 | 4538312 | [16 empty] | 2 | 4538312
8.2 | LAVAMANOS
8.2.1 | Suministro, transporte e instalación LAVAMANOS DE EMPOTRAR. Incluye grifería metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 346716 | 346716 | [16 empty] | 1 | 346716
8.3 | LAVAESCOBAS
8.3.1 | Construcción MESON CORRIDO de 0,55 m de ancho en concreto 21Mpa, con un espesor de 0,10 m, forrado en granito pulido N°1 (En losa de fondo y paredes). Incluye suministro, transporte de los materiales, losa de fondo en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,10 m, varillas y curvas de dilatación en aluminio y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 6 | 217860 | 1307160 | [16 empty] | 6 | 1307160
8.4 | ESPEJOS Y VIDRIOS
8.4.1 | Suministro, transporte e instalación de espejo. Incluye pegante, espejo de 4 mm, pulida de bordes, cinta doble faz, pega amarilla, silicona antihongos y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación. | m2 | 4 | 140921 | 563684 | [16 empty] | 4 | 563684
8.5 | REJILLAS
8.5.1 | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 8"x8" para desagüe. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 35 | 58154 | 2035390 | [8 empty] | 21 | 1221234 | [6 empty] | 2 | 116308 | 6 | 348924 | 2 | 116308 | [10 empty] | 4 | 232616
8.5.2 | Suministro, transporte e instalación de rejilla para piso de Hierro Negro de 10.16 X 25.40 cm para desagüe de 4". Incluye suministro, transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | un | 7 | 96054 | 672378 | [6 empty] | 1 | 96054 | [16 empty] | 4 | 384216 | 2 | 192108
9 | CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS
9.1 | MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
9.1.1 | Suministro, transporte e instalación de puerta metalica Entamborada, calibre 20 de 2.10m x 0.90 a 1.10m. Incluye wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante color negro, cerradura de seguridad de primera calidad, además de los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 1 | 864882 | 864882 | [30 empty] | 1 | 864882
9.1.2 | Reparacion de porton metalico con una altura de 1,00 m, dos cuerpos; incluye suministro, transporte, cambio de bisagras para portones de hierro con 2 hojas abiertas IBFM pasador desmontable, soporte amortiguado para portón rueda giratoria, pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente, cortes, soldaduras y fijaciones, ademas de todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 3 | 625225 | 1875675 | [14 empty] | 1 | 625225 | [18 empty] | 1 | 625225 |  |  | 1 | 625225
9.2 | PASAMANOS
9.2.1 | Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,00 m; tubería circular galvanizada superior e inferior de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada1,0 m y pernos expansivos de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes, soldaduras, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 26 | 343910 | 8941660 | [14 empty] | 15 | 5158650 | [16 empty] | 3 | 1031730 | 3 | 1031730 |  |  | 5 | 1719550
9.2.2 | Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico con una altura de 0.60 m; tubería circular estructural de 2 mm diametro de 2"; platinas pie de amigo y platina de anclaje con un espesor de 3/16" cada 1,0 m y pernos expansivos de 3/8, longitud 25 cm", pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes, soldaduras y fijaciones, concreto de 3000 PSI para dado de anclaje de 25x25x30 cm, excavación y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m | 24 | 230143 | 5523432 | [10 empty] | 18 | 4142574 | [28 empty] | 6 | 1380858
9.2.3 | Suministro, transporte e instalacion de CERRAMIENTO EN ESTACÓN DE MADERA INMUNIZADA. Incluye concreto de 21 Mpa para soporte, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalacion. La excavacion se pagara en el item respectivo | m | 225 | 296106 | 66623850 | [22 empty] | 45 | 13324770 | [10 empty] | 100 | 29610600 |  |  | 80 | 23688480
9.3 | CHAPAS
9.3.1 | Suministro, transporte e instalación CERROJO de seguridad, backset de 60 mm. Incluye abasto, accesorios y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | un | 5 | 128535 | 642675 | [16 empty] | 4 | 514140 | [12 empty] | 1 | 128535
9.4 | EQUIPOS
9.4.1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SKATE, de menor a mediana altura y equipo individual, incluye primer, pintura strembom, anticorosivo, esmalte exterior,tornillos, pernos y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | un | 7 | 1200000 | 8400000 | [8 empty] | 7 | 8400000
9.4.2 | Mantenimiento de barras paralelas pro, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base poliuretano, ademas de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | un | 1 | 1637923 | 1637923 | 1 | 1637923
9.4.3 | Mantenimiento de barras fijas tipo cuadrilátero, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base poliuretano, ademas de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | un | 1 | 1803826 | 1803826 | 1 | 1803826
9.4.4 | Mantenimiento de barras fijas básica, incluye retiro y reinstalación de barras, remoción de pintura existente, acondicionamiento de la superficie, masilla y pintura base poliuretano, ademas de todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | un | 1 | 1286754 | 1286754 | 1 | 1286754
9.4.5 | Mantenimiento de equipo de gimnasio Sky, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm, arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), grasa, Manilares de 1/4" estriado*15 cm, pintura con esmaltes alquídicos a bases en poliuretano o equivalente que aseguren la adherencia del material, incluye además equipos y herramientas para el mantenimiento, transporte de materiales y equipos y todos los respuestos necesarios para la reposición de partes estructurales dañadas de tal forma que se garantice el buen funcionamiento del equipo. | un | 1 | 4215689 | 4215689 | [12 empty] | 1 | 4215689
9.4.6 | Mantenimiento de equipo de gimnasio tipo Jinete, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM,Arandelas de separacion de 1",Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Topes redondo de 2" por 10 cm, grasa, Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes alquídicos a bases en poliuretano o equivalente que aseguren la adherencia del material, incluye además equipos y herramientas para el mantenimiento, transporte de materiales y equipos y todos los respuestos necesarios para la reposición de partes estructurales dañadas de tal forma que se garantice el buen funcionamiento del equipo. | un | 1 | 4264141 | 4264141 | [12 empty] | 1 | 4264141
9.4.7 | Mantenimiento de equipo de gimnasio flexiones de pecho triceps sencillo, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Manilares de 2" estriado*25CM limpieza, pintura con esmaltes alquídicos a bases en poliuretano o equivalente que aseguren la adherencia del material, incluye además equipos y herramientas para el mantenimiento, transporte de materiales y equipos y todos los respuestos necesarios para la reposición de partes estructurales dañadas de tal forma que se garantice el buen funcionamiento del equipo. | un | 1 | 2117116 | 2117116 | [12 empty] | 1 | 2117116
9.4.8 | Mantenimiento de equipo de gimnasio banca abdomen inclinada/plana, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), pintura con esmaltes alquídicos a bases en poliuretano o equivalente que aseguren la adherencia del material, incluye además equipos y herramientas para el mantenimiento, transporte de materiales y equipos y todos los respuestos necesarios para la reposición de partes estructurales dañadas de tal forma que se garantice el buen funcionamiento del equipo. | un | 1 | 2214629 | 2214629 | [12 empty] | 1 | 2214629
9.4.9 | Mantenimiento de equipo de gimnasio Calentador de piernas sissy, incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Manilares de 1/4" estriado*15CM, pintura con esmaltes alquídicos a bases en poliuretano o equivalente que aseguren la adherencia del material, incluye además equipos y herramientas para el mantenimiento, transporte de materiales y equipos y todos los respuestos necesarios para la reposición de partes estructurales dañadas de tal forma que se garantice el buen funcionamiento del equipo. | un | 1 | 1598816 | 1598816 | [12 empty] | 1 | 1598816
9.4.10 | Mantenimiento de equipo de gimnasio torre Multifuncional A4; incluye desmonte, limpieza, remoción de oxido, engrasada y armada en sitio, incluye suministro, transporte e instalación de Balinerass 6004 SKF, Balinerass de carro 6205 - 25mm SKF, Ejes largo 1020 acerado roscado de 20 MM * 9CM, Ejes corto 1020 acerado roscado de 20 MM *5.5 CM,Arandelas de separacion de 1", Arandelas de 2" con perforación de 3/8, Manilares de 1" estriado*10 CM, Tornillos avellanado de 3/8" por 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/8" por 3" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos avellanado de 3/16" por 3/4" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos Bristol de 5/16 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Tornillos button de 1/4 x 1" (con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado), Cadena eslabonada de 1/8 pin placa galvanizada con tratamiento adicional, Rodillos de nylon 70CM*27CM (Maquinado), Tapones (empa - nylon) de 1" (Manilares), Topes redondo de 2" por 10 cm, Manilares de 1/4" estriado*15CM, Manilares de 2" estriado*25CM, pintura con esmaltes alquídicos a bases en poliuretano o equivalente que aseguren la adherencia del material, incluye además equipos y herramientas para el mantenimiento, transporte de materiales y equipos y todos los respuestos necesarios para la reposición de partes estructurales dañadas de tal forma que se garantice el buen funcionamiento del equipo. | un | 1 | 6979351 | 6979351 | [12 empty] | 1 | 6979351
9.4.11 | Fabricación, suministro, transporte e instalación, PARALELA DOBLE BASICA,estructura para 2 personas realiza ejercicios de fondos en paralelas con 2 alturas diferentes fabricado en PTC 100 x 100 2,5 mm Tubos redondos de 42 mm, va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 " cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con impermeabilizante, el acabado de la parte metálica de las estructuras en pintura en polvo poliéster. Todas las tuberías van con tapa metálica soldada para evitar el paso del agua la máquina, La tornillería Bristol de 1/2 n galvanizado negro. | un | 1 | 2833600 | 2833600 | 1 | 2833600
9.4.12 | Fabricación, suministro, transporte e instalación de PUSH UP (Estructura barras paralelas de baja altura y longitud corta para realizar ejercicios de flexiones al pecho y fondos). Incluye tubería redonda galvanizada de 48 mm y espesor 3mm, la estructura va anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 3 ", cubierta con mortero en concreto de 2" de altura y pintado con impermeabilizante, acabado de las estructuras metalicas en pintura en polvo poliéster para intemperie, las piezas de mayor desgaste van previamente galvanizadas. Todas las tuberías van con tapón metálico soldado para evitar el paso del agua. La tornillería brístol de 3/8 avellan galvanizado negro con traba rosca. | un | 1 | 1206700 | 1206700 | 1 | 1206700
10 | PISOS
10.1 | ANDENES
10.1.1 | Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 603 | 175673 | 105930819 | 52 | 9134996 |  |  |  |  | 12 | 2108076 |  |  |  |  | 53 | 9310669 |  |  | 10 | 1756730 | 8 | 1405384 | 5 | 878365 | 55 | 9662015 |  |  |  |  | 110 | 19324030 |  |  | 12 | 2108076 | 12 | 2108076 | 135 | 23715855 | 25 | 4391825 | 114 | 20026722
10.1.2 | Suministro, transporte e instalación de piso en caucho de 2 cm de espesor, formato 50x50 cm de pega, color negro. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 86 | 241960 | 20808560 | 86 | 20808560
10.2 | BALDOSAS O PIEDRAS
10.2.1 | Pulido mecánico de superficie de concreto o asfalto existente por medios mecanicos y/o quimicos, hasta garantizar minimo un perfil de rugosidad de 0,1 mm CSP 2 según norma ICRI 03732; incluye equipo, aseo general de la superficie para una superficie en estado optimo y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 10464 | 5004 | 52361856 |  |  | 205 | 1025820 | 148 | 740592 | 154 | 770616 | 1020 | 5104080 |  |  |  |  | 1434 | 7175736 | 405 | 2026620 | 420 | 2101680 | 604 | 3022416 |  |  | 850 | 4253400 | 1750 | 8757000 |  |  | 65 | 325260 | 1139 | 5699556 | 958 | 4793832 |  |  | 812 | 4063248 | 500 | 2502000
10.2.2 | Instalación de mortero de reparación en áreas desgastadas. Incluye suministro, transporte e instalación de mortero 1:5 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 54 | 60387 | 3260898 |  |  | 3 | 181161 | 3 | 181161 | 3 | 181161 | [18 empty] | 30 | 1811610 |  |  | 3 | 181161 | 12 | 724644
11 | REVOQUES, ENCHAPES, PINTURAS, LAVADA E HIDROFUGADA/IMPERMEABILIZACIONES
11.1 | REVOQUES/ESTUCO
11.1.1 | Revoque con mortero 1:4 impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, impermeabilizante y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, acabado a la vista con llana de madera. | m2 | 108 | 63299 | 6836292 |  |  | 5 | 316495 | 2 | 126598 | 5 | 316495 |  |  | 5 | 316495 |  |  |  |  | 4 | 253196 | 7 | 443093 | [6 empty] | 12 | 759588 |  |  | 6 | 379794 | 6 | 379794 |  |  |  |  | 18 | 1139382 | 38 | 2405362
11.1.2 | Aplicación de estuco sobre muros revocados. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 4 | 15647 | 62588 | [16 empty] | 4 | 62588
11.2 | ENCHAPES
11.2.1 | Suministro, transporte e instalación de enchape piso pared. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en varilla de PVC color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (colores a definir) | m2 | 2 | 92949 | 185898 | [16 empty] | 2 | 185898
11.3 | PINTURAS
11.3.1 | Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 1859 | 41619 | 77369721 |  |  | 78 | 3246282 | 109 | 4536471 | 41 | 1706379 | 99 | 4120281 |  |  |  |  | 90 | 3745710 | 299 | 12444081 | 105 | 4369995 |  |  |  |  | 102 | 4245138 | 300 | 12485700 | 75 | 3121425 | 112 | 4661328 | 220 | 9156180 | 46 | 1914474 |  |  | 131 | 5452089 | 52 | 2164188
11.3.2 | Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS Y MUROS, VINILO TIPO 1 de primera calidad para pared y cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea; incluye resanes, tapa poros en estuco plástico diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 78 | 21082 | 1644396 | [16 empty] | 78 | 1644396
11.3.3 | Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PUERTAS O REJAS. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual y mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico rojo, con su respectivo catalizador, a un espesor de película seca de 4.0 mils, recubrimiento de acabado mediante la aplicación de una capa de esmalte tipo Alquidico serie 31 gris plata a un espesor de película seca de 2.5 mils, en caso de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse con dilusor incoloro de sistemas Alquídicos. Incluye todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie. | m2 | 241 | 68394 | 16482954 | [8 empty] | 181 | 12379314 | [6 empty] | 56 | 3830064 | [12 empty] | 4 | 273576
11.3.4 | Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,70 a 1,20 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de liga, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera calidad, recubrimiento final con esmalte poliuretano a 3 manos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. El metro lineal incluye parales verticales y los horizontales existentes, color a definir aprobado por la interventoria. | m | 804 | 49637 | 39908148 |  |  | 25 | 1240925 | 22 | 1092014 | 19 | 943103 | [10 empty] | 67 | 3325679 |  |  |  |  | 67 | 3325679 | 45 | 2233665 | 22 | 1092014 | 60 | 2978220 | 23 | 1141651 | 189 | 9381393 |  |  | 250 | 12409250 | 15 | 744555
11.3.5 | Suministro, transporte y aplicación de PINTURA PARA PASAMANOS altura de 0,30 a 0,60 m. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de liga, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera calidad, recubrimiento final con esmalte poliuretano a 3 manos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. El metro lineal incluye parales verticales y los horizontales existentes, color a definir aprobado por la interventoria. | m | 294 | 36836 | 10829784 |  |  |  |  | 48 | 1768128 | 5 | 184180 | 15 | 552540 | 12 | 442032 | [6 empty] | 30 | 1105080 | 35 | 1289260 |  |  | 53 | 1952308 | 35 | 1289260 |  |  |  |  | 49 | 1804964 | [6 empty] | 12 | 442032
11.3.6 | Suministro,transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 15 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca de 4.0 mils, recubrimiento de acabado mediante la aplicación de una capa de esmalte tipo Alquidico serie 31 gris plata a un espesor de película seca de 2.5 mils, en caso de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse con dilusor incoloro de sistemas Alquídicos. Incluye todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie. | m | 105 | 24746 | 2598330 |  |  | 7 | 173222 | [28 empty] | 98 | 2425108
11.3.7 | Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 30 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca de 4.0 mils, recubrimiento de acabado mediante la aplicación de una capa de esmalte tipo Alquidico serie 31 gris plata a un espesor de película seca de 2.5 mils, en caso de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse con dilusor incoloro de sistemas Alquídicos. Incluye todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie. | m | 57 | 49608 | 2827656 |  |  |  |  | 28 | 1389024 | [10 empty] | 29 | 1438632
11.3.8 | Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 50 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca de 4.0 mils, recubrimiento de acabado mediante la aplicación de una capa de esmalte tipo Alquidico serie 31 gris plata a un espesor de película seca de 2.5 mils, en caso de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse con dilusor incoloro de sistemas Alquídicos. Incluye todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie. | m | 33 | 85893 | 2834469 |  |  | 6 | 515358 |  |  | 27 | 2319111
11.3.9 | Suministro, transporte y aplicación de pintura en estructura metalica, desarrollo del elemento a 60 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mécanica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante epóxico rojo, con su respectivo catalizador a un espesor de película seca de 4.0 mils, recubrimiento de acabado mediante la aplicación de una capa de esmalte tipo Alquidico serie 31 gris plata a un espesor de película seca de 2.5 mils, en caso de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse con dilusor incoloro de sistemas Alquídicos. Incluye todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie. | m | 26 | 97858 | 2544308 |  |  |  |  | 14 | 1370012 | [12 empty] | 12 | 1174296
11.3.10 | Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado, reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 9791 | 150016 | 1468806656 |  |  | 205 | 30753280 | 257 | 38554112 | 154 | 23102464 | 120 | 18001920 | 100 | 15001600 | 28 | 4200448 | 1134 | 170118144 | 419 | 62856704 | 420 | 63006720 | 604 | 90609664 |  |  | 850 | 127513600 | 1750 | 262528000 | 99 | 14851584 | 77 | 11551232 | 1139 | 170868224 | 967 | 145065472 |  |  | 800 | 120012800 | 668 | 100210688
11.3.11 | Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de streetbond durashield parte A+B, color negro. incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado, reparación de áreas donde tiene rayones por accidentes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m2 | 2697 | 106327 | 286763919 | [14 empty] | 510 | 54226770 | [6 empty] | 1381 | 146837587 | [10 empty] | 806 | 85699562
11.3.12 | Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 5 cm. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado y reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta aplicación. | m | 2329 | 5517 | 12849093 | [14 empty] | 895 | 4937715 | [18 empty] | 913 | 5037021 |  |  | 521 | 2874357
11.3.13 | Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para FAJAS DE DEMARCACIÓN, ancho 10 cm. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado y reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta aplicación. | m | 1593 | 11034 | 17577162 | [22 empty] | 1593 | 17577162
11.3.14 | Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES UNIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,40 mt. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado, reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta aplicación. | un | 32 | 27703 | 886496 | [22 empty] | 32 | 886496
11.3.15 | Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES BIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 0,70 mt. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado, reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta aplicación. | un | 4 | 49489 | 197956 | [22 empty] | 4 | 197956
11.3.16 | Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO DE FLECHAS VIALES TRIDIRECCIONAL, dimensiones de 2,00 mt x 1,00 mt. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado, reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta aplicación. | un | 5 | 67007 | 335035 | [22 empty] | 5 | 335035
11.3.17 | Suministro, transporte y aplicación de 3 capas de streetbond 150 AL parte A+B, en colores seleccionados para MARCADO BICICLETA, area 1,20mt x 0,80 mt. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado, reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta aplicación. | un | 16 | 38775 | 620400 | [22 empty] | 16 | 620400
11.3.18 | Suministro, transporte y aplicación de 1 capa de imprimante epoxi primer + aplicación de 3 capas de STREETBOND SB120 ANTIDESLIZANTE parte A+B, en colores seleccionados. Incluye reparación de juntas existentes, reparación de fisuras existentes, lijado, reparación de áreas donde tiene rayones y todo lo necesario para la correcta aplicación. | m2 | 1020 | 185829 | 189545580 | [8 empty] | 1020 | 189545580
11.3.19 | Suministro, transporte y aplicación PINTURA PARA PASAMANOS DE MADERA INMUNIZADA. Incluye: tornilleria, limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, cepillo de cerdas duras y/o papel de liga, recubrimiento final con pintura inmunizante para maderas a 2 manos. El metro lineal incluye parales verticales y los horizontales que haya, color a definir aprobado por la interventoria. | m | 433 | 52134 | 22574022 | [34 empty] | 235 | 12251490 |  |  | 198 | 10322532
11.4 | LAVADA
11.4.1 | Lavada de: muros exteriores, pisos y graderias, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas necesarias para su correcta aplicación. | m2 | 8008 | 8051 | 64472408 | 48 | 386448 | 85 | 684335 | 120 | 966120 | 148 | 1191548 | 1020 | 8212020 | 442 | 3558542 | 86 | 692386 | 350 | 2817850 | 464 | 3735664 | 300 | 2415300 | 940 | 7567940 | 1593 | 12825243 | 300 | 2415300 | 150 | 1207650 | 25 | 201275 | 188 | 1513588 | 1139 | 9170089 | 130 | 1046630 | 60 | 483060 | 120 | 966120 | 300 | 2415300
11.5 | IMPERMEABILIZACIONES
11.5.1 | Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante con membrana líquida de poliuretano, acabado antideslizante, impermeable, de alta flexibilidad, elasticidad, elongación y adherencia, resistente a la abrasión, desgarro, desgaste por tránsito, daño por presencia de agua y a los rayos UV, sobre pisos en concreto o mortero. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación de superficie hasta obtener perfil de anclaje para abrir poros de concreto según sea necesario, sello de grietas, fisuras, reparación de mediascañas, regatas y emboquillados con mortero de reparación y cualquier tipo de discontinuidades presentes en el sustrato, con masilla a base de poliuretano mono componente de alta elongación y adherencia. Aplicación de imprimante epóxico de penetración profunda. Aplicación de recubrimiento, imprimante, esmalte para la proteccion de los rayos UV. | m2 | 78 | 316680 | 24701040 | [16 empty] | 78 | 24701040
11.5.2 | Suministro, transporte e instalación de Baker rod. Incluye aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano y todos los demas elementos necesarios para la correcta instalación. | m | 142 | 22929 | 3255918 | [14 empty] | 142 | 3255918
11.5.3 | Suministro, transporte y aplicación de IMPRIMANTE EPÓXICO en pisos. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta aplicación. | m2 | 1020 | 32180 | 32823600 | [8 empty] | 1020 | 32823600
11.5.4 | Suministro, transporte y aplicación de impermeabilizante elastomero de poliuretano butilico tipo V de ASTM, 100% solido en una consistencia de alta consistencia. Incluye todo lo necesario para la correcta aplicación. | m2 | 1020 | 100858 | 102875160 | [8 empty] | 1020 | 102875160
12 | ELÉCTRICO
12.1 | SALIDAS DE ENERGIA
12.1.1 | Suministro, transporte e instalación de tomacorriente GFCI con polo a tierra 20 A, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 | 88526 | 88526 | [30 empty] | 1 | 88526
12.1.2 | Suministro, transporte e instalacion de Interruptor S1/S2, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. | un | 5 | 37509 | 187545 | [16 empty] | 4 | 150036 | [12 empty] | 1 | 37509
12.2 | LUMINARIAS
12.2.1 | Suministro, transporte e instalación de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 Ik06, en policarbonato de alta resistencia con empaque de poliuretano, soportes tipo clip en policarbonato. Incluye: soporte, fijación, accesorios y demás elementos para su correcto funcionamiento, cumpliendo con las normas NSR 10 y RETILAP. | un | 15 | 157819 | 2367285 | [16 empty] | 14 | 2209466 | [12 empty] | 1 | 157819
13 | VALLAS INFORMATIVAS
13.1 | VALLAS INSTITUCIONALES
13.1.1 | Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en extremos, con dobleces arriba y abajo, para ser instalada con alambre galvanizado o perno cada 20 cm; Según diseño. | un | 21 | 471824 | 9908304 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824
13.1.2 | Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en extremos, con dobleces arriba y abajo, para ser instalada con alambre galvanizado o perno cada 20 cm; Según diseño. | un | 42 | 498956 | 20956152 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912
13.2 | VALLA DE OBRA
13.2.1 | Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres metálicos, para el templado de la lona incluye varilla de hierro de 6 mm, alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | un | 21 | 455677 | 9569217 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677
14 | SILVICULTURA/MANTENIMIENTOS
14.1 | GRAMA
14.1.1 | Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana de 1.0 - 2.000 m², para conformación de zonas verdes. Incluye perfilación y nivelación de la superficie hasta un espesor de 5 cm., adición de tierra abonada con un espesor de 5 cm., regado y todo lo necesario para su correcta siembra y total prendimiento, capote mínimo 5 cm. | m2 | 2780 | 28962 | 80514360 | 50 | 1448100 | [8 empty] | 65 | 1882530 | 100 | 2896200 | 25 | 724050 | 90 | 2606580 | 86 | 2490732 | 176 | 5097312 | 1000 | 28962000 | 45 | 1303290 | 50 | 1448100 | 9 | 260658 |  |  | 95 | 2751390 | 723 | 20939526 | 150 | 4344300 | 96 | 2780352 | 20 | 579240
15 | PAVIMENTOS
15.1 | ASFALTO
15.1.1 | Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia tipo densa MDC-19 para trabajos en pavimento en un rango de 50 m3 en adelante, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022, incluye: imprimación, equipos para compactacion y terminado de asfalto, y todo lo necesario para su correcta aplicacion y funcionamiento. Su medida de pago será en metro cubico compacto y medido por topografia. | m3 | 52 | 1135797 | 59061444 | [14 empty] | 11 | 12493767 | [6 empty] | 4 | 4543188 | [10 empty] | 15 | 17036955 |  |  | 22 | 24987534
16 | VARIOS
16.1 | Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, sin arma; incluye obligaciones laborales y costos operativos. | mes | 34 | 14546747 | 494589398 |  |  | 1 | 14546747 | 2 | 29093494 | 2 | 29093494 | 3 | 43640241 | 2 | 29093494 |  |  | 3 | 43640241 | 2 | 29093494 | 2 | 29093494 |  |  | 3 | 43640241 |  |  | 2 | 29093494 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 2 | 29093494 | 3 | 43640241 |  |  | 3 | 43640241 | 2 | 29093494
Total Costos Directos |  |  |  |  | 4070746564 | Total | 53484839 | Total | 58750696 | Total | 89928318 | Total | 79623185 | Total | 443179382 | Total | 96857218 | Total | 50819697 | Total | 450041332 | Total | 180256468 | Total | 130003100 | Total | 136740993 | Total | 378090462 | Total | 162828305 | Total | 344624537 | Total | 65175646 | Total | 44385241 | Total | 252858484 | Total | 422191281 | Total | 61322372 | Total | 312216686 | Total | 257368322
Administracion |  |  |  | 19.22% | 782229953.3
Imprevistos |  |  |  | 1% | 40707465.64
Utilidad |  |  |  | 4% | 162829862.56
Presupuesto Aplicación de Guía Socioambiental (PAGS) |  |  |  |  | 61967929
Presupuesto de Gestión Social (PGS) |  |  |  |  | 10710000
Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) |  |  |  |  | 26092575
Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías) |  |  |  |  | 31858442
VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 5187142791.5
Note on B200: Usuario: ES UN VALOR REEMBOLSABLE QUE SÓLO SE PAGARÁ DE ACUERDO AL COSTO REAL DE LAS PÓLIZAS ADQUIRIDAS