## MATRIZ
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: ARRIENDO CAFETERIA BAR SOLDADOS Y CAFETERIA DESPACHO GRUPO AÉREPO DEL AMAZONAS
Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |  |  |  |  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | proponente/ adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
Operacional | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 1 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario
Operacional | Incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento | 2 | Especifico | interno |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 4 | Riesgo medio | 0% | 100% | Aplicación de la normatividad expedida - inicio de procedimiento por incumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo medio | Supervisor del contrato | Durante la ejecucion contractual | Cusndo se termine el total cumplimiento de las obligaciones | Revision de las normas expedidias | Mensual
Operacional | Cambio en la legislación inmobiliaria y de infraestructura que impida desarrollar la actividad comercial | 3 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor o profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 2 | Riesgo moderado | Supervisor del contrato | Durante la ejecucion contractual | Terminacion del contrato | seguimiento en la ejecucuin del contrato | Mensual
Operacional | Daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean causadas por hechos, omisiones o intervenciones atribuibles al arrendatario. | 4 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Control vigilancia e informar por parte del supervisor e informar al contratista si este debe prestar los servicios de mantenimiento | 1 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Supervisor del contrato | Durante la ejecucion contractual | una vez subsanados los daños ocacionados | visitas e inspecciones | Mensual
Operacional | Incumplimiento de las condiciones de infraestructura y arquitectonicas que inpidan desarrollar la actividad comercial. | 5 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | 2 | 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | parte del supervisor e informar al | 1 | 4 | 1 | Riesgo moderado | Supervisor del contrato | Durante la ejecucion contractual | Una vez realizadas las adecuaciones | Seguimiento a las instalaciones | Mensual
Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio de arrendamiento. | 6 | General | Externo |  |  |  | X | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | contratista si este debe prestar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | Mensual
Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | 7 | General | Interno / Externo |  |  |  | X |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | 20% | 80% | los servicios de mantenimiento | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos | Por Evento
Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 8 | General | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | Por Evento
Operacional | Liquidación del contrato de manera oportuna | 9 | General | Interno / Externo |  |  |  |  | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del supervisor o profesional encargado del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Por Evento
Operacional | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad que afecten la ecuacion economica del contrato | 10 | Especifico | Externo | X | X | X | X |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Por Evento
Operacional | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, derrumbes, entre otros. | 11 | General | Externo |  |  |  | X |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | N/A |  |  | 3 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Revisión de las normas expedidas | Mensual