ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 065 DE 2024

| CONTRATO No. | 065 DE 2024 |
| --- | --- |
| OBJETO | Prestar los servicios para realizar la formulación e implementación de actividades técnicas para el fortalecimiento del proceso comercial para la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerres ESERP E.S.P. |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| CONTRATANTE. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERRES. |
| NIT. | 814.007.234-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | HENRY EDUARDO CHAMORRO GUERRA |
| IDENTIFICACIÓN | 87.219.451 de Ipiales (N.) |
| CONTRATISTA. | JOSÉ LUIS IBARRA LÓPEZ |
| C.C. No. | 13.068.656 de Puerres (N.) |
| VALOR | $ 63.085.098,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024. |
| SUSCRIPCIÓN | 27 DE DICIEMBRE DE 2024. |
| INICIO: | 27 DE DICIEMBRE DE 2024. |
| TERMINACIÓN INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2024. |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024. |
| FECHA DE REINICIO | 8 DE MAYO DE 2025. |
| TERMINACIÓN | 8 DE MAYO DE 2025. |

Los suscritos a saber: HENRY EDUARDO CHAMORRO GUERRA, mayor de edad identificado con Cédula de Ciudadanía No 87.219.451, expedida en Ipiales (N.), en su calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERRES ESERP E.S.P., de una parte y de otra; por una parte y por la otra  MAIRON MAURICIO BERNAL GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.089.243.703, expedida en Los Andes (N.), que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, quienes hemos celebrado el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 065 DE 2024, nos hemos reunido para efectuar lo establecido en el Artículo 45, Capitulo X, Manual de Contratación de la Empresa, lo cual se tiene en cuenta lo siguiente:

- Que con fecha veintisiete (27) de diciembre de dos mil venticuatro (2024), se suscribio el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 065 DE 2024, por un valor de SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($63.085.098,00).

- Que dentro de la Contrato se establece el plazo de ejecucion desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Que fecha veintisiete (27) de diciembre de de dos mil venticuatro (2024), se suscribio el Acta de Inicio.

- Que mediante oficio del 30 de diciembre de 2024, el contratista solicita suspender el Contrato, debido a ello de esta fecha se suscribe Acta de Suspensión No. 1.

- Que el día 7 de mayo del presente año, el contratista mediante oficio, solicita a la Empresa solicitando el reinicio de este por las razones expuestas en dicha misiva, por tanto, se suscribió Acta de Reinicio fechada el día 8 de mayo de los corrientes.

- Que, acorde a lo anterior, las partes fijar como fecha de reinicio el día ocho (8) de mayo del año dos mil veinticinco (2025), con una fecha de terminación actualizada que corresponde al día nueve (9) de mayo de 2025.

- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

  - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El contrato se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerres ESERP E.S.P., referenciado a continuación:

| CDP | FECHA | IMPUTACIÓN /RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024000190 | 27/12/2024 | 2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | $ 63.085.098,00 |
| TOTAL: |  |  |  | $ 63.085.098,00 |

  - REGISTRO PRESUPUESTAL:

- El contrato se respalda con el Registro Presupuestal, expedido por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerres ESERP E.S.P., referenciado a continuación:

| RP | FECHA | IMPUTACIÓN /RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024000190 | 27/12/2024 | 2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | $ 63.085.098,00 |
| TOTAL: |  |  |  | $ 63.085.098,00 |

- Que el contratista ejecuto el contrato en el plazo estipulado y se efectuaron los pagos a continuación relacionados:

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| - Anticipo | 02/01/2025 | $ 31.542.549,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: |  | $ 31.542.549,00 |

- Que de acuerdo con lo anterior las partes proceden a Liquidar Bilateralmente el contrato referenciado en el encabezado, conforme a los aspectos económicos a continuación descritos:

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 63.085.098,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 31.542.549,00 |
| VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA | $ 31.542.549,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA | $ 000,00 |

- ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Con fecha vientisiete (27) de diciembre de 2024, el Contratista presentó la POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 41-47-101007251 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., con fecha de expedición del dia vientisiete (27) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), la cual fue aprobada mediante la Resolucion No. 024 del 27 de diciembre de 2024.

Igualmente, en virtud del Acta de Reinicio No. 1 del 8 de mayo del presente, el Contratista presento el día nueve (9) de mayo de 2025, el Contratista presento el Anexo No. 1 de la POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 41-47-101007251 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., con fecha de expedición del dia nueve (9) de mayo de dos mil veinticinco (2025), la cual fue aprobada mediante la Resolucion No. 015 del 9 de mayo de 2025, con los siguientes amparos:

| Compañía Aseguradora | Póliza No. | Amparos | Vigencia |  | Valor Asegurado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 41-47-101007255 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30/12/2024 | 06/11/2025 | $ 6,308,509.80 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 41-47-101007255 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 30/12/2024 | 06/11/2025 | $ 31,542,549,00 |

- CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY 789 DE 2002:

El supervisor deja constancia que el contratista durante la vigencia del contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley.

- ACUERDOS:

El objeto del contrato se ejecutó, conforme a lo establecido en las condiciones del mismo respecto a su finalidad y dentro del PLAZO concedido para la ejecución de este.

Dentro del contrato se estableció la forma de pago, en la Clausula 3, del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 065 DE 2024, que, a la fecha de la firma del acta de terminación del contrato, se ejecutó el 100% del valor de este y las obligaciones establecidas en el mismo, teniendo que procederse a su liquidación bilateral, al agotarse el objeto pactado dentro del contrato.

La Empresa recibe EL OBJETO contratado a satisfacción, tal como consta en el Acta Final de Supervisión suscrita por el (a) Supervisor, a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).

La terminación del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 065 DE 2024, se da por extinción de la vigencia contractual y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas por parte del operador, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libre de todo apremio o desavenencia, por lo cual no consignan observaciones u objeciones.

Las partes consignan en la presente acta, que, a la firma de este, queda pendiente el pago del saldo adeudado en favor del Contratista, el cual se realizara una vez realizado los tramites de liquidación bilateral.

Para constancia se firma en Puerres, a los veintidós (22) días del mes de mayo del dos mil veinticinco (2025).

POR LA EMPRESA,					EL CONTRATISTA,

HENRY EDUARDO CHAMORRO GUERRA		JOSÉ LUIS IBARRA LÓPEZ

Gerente ESERP ESP					C.C. No. 13.068.656 de Pasto (N.)

Proyectó: Oscar Mauricio Coral Rosero,			Aprobó: Henry Eduardo Chamorro Guerra,

Asesor Jurídico ESERP E.S.P				Gerente ESERP ESP