## Hoja1
MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | APLICA
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | No recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Municipio | Realización de estudios del sector conforme a la guia - Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | SI
2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modaldad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | 2 | 1 | 3 | BAJO | Municipio | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requistitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | SI
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Violacion al principio de selección objetiva del contratista | Celebracion indebida del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
5 | General | Interno -Externo | Selección | Operacional Económicos | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero) | Sobrecostos y celebracion indebida de contratos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Aplicación del plan anticorrupcion | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI
6 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | 3 | 5 | 8 | ALTO | Municipio | Realizar procedimiento Decreto 1082 de 2015 | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | SI
7 | General | Interno -Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebracion del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Exigencia de poliza de seriedad | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | SI
8 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Demora en la ejecucion del contrato. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI
9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | ALTO | Municipio | Requerir secretaria de hacienda | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Municipio | Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI
11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios o valores en el transporte. | Sobrecostos en el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SI
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Económico | Insuficiente oferta de vehículos. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de vehículos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SI
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Estado de los vehículos. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los vehículos, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato. | Incumplimiento del fin del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Aplicación de garantias exigidas en la etapa de planeacion | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SI
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones . Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato. | Demandas en contra de la entidad. | 1 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SI
15 | General | Externo | Ejecución | Social o Político Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componnente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas | Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SI
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No afiliacion por parte del contratista, de sus trabajadores al sistema general de seguridad social y riesgos profesionales | Retraso en la ejecucion del contrato por falta de pagos | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Social o Político | Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales | Retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
19 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Falta de servicio oportuno | Demora en la ejecucion del contrato | 3 | 3 | 6 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las garantías exigidas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
20 | General | Externo | Ejecución | de la Naturaleza | Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Determinar los tratamientos por ley | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
21 | General | Interno | Ejecución | operacional | Riesgos asociados con el desabastecimiento de los bienes y servicios | Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las garantías exigidas | 1 | 2 | 3 | MEDIO | SI | SI
22 | Especifico | Externo | estudio del mercado | económico | Fluctuación de los precios de los bienes a contratar, a causa de la variacion de la tasa representativa del mercado. Desabastecimiento de los bienes. | Afectación del valor total del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | En la etapa de estudio de mercado se le debe informar al contratista que en la cotizacion debe tener en cuenta las fluctuaciones de los precios del mercado, poque despues de presentar oferta y adjudicar el contrato, la misma no es suceptible de modificar ni de ajustar. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | SI
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos injustificados en la prestación del servicio de transporte | Afecta la normal ejecución de las actividades institucionales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Personal suficiente e idoneo- Exigencia de garantias | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SI
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo asociado con el mal estado de los vehículos que generen daños y gastos adicionales | Sobrecostos en el contrato | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las garantías exigidas | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | SI
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal estado de los vehículos que no puedan prestar el servicio | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las garantías exigidas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SI
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Documentos de los vehículos y conductores que no se encuentren vigentes | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las garantías exigidas | 3 | 4 | 7 | MEDIO | SI | SI
27 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes ocasionados por el transportador o por terceros durante el traslado o desplazamiento hacía el municipio o vereda de destino | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las garantías exigidas | 2 | 4 | 6 | MEDIO | SI | SI
28 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas mecánicos de los vehículos durante el traslado o desplazamiento hacía el municipio o vereda de destino | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | MEDIO | Contratista | Aplicación de las garantías exigidas | 2 | 4 | 6 | MEDIO | SI | SI
Note on H7: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on I7: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on J7: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on K7: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on N8: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on O8: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on P8: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on Q8: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO