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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  CACOM-2
FECHA INFORME:               Día: 30   Mes 06 . Año 2020. 
CONTRATO N°     048-00-E-CACOM-2-OFAPC-2020
CONTRATISTA: JJTORRES SUMINISTROS.
VALOR DEL CONTRATO: $3.054.999.02
FORMA DE PAGO: El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales con cargo a los siguientes PAC JULIO 2020
FECHA FIRMA:                   Día _06__. Mes __03_____. Año _2020______. 

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA OFICINA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día _27__. Mes __03_____. Año _2020______. APROBACIÓN GARANTÍAS.
CONTRATO MODIFICATORIO: 
Se modifica en dos ocasiones el contrato, referente a la fecha de cumplimiento.

MODIFICATORIO 1: 19/05/2020 Se modifica por solicitud del contratista el plazo de entrega, con fecha de cumplimiento 26/05/2020; se realizan las evaluaciones técnica y económica que soportan la viabilidad, quedando publicado en la misma fecha. Se extienden igualmente las garantías.

MODIFICATORIO 2: 26/05/2020 Se modifica por solicitud propia (supervisora) el plazo de entrega con fecha 09/06/2020, dado que al momento de realizar la entrega de los elementos en las instalaciones del CACOM-2, el contratista presenta novedades en 3 ítem. Se solicita mediante oficio No.FAC-S-2020-052151-CI del 26 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COP- OFAPC-ARPEC, adicional se cuenta con concepto de viabilidad de los evaluadores técnico y económico. Queda publicada en la misma fecha la prórroga. Se solicitan nuevamente la ampliación de las garantías por parte del contratista.

MODIFICATORIA 3: 12/06/2020 Se modifica el plazo de entrega con fecha 16/06/2020, dado que el contratista informa que no le han sido entregados unos elementos. se realizan las evaluaciones técnica y económica que soportan la viabilidad, quedando publicado en la misma fecha. Se extienden igualmente las garantías.
FECHA DE FIRMA: 19/05/2020 y 26/05/2020
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el perfeccionamiento del Contrato y aprobación de garantías hasta el 09 de junio de 2020.
Porcentaje Avance en tiempo: ___100____%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): _____100_%  

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: ____100________%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____100%
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	N/A
	
	

	
	
	


INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__

Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__.

Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__

Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No ____

Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Listar actividades específicas realizadas) 
En el presente mes, se realizó:

1. El recibo a satisfacción del 100% de los elementos referidos en el contrato.

	ELEMENTO
	CANTIDAD CONTRATADA
	CANTIDAD ENTREGADA
	OBSERVACIÓN

	SILBATO
	29
	29
	Se reciben sin novedad, de acuerdo ficha técnica.

	BALÓN MICROFÚTBOL
	5
	5
	

	BALÓN BASKETBALL
	5
	5
	

	BALÓN VOLEYBALL
	5
	5
	

	MALLA BALONCESTO (PAR)
	3
	3
	

	COLCHONETAS PARA GIMNASIA
	15
	15
	

	COLCHONETAS PARA GIMNASIO (GRUEA)
	20
	20
	

	MALLA MICROFÚTBOL (PAR)
	3
	3
	


ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

· No aplica
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI:________  NO_______X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser  verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

	NOMBRE SUPERVISOR:
	CT. CÁRDENAS CÁCERES TATIANA

	FIRMA:
	

	C.C. No.
	67.027.492 DE CALI

	DEPENDENCIA:
	COP-OFAPC


NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
