## NOMENCLATURAS
CLASE |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
General (G) | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |  | CATEGORIA | VALORACION |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Especifico ( E ) | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
Interno (I) | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoria
Externo (Ex) | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
[6 empty] | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
ETAPA | [5 empty] | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
Planeación (P): | A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |  |  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Selección (S): | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C): | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej): | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos (RE): | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP): | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO): | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF): | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR): | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN): | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA): | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT): | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| LUZ MARIA PAEZ OSORIO CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA |  | LAURA STELLA MORA RODAS COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA |  |  |  |  | ANGELA INES PAEZ PIÑEROS DIRECTORA SERVICIOS AEROPORTUARIOS ( E)

## MATRIZ
FORMATO
Título: ANEXO No. 9 MATRIZ DE RIESGOS. OBJETO: 53600C1033 REALIZAR LA SINCRONIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TERMINALES Y NODOS DE LOS MULTIPLEXORES DE LA REGIONAL ORIENTE
Principio de Procedencia: 1103,106
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Político | Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a detener actividades diarias o alterar el cronograma de proyectos en ejecución o en planeación. | Está asociado a la imposición de nuevas directricez, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades. | 4 | 5 | 5 | MEDIO | COMPARTIDO | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuesto y contar con el capital requerido en caso de que deba suspender cierta actividad y de cumplir o mejorar los tiempos estipulados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | COMPARTIDO | 2020-12-01 | 31 diciembre de 2020 | Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas. | DIARIO
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo variación Normativa | Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato (SALUBRIDAD etc..) | 3 | 2 | 5 | MEDIO | COMPARTIDO | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | COMPARTIDO | 2020-12-01 | 31 diciembre de 2020 | Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas. | DIARIO
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo del mercado | Está asociado con el alza, ajustes o cambios monetarios que afecten y creen desbalance financiero al proyecto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo y movimiento de moneda y posibles modificaciones que se puedan implementar. En contar con capital y musculo financiero para cubrir emergencias posibles. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | COMPARTIDO | 2020-12-01 | 31 diciembre de 2020 | Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas. | DIARIO
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Biológicos | Riesgo de salubridad | Está asociado con el contagio y/o propagación del virus dentro del equipo de trabajo | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Mitigar el riesgo mediante la asignación de un porcentaje valorando y apoyando todos los protocolos de bioseguridad que ayudan a mitigar y permitan controlar el contangia ante la emergencia sanitaria. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | COMPARTIDO | 2020-12-01 | 31 diciembre de 2020 | Realizar el debido control y seguimiento y acompañamiento en temas de salubridad. | DIARIO
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgos de fabricación, Transporte y Nacionalización | Está asociado el tiempo de fabriación, tiempo de transporte y tiempo de Nacionalización | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Mitigar el riesgo mediante la coodianción con el fabricante, el envío en el menor tiempo posible | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | COMPARTIDO | 2020-12-01 | 31 diciembre de 2020 | Realizar el debido control y coordinación con el fabricante | DIARIO
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de Orden Publico | Que los trabajos a ejecutar se vean interrupidos a causa de paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | COMPARTIDO | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los bienes del estado dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales y socialización con el entorno. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | COMPARTIDO | 2020-12-01 | 31 diciembre de 2020 | REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL | DIARIO
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matirz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significtivos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquie otro mecanismo que consideren pertinentes.