## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: Prestar colaboración armónica entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el municipio de Timana, brindando apoyo (humano, técnico y logístico), con el fin de obtener la titulación, saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria urbana en el municipio, implementando de manera conjunta los procedimientos jurídicos y administrativos establecidos en la normatividad vigente.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
ítem | 1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Demoras en la firma del Convenio Interadministrativo | Retrasos en el inicio de ejecución del convenio que puede afectar el logro de los objetivos y de las necesidades que se pretenden cubrir con el convenio que se celebra o posible desistimiento por parte de las alcaldías para suscribir el convenio |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | SNR - Municipio | Adelantar espacios de comunicación efectiva entre las entidades | IMPROBABLE | 2 | Insignificante | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | comité seguimiento tecnico | Proceso de selección | 2027-12-31 | Permanente comunicación entre las partes | Permanente
2 | GENERAL | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | OPERACIONALES | Falta de publicidad en la plataforma SECOP II durante la ejecución del convenio | Incumplimiento al Articulo 10 de la Ley 1712 de 2014. Circular Externa N°1 de 2019 de Colombia Compra Eficiente, |  | Probable | 3 | MODERADO | 2 | 5 | Riesgo Medio | SNR | Publicación de todos los documentos correspondientes al proceso de suscripción del convenio y seguimiento de este | IMPROBABLE | 1 | Insignificante | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Firma del convenio | 2027-12-31 | Permanente comunicación entre las partes | Permanente
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo alto índice de devoluciones de instrumentos de registro: Con ocasión de errores de datos diligenciados en los actos administrativos expedidos por la Alcaldia Municipal para avanzar en los procesos de saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria urbana. | Genera reprocesos en los procesos de calificación y registro |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Adelantar espacios de gestión del conocimiento con los funcionarios involucrados en la proyección de actos administrativos | IMPROBABLE | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | comité seguimiento tecnico | Firma del convenio | 2027-12-31 | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de información por el deterioro de los archivos institucionales: pérdida de información como consecuencia del daño de los documentos históricos de la Entidad que impidan la expedición de certificaciones sobre los antecedentes históricos de la propiedad. | Retrasos en la entrega de los documentos requeridos para continuar con los estudios requeridos |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SNR | Consultar los documentos que reposan en las diferentes ORIP y fuentes secundarias de información que reposan en bases oficiales de Entidades que participan de manera directa o indirecta en los procesos de regularización de la propiedad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Firma del convenio | 2027-12-31 | Permanente seguimiento a las consultas recibidas | Permanente
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Ajustes normativos que modifiquen la aplicación regulatoria en los procesos de titulación | Retrasos y reprocesos en los trámites de registro |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SNR - Municipio | Socialización de la nomatividad aplicable que brinde claridad sobre la aplicación de las normas ajustadas o modificadas previa validación de las Entidades | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Comité técnico y operativo del convenio | Firma del convenio | 2027-12-31 | Revisión permanente de las normatividad aplicable a los procesos de titulación | Permanente
6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Las entidades no se presentan a suscribir de mutuo acuerdo la liquidación del convenio en los tiempos determinados en este | Retrasos en el cumplimiento del proceso de liquidación incumpliendo lo establecido en la Ley 80 de1993 |  | Posible | 1 | MODERADO | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SNR - Municipio | Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes que conlleven a la liquidación del convenio una vez firalice el mismo | IMPROBABLE | 1 | MENOR | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Comité técnico y operativo del convenio | Firma del convenio | 2027-12-31 | Revisión y seguimiento permanente de la finalización del convenio y los tiempos establecidos en este | Permanente
6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de cumplimiento de requisitos basicos para la titulación de predios: No expedición de certificados de uso y riesgo de suelo, ausencia de facultades espeificas otorgadas por el Concejo Municipal, no firma de los actos administrativos. | Incumplimiento de lo establecido en Decreto 523 de 2021 y demas normas concordantes |  | Posible | 1 | MODERADO | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio | Realizar todas las acciones oportunas y pertinentes que conlleven al cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos por la Ley | IMPROBABLE | 1 | MENOR | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Comité técnico y operativo del convenio | Firma del convenio | 2027-12-31 | Revisión y seguimiento permanente de la ejecución del convenio | Permanente
Maria José Muñoz Guzman
Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras
Proyectó: Laura Tovar Matiz contratista SDPRFT

## DILIGENCIAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria