REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN AMBIENTAL

LOCAL – PAL VIGENCIA 2024

Bogotá, Diciembre de 2024

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN

AMBIENTAL LOCAL – PAL VIGENCIA 2024

Bogotá, Diciembre de 2024

Tabla de contenido

Introducción	5

Avances Plan de Desarrollo Local 2021-2024:	6

Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	7

Proyecto Específico - Proyecto 1813- Espacios más verdes en San Cristóbal, Agricultura Urbana	7

Proyecto 1813- Espacios más verdes en San Cristóbal, Agricultura Urbana	8

Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.	10

Proyecto 1819 - San Cristóbal protectora de sus recursos naturales	17

Proyecto 1826 - San Cristóbal protege todas las formas de vida	17

Proyecto 1859 - San Cristóbal ambientalmente sostenible	18

Proyecto 1859 - San Cristóbal ambientalmente sostenible	18

Proyecto 1866 - San Cristóbal preparada ante emergencias	19

Proyecto 1867 - Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática	19

Proyecto 1868 - San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos	21

OTRAS ACCIONES LOCALES	23

A. Acciones realizadas por cada uno de los componentes en el Plan de Acción de la Comisión Ambiental Local San Cristóbal (CAL).	23

B. Acciones Política Ambiental de Salud Distrital SUDRED SUR-ORIENTE:	30

Tablas e Ilustraciones

Tabla 1. Avances Plan de Desarrollo Local 2021-2024.	6

Tabla 2. Objetivos, estrategias, programas, Concepto del gasto – propósito 1.	7

Tabla 3. Proyecto 1813. Espacios más verdes en San Cristóbal, Agricultura Urbana.	7

Tabla 4. Huertas nuevas y existentes.	9

Tabla 5. Visititas técnicas a las huertas urbanas y periurbanas de la localidad de San Cristóbal.	9

Tabla 6. Objetivos, estrategias, programas, Concepto del gasto – propósito 2.	10

Tabla 7. Avances Plan de Desarrollo Local Recursos 2021-2024	12

Tabla 8. Árboles plantados en suelo urbano y rural vigencia 2021-2024	21

Tabla 9. Consolidado de puntos de acumulación y críticos	22

Tabla 10. Consolidado de puntos de acumulación y críticos recuperados en la localidad en el periodo comprendido entre el 2021 y 2024.	23

Tabla 11. Número de animales de compañía vacunados enero – noviembre 2024	31

Tabla 12. M2 de cebo parafinado localidad San Cristóbal	31

Tabla 13. casos de seguimientos de agresión aminal realizados en la localidad e San Cristóbal 2024.	32

Tabla 14. IVC establecimientos de comercio localidad de San Cristóbal 2024	32

Tabla 15. Establecimientos intervenidos por línea ve vigilancia localidad de San Cristóbal 2024.	32

Ilustración 1.Conmemoración día del agua asociación CORVIF	24

Ilustración 2..Conmemoración día del agua asociación Planeta casa Nativa	24

Ilustración 3.Conmemoración día del agua Sub Red Centro Oriente con la participación de SDA y JBB	24

Ilustración 4.Conmemoración día del río Bogotá	25

Ilustración 5.Recorrido PTAR Salitre por parte de las Organizaciones Ambientales y CAR	25

Ilustración 6.Conmemoración día internacional de la preservación de la capa de ozono SRCO y con el apoyo de UAESP, Promoambiental, SDHT.	26

Ilustración 7.Celebración Día de la Tierra- Asociación Red Amigos del Zuque.	26

Ilustración 8.Capacitación en tema de Protección de coberturas vegetales y biodiversidad en colegios - JBB	27

Ilustración 9.El Mejor Regalo - Asociación Planeta Casa Nativa	27

Ilustración 10.Participación COP Asociación Planeta Casa Nativa.	27

Ilustración 11.Fiesta Festival del Zuque -  Asociación Red Amigos del Zuque	28

Ilustración 12.jornadas de limpieza y sensibilización - UAESP	28

Ilustración 13.Foro Avance de Ordenamiento Ambiental del Sistema Hídrico del Distrito Capital	29

Ilustración 14.Celebración Cumpleaños Parque Entrenubes	30

# Introducción

El Plan Ambiental Local (PAL), elaborado por la Comisión Ambiental Local de San Cristóbal con la participación de la comunidad, instituciones y miembros de dicha instancia, constituye uno de los instrumentos de planificación ambiental a corto plazo. A partir de un diagnóstico ambiental local, se priorizan y proyectan las acciones e inversiones para la gestión ambiental en las localidades del Distrito Capital durante el cuatrienio, en alineación con el Plan de Desarrollo Local, los objetivos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental 2008-2038, y las políticas ambientales del Distrito Capital.

Este reporte presenta el seguimiento al Plan Ambiental Local (PAL) para el periodo 2024, contextualizando los objetivos de desarrollo sostenible, las estrategias y objetivos del Plan de Gestión Ambiental (PGA), las líneas de inversión, el concepto del gasto y las políticas que se armonizan.

# Avances Plan de Desarrollo Local 2021-2024:

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal ha establecido dentro del Plan de Desarrollo Local 2021-2024 la línea de "Inversiones Ambientales Sostenibles", con las siguientes metas:

Tabla 1. Avances Plan de Desarrollo Local 2021-2024.

| N° Proyecto | PROYECTO | META | META VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1813 | Espacios más verdes en San Cristóbal | 20 acciones fomento para la agricultura urbana | 5 acciones fomento para la agricultura urbana |
| 1819 | San Cristóbal protectora de sus recursos naturales | 30 Ha con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | 7,5 Ha con procesos de restauración. |
| 1859 | San Cristóbal ambientalmente sostenible | 8 PROCEDAS | 4 PROCEDAS |
| 1859 | San Cristóbal ambientalmente sostenible | 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes 50 m2 Muros y techos verdes | 1000 m2 de Jardinería y coberturas verdes |
| 1867 | Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática | Plantar 2000 árboles urbanos y/o rurales | Plantación de 500Arboles |
| 1867 | Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática | Mantener 2000 árboles urbanos y/o rurales | Mantenimiento de 500Arboles Urbanos y/o Rurales |
| 1866 | San Cristóbal preparada ante emergencias | Desarrollar 4 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático |
| 1866 | San Cristóbal preparada ante emergencias | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres |
| 1868 | San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos | Capacitar a 4500 personas en temáticas de separación en la fuente | Capacitar a 1125 personas en temáticas de separación en la fuente |
| 1826 | San Cristóbal Protege Todas las Formas de Vida | Atender 12000 animales en urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Atender 3000 animales en urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación adopción. |

Las cuales se desarrollan por intermedio de los siguientes propósitos, estrategias, programas y proyectos:

### Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.

Contexto: Objetivos, estrategias, programas, Concepto del gasto

Tabla 2. Objetivos, estrategias, programas, Concepto del gasto – propósito 1.

| Objetivos del desarrollo sostenible | Objetivos del PGA | Estrategias del PGA | Línea de Inversión | Concepto del gasto | Propósito/objetivo/Estrategia /Programas de los proyectos PAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | 15.Ocupación Armónica y equilibrada del territorio | 2. manejo físico y ecourbanismo | Inversiones ambientales sostenibles | Agricultura urbana | Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política Estrategia 17: Generar acciones que promuevan y fortalezcan la agricultura urbana en la ciudadanía. Programa 24: Bogotá región emprendedora e innovadora |

### Proyecto Específico - Proyecto 1813- Espacios más verdes en San Cristóbal, Agricultura Urbana

Tabla 3. Proyecto 1813. Espacios más verdes en San Cristóbal, Agricultura Urbana.

| Línea de Inversión | No Proyecto: | Meta Vigencia 2021 | Indicador | Recursos $ 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1813 | Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana | Número acciones de fomento para la agricultura urbana. | $309.000.000 $254.356.123 en el proceso de agricultura $54.643.877en Contratos de prestación de servicios para el apoyo profesional en AU en la localidad. |
| Línea de Inversión | No – Proyecto: | Meta Vigencia 2022 | Indicador | Recursos $ 2022 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1813 | Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana | Número acciones de fomento para la agricultura urbana. | $455.000.000 |
| Línea de Inversión | No – Proyecto: | Meta Vigencia 2022 | Indicador | Recursos $ 2023 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1813 | Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana | Número acciones de fomento para la agricultura urbana. | $ 901.212.000 |
| Línea de Inversión | No – Proyecto: | Meta Vigencia 2023 | Indicador | Recursos $ 2024 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1813 | Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana | Número acciones de fomento para la agricultura urbana. | $650.000.000 |

### Proyecto 1813- Espacios más verdes en San Cristóbal, Agricultura Urbana

- Acciones Desarrolladas

Para el año 2024 el proyecto 1813 tuvo un presupuesto total de$650.000.000 millones de los cuales se ejecutaron $155.558.334 por CPS de persona natural y se dispone de un saldo de $ 494,441,666 millones para persona jurídica, que se centraron a 30 de diciembre de 2024, para ejecución en el año 2025.

En el año 2024 se ejecutó el contrato 906 de 2023, por un valor total de $451.645.109, y se efectuaron contratos de prestación de servicios con personas naturales de niveles profesional, técnico y auxiliar para promover y atender solicitudes de acompañamiento en proyectos de agricultura urbana por $155,558,334, para de esta manera impulsar y atender solicitudes de control de especies invasoras y acompañamiento técnico en proyectos de agricultura urbana en la localidad por $ 350,000,000.Se tiene prevista la implementación de las siguientes 5 acciones de fomento:

- Capacitación a 440 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.

- Asistencia técnica presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica.

- Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas nuevas.

- Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas existentes.

- Dar continuidad a la estrategia de la “red local de agricultores urbanos y periurbanos”, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.

LOGROS

En el año 2024 se ejecutó el contrato el contrato 906 de 2023 con la Fundación Tiempos de Color, que tuvo por objetivo la implementación de las siguientes 5 acciones de fomento:

- Capacitación a 440 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas.

- Asistencia técnica presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica.

- Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas nuevas.

- Fortalecimiento y/o apoyo en la implementación de huertas urbanas y periurbanas existentes.

- Dar continuidad a la estrategia de la “red local de agricultores urbanos y periurbanos”, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.

Los resultados y logros de este proceso fueron:

- 14 jornadas de capacitación con 440 asistentes de forma presencial virtual

- 2 encuentros de Agricultura Urbana.

- Provisión de asistencia técnica, insumos y seguimiento a la implementación de 300 huertas nuevas y existentes, con la siguiente distribución:

- Generación y promoción de espacios de intercambio de saberes, experiencias, herramientas, insumos para el fortalecimiento dos encuentros de la red de agricultores urbanos.

Tabla 4. Huertas nuevas y existentes.

| TIPO DE ESPACIO |  |
| --- | --- |
| Huertas Nuevas | 77 |
| Huertas Existentes | 223 |
| TOTAL | 300 |

.

Tabla 5. Visititas técnicas a las huertas urbanas y periurbanas de la localidad de San Cristóbal.

| Tipo de Huerta | Visitas Realizadas | M2 |
| --- | --- | --- |
| Casera | 255 | 10700 |
| Comunitaria | 12 |  |
| Comunitaria/Espacio Publico | 25 |  |
| Institucional/Escolar | 8 |  |
| Total | 300 |  |

Las actividades del contrato consistieron en:

- Se realizó capacitación a 440 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas, donde se capacitó en generalidades básicos de agricultura, Implementación de la huerta, Características del suelo y manejo, fertilización del suelo o sustrato, Manejo de plagas y enfermedades Biopreparados, Manejo de los recursos e implementación de tecnologías, técnicas de producción, planificación y mejoramiento de la huerta, implementación de proyectos.

- Se asistió técnicamente a 340 proyectos de huerta de manera presencial en agricultura urbana y periurbana agroecológica. En donde cada huertero tuvo 3 visitas técnicas de seguimiento e implementación.

- Se realizó dos encuentros como fortalecimiento a la estrategia de la “red local de agricultores urbanos y periurbanos” como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.

### Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.

Tabla 6. Objetivos, estrategias, programas, Concepto del gasto – propósito 2.

| Objetivos del desarrollo sostenible | Objetivos del PGA | Estrategias del PGA | Línea de Inversión | Concepto del gasto | Propósito/objetivo/ Estrategia/ Programas de los proyectos PAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 16 CULTURA AMBIENTA L | 4 educación ambiental | Inversiones ambientales sostenibles | Educación Ambiental | Implementar 8 PROCEDAS |
| 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 6 CALIDAD AMBIENTA L DEL ESPACIO PÚBLICO | 2 manejo físico y Eco- urbanismo | Inversiones ambientales sostenibles | Eco-urbanismo | Construir 50 m2 de muros y techos verdes |
| 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 6 CALIDAD AMBIENTA L DEL ESPACIO PÚBLICO | 2 manejo físico y Eco- urbanismo | Inversiones ambientales sostenibles | Eco-urbanismo | Intervenir 4.000 m2 de jardinería y coberturas vegetales |
| 15 proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. | 7 CONSERV ACIÓN Y ADECUAD O MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA | 8 COOPERA CIÓN Y COORDINA CIÓN INTERINST ITUCIONAL | Inversiones ambientales sostenibles | Restauración ecológica urbana y/o rural | Intervenir 30 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica |
| 15 proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. | 8 ESTABILID AD CLIMÁTICA | Manejo físico y Eco- urbanismo | Inversiones ambientales sostenibles | Arbolado urbano y/o rural | Mantener 2.000 árboles urbanos y/o rurales. |
|  |  |  |  |  | Plantar 2.000 árboles urbanos y/o rurales. |
| 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 9 GESTIÓN AMBIENTA L DE RIESGOS Y DESASTRE S |  | Inversiones ambientales sostenibles | Manejo de emergencias y desastres | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres |
| 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 9 GESTIÓN AMBIENTA L DE RIESGOS Y DESASTRE S |  | Inversiones ambientales sostenibles | Mitigación del riesgo | Desarrollar 4 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático |
| 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. | 7 CONSERV ACIÓN Y ADECUAD O MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA | 6 FORTALEC IMIENTO INSTITUCI ONAL | Inversiones ambientales sostenibles | Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales para urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción | Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. |
| 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | 6 CALIDAD AMBIENTA L DEL ESPACIO PÚBLICO | 4 EDUCACIÓ N AMBIENTA L | Inversiones ambientales sostenibles | Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje | Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje |

Tabla 7. Avances Plan de Desarrollo Local Recursos 2021-2024

| Línea de Inversión | No Proyecto: | Meta Vigencia 2021 | Indicador | Recursos $ 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Implementar 2 PROCEDAS | Numero de PROCEDAS implementados | $780.000.000 . |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Construir 50M2 de muros y techos verdes | m2 de muros y techos verdes | $136.928.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Intervenir 1000M2 de Jardinería y coberturas verdes | m2 de jardinería y coberturas verdes | $311.108.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1819 | Intervenir 7.5 Hectáreas con procesos de restauración, recuperación, rehabilitación ecológica | Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento | $840.696.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Mantener 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles mantenidos | $351.381.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Plantar 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles plantados | $351.381.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | $453.070.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | $392.660.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1826 | Atender 3000 animales en jornadas de urgencias, brigadas médico - veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción | Número de animales atendidos | $1.008.024.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1868 | Capacitar 1125 personas en separación en la fuente y reciclaje | Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje | $1.032.761.000 |
| Línea de Inversión | No – Proyecto: | Meta Vigencia 2022 | Indicador | Recursos $ 2022 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Implementar 2 PROCEDAS | Numero de PROCEDAS implementados | $367.739.905 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Intervenir 1000M2 de Jardinería y coberturas verdes | m2 de jardinería y coberturas verdes | $137.234.095 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1819 | Intervenir 7.5 Hectáreas con procesos de restauración, recuperación, rehabilitación ecológica | Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento | Recursos $714.935.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Mantener 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles mantenidos | $104.014.995 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Plantar 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles plantados | $321.435.005 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | $1.094.432.002 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | $247.734.998 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1826 | Atender 3000 animales en jornadas de urgencias, brigadas médico - veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción | Número de animales atendidos | $ 667.000.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1868 | Capacitar 1125 personas en separación en la fuente y reciclaje | Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje | $720.000.000 |
| Línea de Inversión | No – Proyecto: | Meta Vigencia 2022 | Indicador | Recursos $ 2023 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Implementar 2 PROCEDAS | Numero de PROCEDAS implementados | $ 979.779.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Intervenir 1000M2 de Jardinería y coberturas verdes | m2 de jardinería y coberturas verdes | $ 357,019,000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1819 | Intervenir 7.5 Hectáreas con procesos de restauración, recuperación, rehabilitación ecológica | Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento | $ 965.914.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Mantener 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles mantenidos | $ 403.235.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Plantar 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles plantados | $ 403.235.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | $ 612.500.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | $ 7.590.238.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1826 | Atender 3000 animales en jornadas de urgencias, brigadas médico - veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción | Número de animales atendidos | $ 1.185.440.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1868 | Capacitar 1125 personas en separación en la fuente y reciclaje | Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje | $ 1.214.325.000 |
| Línea de Inversión | No – Proyecto: | Meta Vigencia 2023 | Indicador | Recursos $ 2024 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Implementar 2 PROCEDAS | Numero de PROCEDAS implementados | $ 250,000,000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1859 | Intervenir 1000M2 de Jardinería y coberturas verdes | m2 de jardinería y coberturas verdes | $ 350,000,000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1819 | Intervenir 7.5 Hectáreas con procesos de restauración, recuperación, rehabilitación ecológica | Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento | $ 428,200,000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Mantener 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles mantenidos | $ 306,880,000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1867 | Plantar 500 árboles urbanos y/o rurales | Número de árboles plantados | $ 178,880,000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres | $ 500.142.981 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1866 | Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático | $ 21.159.930.709 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1826 | Atender 3000 animales en jornadas de urgencias, brigadas médico - veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción | Número de animales atendidos | $ 1.200.000.000 |
| Inversiones ambientales sostenibles | 1868 | Capacitar 1125 personas en separación en la fuente y reciclaje | Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje | $ 786,707,310 |

### Proyecto 1819 - San Cristóbal protectora de sus recursos naturales

- ACCIONES DESARROLLADAS

Para el 2024 se finalizó la ejecución del Convenio interadministrativo 470 de 2023, con un aporte total en dinero del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal - FDLSC de $649.114.000 suscrito con la  Secretaria Distrital de Ambiente - SDA e  Institutos Distrital para la Protección a la Niñez y Juventud – IDIPRON, para la restauración integral de 15 Hectáreas cumpliendo en este año la meta de cuatrienio, adicionalmente con recursos de 2024, se gestionaron contratos de prestación de servicios por $ 336,699,997 representados en recurso humano de orden profesional, técnico y auxiliar, gracias a lo cual se logró cumplir con la meta de 15 Hectáreas control de retamo además de 0.8 hectáreas más por parte de los gestores, adicionalmente se gestionaron trabajos de mantenimiento de coberturas vegetales en toda la localidad.

LOGROS

De la mano del convenio 470 de 2023, se logró a 30 de marzo de 2024, el cumplimiento de la meta de 15 Hectáreas de restauración integral efectivamente ejecutadas, adicionalmente, de 0.8 hectáreas más por parte de los gestores. Se ejecutaron $ 336,699,997 en contratos de prestación de servicios con los cuales se apoyó el cumplimiento del convenio en territorio, la ejecución de las 0.8 Hectáreas y el mantenimiento de más de 4000 m2 de jardinería convencional en suelo y apoyo a transversal a las actividades de la Alcaldía Local de San Cristóbal.

### Proyecto 1826 - San Cristóbal protege todas las formas de vida

- ACCIONES DESARROLLADAS

Para el 2024 se ejecutó el Contrato CPS 374 del 2023, con un aporte total en dinero del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – FDLSC de $416.051.999 suscrito con la UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL, para contratar servicios de esterilización, urgencias veterinarias, y plan de medios para apoyar las diferentes jornadas en atención de caninos y felinos en la localidad de San Cristóbal, así como jornadas de adopción y sensibilizaciones.

LOGROS

De la mano con el Contrato CPS 374 del 2023, se logró atender 3400 animales en acciones de esterilización, acción que se desarrolló durante el primer semestre del 2024 cumpliendo y superando la meta del cuatrienio. Atender 3000 animales en jornadas de urgencias, brigadas médico - veterinarias, acciones de esterilización.

### Proyecto 1859 - San Cristóbal ambientalmente sostenible

- ACCIONES DESARROLLADAS

Se ejecuto contrato 871-2023 suscrito en el 2023 con recursos vigencia 2023 con CIDOR ALIANCE S.A.S por $ 968.506.421 con el fin de implementar 4 PROCEDA a nivel local- Fortaleciendo más de 24 iniciativas en materia de educación ambiental distribuidas en las 5 UPZ, priorizando las iniciativas aprobadas en el marco de presupuestos participativos, así como las demás que se adelantan por la comunidad, grupos sociales, organizaciones, JAC, entre otras que cumplan con los requisitos establecidos además  de una acción en el marco de agricultura urbana . Adicionalmente, se firmó convenio No: 1161 de 2024  Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por $2.206.796.261 de los cuales $250.000.000 provienen de la línea 1859 (PROCEDAS) Con el fin de ejecutar 2 PROCEDAS adicionales y hacer seguimiento a los 8 PROCEDAS implementados en el Cuatrienio.

LOGROS

Se ejecuto con recursos vigencia 2023, el contrato 871-2023 con la organización CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS, por un valor total de: $968.506.421donde se ejecutaron en  4 nuevos PROCEDAS y el seguimiento de los ya implementados, acción que se desarrolló en el primer semestre de 2024 cumpliendo la meta de cuatrienio. Fortaleciendo 24 iniciativas, organizaciones, procesos o acciones en materia de educación ambiental distribuidas en las 5 UPZ además de una acción en el marco de agricultura urbana.

De manera que se facilitaron espacios de participación ciudadana que dinamizaron la interacción entre el Gobierno y la ciudadanía e impulsaron la concertación y formulación de iniciativas, reconociendo los saberes históricos locales y los procesos adelantados en torno a ellos que aportan a la educación ambiental, a la solución de situaciones conflictivas ambientales y el mejoramiento del medio ambiente local.

Se firmo convenio No: 1161 de 2024  Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por $2.206.796.261 de los cuales $250.000.000 provienen de la línea 1859 (PROCEDAS) Con el fin de ejecutar 2 PROCEDAS adicionales y hacer seguimiento a los 8 PROCEDAS implementados en el Cuatrienio.

### Proyecto 1859 - San Cristóbal ambientalmente sostenible

- ACCIONES DESARROLLADAS

Se inicio la ejecución del contrato No: FDLSC-CPS-742-2023 entre el contratista SOLUCIONES      INTEGRALES TM SAS y el FDLSC, el 19 de octubre del 2023, cuyo objeto es: “CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”.

Con un presupuesto de $338.298.913, a 31 de diciembre de 2024 se ejecutó la plantación de 1500 M2 a través del contrato 742 de 2023 con la organización Soluciones integrales. Adicionalmente, se gestionó el mantenimiento de cerca de 1224 M2 de jardinería convencional en suelo; además, con el equipo de gestores se logró la plantación de un total de 171.62 M2  de jardinería distribuidos así:  85.62 M2 de jardinería en Los Alpes con 24 M2, Altos del Virrey 30 M2, Nueva Gloria 31.62 M2, adicionalmente con el equipo de gestores, se logró el mantenimiento de por lo menos 296 M2 adicionales para un total 1691.22M2 intervenidos. Finalmente se  firmó Convenio No: 1161 de 2024  Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por $2.206.796.261 de los cuales $350.000.000 provienen de la línea 1859 (Jardinería) Con el fin de ejecutar las plantación de 1,000 M2 de jardinería y el mantenimiento de más de 3.000 metros de jardinería convencional plantada en el cuatrienio.

LOGROS

Con recursos de la vigencia 2023, en el 2024 se realizó el mantenimiento de 1224 M2 de jardinería convencional y 70 M2 de jardinería no convencional, contrato que termino el 30 de abril de 2024. con el equipo de gestores se logró la plantación de un total de 171.62 M2  de jardinería distribuidos así:  85.62 M2 de jardinería en Los Alpes con 24 M2, Altos del Virrey 30 M2, Nueva Gloria 31.62 M2, adicionalmente con el equipo de gestores, se logró el mantenimiento de por lo menos 296 M2 adicionales para un total 1691.22M2 intervenidos. Finalmente se  firmó Convenio No: 1161 de 2024  Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por $2.206.796.261 de los cuales $350.000.000 provienen de la línea 1859 (Jardinería) Con el fin de ejecutar las plantación de 1,000 M2 de jardinería y el mantenimiento de más de 3.000 metros de jardinería convencional plantada en el cuatrienio.

### Proyecto 1866 - San Cristóbal preparada ante emergencias

- ACCIONES DESARROLLADAS

En el marco del proyecto 1866 mediante Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres se dio la contratación de 10 vigías para desarrollar acciones de prevención y mitigación de gestión de riesgos.

Así mismo se realizó seguimiento a los diagnósticos técnicos emitidos por el IDIGER donde se presentaron diferentes fenómenos naturales y antrópicos que solicitaron atención oportuna por parte de los vigías en un área aproximada de 4500 metros cuadrados que sumaron al total intervenido en el año con un total de 17.000 metros cuadrados e impactando cerca de 4500 personas de la localidad directa e indirectamente.

Adicionalmente se contó con la obra de ingeniería CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN EL SECTOR “LA COLMENA” CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 492 DE 2024 CONSORCIO PRO COLMENA cuyo OBJETO: objeto: contratar la construcción de obras de mitigación de riesgos por procesos de remoción en masa, para el sector la colmena con formula de reajuste, obras a desarrollar en la localidad de san Cristóbal, Bogotá D.C.,

ACTIVIDADES PRINCIPALES: APROPIACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS EL SECTOR LA COLMENA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA Y ESPACIO PUBLICO

- Construcción de Caisson y pantallas por módulos

- Implementación de sistemas de anclajes

- Desarrollo del espacio público circundante

TIPO DE PROCESO: LICITACION PUBLICA

A la fecha, el contrato en mención presenta un avance físico ejecutado de 66%

### Proyecto 1867 - Reverdecer a San Cristóbal, adaptarnos y mitigar la crisis climática

- ACCIONES DESARROLLADAS

El proyecto se divide en las acciones de plantación y mantenimiento de arbolado, en el marco de la ejecución del proyecto, se definió la plantación de 300 árboles rurales y 200 árboles urbanos así:

- Plantación de 200 árboles de especies nativas en espacio público de uso público del área urbana, para fortalecer la estructura ecológica principal local y distrital, y enriquecer el arbolado urbano de la localidad.

- Plantación de 300 árboles en áreas rurales de la localidad, que pueden incluir: Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Franja de Adecuación y Zonas de transición al sector urbano.

En la vigencia 2024, se ejecutó contrato 902-2023 a CONSORCIO ARBOLADO O&F 2023, por un valor total de $ 683.623.096 la meta de plantación de este contrato fue de 1.200 árboles, dentro de los cuales 515 se ubicaron en suelo urbano en Vitelma 515 Arboles, el Parque Vecinal Altos del Virrey 20 árboles,  Anden IED Juan Rey 8 árboles, Desarrollo Juan Rey 8 árboles, Parque La Serafina 7 árboles, Parque Nueva España 5 árboles, Parque de Desarrollo Alta Mira 9 árboles, La Roca 5 árboles y Urbanización 10 de mayo 4 árboles; además de  715 árboles plantados en área rural, ubicados en la Escuela Logística del Ejército Nacional de Colombia, adicionalmente se realizó el mantenimiento de 1000 árboles urbanos y rurales. Adicionalmente, se  firmó Convenio No: 1161 de 2024  Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por $2.206.796.261 de los cuales $382.354.595 provienen de la línea 1867 (Plantación y Mantenimiento de arbolado)

LOGROS

Se  firmo Convenio No: 1161 de 2024  Con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por $2.206.796.261 de los cuales $382.354.595 provienen de la línea 1867 (Plantación y Mantenimiento de arbolado),  la meta de mantenimiento en la ejecución de este contrato es de 1.700 árboles y plantación de 500 (200 urbanos y 300 rurales), el contrato 902-2023  CONSORCIO ARBOLADO O&F 2023 finalizo el 15 de septiembre de 2024, en el, se realizó la plantación de 1274 árboles, dentro de los cuales 574 se ubicaron en suelo urbano ubicados en Vitelma 515 árboles, el Parque Vecinal Altos del Virrey 20 árboles,  Anden IED Juan Rey 8 árboles, Desarrollo Juan Rey 8 árboles, Parque La Serafina 7 árboles, Parque Nueva España 5 árboles, Parque de Desarrollo Alta Mira 9 árboles, La Roca 5 árboles y Urbanización 10 de mayo 4 árboles, además de  715 en área rural, ubicados en la Escuela Logística del Ejército Nacional de Colombia, adicionalmente se realizó el mantenimiento de 1000 árboles urbanos y rurales.

Vale la pena resaltar el acumulado total de arbolado plantado en la localidad desde el periodo 2021 a 31 de diciembre de 2024, entre procesos de restauración y plantación, mejorando la calidad del aire, incrementando el índice árbol/habitante y mejorando las condiciones ecosistémicas con arbolado nativo, como se detalla a continuación:

Tabla 8. Árboles plantados en suelo urbano y rural vigencia 2021-2024

| Año | Urbano | Rural | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 316 | 688 | 688 |
| 2022 | 223 | 1171 | 1394 |
| 2023 | 224 | 4683 | 4907 |
| 2024 | 575 | 700 | 1274 |

### Proyecto 1868 - San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos

- ACCIONES DESARROLLADAS

Los puntos críticos son lugares en el espacio público, donde se ve afectado el concepto de área limpia de la zona urbana de la localidad de San Cristóbal, en estos lugares puntuales llegan a confluir arrojo de escombros clandestinamente, residuos voluminosos, residuos sólidos ordinarios, lodos provenientes de sumideros, habitante de calle y vectores entre otros, los cuales generan problemáticas ambientales a la localidad, a sus habitantes afectando y la calidad de vida de los mismos.

Es necesario diferenciar un punto crítico, de un punto de acumulación ya que este último es recuperado mediante la frecuencia de recolección de la empresa que presta el servicio de aseo en la zona de determinada, por el contrario, un punto crítico contará con la permanente acumulación de residuos de cualquier tipo.

A partir de este ejercicio se ha identificado en un trabajo de carácter interinstitucional entre la Alcaldía Local de San Cristóbal con la empresa operadora de servicio de aseo, PROMOAMBIENTAL, la SDA, Sub red Centro Oriente Aguas de Bogotá, que ha permitido la identificación de puntos críticos, los cuales han sido geo-referenciados por parte de la Alcaldía Local, causales que van de la mano con las siguientes actividades en la localidad:

Desde la oficina de separación en la fuente se ejecutaron actividades y operativos en el marco del proyecto 1868, y dando cumplimiento a la nueva estrategia distrital de basuras del Decreto 014 del 06 de enero de 2023 los cuales son los siguientes:

1. Diagnóstico de problemáticas identificadas en campo relacionadas con la disposición inadecuada en lugares y frecuencias no establecidas de residuos, poda de césped, recolección adecuada por parte del operador PROMOAMBIENTAL, barrido, limpieza y demás problemáticas relacionadas.

2. Sensibilizaciones a toda la comunidad de la Localidad de San Cristóbal, en manejo, disposición, separación, aprovechamiento y transformación de los de los residuos, y la articulación de los recicladores de oficio de la localidad con la comunidad y así generar apropiación y rutas de recolección selectiva.

3. Micro-ruteo y seguimiento de las rutas de recolección por parte del equipo de separación en La fuente de la Alcaldía Local de San Cristóbal al operador PROMOAMBIENTAL, verificando que en los lugares donde si debe realizar la recolección puerta a puerta se garantice y se realiza la articulación con la comunidad para que también cumpla con la disposición adecuada enfrente de cada vivienda dando cumplimiento a la normatividad vigente.

4. Operativos en puntos críticos y de acumulación por disposición inadecuada de residuos en espacio público y/o en horarios no establecidos

5. Operativos en zonas comerciales por disposición inadecuada de residuos en espacio público o en horarios no establecidos.

6. Operativos en obras de infraestructura por disposición inadecuada de residuos de demolición y construcción (RCDs) en espacio público o en horarios no establecidos.

7. Operativos de levantamiento de cambuches generados por ciudadanos habitantes de calle en espacio público o en ríos y quebradas.

8. Operativos de seguimiento a bodegas de reciclaje dando cumplimiento al Decreto 014 de 2023

9. Operativos de seguimiento a carreteros en el marco del cumplimiento del Decreto 014 de 2023

10. Llantatón y operativos en establecimientos generadores de llantas usadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la preparación del diagnóstico ambiental local, se definieron las siguientes razones como precursores de puntos críticos:

- Presencia de Habitantes de calle

- Irresponsabilidad, e indisciplina de los usuarios en la disposición inadecuada

- Terrenos baldíos usados como botaderos

- Difícil acceso para la recolección puerta a puerta

Los puntos críticos y de acumulación identificados en el periodo comprendido entre el 2021 y 2024 se adjunta de la siguiente manera:

Tabla 9. Consolidado de puntos de acumulación y críticos

Teniendo en cuenta el inventario, seguimiento verificación y recuperación de los puntos diagnosticados en el periodo 2021 y 2024 se demuestra en la siguiente tabla los que se recuperaron por parte de la oficina de separación en la fuente son los siguientes:

Tabla 10. Consolidado de puntos de acumulación y críticos recuperados en la localidad en el periodo comprendido entre el 2021 y 2024.

Adicionalmente se llevó a cabo la contratación talleres de capacitación pedagógica en separación en la fuente y reciclaje, dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del ámbito local y de las instituciones educativas de la localidad de San Cristóbal, para el desarrollo de proyectos productivos, en la transformación de los residuos sólidos y la generación de la cultura de separación en la fuente, se capacitaron 3.324 niños y niñas en colegios de la localidad. Adicionalmente se capacitaron 185 personas de comunidad de manera virtual.

# OTRAS ACCIONES LOCALES

### A. Acciones realizadas por cada uno de los componentes en el Plan de Acción de la Comisión Ambiental Local San Cristóbal (CAL).

- COMPONENTE AMBIENTAL AGUA

- Celebración día mundial del Agua:

Se realizaron dos actividades en conmemoración a esta fecha por parte de las Organizaciones Ambientales CORVIF (22 de marzo) y PLANETA CASA NATIVA (23 de marzo).

Se dio cumplimiento a la celebración de importancia a nivel local y distrital como es el Día del Agua con el Canto al Agua, fecha instaurada en la localidad de San Cristóbal y por las Organizaciones Ambientales. Además, Planeta Casa Nativa realizó jornada de limpieza el 23 de marzo en Ronda del Río Fucha (Jardín Ecourbano).

Ilustración 1.Conmemoración día del agua asociación CORVIF

Ilustración 2..Conmemoración día del agua asociación Planeta casa Nativa

Se realizó la actividad por parte de la Sub Red Centro Oriente con la participación de SDA y JBB

Ilustración 3.Conmemoración día del agua Sub Red Centro Oriente con la participación de SDA y JBB

- Conmemoración Día Río Bogotá

Por parte de cada una de las entidades el día 10 de mayo en el Colegio San Cristóbal se brinda información a los estudiantes sobre la importancia del cuidado del Río Bogotá, las acciones que se realizan para el mejoramiento de los Ríos, quebradas y canales de la localidad de San Cristóbal por parte de cada una de las entidades participantes.

Ilustración 4.Conmemoración día del río Bogotá

Ilustración 5.Recorrido PTAR Salitre por parte de las Organizaciones Ambientales y CAR

- COMPONENTE AMBIENTAL AIRE

Dia Internacional de la preservación de la capa de ozono: Acciones ambientales en torno al cuidado del medio ambiente y la salud desde la línea de Aire y radiación electromagnética. Se realizó la actividad el 25 de junio por parte de la SRCO y con el apoyo de UAESP, Promoambiental, SDHT.

Ilustración 6.Conmemoración día internacional de la preservación de la capa de ozono SRCO y con el apoyo de UAESP, Promoambiental, SDHT.

- COMPONENTE AMBIENTAL FLORA Y FAUNA

Celebración Día de la Tierra- Red Amigos del Zuque. Se desarrolló la actividad por parte de la OA Amigos del Zuque con la participación de varias entidades el 22 de abril.

Ilustración 7.Celebración Día de la Tierra- Asociación Red Amigos del Zuque.

- Capacitación en tema de Protección de coberturas vegetales y biodiversidad en colegios. Se realizaron 5 actividades en colegios de acuerdo a la temática por parte de la profesional de JBB.

Ilustración 8.Capacitación en tema de Protección de coberturas vegetales y biodiversidad en colegios - JBB

- COMPONENTE AMBIENTAL SUELO

- El Mejor Regalo - Planeta Casa Nativa. Se realizó la actividad el día 7 de diciembre con la participación de comunidad, estudiantes, organizaciones ambientales y entidades, las acciones fueron la recolección de residuos sólidos en la ronda del Río Fucha, mejoramiento al Jardín Eco urbano.

Ilustración 9.El Mejor Regalo - Asociación Planeta Casa Nativa

- Participación COP 16 Socialización CAL mes de Noviembre por parte de Planeta Casa Nativa.

Ilustración 10.Participación COP Asociación Planeta Casa Nativa.

Ilustración 11.Fiesta Festival del Zuque -  Asociación Red Amigos del Zuque

Ilustración 11.Fiesta Festival del Zuque -  Asociación Red Amigos del Zuque

Fiesta Festival del Zuque - Red Amigos del Zuque (4ta semana de noviembre o 1ra de diciembre). Se realizó la actividad el día 3 de diciembre con la participación de comunidad, organización ambiental, cierre de Amigos del Zuque.

- Apoyo a jornadas de limpieza y sensibilización - UAESP socialización de fechas de las jornadas. Se realizó dos jornadas de sensibilización los días 5 y 7 de diciembre en el jardín Eco urbano y Barrio La Gloria.

Ilustración 12.jornadas de limpieza y sensibilización - UAESP

- Recuperación de dos espacios 1) La Península y 2) La Electrificadora por presencia de Residuos Sólidos. Se ha realizado diferentes jornadas de limpieza en la Península por parte de la alcaldía San Cristóbal, por medio de varios operativos de desmantelamiento de cambuches. Con relación a la actividad de recuperación en ronda quebrada la Nutria cerca a la electrificadora no se puede llevar a cabo dada la afectación que presenta la vía vehicular en ese sector.

- INTERINSTITUCIONAL

- Foro de Avance de Ordenamiento Ambiental del Sistema Hídrico del Distrito Capital. CORVIF. Se desarrolló la actividad en la Semana Ambiental por parte de la Organización Ambiental CORVIF de manera virtual con la participación de organizaciones ambientales de la CAL.

Ilustración 13.Foro Avance de Ordenamiento Ambiental del Sistema Hídrico del Distrito Capital

- Encuentro de Familias Custodias del Territorio Fucha 2024 por parte de la Organización Ambiental CEA de 16 de marzo. Se realiza la Socialización en la CAL del mes de abril. Se realiza la presentación de la acción Familias Custodias realizada el 26 de marzo, se muestra un video de la actividad, donde se informa lo realizado. Actividad que se viene realizando más de un año. Los custodios son grupos de familias que cuidan el Río Fucha. Se observa la diferente flora. Se adjunta a esta acta el video para que pueda ser observado. El video se hizo en memoria del señor Siervo el cual custodiaba la zona del Río.

- Celebración Cumpleaños Parque Entrenubes. Se realizó la participación de la CAL por parte de los delegados de las Organizaciones Ambientales en el cumpleaños del Parque Entrenubes y cierre del proceso del fortalecimiento de la CAL, con la participación de las 8 organizaciones ambientales el día 6 de diciembre.

Ilustración 14.Celebración Cumpleaños Parque Entrenubes

- Formulación, Actualización del Plan de Acción, Seguimiento al Plan de Acción de la CAL. TRIMESTRAL. Se realizo la formulación y aprobación del plan de acción 2024 en el mes de marzo. En la CAL de los meses de junio, noviembre, diciembre se realiza el seguimiento de las acciones propuestas en el Plan de Acción.

- Presentación, avances en la formulación de los Proyectos Ambientales del Plan de Desarrollo Local, Seguimiento a los Proyectos Ambientales. Se realizó dos presentaciones por parte de la Alcaldía Local.

- Socialización en el espacio CAL para el proceso de articulación con la política de salud ambiental en las sesiones de CAL. A la fecha se han realizado 9 presentaciones de Salud Ambiental por parte de la Sub Red Centro Oriente.

### B. Acciones Política Ambiental de Salud Distrital SUDRED SUR-ORIENTE:

- política distrital de salud ambiental

- Vacunación antirrábica:

La rabia es una enfermedad zoonótica, fatal y transmisible, producida por el virus rábico que afecta a los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. La transmisión al hombre se produce por la mordedura, arañazo o lamedura de heridas superficiales en la piel (abiertas o recientes) de un animal rabioso; por tanto, desde la línea de la política distrital de salud ambiental se fortalece la vacunación antirrábica en todas las localidades a través de jornadas de bienestar animal o puntos fijos de vacunación contra la rabia, A continuación,

se muestra el número de animales de compañía vacunados entre los meses de enero a noviembre del año 2024 en la localidad de San Cristóbal:

Tabla 11. Número de animales de compañía vacunados enero – noviembre 2024

|  | CANINOS | FELINOS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERO | 3.830 | 3.265 | 7.095 |
| FEBRERO | 3.150 | 2.824 | 5.974 |
| MARZO | 1.944 | 1.674 | 3.618 |
| ABRIL | 1.586 | 1.575 | 3.161 |
| MAYO | 128 | 105 | 233 |
| JUNIO | 134 | 75 | 209 |
| JULIO | 156 | 138 | 294 |
| AGOSTO | 1.495 | 1.361 | 2.856 |
| SEPTIEMBRE | 3.591 | 3.105 | 6.696 |
| OCTUBRE | 5.258 | 4.830 | 10.088 |
| NOVIEMBRE | 3.927 | 3.820 | 7.747 |
| TOTAL | 25.199 | 22.772 | 47971 |

- Control de Vectores:

Se realizaron la disposición del producto químico para el control de roedores en todas las UPZ de la localidad de San Cristóbal, donde se evidenciarán madrigueras predios públicos, con la intención de mitigar eventos transmisibles de origen zoonótico como Leptospirosis, enfermedad de Weil, Salmonela, Hantavirus, a continuación, se presenta el metraje de Cebo parafinado dispuesto en San Cristóbal:

Tabla 12. M2 de cebo parafinado localidad San Cristóbal

| AÑO | M2 DE CEBO PARAFINADO COLOCADOS DE CEBO PARAFINADO |
| --- | --- |
| 2024 | 120000 |

- Evento 300:

se realizó seguimiento a personas que han tenido contacto con animales transmisores de la rabia desde la Línea de ETOZ, con la finalidad de hacer vigilancia y evitar posibles brotes asociados a esta enfermedad en la localidad de San Cristóbal; en la tabla siguiente se enumeran los seguimientos realizados:

Tabla 13. casos de seguimientos de agresión aminal realizados en la localidad de San Cristóbal 2024.

| SEGUIMIENTO A CANINOS | SEGUIMIENTO A FELINOS | CASOS DE AGRESIÓN ANIMAL POTENCIALMENTE TRANSMISOR DE RABIA |
| --- | --- | --- |
| 220 | 61 | 618 |

- Conceptos sanitarios emitidos y medidas de seguridad aplicadas en establecimientos de comercio de acuerdo a las líneas de la política distrital de salud ambiental:

De acuerdo a la PDSA-POLITICA Distrital de salud Ambiental se relaciona continuación los IVC-Inspección Vigilancia y Control, realizados en la localidad de San Cristóbal

Tabla 14. IVC establecimientos de comercio localidad de San Cristóbal 2024

| ESTABLECIMIENTOS INTERVENIDOS | FAVORABLE | FAVORABLE CON REQUERIMENTOS | DESFAVORABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.763 | 3965 | 842 | 327 |

- Proporción de establecimiento intervenidos por línea de Vigilancia

Tabla 15. Establecimientos intervenidos por línea ve vigilancia localidad de San Cristóbal 2024.

| Línea de Vigilancia | Porcentaje |
| --- | --- |
| Línea de Alimentos sanos y seguro | 51,4 |
| línea de agua y saneamiento básico | 22.08 |
| línea de eventos transmisibles de origen zoonótico | 2.9 |
| Línea de medicamentos seguros | 7,6 |
| Línea seguridad química | 23 |