## Planeación de areas (hidden)
[6 empty] | FORMATO DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS | [29 empty] | Código: 500,08,15-108
[6 empty] | PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL | [29 empty] | Vesión: 03
[6 empty] | PROCEDIMIENTO SOLICITUD REQUERIMIENTO OPERADOR | [29 empty] | Fecha: 05/10/2023
Página: 1 de 1
Nº | Área | Estrategia | Nombre De La Actividad | Dirección Territorial | Departamento | Municipio | Cod Dane | Pdet | Vereda | SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA (SI APLICA) | [7 empty] | Fecha De Inicio | Fecha De Finalización | Rubro Prespuestal | Actividad del Proyecto de Inversion | Meta o Inidcador | Bienes y Servicios | Transferencias | Presupuesto Proyectado | Responsable | INFORMACIÓN DE COMISIÓN
[10 empty] | ID | Nombre Src | Tipo De Src | Categoria | Fase Del Src | Medida | Id Acción | Nombre Acción | [9 empty] | Requiere de víaticos o Gastos de Viaje? | Fecha De Salida Dd/Mm/Aa | Fecha De Regreso Dd/Mm/Aa | Número De Dias De La Comisión | Viáticos | Departamento Origen | Lugar De Ejecucion | Departamento Destino | Municipio Destino | Nivel

## Hoja1 (hidden)
C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición
C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 | Implementar coordinadamente medidas de restitución de sujetos colectivos
C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 | Implementar la medida de rehabilitación comunitaria
C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 | Realizar el proceso de fortalecimiento a los sujetos de reparación colectiva
C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente medidas de restitución de sujetos colectivos(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar la medida de rehabilitación comunitaria(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101091-02 | Realizar acciones de la medida de rehabilitación en la modalidad grupal
C-4101-1500-28-53107B-4101091-02 | Realizar acciones de la medida de rehabilitación en la modalidad individual
C-4101-1500-28-53107B-4101091-03 | Realizar acciones de la medida de rehabilitación en la modalidad grupal(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101092-02 | Desarrollar acciones de dignificación, reconocimiento y conmemoración a las víctimas del conflicto armado
C-4101-1500-28-53107B-4101092-02 | Implementar acciones de garantías de no repetición en los componentes pedagogia social y reconciliación en el marco del proceso de reparación individual
C-4101-1500-28-53107B-4101092-02 | Implementar estrategias grupales con victimas del conflicto armado para el acceso a la medida de satisfacción a nivel individual, en los componentes de memoria, dignificación y recuperación de prácticas sociales
C-4101-1500-28-53107B-4101092-02 | Implementar las medidas de satisfacción derivadas de órdenes judiciales
C-4101-1500-28-53107B-4101029-02 | Realizar acciones de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos de indemnización administrativa
C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 | Implementar la fase de alistamiento con los sujetos de reparación colectiva no étnicos
C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 | Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los sujetos de reparación colectiva no étnicos
C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 | Implementar la fase de formulación de los planes integrales de reparación colectiva con los sujetos de reparación colectiva no étnicos
C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de alistamiento con los sujetos de reparación colectiva no étnicos(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los sujetos de reparación colectiva no étnicos(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de formulación de los planes integrales de reparación colectiva con los sujetos de reparación colectiva no étnicos(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101092-03 | Desarrollar acciones de dignificación, reconocimiento y conmemoración a las víctimas del conflicto armado(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101092-03 | Implementar acciones de garantías de no repetición en los componentes pedagogia social y reconciliación en el marco del proceso de reparación individual(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101092-03 | Implementar estrategias grupales con victimas del conflicto armado para el acceso a la medida de satisfacción a nivel individual, en los componentes de memoria, dignificación y recuperación de prácticas sociales(T)
C-4101-1500-28-53107B-4101092-03 | Implementar las medidas de satisfacción derivadas de órdenes judiciales(T)
C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 | Implementacion Bienes y Servicios DAE
C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementacion Transferencias DAE(T)
C-4101-1500-24-53107B-4101093-02 | Adquis. De Bys - Valor Bloqueado Servicio De Asistencia Técnica Para El
C-4101-1500-24-53107B-4101093-03 | Ransf. Ctes. - Servicio De Asistencia Técnica Para El
C-4101-1500-24-53107B-4101079-03 | Transf. Ctes. - Servicio De Asistencia Técnica A
C-4101-1500-24-53107B-4101079-02 | Adquis. De Bys - Servicio De Asistencia Técnica A Comunidades En Temas De Fortalecimiento Del Tejido Social Y Construcción De Escenarios Comunitarios Protectores De Derechos - Implementacion De Los Procesos De Retornos, Reubicaci

## Planeación areas
[7 empty] | FORMATO DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS | [36 empty] | Código: 500,08,15-108
[7 empty] | PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL | [36 empty] | Vesión: V4
[7 empty] | PROCEDIMIENTO SOLICITUD REQUERIMIENTO OPERADOR | [36 empty] | Fecha: 25/04/2024
Página: 1 de 1
Subdirección O Grupo | Estrategia | Id | Sujeto | Macrorregión | Tipo Étnico / No Étnico | Categoría (Afro, Indígena, Raizal, Palenquero Etc) | Departamento | Mpio_Cod Dane | Municipio | Dirección Territorial | Region_Pdet | Pdet/No Pdet | Sujeto_Cierre | Id Medida | Tipo De Medida | Medida | Id Acción | Nombre Acción | Indicador De Plan De Acción Asociado | Nombre De La Jornada | Tipo De Jornada | Fase De La Jornada Estrategia / Fase Gep / Src | Mes | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor Jornada | Bienes Y Servicios | Transferencias | Rubro Presupuestal | Actividad Del Proyecto De Inversión | Otra Fuente De Financiación ( Cooperación - Snariv - Entidades Territoriales - Otras) | Observaciones | Responsable Territorial | Requiere Comisión / Et | Profesional Nacional | Requiere Comisión / En | Fecha De Salida Dd/Mm/Aa | Fecha De Regreso Dd/Mm/Aa | Número De Días De La Comisión | Operador/ Contrato/ Convenio Interadministrativo | Vigencia Operador | Momento De Fase Ruta / Implementación | # Victimas Participantes | Estado
SRC | RUTA | 235 | CABILDO LAS PALMERAS - EMBERA | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86865 | VALLE DEL GUAMUEZ | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | SI | NA | NA | NA | NA | NA | Planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos. | Realizar jornada de Socialización y Validación del documento PIRC | Comunitaria | DISEÑO Y FORMULACIÓN | Mayo | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 62600000 | 4000000 | 58600000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-02 C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de formulacion con enfoque diferencial étnico. | N/A | se requiere participacion del MINISTERIO DEL INTERIOR | ADRIANA CHAMORRO | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 4 | 931 | 2025 | RUTA | 150 | esta jornada esta supeditada a la confirmacion del Ministerio del Interior
SRC | RUTA | 707 | CONSEJO COMUNITARIO LOS ANDES | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA (Decreto 4635 de 2011) | Putumayo | 86320 | ORITO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | NA | NA | NA | NA | NA | Planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos. | Instalación Consulta Previa Y primer jornada de caracterizacion | Institucional | CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO | Mayo | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 23000000 | 4000000 | 19000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-02 C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de caracterización del daño con enfoque diferencial étnico | N/A | SE PROGRAMA CONSULTA PREVIA Y SE CONTINUA CON LA PRIMER JORNADA DE CARACTERIZACION. SE REQUIERE EL APOYO DE UN PROFESIONAL PARA LA JORNADA DE CARACTERIZACION | MOISES ABENSUR | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 5 | 931 | 2025 | RUTA | 30 | esta jornada esta supeditada a la confirmacion del Ministerio del Interior
SRC | RUTA | 651 | CABILDO INDIGENA CHAIBAJU | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86573 | PUERTO LEGUIZAMO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | N/A | N/A | NA | NA | N/A | Planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos. | Mesa técnica en el marco SNARIV con entidad Alcaldía de Puerto leguizamo | Institucional | DISEÑO Y FORMULACIÓN | Mayo | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 35000000 | 5000000 | 30000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-02 C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de formulacion con enfoque diferencial étnico. | N/A |  | ADRIANA CHAMORRO | Si | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 3 | 931 | 2025 | RUTA | 40
SRC | RUTA | 708 | DAMASCO VIDES | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86569 | PUERTO CAICEDO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | N/A | N/A | NA | NA | N/A | Planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos. | Primera jornada de diseño y formulacion | Comunitaria | DISEÑO Y FORMULACIÓN | Mayo | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 53000000 | 23000000 | 30000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-02 C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de formulacion con enfoque diferencial étnico. | N/A |  | ADRIANA CHAMORRO | Si | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 | 931 | 2025 | RUTA | 40
SRC | RUTA | 856 | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS PUEBLO SIONA ACIPS | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86573 | PUERTO LEGUIZAMO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | N/A | N/A | NA | NA | N/A | Planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos. | Primera jornada de diseño y formulacion | Comunitaria | DISEÑO Y FORMULACIÓN | Mayo | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 35000000 | 5000000 | 30000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-02 C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de formulacion con enfoque diferencial étnico. | N/A |  | CRISTINA DELGADO | Si | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 | 931 | 2025 | RUTA | 40
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 262 | CABILDO AWA LA CABAÑA | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86568 | PUERTO ASÍS | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | 37874 | Satisfacción y garantías de no repetición | Servicio de educación informal frente a la violencia basada en género. | 37875 | Realizar una capacitación de prevención de la violencia para 15 personas entre mujeres y hombres pertenecientes al sujeto por cada año de implementación. | Número de planes de reparación colectiva en implementación. | Realizar una capacitación de prevención de la violencia para 15 personas entre mujeres y hombres pertenecientes al sujeto por cada año de implementación. | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 8000000 | 2000000 | 6000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A |  | GUSTAVO GUTIERREZ | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 4 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 15
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 262 | CABILDO AWA LA CABAÑA | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86568 | PUERTO ASÍS | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | 37956 | Satisfacción y garantías de no repetición | Servicio de educación informal en liderazgo y participación. | 37957 | Realizar primer módulo con los temas ley de origen, derecho propio, y gobierno propio. | Número de planes de reparación colectiva en implementación. | Realizar primer módulo con los temas ley de origen, derecho propio, y gobierno propio. | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 10000000 | 2000000 | 8000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A |  | ANDRES ROCHA | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 4 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 20
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 389 | CABILDO TENTEYA | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86320 | ORITO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | N/A | Satisfacción y garantías de no repetición | N/A | N/A | Jornada complmentaria de implementación | Número de planes de reparación colectiva en implementación. | Jornada complmentaria de implementación | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2200000 | 200000 | 2000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A | Esta jornada se realiza para dar claridades sobre las medidas del PIRC al SRC. Y a que se están solicitando acciones que no están incluidas en el PIRC | NATALIA LOPEZ | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 3 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 10
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 265 | MOVIMIENTO DE NEGRITUDES DE SAN MIGUEL | Amazonía - Orinoquía. | No étnico | Organizaciones y Grupos | Putumayo | 86757 | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | 45227 | Satisfacción y garantías de no repetición | Actos simbólicos y de dignificación | 45250 | Realizar 3 eventos de conmemoración del dia de la Afrocolombianidad (21 de mayo) | Número de planes de reparación colectiva en implementación. | Realizar 3 eventos de conmemoración del dia de la Afrocolombianidad (21 de mayo) | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 17900000 | 500000 | 17400000 | C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A |  | WILLIAM ROMERO | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 120
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 265 | MOVIMIENTO DE NEGRITUDES DE SAN MIGUEL | Amazonía - Orinoquía. | No étnico | Organizaciones y Grupos | Putumayo | 86757 | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | 45230 | Satisfacción y garantías de no repetición | Servicio de educación informal en liderazgo y participación. | 45259 | Realizar jornada de planeación de las formaciones en liderazgo, participación, DDHH y el DIH para el Movimiento de Negritudes. | Número de planes de reparación colectiva en implementación. | Realizar jornada de planeación de las formaciones en liderazgo, participación, DDHH y el DIH para el Movimiento de Negritudes. | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 3100000 | 300000 | 2800000 | C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A |  | WILLIAM ROMERO | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 4 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 15
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 264 | RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO – PUEBLO INDIGENA KICHWA | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86757 | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | 39221 | Satisfacción y garantías de no repetición | Servicio de educación informal en liderazgo y participación | 39223 | Realizar las jornadas de fortalecimiento a los procesos de liderazgo del RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO | Número de planes de reparación colectiva en implementación. | Realizar las jornadas de fortalecimiento a los procesos de liderazgo del RESGUARDO YARINAL SAN MARCELINO | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 19300000 | 800000 | 18500000 | C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A |  | GABRIEL PANTOJA | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 2025-05-27 | 2025-06-01 | 6 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 45
SRC | RUTA | 738 | RESGUARDO INDIGENA UITOTO AGUA NEGRA | Amazonía - Orinoquía. | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | Putumayo | 86573 | PUERTO LEGUIZAMO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | Pdet | No | NA | NA | NA | NA | NA | Planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos. | Instalación Consulta Previa Y jornada de caracterizacion | Institucional | CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO | Mayo | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 20000000 | 5000000 | 15000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de caracterización del daño con enfoque diferencial étnico. | N/A | se cambia el nombre del profesiona, por cruce de agendas | ESMERALDA MEDINA | SI | Jesse Cruz Hernandez | NO | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 5 | 931 | 2025 | RUTA | 20
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 368 | PUEBLO PIJAO DE ATACO | Central | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | TOLIMA | 73067 | Ataco | CENTRAL | SUR TOLIMA | Pdet | No | 40092 | Satisfacción y garantías de no repetición | Servicio de promoción de la diversidad cultural y étnica de la región y de sus organizaciones | 40093 | Realizar jornada de planeación de los tres encuentros de promoción de la diversidad cultural y étnica. | Planes de reparación colectiva en implementación. | Jornada de planeación del segundo encuentro de promoción de la diversidad cultural y étnica. | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | MAYO | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4900000 | 1000000 | 3900000 | C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición |  |  | Juan David Aristizabal Toro | NO | ANGELICA PINILLA | NO | N/A | N/A | N/A | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 15
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 368 | PUEBLO PIJAO DE ATACO | Central | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | TOLIMA | 73067 | Ataco | CENTRAL | SUR TOLIMA | Pdet | No | 40092 | Satisfacción y garantías de no repetición | Servicio de promoción de la diversidad cultural y étnica de la región y de sus organizaciones | 40093 | Realizar jornada de planeación de los tres encuentros de promoción de la diversidad cultural y étnica. | Planes de reparación colectiva en implementación. | Jornada de planeación del tercer encuentro de promoción de la diversidad cultural y étnica. | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | MAYO | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4900000 | 1000000 | 3900000 | C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición |  |  | Juan David Aristizabal Toro | NO | ANGELICA PINILLA | NO | N/A | N/A | N/A | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 15
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 171 | COMUNIDAD DE LA ZONA URBANA Y VEREDAS, POTRERITO, SANTA RITA LA MINA, BELTRAN, CANOAS LA VAGA, CANOAS COPETE, CANOAS SAN ROQUE, Y BALSILLAS - MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA | Central | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | TOLIMA | 73067 | Ataco | CENTRAL | SUR TOLIMA | Pdet | SI | 72 | Restitución | Reconstrucción del proyecto de vida colectivo y/o planes de vida y/o proyectos de etnodesarrollo | 1107 | Desarrollo de iniciativas a fines con la gestion, ubicacion y oportuna oferta de los servicios que deben prestar los Kioskos digitales de las veredas Canoas Copete y Balsillas, apoyo a la gestion y participacion comunitaria. | Planes de reparación colectiva en implementación. | Jornada de reunion con el comité de impulso a fin de concertar el cierre del PIRC | Comunitaria e institucional | IMPLEMENTACIÓN | MAYO | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 3700000 | 0 | 3700000 | C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente medidas de restitución de sujetos colectivos |  |  | Juan David Aristizabal Toro | SI | ANGELICA PINILLA | NO | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 2.5 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 30
SRC | RUTA | 866 | CABILDO INDIGENA PIJAO EL TRIUNFO | Central | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | TOLIMA | 73504 | Ortega | CENTRAL | N/A | No Pdet | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sujetos de reparación colectiva étnicos con informe de cierre de fase de alistamiento finalizado. | Alistamiento comunitarioSRC CABILDO INDIGENA EL TRIUNFO jornadas 1 a la 5 | Comunitaria | ALISTAMIENTO | MAYO | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 9800000 | 0 | 9800000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de alistamiento con enfoque diferencial étnico. |  |  | Juan David Aristizabal Toro | SI | ANGELICA PINILLA | NO | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 3.5 | 931 | 2025 | RUTA | 30
SRC | RUTA | 868 | CABILDO INDIGENA AMOYA LA VIRGINIA | Central | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | TOLIMA | 73168 | Chaparral | CENTRAL | SUR TOLIMA | Pdet | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sujetos de reparación colectiva étnicos con fase de caracterización del daño finalizada. | Jornada de pre-consulta previa e instalacion consulta previa | Comunitaria e institucional | CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO | MAYO | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 20000000 | 5000000 | 15000000 | C-4101-1500-29-53107B-4101105-02 C-4101-1500-29-53107B-4101105-03 | Implementar la fase de caracterización del daño con enfoque diferencial étnico. |  |  | Juan David Aristizabal Toro | SI | ANGELICA PINILLA | NO | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 3.5 | 931 | 2025 | RUTA | 30
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 368 | PUEBLO PIJAO DE ATACO | Central | Étnico | COMUNIDAD INDÍGENA (Decreto 4633 de 2011) | TOLIMA | 73067 | Ataco | CENTRAL | SUR TOLIMA | Pdet | No | 40092 | Satisfacción y garantías de no repetición | Servicio de promoción de la diversidad cultural y étnica de la región y de sus organizaciones | 40095 | Realizar los tres encuentros de promoción de la diversidad cultural y étnica de las comunidades del Pueblo Pijao de Ataco. | Planes de reparación colectiva en implementación. | Segundo encuentro de promoción de la diversidad cultural y étnica / Santiago Pérez. | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | MAYO | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 11000000 | 2200000 | 8800000 | C-4101-1500-29-53107B-4101037-02 C-4101-1500-29-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición |  |  | Juan David Aristizabal Toro | NO | ANGELICA PINILLA | NO | N/A | N/A | N/A | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 90
SRC | RUTA | 903 | LA COMUNIDAD DE LA VEREDA RENACER SANGABRIELUNO | Central | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | CUNDINAMARCA | 25878 | Viotá | CENTRAL | N/A | No Pdet | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Número de planes de reparación colectiva formulados y concertados con los sujetos. | Segunda Jornada de diseño y formulación del PIRC | Comunitaria | DISEÑO Y FORMULACIÓN | MAYO | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 7000000 | 4000000 | 3000000 | C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva con los Sujetos de Reparación Colectiva no étnicos |  |  | Wilson Hernando Soto Bahamon | SI | ANGELICA PINILLA | NO | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2.5 | 931 | 2025 | RUTA | 40
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 229 | COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EL QUEREMAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DAGUA | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76233 | DAGUA | VALLE | N/A | No Pdet | NO | 34738 | Garantías de No Repetición | Servicio de educación informal en liderazgo y participación | 34739 | Realizar un encuentro de planeación donde se defina el contenido temático, metodológico y la estructura del contenido de la jornada de formación en liderazgo y participación | Planes de reparación colectiva en implementación. | Jornada para el diseño y planeación de la escuela de liderazgo | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A | POR DEFINIR MODALIDAD TRANSPORTE | CLARA INES APRAEZ GOMEZ | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2028-05-20 | 2025-05-20 | 0.5 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 20
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 233 | LÍBANO | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76563 | PRADERA | VALLE | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Pdet | NO | 34406 | Garantías de No Repetición | Servicio de educación informal en liderazgo y participación. | 34407 | Realizar un encuentro de planeacion, en aras de identificar tematica y diseño metodológico donde se defina el contenido temático, metodológico y la estructura de los contenidos de la escuela de formación en liderazgo y los asistentes a la misma. | Planes de reparación colectiva en implementación. | jornada para el diseño y planeación de la escuela de liderazgo | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A | POR DEFINIR MODALIDAD TRANSPORTE | CLARA INES APRAEZ GOMEZ | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.5 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 20
SRC | RUTA | 1083 | COMUNIDAD CORREGIMIENTO EL TAMBOR | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76869 | VIJES | VALLE | N/A | No Pdet | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sujetos de reparación colectiva no étnicos con informe de cierre de fase de alistamiento finalizado. | ALISTAMIENTO COMUNITARIO | Comunitaria | ALISTAMIENTO | Mayo | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 12900000 | 3000000 | 9900000 | C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de alistamiento con los sujetos de reparación colectiva no étnicos | N/A |  | JOHN ERWIN OIDOR GRANADA | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2.5 | 931 | 2025 | RUTA | 40
SRC | RUTA | 824 | COMUNIDAD DE LA VEREDA EL MESON | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | VALLE | N/A | No Pdet | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sujetos de reparación colectiva no étnicos con informe de cierre de fase del diagnóstico del daño finalizado. | JORNADA 1 PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL DAÑO | Comunitaria | DIAGNOSTICO DEL DAÑO | Mayo | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 13890000 | 3000000 | 10890000 | C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los sujetos de reparación colectiva no étnicos | N/A |  | JOHN ERWIN OIDOR GRANADA | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2.5 | 931 | 2025 | RUTA | 30
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 229 | COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO EL QUEREMAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DAGUA | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76233 | DAGUA | VALLE | N/A | No Pdet | NO | 34738 | Garantías de No Repetición | Servicio de educación informal en liderazgo y participación | 34739 | Realizar un encuentro de planeación donde se defina el contenido temático, metodológico y la estructura del contenido de la jornada de formación en liderazgo y participación | Planes de reparación colectiva en implementación. | Jornada para el diseño y planeación de la escuela de liderazgo | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A | POR DEFINIR MODALIDAD TRANSPORTE | CLARA INES APRAEZ GOMEZ | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2028-05-20 | 2025-05-20 | 0.5 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 20
SRC | IMPLEMENTACIÓN | 233 | LÍBANO | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76563 | PRADERA | VALLE | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Pdet | NO | 34406 | Garantías de No Repetición | Servicio de educación informal en liderazgo y participación. | 34407 | Realizar un encuentro de planeacion, en aras de identificar tematica y diseño metodológico donde se defina el contenido temático, metodológico y la estructura de los contenidos de la escuela de formación en liderazgo y los asistentes a la misma. | Planes de reparación colectiva en implementación. | jornada para el diseño y planeación de la escuela de liderazgo | Comunitaria | IMPLEMENTACIÓN | Mayo | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | C-4101-1500-28-53107B-4101037-02 C-4101-1500-28-53107B-4101037-03 | Implementar coordinadamente las medidas de satisfacción y garantías de no repetición | N/A | POR DEFINIR MODALIDAD TRANSPORTE | CLARA INES APRAEZ GOMEZ | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.5 | 931 | 2025 | IMPLEMENTACIÓN | 20
SRC | RUTA | 1083 | COMUNIDAD CORREGIMIENTO EL TAMBOR | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76869 | VIJES | VALLE | N/A | No Pdet | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sujetos de reparación colectiva no étnicos con informe de cierre de fase de alistamiento finalizado. | ALISTAMIENTO COMUNITARIO | Comunitaria | ALISTAMIENTO | Mayo | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 12900000 | 3000000 | 9900000 | C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de alistamiento con los sujetos de reparación colectiva no étnicos | N/A |  | JOHN ERWIN OIDOR GRANADA | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2.5 | 931 | 2025 | RUTA | 40
SRC | RUTA | 824 | COMUNIDAD DE LA VEREDA EL MESON | PACÍFICO | No Étnico | COMUNIDAD CAMPESINA | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | VALLE | N/A | No Pdet | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sujetos de reparación colectiva no étnicos con informe de cierre de fase del diagnóstico del daño finalizado. | JORNADA 1 PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL DAÑO | Comunitaria | DIAGNOSTICO DEL DAÑO | Mayo | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 13890000 | 3000000 | 10890000 | C-4101-1500-28-53107B-4101066-02 C-4101-1500-28-53107B-4101066-03 | Implementar la fase de diagnóstico del daño colectivo con los sujetos de reparación colectiva no étnicos | N/A |  | JOHN ERWIN OIDOR GRANADA | SI | JOHN ANDERSON IPIA | NO | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2.5 | 931 | 2025 | RUTA | 30
[26 empty] | 73580000 | 22000000 | 51580000
Note on B7: Yeison Fabian Rivera Gonzalez: Se debe ingresar la estrategia a la cual apunta la acción a ejecutar, ejemplo Entregas, Fortaleciendo capacidades, etc
Note on C7: milla: ID DEL SUJETO
Note on D7: milla: INDICAR NOMBRE SEGÚN MATRIZ GENERAL DE SUJETOS.
Note on O7: milla: SOLO DILIGENCIAR SI ES SUJETO EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN. DE LO CONTRARIO INDICAR N/A.
Note on P7: milla: SOLO DILIGENCIAR SI ES SUJETO EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN. DE LO CONTRARIO INDICAR N/A.
Note on R7: milla: SOLO DILIGENCIAR SI ES SUJETO EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN. DE LO CONTRARIO INDICAR N/A.
Note on S7: milla: SOLO DILIGENCIAR SI ES SUJETO EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN. DE LO CONTRARIO INDICAR N/A.
Note on AD7: Yeison Fabian Rivera Gonzalez: Deslice las listas según corresponda a l rubro asignado a cada dependencia
Note on AE7: Yeison Fabian Rivera Gonzalez: Deslice las listas según corresponda a la actividad del proyecto de inversión que le apunta la acción a ejecutar
Note on AI7: milla: INDICAR SI O NO
Note on AK7: milla: INDICAR SI O NO
Note on AO7: milla: INDICAR NUMERO DE CONTRATOTO DEL OPERADOR.
Note on AQ7: milla: SOLO INDICAR SI ESTA EN RUTA O EN IMPLEMTACIÓN

## Hoja2
olla | hosepdaje | trasporte | dias | persona | armoiizacion | alientos | otros | total
5850000 | 2400000 | 1500000 | 3 | 30 | 300000 | 200000 | 5000000 | 15250000
10250000
10250000

## Retornos (hidden)
[6 empty] | FORMATO DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS | [29 empty] | Código: 500,08,15-108
[6 empty] | PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL | [29 empty] | Vesión: 03
[6 empty] | PROCEDIMIENTO SOLICITUD REQUERIMIENTO OPERADOR | [29 empty] | Fecha: 05/10/2023
Página: 1 de 1
Nº | Área | Estrategia | Nombre De La Actividad | Dirección Territorial | Departamento | Municipio | Cod Dane | Pdet | Vereda | SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA (SI APLICA) | [7 empty] | Fecha De Inicio | Fecha De Finalización | Rubro Prespuestal | Actividad del Proyecto de Inversion | Meta o Inidcador | Bienes y Servicios | Transferencias | Presupuesto Proyectado | Responsable | INFORMACIÓN DE COMISIÓN
[10 empty] | ID | Nombre Src | Tipo De Src | Categoria | Fase Del Src | Id Medida | Medida (Si Aplica) | Id Medida2 | [9 empty] | Requiere de víaticos o Gastos de Viaje? | Fecha De Salida Dd/Mm/Aa | Fecha De Regreso Dd/Mm/Aa | Número De Dias De La Comisión | Viáticos | Departamento Origen | Lugar De Ejecucion | Departamento Destino | Municipio Destino | Nivel

## Psicosocial (hidden)
[6 empty] | FORMATO DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS | [29 empty] | Código: 500,08,15-108
[6 empty] | PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL | [29 empty] | Vesión: 03
[6 empty] | PROCEDIMIENTO SOLICITUD REQUERIMIENTO OPERADOR | [29 empty] | Fecha: 05/10/2023
Página: 1 de 1
Nº | Área | Estrategia | Nombre De La Actividad | Dirección Territorial | Departamento | Municipio | Cod Dane | Pdet | Vereda | SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA (SI APLICA) | [7 empty] | Fecha De Inicio | Fecha De Finalización | Rubro Prespuestal | Actividad del Proyecto de Inversion | Meta o Inidcador | Bienes y Servicios | Transferencias | Presupuesto Proyectado | Responsable | INFORMACIÓN DE COMISIÓN
[10 empty] | ID | Nombre Src | Tipo De Src | Categoria | Fase Del Src | Id Medida | Medida (Si Aplica) | Id Medida2 | [9 empty] | Requiere de víaticos o Gastos de Viaje? | Fecha De Salida Dd/Mm/Aa | Fecha De Regreso Dd/Mm/Aa | Número De Dias De La Comisión | Viáticos | Departamento Origen | Lugar De Ejecucion | Departamento Destino | Municipio Destino | Nivel

## SRI (hidden)
[6 empty] | FORMATO DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS | [29 empty] | Código: 500,08,15-108
[6 empty] | PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL | [29 empty] | Vesión: 03
[6 empty] | PROCEDIMIENTO SOLICITUD REQUERIMIENTO OPERADOR | [29 empty] | Fecha: 05/10/2023
Página: 1 de 1
Nº | Área | Estrategia | Nombre De La Actividad | Dirección Territorial | Departamento | Municipio | Cod Dane | Pdet | Vereda | SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA (SI APLICA) | [7 empty] | Fecha De Inicio | Fecha De Finalización | Rubro Prespuestal | Actividad del Proyecto de Inversion | Meta o Inidcador | Bienes y Servicios | Transferencias | Presupuesto Proyectado | Responsable | INFORMACIÓN DE COMISIÓN
[10 empty] | ID | Nombre Src | Tipo De Src | Categoria | Fase Del Src | Id Medida | Medida (Si Aplica) | Id Medida2 | [9 empty] | Requiere de víaticos o Gastos de Viaje? | Fecha De Salida Dd/Mm/Aa | Fecha De Regreso Dd/Mm/Aa | Número De Dias De La Comisión | Viáticos | Departamento Origen | Lugar De Ejecucion | Departamento Destino | Municipio Destino | Nivel

## Contribuciones (hidden)
[6 empty] | FORMATO DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS | [29 empty] | Código: 500,08,15-108
[6 empty] | PROCESO REPARACIÓN INTEGRAL | [29 empty] | Vesión: 03
[6 empty] | PROCEDIMIENTO SOLICITUD REQUERIMIENTO OPERADOR | [29 empty] | Fecha: 05/10/2023
Página: 1 de 1
Nº | Área | Estrategia | Nombre De La Actividad | Dirección Territorial | Departamento | Municipio | Cod Dane | Pdet | Vereda | SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA (SI APLICA) | [7 empty] | Fecha De Inicio | Fecha De Finalización | Rubro Prespuestal | Actividad del Proyecto de Inversion | Meta o Inidcador | Bienes y Servicios | Transferencias | Presupuesto Proyectado | Responsable | INFORMACIÓN DE COMISIÓN
[10 empty] | ID | Nombre Src | Tipo De Src | Categoria | Fase Del Src | Id Medida | Medida (Si Aplica) | Id Medida2 | [9 empty] | Requiere de víaticos o Gastos de Viaje? | Fecha De Salida Dd/Mm/Aa | Fecha De Regreso Dd/Mm/Aa | Número De Dias De La Comisión | Viáticos | Departamento Origen | Lugar De Ejecucion | Departamento Destino | Municipio Destino | Nivel

## Control de Cambios
Versión | Fecha del cambio | Descripción de la modificación
V1 | 2019-07-09 | Creación del Formato
V2 | 2020-02-16 | Se agregan hojas separadas para cada dependencia.
V3 | 2023-10-05 | Eliminación de las pestañas de SRI, SRC, Retornos, Psicosocial indi y Psicosocial Entregas, por lo cual se consolida con la misma información una sola hoja.
V4 | 2024-04-25 | Se incluyen campos para información correspondiente a los Sujetos Colectivos