## FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
|  | CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION | [17 empty] | Código: GC-FO-53
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Versión: 01
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [17 empty] | Fecha de emisión: 15/03/2023[1]
OBJETO CONTRACTUAL: contratar la obra consistente en mantenimiento al área destinada para el funcionamiento del gimnasio del centro de industria y construcción
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima cuantía
No[Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase/general o especifico | Fuente/Interno o Externo | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS |  |  |  | ¿A Quien se le asigna? | Tratamiento/ y Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Daños o pérdidas causados en el lugar de ejecución del contrato. | Afecta la ejecución del contrato físico y presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | 5 | Contratista | La Entidad cuenta con procedimientos establecidos de seguridad. El contratista también debe contar con ellos. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | 3 | si | Contratista | inicio de ejecución del contrato | Hasta finalizar la ejecución | Verificación permanente de los insumos ,protocolos y procedimientos de seguridad del contratista | Permanente
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Desabastecimiento de los insumos requeridos y alza en los precios de los productos e indisponibilidad de los mismos | Afectacion en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 4. mayor | 7 | 7 | Contratista | Seguimiento y verificación del stock que requiere el contratista para prestar el servicio en los tiempos requeridos por la entidad. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | 5 | si | Contratista | inicio de ejecución del contrato | Hasta finalizar la ejecución | Supervisión y seguimiento constante a la situación del mercado | Permanente
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato. | Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad Estatal / Contratista | Seguimiento a través del supervisor a la normatividad aplicable y vigente durante la ejecución contractual | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad Estatal | Fecha de perfeccionami ento | Finalización de contrato | Informes de supervisión | Según novedad presentada
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Falta en la logística y organización que afecten la prestación del servicio | Retraso en las entregas y tiempos de cumplimiento de los cronogramas. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | Riesgo medio | Supervisor y Contratista | Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, mantener el recurso humano requerido para el cumplimiento del contrato. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | Riesgo bajo | si | Entidad Estatal | inicio de ejecución del contrato | Hasta finalizar la ejecución | Supervisión y seguimiento | Permanente
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | Huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de su actividad, en la prestación del servicio, como parte del contrato suscrito con el SENA que afecten la prestación del servicio. | Interrupción en la prestación del servicio, afectándo la ejecución contractual | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 3. moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista deberá contar con un plan de contingencia para no causar traumatismo en la prestación del servicio | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor | 5 | Riesgo medio | si | Entidad Estatal | inicio de ejecución del contrato | Hasta finalizar la ejecución | Revisión del plan de contingencia del Contratista al inicio de la ejecución del contrato. | Permanente
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO DE LA NATURALEZA | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | No poder entregar los bienes materia del proceso de contratación | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista y Entidad | Revisar las condiciones para poder tomar medidas como reprogramación de fechas de entrega o ampliación del plazo de ejecución por estas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad estatal | inicio de ejecución del contrato | Hasta finalizar la ejecución | Supervisión constante y seguimiento a la ejecución del contrato y a las medidas adopadas por el gobierno nacional, distrital o local frente a esta catastrofe | permanente durante la ejecución del contrato
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | Mayores costos asociados | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista y entidad estatal | Suspensiones del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad estatal | inicio de ejecución del contrato | Hasta finalizar la ejecución | productos entregables y comunicación constante entre supervisor y contratista | Permanente
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGO REGULATORIO | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | Riesgo medio | contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | si | Supervisor - Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la suscripción del acta de inicio | Revisión de la Plataforma de SECOP | permanente
10 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, que afecten la ejecución y cumplimiento del contrato. | Afecta la ejecución del contrato y cumplimie nto de las metas establecid as en el proyecto | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | riesgo bajo | contratista | Seguimiento estricto al cumplimiento de cada una de las obligaciones y fases del contrato por parte del supervisor. especialmente al cronograma. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | Riesgo bajo | si | supervisor | Desde la suscripcion del Acta de Inicio | Hasta la liquidación del contrato | seguimiento al cronograma del plan de trabajo; al ingreso de los bienes al almacén de la Entidad de los bienes recibidos a satisfacción y revisión de los informes y demás documentos que debe presentar el contratista en cumplimiento de las obligaciones contractuales. | permanente
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacom pra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales. | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 3. moderado | 6 | Riesgo alto | Entidad / contratista / CCE | Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio de conformidad a lo establecido en los protocolos de indisponibilidad del servicio de Colombia Compra Eficiente | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | Riesgo medio | no | ENTIDAD / CONTRATISTA / CCE | Desde la invitación pública | hasta el cierre del expediente contractual | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la informació n. | permanente
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Accidentes laborales por uso inadecuado de herramientas | lesiones personales, sanciones legales | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista | Capacitaciones, dotación epps, supervisión en Campo. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | riesgo bajo | si | Entidad/contratista | inicio de ejecución del contrato | terminación del contrato | inspecciones de seguridad y reporte de incidentes | permanente
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | mal manejo de residuos de construcción | contaminación ambiental | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 4. mayor | 7 | Riesgo alto | contratista | socialización constante, revisiónses de la supervisión de campo | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | Riesgo bajo | si | ENTIDAD / CONTRATISTA / CCE | inicio de ejecución del contrato | terminación del contrato | auditorias ambientales desde la supervisión | permanente
8,9,10 | Riesgo extremo
6, 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
1,3,4 | Riesgo bajo
Elaborado por: Laura Catalina Avila Cruz - Contratista Talento Humano
[1] Se publica formato para conocimiento de toda la Entidad. Éste será aplicable a partir del 17 de abril de 2023, mientras tanto se continuará aplicando el formato con código GC-FO-23.

## Hoja2 (hidden)
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO ECONÓMICO | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | categoría | Contratista
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1. insignificante |  | Riesgo bajo | Entidad
|  | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor |  | Riesgo medio | Contratista y Entidad
|  | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | 4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 3. moderado |  | Riesgo alto
|  |  | RIESGO REGULATORIO | 5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4. mayor |  | Riesgo Extremo
|  |  | RIESGO DE LA NATURALEZA |  | 5. Catastrófico
RIESGO AMBIENTAL
RIESGO TECNOLÓGICO

## Hoja4 (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS |  | CONSECUENCIA
|  | 1. insignificante | 2. menor | 3. moderado | 4. mayor | 5. Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo Extremo