## LISTADOS (hidden)
FUENTE | TIPO | MOMENTOS | AUTOCONTROL | PRIORIZACIÓN
Frecuencia de quejas y reclamos por la misma causa. (Fuente PQRS). | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | REALIZADO | SI | PRIORIZADA
Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). | Profesional Independiente | ATRASADO | NO | NO PRIORIZADA
Identificación de necesidades de mejora a partir de asistencias técnicas y visitas de inspección y control. | Entidad con Objeto Social Diferente | NO INICIADO
Casos de Mortalidad Materno perinatal. | Transporte Especial de Pacientes
Quejas por impacto en medios de comunicación y redes sociales, entes de control, entre otros | Otro
Casos de interés en salud pública con componente de seguridad del paciente
Resultados de indicadores del sistema de información para la calidad.
Sedes priorizadas para certificación de sistema único de habilitación
Prestados programados en el plan anual de visitas de certificación de sistema único habilitación

## BASE DE SEGUIMIENTO
GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CASOS DE ACOMPAÑAMIENTO
| Código: | SDS-GTS-FT-XXX |  | Versión: | 1
LINEA ESTRATEGICA O TEMA
FECHA DE SOLICITUD | FUENTE | NUMERO DE NIT | NOMBRE DEL PRESTADOR | SEDE | TIPO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / NOMBRE DEL PACIENTE | EJE O COMPONENTE | PRIORIZACIÓN |  |  |  | MODALIDAD | FECHA DE VISITA (ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO) | SEGUIMIENTO AL AUTOCONTROL |  | SEGUMIENTO 1 |  |  |  | SEGUMIENTO 2 |  |  |  | ESTADO | OBSEERVACIONES | ACCIONES INSEGURAS IDENTIFICADAS
[8 empty] | FRECUENCIA | IMPACTO | TOTAL CALIFICACIÓN |  |  |  | REALIZADO | FECHA | MOMENTO 1 | FECHA | % AVANCE | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | MOMENTO 2 | FECHA | % CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
2024-02-01 | Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). |  | SUBRED NORTE_APH | NO APLICA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NO APLICA | APH | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | virtual | 2024-03-13 | SI | 2024-03-13 | REALIZADO | 2024-03-13 | 100% | Maryerly Ardila | NA | NA | NA | NA
2024-02-01 | Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). |  | SUBRED_CENTRO ORIENTE_APH | NO APLICA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NO APLICA | APH | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | virtual | 2024-03-15 | SI | 2024-03-15 | REALIZADO | 2024-03-15 | 100% | Maryerly Ardila | NA | NA | NA | NA
2024-02-01 | Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). |  | SUBRED NORTE_APH | NO APLICA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NO APLICA | APH | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | virtual | 2024-03-18 | SI | 2024-03-18 | REALIZADO | 2024-03-18 | 100% | Maryerly Ardila | NA | NA | NA | NA
2024-02-01 | Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). |  | SUBRED SUR_APH | NO APLICA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NO APLICA | APH | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | virtual | 2024-03-19 | SI | 2024-03-19 | REALIZADO | 2024-03-19 | 100% | Maryerly Ardila | NA | NA | NA | NA
2024-02-01 | Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). |  | SUBRED SUR OCCIDENTE_APH Y SALUD MENTAL | NO APLICA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NO APLICA | APH | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | virtual | 2024-03-20 | SI | 2024-03-20 | REALIZADO | 2024-03-20 | 100% | Maryerly Ardila | NA | NA | NA | NA
2024-02-01 | Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). |  | SUBRED_MESA GENERAL_CASOS PRIORIZADOS | NO APLICA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NO APLICA | APH | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-03-21 | SI | 2024-03-21 | REALIZADO | 2024-03-21 | 100% | Maryerly Ardila | NA | NA | NA | NA
2024-03-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED SUR_Uss Meissen | HOSPITAL MEISSEN | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | YORLEY CAMILA MEDINA GARCIA | SALUD MATERNO ( DESCARDATO PARA MEISSEN SE DIRECCIONA VISITA A EUSALUD) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-04-12 | SI | 2024-04-12 | REALIZADO | 2024-05-27 | 40% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-06-27 | 73.4% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE
2024-03-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED SUR_Uss Meissen | HOSPITAL MEISSEN | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | YEIMY TATIANA DIAZ | SALUD MATERNO (CASO 4- 2024) | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-04-16 | SI | 2024-04-16 | REALIZADO | 2024-05-27 | 40% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-06-27 | 73.4% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | Gestión Inoportuna de los riesgos clínicos identificados en paciente pos-evento obstétrico. Se formula plan de mejora que permita la identificación y gestión oportuna de los riesgos clínicos en: ​​ Paciente pos-evento obstétrico donde se ignoraron los riesgos y se minimizó un cuadro de preclampsia atipica. Se realiza Protocolo de Preeclampsia atípica, donde la cefalea es vigilada como marcador de riesgo; Asignación de auxiliar de enfermería para vigilancia de riesgos en px.obstétricasal, al cual se le realizo primer seguimiento el cual tiene un avance de 40%, el plan tiene un cumplimiento del 100 % según las fechas establecidas. Se realiza segundo seguimiento el cual tiene un avance de 73.4%, el plan tiene un cumplimiento del 100 % según las fechas establecidas.
2024-03-01 | Identificación de necesidades de mejora a partir de asistencias técnicas y visitas de inspección y control. |  | SUBRED NORTE_ USS Simón Bolivar | HOSPITAL SIMON BOLIVAR | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | LEONIDAS FORERO CORREDOR | SALUD MENTAL | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-04-24 | SI | 2024-04-24 | REALIZADO | 2024-06-11 | 50% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-07-29 | 94.9% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE
2024-03-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED NORTE_ USS SIMÓN BOLIVAR​ | HOSPITAL SIMON BOLIVAR | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | MARIELA KAROLINA PABA URDANETA | SALUD MATERNO (CASO 1- 2024) | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-05-03 | SI | 2024-05-03 | REALIZADO | 2024-06-11 | 41.7 | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-06-19 | 64% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | Gestión Inoportuna de los riesgos clínicos identificados en paciente pos-evento obstétrico. Formulación plan de mejora que permita la identificación y gestión oportuna de los riesgos clínicos en: ​​ Paciente pos-evento obstétrico donde se ignoraron signos como vomito en proyectil, en esta Subred se proyecta actualización para manejo de pacientes con cefalea en conjunto con el servicio de Neurología y anestesiología, e incorporando la verificación de diagnósticos diferenciales como la preeclampsia atípica. se realizó primer seguimiento el cual tiene un avance de 41,7%, el plan tiene un cumplimiento del 100 % según las fechas establecidas. se encuentra programado segundo seguimiento
2024-03-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | PONAL Y FUNDACIÓN SANTA FÉ ​ | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | YELIXA JANNA LOPEZ HENAO | SALUD MATERNO (CASO 5- 2024) | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-05-15 | SI | 2024-05-15 | REALIZADO | 2024-07-03 | 55.2% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-10-22 | 97.02% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | Minimizar el riesgo en paciente con tres ecografías previas que diagnosticaron acretismo placentario y una Resonancia magnética que no la descartó y evidenció lagos venosos prominentes. Independiente que llegase a presentarse un dx .de embolismo de líquido amniótico en este caso los riesgos estaban presentes. Al cual se le realizo primer seguimiento el cual tiene un avance de 40%, el plan tiene un cumplimiento del 100 % según las fechas establecidas. se tiene programado segundo seguimiento
2024-03-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | NUEVA CLÍNICA MAGDALENA​ | NUEVA CLÍNICA MAGDALENA​ | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | EMELINA ALEJANDRA RIVERA LOPEZ | SALUD MATERNO (CASO 7- 2024) | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-05-16 | SI | 2024-05-16 | REALIZADO | 2024-06-19 | 55.6 | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-07-25 | 88.9% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | No haber iniciado antibiótico en paciente gestante con antecedente de procedimiento quirúrgico. Se fórmula plan de mejora que permita la identificación y gestión oportuna de los riesgos cllínicos: Paciente gestante con antecedente de procedimiento previo (tipo amniocentesis) donde se proyecta documentar la importancia de tener en cuenta el riesgo de procedimientos invasivos en embarazo y posterior la presencia de cualquier sintomatología infecciosa para inicio de antibiótico e interconsulta infectología inmediata. el cual tiene un avance de 55,6%, el plan tiene un cumplimiento del 100 % según las fechas establecidas. Se tiene programado segundo seguimiento
2024-04-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | FUNDACIÒN CARDIOINFANTIL ​ | FUNDACIÒN CARDIOINFANTIL ​ | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | MAIRA ALEJANDRA GONZALEZ MIRANDA | SALUD MATERNO (CASO 8- 2024) | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-07-03 | SI | 2024-07-03 | REALIZADO | 2024-11-12 | NA %- EXPERIENCIA EXITOSA DEFINIDA | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila Martha Sandoval | REALIZADO | 2024-12-23 | NA %- EXPERIENCIA EXITOSA DEFINIDA | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | ATENCIÓN SEGURA
2024-04-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | CLINICA COUNTRY ​ | CLINICA COUNTRY ​ | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | AURA MARIA HERRERA DIAZ | SALUD MATERNO (CASO 2- 2024) | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-05-30 | SI | 2024-05-30 | REALIZADO | 2024-07-19 | NA %- EXPERIENCIA EXITOSA DEFINIDA | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-11-12 | NA %- EXPERIENCIA EXITOSA DEFINIDA | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | ATENCIÓN SEGURA
2024-04-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED CENTRO ORIENTE_ USS VICTORIA​ | HOSPITAL LA VICTORIA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | MARIA DEL MAR GRAJALES MORENO | SALUD MATERNO (CASO 6- 2024) | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-06-06 | si | 2024-06-06 | REALIZADO | 2024-07-30 | 57.6% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-10-18 | 91.6% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | Inadecuada limpieza y desinfección de superficies y equipos biomédicos se formula plan de mejora que permita fortalecer:​ Practicas seguras en detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud​ Tener en cuenta los indicadores de limpieza y desinfección, lavado de manos, de forma realista para tomar medidas inmediatas se tiene programado primer seguimiento
2024-05-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | EUSALUD IPS GINECOBSTETRICIA | EUSALUD MATERNO INFANTIL | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | YORLEY CAMILA MEDINA GARCIA | SALUD MATERNO (CASO 3- 2024) | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-05-22 | si | 2024-05-22 | REALIZADO | 2024-07-04 | 40% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2024-10-18 | 90% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | Minimizar el riesgo de paciente con dolor abdominal que permite generar retardo en el diagnóstico del paciente y gestión de estos. Formulación plan de mejora que permita la identificación y gestión oportuna de los riesgos clínicos en: ​ Paciente post evento obstétrico con dolor abdominal de causa no obstétrica, dar importancia a los signos y síntomas postparto de patología quirúrgica, infecciosa, abdominal. ​ Documentar protocolo de asignación de citas que permita gestionar según signos y síntomas que manifieste la usuaria y la atención requerida previamente direccionada. Se hace externsivo a atención neonatal. Se encuentra programado primer seguimiento al plan de mejora.
2024-07-01 | Eventos adversos trazadores (clasificados como graves y/o centinelas). |  | SUBRED_MESA GENERAL_CASOS PRIORIZADOS | NO APLICA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NO APLICA | APH | 5 | 4 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-07-02 | SI | 2024-07-02 | REALIZADO | 2024-07-02 | 100% | Maryerly Ardila | NA | NA | NA | NA
2024-07-01 | Identificación de necesidades de mejora a partir de asistencias técnicas y visitas de inspección y control. |  | FUNDACIÓN HOSPITAL LA MISERICORDIA | FUNDACIÓN HOSPITAL LA MISERICORDIA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | LAURA VALERIA DEVIA GONZALEZ | IAAS | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-07-05 | SI | 2024-07-05 | REALIZADO | 2024-10-25 | 98.9% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-01-29 | NA %- EXPERIENCIA EXITOSA DEFINIDA | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE
2024-11-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED CENTRO ORIENTE_ USS LA VICTORIA | HOSPITAL LA VICTORIA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | NEYDA YOSELIN CASTILLO GELVEZ | SALUD MATERNO (CASO 9- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-11-14 | SI | 2024-11-14 | REALIZADO | 2025-01-30 | 50% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-03-11 | 89.5% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | Minimizar el riesgo individualizado del paciente considerando las consultas reiterativas por cefalea lo que genera demora en el diagnostico del paciente.
2024-11-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | POLICLINICO DEL OLAYA | POLICLINICO DEL OLAYA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | JENIFER TATIANA GARZON TORRES | SALUD MATERNO (CASO 10- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-02-11 | SI | 2025-02-11 | REALIZADO | 2025-05-26 | se identifica acciones de mejora en proxima reunión se revisara avances de las mismas | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila Martha Sandoval | 2025-06-26 |  |  |  | ABIERTO
2024-11-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | EUSALUD IPS GINECOBSTETRICIA | EUSALUD MATERNO INFANTIL | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | MARIA ISABEL JIMENEZ CAPERA | SALUD MATERNO (CASO 11- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-11-22 | SI | 2024-11-22 | REALIZADO | 2025-01-24 | 27.8% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-02-24 | 48.2% | Martha Sandoval Maryerly Ardila | CIERRE | requiere seguimiento para ver impacto (egreso seguro) | Subestimar el riesgo de epigastralgia de forma individual que no mejoro como síntoma premonitorio de preeclampsia y criterios de manejo en paciente con consulta no programada.
2024-11-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | NUEVA CLÍNICA MAGDALENA | NUEVA CLÍNICA MAGDALENA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | TILSIA COTOMO ROMERO | SALUD MATERNO (CASO 12- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-11-14 | SI | 2024-11-14 | REALIZADO | 2025-01-15 | 50% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-02-19 | 75% | Martha Sandoval Maryerly Ardila | CIERRE | requiere seguimiento para ver impacto (egreso seguro) | Paciente con clasificacion de Riesgo tromboembolico se severidad Moderado, quien se realiza entrega de prescripcion de medicamento anticoagulante, se da egreso de paciente sin garantizar educacion desde el area de enfermeria en cuidados, la correcta administracion y segregacion de medicamento, no se verifica que paciente cuente con anticoagulante para manejo en casa. Plan de egreso seguro
2024-11-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED SUR_USS VISTA HERMOSA | HOSPITAL VISTA HERMOSA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | FLOR EMILSEN CARDENAS BELTRAN | SALUD MATERNO (CASO 13- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2024-11-29 | SI | 2024-11-29 | REALIZADO | 2025-01-21 | 57% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-02-27 | 80% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE | requiere seguimiento para ver impacto (fortalecer atención en traslados secundarios) | Demora de traslado por el tratante y por medico la ambulancia en paciente con proceso septico.
2025-02-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED CENTRO ORIENTE_ USS SAMPER MENDOZA | HOSPITAL SAMPER MENDOZA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | ANA KARINA MAVARE RIVERO | SALUD MATERNO (CASO 14- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-02-10 | SI | 2025-03-11 | REALIZADO | 2025-03-11 | 71% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-05-16 | 99% | Martha Sandoval Maryerly Ardila | CIERRE |  | ACTUALIZACIÓNDE ALGORTIMO DIAGNOSTICO PARA CASOS DE DIFIL DIAGNOSTICO, el equipo de la subred plantea como experiencia exitosa la actualización relacionada con algoritmo diagnósticos para casos de difícil diagnóstico. Se indica a la Subred realizar el diligenciamiento y envió del mismo.
2025-02-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA | VIRREY SOLIS BOSA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | LINA JOHANNA SANDOVAL VALBUENA | SALUD MATERNO (CASO 15- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-02-26 | SI | 2025-02-26 | REALIZADO | 2025-04-10 | 79.8 % | Martha Sandoval Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-05-13 | 100% | Martha Sandoval Maryerly Ardila | CIERRE |  | Por medio del proceso indución a la demanda se realiza monitoreo a la productivdidad de los agentes incoporados al proceso medida a traves de la efectividad de la contabilidad en la cohorte priorizada de gestantes. ( se incluye periodicidad por evento de salud mental )
2025-02-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | kennedy | HOSPITAL KENNEDY | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | YASMARY DEL CARMEN GUAIDOT RIVERO | SALUD MATERNO (CASO 16- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-02-17 | SI | 2025-03-17 | REALIZADO | 2025-03-17 | 84% | Martha Sandoval Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-04-28 | 93.2% | Martha Sandoval Maryerly Ardila | CIERRE |  | ya colocada en cartilla
2025-02-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | MARIA HERMENCIA PADILLA ROMERO | SALUD MATERNO (CASO 18- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-02-18 | SI | 2025-02-18 | REALIZADO | 2025-03-20 | 55.5% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | REALIZADO | 2025-04-22 | 74% | Luis Enrique Gomez Maryerly Ardila | CIERRE |  | ya colocada en cartilla
2025-02-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | VIRREY SOLIS OLAYA | VIRREY SOLIS OLAYA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | ANGIE VANESSA HERNANDEZ CASTIBLANCO | SALUD MATERNO (CASO 19- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-02-26 | SI | 2025-02-26 | REALIZADO | 2025-04-10 | 70.5% | Martha Sandoval Maryerly Ardila |  | 2025-05-13 | 95.16 % | Martha Sandoval Maryerly Ardila | CIERRE |  | Por medio del proceso indución a la demanda se realiza monitoreo a la productivdidad de los agentes incoporados al proceso medida a traves de la efectividad de la contabilidad en la cohorte priorizada de gestantes.
2025-02-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | A&G NIZA | A&G NIZA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | VIVIANA ORTIZ CARRILLO | SALUD MATERNO (CASO 20- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-02-21 | SI | 2025-02-21 | REALIZADO | 2025-03-31 | 49.8% | Martha Sandoval Maryerly Ardila |  | 2025-06-12 |  |  | ABIERTO
2025-02-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED SUR_USS VISTA HERMOSA | HOSPITAL VISTA HERMOSA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | DIANA ALEJANDRA PEDRAZA | SALUD MATERNO (CASO 21- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 20/03/2025 Y 09/04/2055 | SI | 20/03/2025 Y 09/04/2025 | REALIZADO | 2025-05-14 | 42% | Luis enrique Gómez Martha Sandoval |  | 2025-06-16 |  |  | ABIERTO
2025-04-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | Compensar fontibon | Compensar fontibon | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | YASMARY DEL CARMEN GUAIDOT RIVERO | SALUD MATERNO (CASO 16- 2024) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-06-12
2025-04-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | Sociedad de cirugía Hospital de San José Centro | Sociedad de cirugía Hospital de San José | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | LEIDY JOHANA FERNANDEZ PIPICANO | SALUD MATERNO (CASO 1- 2025) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-05-20 | si | 2025-05-20 | 2025-06-23 | [7 empty] | ABIERTO
2025-04-01 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | SUBRED SUR_Uss Meissen | HOSPITAL MEISSEN | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | MARIA PAULA HERRERA MONROY | SALUD MATERNO (CASO 2- 2025) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-05-14 | SI | 2025-05-14 | 2025-06-16 | [7 empty] | ABIERTO | se clasifica complicación
2025-04-01 | Identificación de necesidades de mejora a partir de asistencias técnicas y visitas de inspección y control. |  | HEALTH & LIFE IPS | SEDE MODELIA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | PUBLIO GONZALEZ CARVAJAL | CASO SEGURIDAD DEL PACIENTE | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-04-08 | SI | 2025-04-08 | 2025-06-24 | [7 empty] | ABIERTO
2025-04-01 | Identificación de necesidades de mejora a partir de asistencias técnicas y visitas de inspección y control. |  | HEALTH & LIFE IPS | SEDE MONTEVIDEO | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ BECERRA | SALUD MENTAL | 4 | 5 | 20 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-04-08 | SI | 2025-05-08 | 2025-06-24 | [7 empty] | ABIERTO
2025-05-07 | Casos de Morbilidad Materno perinatal. |  | POLICLINICO DEL OLAYA | POLICLINICO DEL OLAYA | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | YURENIS AYALA GONZALEZ /1000374882 | SALUD MATERNO MORBILIDAD MATERNA EXTREMA | [5 empty] | 2025-05-26 | SI | 2025-05-26 | 2025-06-26
2025-05-07 | busqueda activa |  | SUBRED CENTRO ORIENTE_ hospital San Blas | HOSPITAL SAN BLAS | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | GREIDYMAR ANAMEIDYS TREJO RINCONES /PT 8058237 | CASO SEGURIDAD DEL PACIENTE | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial | 2025-05-16 | SI | 2025-05-16 | 2025-06-18 | [7 empty] | ABIERTO | se clasifica evento adverso no prevenible - se insite a insititución que se identifica fallas durante el proceso de atención
2025-06-07 | Casos de Mortalidad Materno perinatal. |  | CLINICA PALERMO | CLINICA PALERMO | Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | IVONN JULIETH PEÑA PRIETO | SALUD MATERNO (CASO 3- 2025) | 5 | 5 | 25 | PRIORIZADA | Presencial
Note on R19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se ajusta fecha 07/06/2024 por contingencia institucional (vacaciones de referente seguridad del paciente y retiro de medico de seguridad del paciente) para el 03/07/2024 Respuesta: Después de la primera sesión de Acompañamiento técnico se hizo revisión del plan de mejora, replanteado con las sugerencias dadas por el equipo de seguridad del paciente de la SDS, y este se encuentra en marcha. Se hicieron comunicaciones telefónicas y envíos vía correo con aportes para que este quedara listo y apuntara a la mejora que protege, previene las mortalidades maternas con riesgo de acretismo placentario.
Note on S22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Atención segura, se realiza planteamiento para documentación de experiencia exitosa.
Note on N28: Maryerly. Ardila Martinez: reporgramado por receso laboral y disponibilidad del equipo institucional.
Note on Q28: user: caso que se encuentra pendiente para programar cuando se acepte visita.
Note on D29: Maryerly. Ardila Martinez: Se genero medida de seguridad por prestacion de servicio no habilitado ( urgencias).
Note on S29: user: El plan de mejora tiene un cumplimiento del 100 % de las accipnes según fechas establecidas

## SEGUIMIENTO
Numero de IPS CON ACOMPAÑAMIENTO | Numero de vistas de acompañamiento | Cuantas IPS cuenta con cierre de ciclo
16 IPS | 52 | 8
A&G NIZA | 2 | ABIERTO
CLINICA COUNTRY ​ | 3 | CIERRE
*EUSALUD MATERNO INFANTIL | 3 | CIERRE
| 3 | CIERRE
FUNDACIÒN CARDIOINFANTIL ​ | 3 | CIERRE
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA | 3 | CIERRE
HOSPITAL KENNEDY | 2 | ABIERTO
*HOSPITAL LA VICTORIA | 3 | CIERRE
| 3 | CIERRE
HOSPITAL MEISSEN | 4 | CIERRE
HOSPITAL SAMPER MENDOZA | 2 | ABIERTO
HOSPITAL SIMON BOLIVAR | 3 | CIERRE
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL | 2 | ABIERTO
*HOSPITAL VISTA HERMOSA | 2 | ABIERTO
| 3 | CIERRE
*NUEVA CLÍNICA MAGDALENA | 3 | CIERRE
| 3 | CIERRE
POLICLINICO DEL OLAYA | 1 | ABIERTO
VIRREY SOLIS BOSA | 2 | ABIERTO
VIRREY SOLIS OLAYA | 2 | ABIERTO
* Se presentan dos casos de seguimiento

## Hoja2
LINEA ESTRATEGICA | (Varios elementos)
Etiquetas de fila
A&G NIZA
CLINICA COUNTRY ​
Compensar fontibon
EUSALUD MATERNO INFANTIL
FUNDACIÒN CARDIOINFANTIL ​
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
HOSPITAL KENNEDY
HOSPITAL LA VICTORIA
HOSPITAL MEISSEN
HOSPITAL SAMPER MENDOZA
HOSPITAL SIMON BOLIVAR
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL
HOSPITAL VISTA HERMOSA
NUEVA CLÍNICA MAGDALENA
NUEVA CLÍNICA MAGDALENA​
POLICLINICO DEL OLAYA
Sociedad de cirugía Hospital de San José
VIRREY SOLIS BOSA
VIRREY SOLIS OLAYA
(en blanco)
Total general