## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL 11 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2025
|  | MAYO | [21 empty] | MAYO
ITEM | ACTIVIDADES | DIAS |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1. Realizar 5 plan de trabajo de las actividades a realizar mensualmente, en desarrollo de los procesos frente a la vigilancia epidemiológica de las ETV en el Municipio de Yopal. Producto: 1 plan de trabajo. Evidencia: Formato de plan de trabajo diligenciado | Semana 1 S 11: DISPONIBILIDAD; Semana 2 S 18: DISPONIBILIDAD; Semana 3 S 25: DISPONIBILIDAD; Semana 4 S 2: DISPONIBILIDAD
2 | 2. Realizar visitas de inspección e identificación de factores de riesgo para las Arbovirosis a viviendas y/o predios efectivas, en las cuales se debe garantizar acciones de control sobre lo encontrado mediante control físico/químico destrucción de criaderos, reordenamiento del entornos, manipulación y/o eliminación temporal o permanente de los criaderos e información sobre medidas preventivas de las arbovirosis, en el área urbana y rural de Yopal, de acuerdo a los lineamientos de vigilancia nacionales y asignación del sector a intervenir por parte del programa ETV . Producto 1 visita efectiva por cada asignación realizada. Evidencia: Base de datos de Epicollect5, del proyecto para la identificación de factores de riesgo y registro fotográfico. | bar: Semana 2 S 18 to Semana 2 D 19; Semana 3 V 1; Semana 4 L 4 to Semana 4 MI 6
3 | 3. Realizar el seguimiento e investigación de campo según las condiciones eco-epidemiológicas de cada área específica y de acuerdo a las disposiciones sanitarias establecidas para el municipio, Georreferenciar los casos notificados por Enfermedades Transmitidas por Vectores que sean identificados como autóctonos del sector de conformidad con el plan de trabajo y realizar acciones de control sobre lo encontrado mediante control físico/químico destrucción de criaderos, reordenamiento del entornos, manipulación y/o eliminación temporal o permanente de los criaderos, en el área urbana y rural de Yopal, de acuerdo a los lineamientos de vigilancia nacionales asignados. Producto: 1 investigación de campo por cada evento notificado y asignado en el periodo. Evidencia: formato de investigación de campo, registro información en el aplicativo Epicollect5, base de datos de casos investigados diligenciados en medio magnéticos, y Registro fotográfico de la visita (si se realiza). | Semana 2 S 18: DISPONIBILIDAD; Semana 3 S 25: DISPONIBILIDAD
4 | 4. Realizar acciones de vigilancia mediante la toma de muestras de larvas aleatoriamente de los criaderos positivos que se encuentren en el ejercicio de la vigilancia de los factores de riesgo del ambiente y en la vigilancia de casos notificados de arbovirosis de acuerdo a programación, de la zona rural y urbana del municipio de Yopal. Producto: 1 reporte de toma de muestras larvarias por periodo epidemiológico. Evidencia: material de cárpulas recolectadas y entregadas en el LSP departamental y registro fotográfico. | Semana 4 S 2: DISPONIBILIDAD
5 | 5. Realizar visita a los principales sujetos de riesgo e inspeccionar, georreferenciar, clasificar el nivel de riesgo y tomar acciones de control sobre lo encontrado mediante control físico/químico destrucción de criaderos, reordenamiento del entorno, manipulación y/o eliminación temporal o permanente de los criaderos, en la zona urbana y centros poblados del Municipio de Yopal.Producto:1 reportes de las acciones de IVC en sujetos de riesgo de la zona asignada. Evidencia: base de datos diligenciada de sujetos de riesgo del Aplicativo EPICOLLECT5 y/o actas de reunión y registro fotográfico. | bar: Semana 2 S 18 to Semana 2 D 19
6 | Participar de las reuniones de seguimiento de las actividades del programa de ETV programadas. Producto: 1 participación en las reuniones de seguimiento a las actividades ejecutadas. Evidencia: Acta de reunión y/o planilla de asistencia. | bar: Semana 1 V 17 to Semana 2 D 19; Semana 3 L 27; Semana 3 J 30
7 | Brindar asistencia a los casos por brotes y epidemias y demas eventos de interés en salud pública, situaciones de demanda espontanea comunitaria y actividades extramurales programadas dentro del proceso de salud. Producto: 100% de casos de brotes y epidemias con asistencia. Soporte: Registro fotográfico, actas de reunión entre otras. | bar: Semana 2 S 18 to Semana 2 D 19; Semana 2 M 21 to Semana 2 MI 22
| SANDRA MILENA VILLAMIZAR | Semana 1 V 17: MAIRA ESTHER VELASCO POSADA
| Contratista Cont. No. 1941- 2025 | Semana 1 J 16: SUPERVISOR DEL CONTRATO