## Hoja1
ANEXO No. 3: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVITACION PRIVADA No. xx DE 2025
La Lotería de Bogotá de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución 223 de 2022 “Por la cual de medio de cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, la cual en la “Guía Para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación” señala: “Las Entidades Estatales de régimen especial deben aplicar las circulares y los manuales y guías correspondientes de acuerdo con la naturaleza de su régimen. Los Manuales a tener en cuenta por parte de Entidades Estatales de régimen especial son los siguientes: • Manual para la identificación y cobertura del Riesgo (…)” procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Diseño del proceso de selección | El diseño del proceso de contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad, cumplir su misión y la coherencia con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Bajo | Medio | 5 | Medio | LOTERIA DE BOGOTA | Revisar la normativa aplicable para aplicar al proceso de selección | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaria General | A los dos días siguientes a la invitación a contratar | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. * Reprocesamiento de información o actividades. *Costos superiores a los presupuestados inicialmente. | Probable 2 | Menor 3 | 5 | Riesgo Medio | LOTERIA DE BOGOTA - CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. La Lotería de Bogotá debe contar con un sistema de monitoreo regular de normas para evidenciar las normas que puedan impactar el negocio y tomar medidas preventivas. *El contratista debe elaborar los planes de acción preventivos o de contingencia que en alguna medida pueda adelantar los efectos normativos con el fin de no afectar la continuidad del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaria General/Contratista | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente
3 | General | Externo | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación. | Probable 4 | Menor 2 | 6 | Riesgo Alto | LOTERIA DE BOGOTA | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | Improbable 2 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaría general | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa. | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficientes ofertas que cumplan con las condiciones requeridas para la ejecución del contrato. | Retrasos en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | LOTERIA DE BOGOTA | Investigar el mercado. Definir claramente la necesidad del servicio, indicando las diferentes espécificaciones del servicio que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad que tiene la necesidad | Verificando la definición de las necesidades y requisitos del servicio requerido | Una sola vez en la etapa de Planeación Contractual-Estructuración de estudios previos
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el proponente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaría General y contratista | Verificacion de los plazos definidos | Cada vez que se elabora un contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | LOTERIA DE BOGOTA | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del Contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratante, en los plazos establecidos en el contrato. | Conforme a los plazos contractuales
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando el contratista no mantenga la confidencialidad de la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto contractual. | Genera la filtración de información sensible para la Entidad y por ende se pueda entorpecer el cumplimiento de objetivos estratégicos o funciones misionales. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Requerir al contratista. Dar por terminado el contrato por incumplimiento de obligaciones. Dar aplicación a la garantía única de cumplimiento | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad/ Supervisor del contrato | Revisión de los efectos de la filtración de información | Cuando ocurra.
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta por los efectos derivados de la variación de la tasa de cambio. | Genera el desequilibrio contractual. | Posible 3 | Menor 2 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Reducir consecuencias y probabilidades desde el momento de elaboración de la oferta, incluir los efectos de variables macroeconómicas en el presupuesto. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad/ Supervisor del contrato | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar que el contrato se continúa ejecutando sin afectar a las partes. Se generan los informes a lugar. | Cuando se elabora un contrato.
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores del Contratista. | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto | Medio | Medio alto3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Realizar una programación detallada y coherente para para la prestación del servicio | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad/ Supervisor del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratante, en los plazos establecidos en el contrato. | Cuando ocurra
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta por el hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio. | Genera posibles retrasos o incumplimiento en la prestación del servicio | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista debe debe contar un sistema de manejo de la administración del riesgo operacional (que incluya matrices de riesgos y controles). El contratista cubrirá los riesgos con las pólizas de seguro que abarque su operación, incluyendo pólizas de responsabilidad civil extracontractual. El contratista debe contar con planes de acción preventivos o de contingencia que permitar actuar de manera eficiente ante estas eventualidades, en el momento de ocurrencia (saber como reaccionar). | Raro 1 | Insignificante 1 | No | No | Unidad/ Supervisor del contrato | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar que el contrato se continúa ejecutando sin afectar a las partes. Se generan los informes a lugar. | Cuando ocurra.
12 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Se presenta ante la vulneración de las normas o disposiciones en materia de protección de datos personales expedidas por el Gobierno Nacional y/o en la Política de tratamiento de datos personales de la entidad. Entre otros, el inadecuado manejo de datos sensibles, la inadecuada recolección o manipulación de datos personales o el inadecuado ejercicio de los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada por el titular, la transferencia de datos personales a otras personales naturales o jurídicas o a países sin autorización previa o sin el cumplimiento de los requisitos legales para el efecto. (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, y demás normas concordantes) | *Multas, sanciones para la entidad por incumplimiento de ley. *Riesgo reputacional * Reclamaciones administrativas, judiciales y extrajudiciales por parte de los afectados | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista debe contar una Política y Manual de implementación del tratamiento de datos personales. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad/ Supervisor del contrato | A través del seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales | Permanente
13 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Vulneración de normas anticorrupción, ejecución de actos tales como corrupción pública o privada, tráfico de influencias, acuerdos restrictivos de la competencia, utilización indebida de información privilegiada, evasión fiscal, delitos contra la Administración Pública, entre otros. (ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016, LEY 190 DE 1995). | *Multas, sanciones para la entidad por incumplimiento de ley. * Riesgo reputacional. * Sanciones por incumplimiento de normas legales en materia de prevención de riesgos | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | LOTERIA DE BOGOTA - CONTRATISTA | La Lotería de Bogotá debe ser diligente en el conocimiento del contratista "hacer la debida diligencia" y verificar listas restrictivas. *El contratista debe garantizar que cumple con todas las normas en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), aplicables en el desarrollo de su objeto social que involucre las actividades y diferentes relaciones para la ejecución del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad/ Supervisor del contrato | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar su cumplimiento | Cuando se elabora un contrato.
[12 empty] | *Establecer cláusulas contractuales que permitan minimizar el riesgo. *El contratista debe acreditar que cuenta con un Código de ética y buen gobierno, que incluye estas materias elementos. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad/ Supervisor del contrato | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar su cumplimiento | Cuando se elabora un contrato.
14 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | LOTERIA DE BOGOTA - CONTRATISTA | Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaría General | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información | Cada vez que hay que publicar actos de la contratación.
15 | General | Interno | Contratación | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en la forma y plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | LOTERIA DE BOGOTA | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad Financiera y Contable | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal. | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
16 | General | Externo | Ejecución | Sociales | Se presenta por causa de las huelgas, manifestaciones, vandalismo, bloqueos, actos terroristas. | Genera inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 1.-Reducir consecuencias y probabilidades para lo cual el contratista debe mantenerse informado del estado del orden público, especialmente en aquellos sitios en donde se presenta con frecuencia alteración o disturbio. 2.-El contratista debe contar con planes de acción preventivos o de contingencia que permitar actuar de manera eficiente ante estas eventualidades, en el momento de ocurrencia (saber como reaccionar). | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaría General | Se monitorea permanentemente el avance de la crisis y el cumplimiento de las medidas adoptadas por la entidad. | Cuando ocurra
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de la Naturaleza: Geológicos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos / patológicos, entre otros. | 1. Imposibilidad para ejecutar parcial o totalmente el contrato , en la totalidad del territorio adjudicado o parte del mismo. | Posible 3 | Mayor 5 | 8 | Riesgo Extermo | CONTRATISTA | Una forma de mitigar este riesgo por parte del Contratista es teniendo un Plan de Contingencia | Raro 2 | Insignificante 3 | Riesgo Medio | No | Secretaria General | Se monitorea permanentemente el avance de la crisis y el cumplimiento de las medidas adoptadas por la entidad. | Cuando ocurra
18 | General | Externo | Ejecución | Sociales | Ocurrencia de eventos imprevisibles en materia de salud pública (epidemias, pandemias, etc.) u otros eventos sociales y/o económicos (estados de emergencia social, económica, etc.) que ante la adopción de medidas por el Gobierno Nacional impidan la libre movilidad de las personas en el territorio nacional. | Pueden conducir a la interrupción de la ejecución del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | 1.-Se deben establecer planes de contingencia para garantizar la continuidad del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No |  | Se monitorea permanentemente el avance de la crisis y el cumplimiento de las medidas adoptadas por la entidad. | Cuando ocurra
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posible clonación, duplicidad de formularios, adulteración, cambios en las especificaciones técnicas por causas imputables al contratista | Deficiente e inoportuna prestación del servicio | Posible 2 | Mayor 4 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Una forma de mitigar este riesgo por parte del CONTRATISTA, esta está definido en las obligaciones contractuales y es solicitando pólizas de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y contar con protocolos de seguridad para todos sus procesos | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaría General | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar su cumplimiento | Cuando se elabora un contrato.
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Posible pérdida de los formularios durante el proceso de transporte | Deficiente e inoportuna prestación del servicio | Posible 2 | Mayor 4 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Una forma de mitigar este riesgo por parte del CONTRATISTA, esta está definido en las obligaciones contractuales y es solicitando pólizas de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y contar con protocolos de seguridad para todos sus procesos | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaría General | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar su cumplimiento | Cuando se elabora un contrato.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las actividades programadas para la impresión, almacenamiento y entrega de los formularios | Pueden conducir a la interrupción del servicio y tener incidencia sobre la demanda. | Posible 2 | Mayor 4 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Una forma de mitigar este riesgo por parte del Contratista es implementar un adecuado procedimiento en la planeación de las actividades programadas para la impresión, almacenamiento y entrega de los formularios y estar atento a los requerimiento solicitados por la contratante | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Unidad/ Supervisor del contrato / Contratista | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar su cumplimiento | Mensualmente durante la ejecución del contrato
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuadas condiciones de almacenamiento de los formularios | Deficiente e inoportuna prestación del servicio | Posible 2 | Mayor 4 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Una forma de mitigar este riesgo por parte del Contratista es definir las políticas de almacenamiento y mantenimiento de bodegas y presentarlos para aprobación del supervisor y la constitucion de solicitando pólizas de cumplimiento, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Secretaría General / Unidad / Contratista | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar su cumplimiento | Mensualmente durante la ejecución del contrato
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de insumos para la elaboración de los formularios | Pueden conducir a la interrupción del servicio y terminación del contrato | Posible 2 | Mayor 4 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Una forma de mitigar este riesgo por parte del Contratista es teniendo un inventario de materias primas que garantice el cumplimiento del objeto del contrato, con el fin de mantener el stock mínimo y una adecuada planeación en el manejo de inventario | Raro 1 | Insignificante 1 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato / Contratista | El supervisor del contrato hace el seguimiento para verificar su cumplimiento | Periodicamente durante la ejecución del contrato