## Presuntos incumplimientos SISE
No. | Componente | Proyecto | Fecha de radicación a la dirección de contratación | Número de radicado | Motivo del presunto incumplimiento | Estado actual | Link anexos
1 | Ambiental | Trasmilenio | 2023-05-16 | 2023 103100007713 | Conformación de las Brigadas de Orden, Aseo y Limpieza de acuerdo con lo establecido con el Programa D6. Manejo de estructuras y aseo de la obra del Apéndice E | Activo Pendiente remisión por parte de la interventoria concepto técnico, para posterior concepto por parte de la SISE, dicho concepto esta programado se allegue el 21-03-2024 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Wb1GGx9Now-ljOb312TmcntdcOfU4iKl
2 | Ambiental Social SST | Trasmilenio | 2024-02-19 | 2024 100000009562 | Entrega de información al interventor, según Cláusula 39.1.8, del Contrato No. 60-EFR-2019. Informe Mensual Ambiental, Social y SST No. 14 V.1 | Cerrado Mediante radicado No.2024103200004603 del 11-03-2024, porque se entrego el informe a conformidad. | -
3 | Ambiental | Regiotram | 2023-12-12 | 2023 103200015303 | No obtención de Licencia Ambiental | Activo Celebración de primera audiencia el 01 de marzo de 2024. Programación de Segunda Audiencia para el 15 de marzo de 2024, se reprograma para el 10-04-2024.
4 | Ambiental | Regiotram | 2023-12-22 | 2023 103200016563 | Extracción de material no autorizado en el Patio Taller El Corzo | La Interventoría consideró que el hecho informado como presuntamente incumplido CESÓ en el momento en que el concesionario dejó de hacer las actividades que evidenció. Se está a la espera del pronunciamiento de la ANLA, con relación a la validación final de lo radicado por el concesionario a la Autoridad (05 de febrero de 2024). CIRO analizará de cara al contrato de concesión la decisión de la ANLA en referencia al presunto incumplimiento de normas ambientales, e informará a EFR las consecuencias de ello y eventualmente las implicaciones o una nueva circunstancia de presunto incumplimiento. La interventoría deja a consideración de la EFR el cierre del procedimiento sancionatorio que tenía como finalidad la Multa por el presunto incumplimiento por la realización de actividades sin el cumplimiento de requisitos o normas ambientales. A la espera del análisis del área de contratación una vez sea enviado al área de contratación el memorando interno de la comunicación CIRO-EFR-24-700-2851