## Hoja1
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? |  | Responsable por implementar | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No Constitucion del Patrimonio Autónomo o demora en su constitución | Imposibilidad de ejecución de los proyectos o demora en la ejecución de los mismos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ANIM VB | Planeación, disponibilidad de recursos, y control a los tiempos para la suscripción del contrato de Fiducia | 1 | 2 | 3 | BAJO |  | SI | Supervisor y director del proyecto de ANIM VB | Establecer cronograma y verificar su cumplimineto además del Comité de Seguimiento, los informes que genere la supervisión | En la fecha establecida en el cronograma
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No giro o demora de los recursos por parte de MEN | Imposibilidad de ejecución de los proyectos o demora en la ejecución de los mismos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | MEN / ANIM VB | Programación oportuna del PAC por parte de Planeación para la disponibilidad de recursos; validación oportuna de cumplimiento de los requisitos de desembolso definidos en el contrato de prestamo CAF que permita la disponibilidad oportuna de recursos . Presentación oportuna de los requisitos y documentos para el giro de los recursos por parte de La ANIMVB. El contratista Garantizará la prestación de la Asistencia Técnica, a traves de su capacidad financiera, mientras se optien PAC por parte del MEN. | 1 | 2 | 3 | BAJO |  | SI | Supervisor y director del proyecto de ANIM VB | A través del control y seguimiento que debe ejercer supervisor del Contrato del MEN y de La ANIM VB | En las fechas previas a las establecidas en el cronograma de desembolsos.
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Demoras o reprocesos en la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorias por parte de La ANIMVB | La no satisfacción de la necesidad en oportunidad que pueden generar sobrecostos y el no cumplimiento de del cronograma | 3 | 4 | 7 | ALTO | ANIM VB | Planeación disponibilidad de recursos y estricto estudio de mercado y del sector. Determinación de requisitos habilitantes y ponderables proporcionales al proceso de contratación. Establecer cronograma y mecanismos de soluciónes ágiles. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | SI | MEN / ANIMVB | A través de los Comités de Seguimiento, los informes que genere el supervisor de La ANIMVB . Monitoreo y revisión permanente | Durante la ejecución del contrato
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cierre de vias de acceso y restricción de materiales de construcción y movilidad en general. | Suspensión o terminación anticipada del contrato. Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Desabastecimiento de materiales | 2 | 4 | 6 | ALTO | MEN / ANIMVB | Implementación de planes de acción y de contingencia pertinentes para cumplir el objeto del contrato, de persistir los hechos, se analizará la procedencia de suspensión o terminación anticipada del contrato. | 1 | 3 | 4 | MEDIO |  | SI | MEN / ANIMVB | Por medio de la evaluación de implementación de planes de acción y medidas de contingencia a través de los cuales va a llevar a cabo el desarrollo de las obligaciones del Contrato | De acuerdo con el plazo de ejecución del Contrato
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Necesitar la ejecución de obras mayores no contempladas por deficiencias en los diseños | Incapacidad para el financiamiento del contrato. Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retrasos en el desarrollo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | MEN / ANIMVB | En los contratos de obra e interventoria dejar claro el procedimiento para este tipo de escenarios donde en ningún momento se ponga en riesgo la ecuación financiero del contrato. Si la deficiencia proviene de diseños elaborados por el contratista, éste asumira los costos de los ajustes y nuevos diseños. | 3 | 3 | 5 | MEDIO |  | SI | MEN / ANIMVB | Seguimiento a los avances de obra y ejecución financiera | Durante el plazo de ejecución del Contrato
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incremento anormal de los precios del mercado de los materiales. | Incapacidad para el financiamiento del contrato. Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retrasos en el desarrollo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO | MEN / ANIMVB | En los contratos de obra e interventoria dejar claro el procedimiento para este tipo de escenarios donde en ningún momento se ponga en riesgo el ecuación financiera del contrato y la ejecución de los proyectos. | 2 | 2 | 2 | MEDIO |  | SI | MEN / ANIMVB | Seguimiento a los avances de obra y ejecución financiera | De acuerdo con el plazo de ejecución del Contrato
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | El contratista presta servicios adicionales a los pactados sin las disponibilidades y modificaciones previas. | El no reconocimiento de servicios por el no cumplimiento previo de tener los tramites contractuales y presupuestales previos y necesarios para la ejecución.. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ANIMVB | En los contratos de obra e interventoria dejar claro el procedimiento para este tipo de escenarios donde en ningún momento se ponga en riesgo el balance financiero del contrato. Frente al contrato interadministrativo ANIMVB no realizará gestiones o proyectos sin que esten debidamente financiados, los recursos que garanticen tanto los proyectos como la remuneración y que los mismos esten cobijados por el contrato. | 2 | 2 | 2 | MEDIO |  | SI | ANIMVB | Seguimiento a los avances de obra y ejecución financiera | Durante el plazo de ejecución del Contrato
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Demora o falta de la liquidación de los contratos derivados, | Afectación de los plazos para la liquidación del contrato inrteradministrativo y generación de incertidumbre sobre la ejecución definitiva de los proyectos con consecuencias financieras y legales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ANIMVB | Realizar seguimiento a los contratos, requieriendo a los contratistas lo necesario para las liquidaciones | 2 | 2 | 2 | BAJO |  | SI | ANIMVB | Seguimiento a los avances de obra y ejecución financiera | De acuerdo con el plazo de ejecución del Contrato y los contratos derivados
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgo por reclamaciones de los contratistas derivados, | Afectación a la ejecución del contrato debido a condenas o demandas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor. Aplicación de indemnidad. Garantías. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ANIMVB | Claridad en las obligaciones técnicas y de pago de los contratos, cumplimiento de las mismas y control por parte de los interventores y supervisores. | 2 | 2 | 2 | MEDIO |  | SI | ANIMVB | A través de los Comités de Seguimiento, verificación e informes que genere el supervisor del Contrato la interventoria y la Supervisión de La ANIMVB. | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y SU ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgos por reclamaciones laborales, o por accidentes que no cubran la totalidad o en nada las garantías de cumplimiento o de responsabilidad, | Afectación a la ejecución del contrato debido a condenas o demandas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor. Indemnidad al Ministerio y garantías. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ANIMVB | El contratista debe cumpir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales. El contratista deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad y salud ocupacional (SISO) y la constitucion de las garantías a que haya lugar. Establecer y exigir garantías, entre ellas de salarios y prestaciones sociales que cubra los riesgos de accidentes de trabajo. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | SI | ANIMVB | A través de los Comités de Seguimiento, los informes que genere el supervisor del Contrato la interventoria y la Supervisión de La ANIMVB. | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y SU ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgos por fallas en los diseños elaborados por ANIMVB. | Deficiencia en la ejecución del contrato por mala ejecución de los productos o entregables como: Diseños insuficientes y/o diagnósticos incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ANIMVB | La ANIMVB y sus contratistas asumiran los sobrecostos que se generen por la entrega de sus productos deficientes. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | SI | ANIMVB | A través de los seguimientos periódicos a las obras y diseños a cargo de la interventoria contratada y la supervisión de La ANIMVB. | durante la ejecución del contrato
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgos por retrasos en la entrega de la dotación o entrega con deficientes condiciones de calidad y cantidad. | Retrasos en la entrega integral de los proyectos y no cumplimiento de los cronogramas de entrega pactados, además de reprocesos en los casos de rechazo de la dotación por mala calidad o dotación incompleta. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ANIMVB | La ANIMVB y sus contratistas de dotación asumiran los sobrecostos que se generen por la entrega de productos deficientes. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | SI | ANIMVB | A través de seguimientos periódicos de las entregas a cargo de la Supervisión de La ANIMVB y si procede de la interventoría contratada para dicho fin. | Durante el plazo de ejecución del Contrato
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Evidencia de errores o deficiencias en los diseños entregados al contratista para las intervenciones. | Afectación de la intervención de los proyectos con diseños con errores o falencias que geeran demoras en los plazos para revisón y ajuste de diseños. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ANIMVB | Prever recursos dentro del presupuesto del contrato para attender los ajustes a los diseños. | 2 | 4 | 6 | MEDIO |  | SI | ANIMVB | A través de seguimientos periódicos de las entregas a cargo de la Supervisión de La ANIMVB y si procede de la interventoría contratada para dicho fin. | Durante la ejecución del contrato
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | Paros, huelgas, manifestaciones, cierres viales | afectación de la intervención de los proyectos en los tiempos establecidos | 3 | 4 | 7 | ALTO | ANIMVB | Establecer dentro de los contratos derivados el manejo de estos riesgos con claridad. Sobre el contrato interadministrativo dejar claro el procedimiento para este tipo de escenarios para analizar la pertinencia de ajustes a las intervenciones donde en ningún momento se ponga en riesgo el balance financiero del contrato y la ejecución de los proyectos. | 2 | 2 | 4 | MEDIO |  | SI | ANIMVB | A través de seguimientos periódicos de las entregas a cargo de la Supervisión de ANIMVB y si procede de la interventoria contratada para dicho fin. | Durante la ejecución del contrato
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando el Ministerio entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información. | Reprocesos en la ejecución y costos asociados a los mismos | 3 | 4 | 7 | ALTO | MINISTERIO | Establecer mecanismos de control como canalización de la información a través del supervisor evitando el manejo y entrega de la información por varias personas. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | SI | SUPERVISOR MEN | A través del seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos sobre enlaces y manejo de la información acordados con el contratista. | Durante la ejecución del contrato
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgo por uso o información errada. Al contrario del anterior, se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato. | Reprocesos en la ejecución y costos asociados a los mismos que no serán reconocidos por el Ministerio. | 3 | 4 | 7 | ALTO | MINISTERIO | Establecer mecanismos de control sobre el manejo de lainformación y documentación. Reducir las consecuencias a través de planes de manejo de información y realizando revisiones periodicas . | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | SI | ANIMVB | A través del seguimiento de los controles propuestos. | Durante la ejecución del contrato
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR BAJO INTERES DE LOS ACTORES DE LAS IES EN PARTICIPAR DEL PROYECTO | NO SE PUEDEN EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN LA HOJA DE RUTA POR FALTA DE INTERES DE LAS IES. | 2 | 3 | 5 | M O D E R A D O | IES / MEN | Focalización inicial acertada previa socialización y viabilización de la participación y de la ejecución de obras. En caso de que se presente, se deberá focalizar nuevas instituciones de educación superior que muestren interés en participar de una base de datos alterna. | 1 | 1 | 2 | B A J O | S I | SI | MEN | A través de los Comités de Seguimiento, los informes que genere el supervisor de La ANIMVB . Monitoreo y revisión permanente | Durante la ejecución del contrato
20 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | Riesgo por demoras por la no aceptación de los ambientes modulares por parte de la IES y/o comunidad educativa a intervenir. | No se pueden ejecutar las actividades estipuladas en la hoja de ruta debido a que la comunidad no acepta las intervenciones con ambientes modulares. | 2 | 3 | 5 | M O D E R A D O | MEN / ANIM VB | Focalización inicial acertada previa socialización y viabilización de la participación y de la ejecución de obras. En caso de que se presente, se deberá focalizar nuevas sedes que muestren interés en participar de una base de datos alterna. | 1 | 1 | 2 | B A J O | S I | SI | MEN | A través de los Comités de Seguimiento, los informes que genere el supervisor de La ANIMVB . Monitoreo y revisión permanente | Durante la ejecución del contrato
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgo porque el contratista no tenga la capacidad para ejecutar las intervenciones estipuladas en la hoja de ruta del contrato. | Imposibilidad de ejecución de los proyectos o demora en la ejecución de los mismos. | 3 | 5 | 7 | ALTO | ANIM VB | Estructuración organizada de los procesos de contratación, criterios de evaluación, requisitos y condiciones que propendan e incentiven la pluralidad de oferentes. | 2 | 4 | 6 | MEDIO |  | SI | Supervisor y director del proyecto de ANIM VB | A través del control y seguimiento que debe ejercer supervisor del Contrato del MEN y de La ANIM VB | Durante la ejecución del contrato
22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Oposición de los actores en terrritorio, para adelantar o ejecutar un proyecto en un lugar priorizado | Imposibilidad de ejecución del proyecto en el lugar priorizado. | 3 | 5 | 7 | ALTO | MEN / ANIM VB | Se deberá focalizar nuevas sedes que muestren interés en participar de una base de datos alterna. | 2 | 4 | 6 | MEDIO |  | SI | Supervisor y director del proyecto de ANIM VB | Establecer cronograma y verificar su cumplimiento en el Comité Técnico de Seguimiento Interinstitucional y mediante el seguimiento de la supervisión. | Durante la ejecución del contrato
23 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Insuficiencia de oferta en el mercado de la fabricación y el suministro oportuno de ambientes modulares. | Imposibilidad de ejecución de los proyectos o demora en la ejecución de los mismos. | 3 | 5 | 7 | ALTO | ANIM VB | Estructuración oportuna y organizada del banco de proveedores y de los procesos de contratación, con criterios de evaluación, requisitos y condiciones que propendan e incentiven el interés de mantener y ampliar la capacidad instalada de los proveedores (fabricantes) de los ambientes modulares. | 2 | 4 | 6 | MEDIO |  | SI | Supervisor y director del proyecto de ANIM VB | A través del control y seguimiento que debe ejercer el supervisor del Contrato del MEN y de La ANIM VB | Durante la ejecución del contrato