## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | Diseñar y validar una metodología de medición cualitativa y cuantitativa de la cadena de valor del servicio a la ciudadanía, y de la satisfacción y experiencia ciudadana en el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | $ 408.362.000 (CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: | [5 empty] | BOGOTÁ. D.C.
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la firma del contrato. b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORÍA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  |  |  |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Incremento en el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  |  |  |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Incremento en el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORÍA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORÍA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar Y cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1. | General | Interno | Selección | Operacional | Fallas o errores en la preparación de los términos y condiciones del contrato, tanto en la parte técnica, económica y jurídica. |  |  |  | Incumplimiento del contrato, sanciones y pérdida de asignación presupuestal para los próximos contratos. |  |  |  | 4 | 4 | 8 | Extremo | Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C.
2 | General | Interno | Selección | Operacional | No se presente ningún oferente al proceso/Que no cumplan con los requisitos técnicos y/o habilitantes |  |  |  | Declaratoria de desierta. |  |  |  | 2 | 4 | 8 | Alto | Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C.
3. | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, supresión o creación de impuestos, cargas parafiscales, actos de autoridad, embargo, demandas y en general, acciones que son originadas en la actuación de una autoridad competente en ejercicio de función administrativa o judicial y otros eventos, que tengan origen en una acción de carácter legal. |  |  |  | Cambios en los precios de los servicios cotizados mayores a los establecidos en el mercado |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
4. | General | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de la información |  |  |  | Divulgación de la información de carácter confidencia |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
5. | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega de los productos en las fechas establecidas en el cronograma |  |  |  | Incumplimiento del contratista en la ejecución retrasando las entrega de insumos y/o productos. |  |  |  | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural |  |  |  | pInejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista y Entidad
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los servicios. |  |  |  | Inejecución, retardo, mora o incumplimiento en la entrega de los elementos o servicios que requiere la Entidad para el desarrollo del evento y/o actividad. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Entidad
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Control del trabajo de los técnicos y profesionales financieros de la oficina de comunicaciones y la Dirección de Contratación y subdirección Financiera. | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad |  | Desde la presenta ción de el Anexo Técnico | Hasta la aprobación de los términos definitivos del contrato | Mediante las diferentes mesas de trabajo de los diferentes grupos interdisciplinarios que son responsables de la elaboración técnica, financiera y jurídica del contrato |  | En la etapa precontractual
2 | Revisión de los documentos precontractuales y del pliego de condiciones con el fin evaluar de que los requerimientos y condiciones establecidos se ajusten a la realidad del sector y del objeto a contratar. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad |  | Desde la planeaci ón de la necesida d | Hasta el cierre del proceso | En mesas técnicas de trabajo con el grupo multidisciplinario |  | De acuerdo con los cronogramas para la realización de las mesas de trabajo.
3 | El contratista deberá con la configuración de sus propuestas realizar un análisis de las variaciones previsibles respecto a los impuestos y contemplar los mismos en la estructuración de su propuesta. | [5 empty] | 3 | 2 | 4 | Bajo | Contratista |  | Desde la elaboraci ón y firma del acta de inicio | Hasta la liquidació n del contrato | Supervisión continua por parte de la supervisión del contrato y análisis jurídico en la fase precontractual, al momento de realizar el pago y en la modificación del contrato |  | Cuando suceda el evento
4 | Control de la información suministrada y advertencia sobre el uso confidencial de la misma | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Acta de Inicio | Hasta la liquidació n del contrato | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio |  | Mensual
5 | Hacer seguimiento al contratista en la ejecución contractual y aplicar multas en caso de ser necesario | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del contrato |  | Acta de Inicio | Hasta la liquidació n del contrato | Realizar el seguimiento semanal de las obligaciones |  | Mensual
6 | La partes en caso de presentarse lguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional y Distrital en procura de atender la misma. La ejecución del contrato se daría en modalidad remota. | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | Medio | Supervisor del contrato y Contratista |  | Desde la suscripci ón del acta de inicio del contrato | Hasta la liquidació n del contrato | Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Distrital y prever escenarios futuros. |  | Cuando suceda el evento
7 | El contratista para del desarrollo de las actividades deberá efectuar las remisión y traslados de los elementos y servicios con la debida antelación que permitan superar los inconvenientes que se sucedan en la ciudad por situaciones de orden público. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor del contrato y Contratista |  | Desde la suscripci ón del acta de inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificar las diferentes situaciones de orden público que se presenten en la ciudad y hayan generado efectos en el desarrollo del contrato o atención de alguna solicitud, en procura de determinar las acciones pertinentes. |  | Cuando suceda el evento
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la ejecución y firma del contrato. b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
|  |  | NOMBRE | [10 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | Andrés Felipe Torres Espitia | [10 empty] | Profesional Universitario Dirección Distrital de Calidad del Servicio
Revisó y revisó: |  |  | Sandra Liliana Casas Acevedo | [10 empty] | Contratista Dirección Distrital de Calidad del Servicio
Revisó: |  |  | Karen Romero | [10 empty] | Contratista Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
Aprobó |  |  | Ana María Pérez Vargas | [10 empty] | Directora Distrital de Calidad del Servicio

## Hoja1 (hidden)
EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR LA FIRMA DEL CONTRATO | Documentos incompletos | No se podrán prestar el servicio de manera oportuna, afectando la ejecución del contrato y el cumplimiento de la misionalidad de la Línea 195. Sanciones disciplinarias. | verificación anticipada de los documentos que hacen parte del proceso precontractual | contratista |  | mesas de trabajo C4ronograma de actividades
| NO presentación de las garantías requeridas |  | firma oportuna del contrato y legalización del mismo
| Demoras en el proceso de revisión y firma de la minuta por parte de la ETB |  | envío oportuno dela minuta para revisión y firma de la misma
EVENTOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | No contar con los elementos técnicos requerido | incumplimiento de las obligaciones contractuales. | preparación anticipada acorde a las especificaiones técnicas requeidas por la entidad para la prestación del servicio | contratista | Seguimiento de las obligaciones contractuales | mensual
No contar con el personal capacitado para la operación de la Línea 195
EVENTOS QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | situaciones especificas que atañen a la administración Distrital y que generan impacto en la ciudadanía | incumplimiento de los Niveles de Servició e insatisfacción en los ciudadanos, | acuerdos de operación con entidades que tienen procesos de alto impacto para el servicio. Realización de planes de contingencia | ENTIDAD CONTRATANTE | pronostico y seguimiento de la operación acorde a los históricos de comportamiento | semanal
EVENTOS PREVISIBLES QUE PUEDEN IMPEDIR QUE LA ENTIDAD SATISFAGA LA NECESIDAD MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN | No contar con los recursos necesarios para soportar la operación de la Linea 195 | No prestación del servicio |  | ENTIDAD CONTRATANTE |  | mensual
venta de la ETB