## Procesos Sancionatorios
No CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | No RADICADO SOLICITUD INCUMPLIMIENTO Y FECHA | FECHA INSTALACIÓN AUDIENCIA | FECHA CIERRE AUDIENCIA | No RESOLUCIÓN Y FECHA | TIPO DE SANCIÓN / ARCHIVO | VALOR SANCIÓN | No RESOLUCIÓN RESUELVE RECURSO Y FECHA | ESTADO PAGO SANCIÓN | PUBLICACIÓN SECOP | No RADICADO OFICIO PROCURADURIA Y FECHA | REPORTE CAMARA DE COMERCIO Y FECHA | MULTA O CLAUSULA PENAL | ESTADO | OBSERVACIONES
898-2021 | MARÍA EUGENIA MORENO MARÍN | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REVISIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DESARROLLO DE TRÁMITES Y DEMÁS ROCEDIMIENTOS QUE SE REQUERÍAN EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES DE ARRENDADORES Y ENAJENADORES MATRICULADOS Y REGISTRADOS ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO. | 2021-11-02 | 2022-07-02 | 3-2022-2741 del 20/05/2022 | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 801 del 23/09/2023 | SANCIÓN | 2992000 | 827 del 05/10/2023 | Existe demanda Radicado bajo el numero 11001333603220240010000 Juzgado 32 Administrativo de Bogota Cntroversias Contractuales | SI | Pendiente comunicar | N/A | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
881-2021 | CONSORCIO GEOJAM | “ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT "CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA" Y "CONURBACIÓN BOSA - SOACHA." | 2021-11-16 | 2022-04-15 | 3-2022-2933 del 27/05/2022 | 2022-07-25 | 2022-10-04 | 702 del 4/11/2022 | ARCHIVO | 0 | N/A | Se debe realizar cobro persuasivo y coactivo | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO
140-2021 | LILIBETH PAOLA ANGULO SIERRA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO PARA SUSTANCIAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA | 2021-01-28 | 2022-01-15 | 3-2022-3233 del 09/06/2022 | 2022-09-26 | 2024-12-12 | 817 del 23/11/2022 | SANCIÓN | 3433600 | 867 del 12/12/2022 | Se debe realizar cobro persuasivo y coactivo | SI | Pendiente comunicar | N/A | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
862-2022 | ALVARO JOSE SALAS MORALES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ENAJENCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 3-2022-4098 del 19/07/2022 | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 814 del 27/09/2023 | SANCIÓN | 2629361 | N/A | Se debe realizar cobro persuasivo y coactivo | SI | Pendiente comunicar | N/A | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
952-2021 | BUILDER COMPANY SAS | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES SECTOR 1 QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CUIDAS BOLIVAR-SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE | 2021-12-23 | 2023-05-22 | 3-2022-2304; 3-2022-3003 3-2022-3355 del 29/04/2022 | 2023-09-11 | 2022-11-28 | 829 del 28/11/2022 | ARCHIVO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO
902-2022 | EYM COMPANY S.A.S | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 3-2022-4484 3-2022-5170 del 03/09/2022 | 2022-10-20 | 2022-11-16 | 806 del 16/11/2022 | SANCIÓN | 6500000 | N/A | Mediante recibo de consignación 24990043137, el 22 de mayo de 2024, se recibió el pago por un valor de $6,500,000. | SI | Pendiente comunicar | PENDIENTE | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1008-2022 | CONSORCIO REVITALIZACIÓN | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | 2022-03-07 | 2022-11-06 | 3-2022-5564 del 20/09/2022 | 2022-10-27 | 2023-02-17 | 079 del 17/02/2023 | ARCHIVO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO
881-2021 | CONSORCIO GEOJAM | “ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT "CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA" Y "CONURBACIÓN BOSA - SOACHA." | 2021-11-16 | 2022-04-15 | 3-2022-6977 del 16/11/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Mediante memorando 3-2022-7399 del 05/12/2022, se solicitó a la Subdirección de Barrios actualizar la información enviada por el incumplimiento toda vez que los hechos estaban descritos con corte a 15 de octubre. La Subdirección de Barrio mediante memorando 3-2022-8094 del 29/12/2022, manifesto que: "el apoyo a la supervisión ha convocado una serie de mesas de trabajo para atender las observaciones realizadas por la interventoría sobre las cuales se ha requerido mayor atención con el propósito de aclarar algunas dudas frente a la entrega final aprobada. En consecuencia, junto con el consultor e interventoría se proyectó para la subsanación de dichas observaciones como fecha final el 30 de diciembre de 2022"
953-2021 | BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S. (En Liquidación) | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES SECTOR 2 QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LASECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACION CIUDAD BOLIVAR – SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | 2021-12-23 | 22/11/2022 |  |  |  | 723 del 10/10/2022 | SANCIÓN | 446260237 | 774 del 02/11/2022 | Mediante recibo de consignación 23990069846, el 10 de agosto de 2023, se recibió el pago por un valor de $446.260.237. | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2023-9939 16-02-2023 | MULTA | SANCIONADO
953-2021 | BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S. (En Liquidación) | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES SECTOR 2 QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LASECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACION CIUDAD BOLIVAR – SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | 2021-12-23 | 22/11/2022 | 3-2022-7060 del 18/11/2022 | 2023-01-25 | 2023-03-28 | 109 del 08/03/2023 | SANCIÓN | 263293539.95 | 167 del 28/03/2023 | Por medio del recibo de consignación No. 23990069843, se recibió pago por valor de $263.293.539. | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-31061 del 20-06-2024 | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1000-2022 | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 2022-10-18 | 2023-05-17 | 3-2022-7847 del 20/12/2022 3-2023-65 del 05/01/2023 | 2023-02-14 | 2023-04-21 | 166 del 28/03/2023 | SANCIÓN | 162506622 | 222 del 21/04/2023 | Pendiente Liquidación del Contrato para compensar | SI | Pendiente comunicar | PENDIENTE | MULTA | SANCIONADO
1176-2022 | CONSORCIO INNOVAPARQUES | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE INTERVENCION URBANA PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL CUIDADO EN LOS TERRITORIOSPRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | 2022-12-01 | 2023-05-30 | 3-2023-621 del 27/01/2023 | 2023-04-25 | 2023-05-15 | 279 de 15/05/2023 | ARCHIVO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO
259-2022 | LEIDY CATALINA GONZALEZ GUATIBONZA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE PERMITA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES EN TEMAS DE VIVIENDA, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT. | 2022-01-12 | 2022-12-27 | 3-2023-12 del 03/01/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | NO INICADO | Mediante memoando 3-2023-1736 del 13 de marzo de 2023, se devuelve el trámite, indicando la imposiboidad jurididca para inciiar el proceso.
1071-2022 | CONSORCIO ECOEQUIPOS | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA POTABILIZACIÓN, MUESTREO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS QUE DETERMINE LA SDHT | 2022-11-22 | 2023-02-21 | 3-2023-414 del 25/01/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N/A | N/A | NO INICADO | 1, Se remitio memorando : 3-2023-1118 del 17/02/2023 por medio del cual se solicitó "ajustar el formato adjunto del memorando citado e incluir en él, la suma de dinero que se podría cobrar como tasación real de los perjuicios que se derivan del presunto incumplimiento, y que guarde relación con lo pactado en el contrato. Lo anterior, además, con el fin de velar por la protección de los derechos de legalidad y debido proceso del contratista que será citado eventualmente a audiencia". 2. Mediante memroando 3-2023-2035 del 27/03/2023, la subdireciión de servicios publicos señaló que "a dicha fecha ya se habían superado los hechos principales que habían originado la alerta de posible incumplimiento referido a la falta de aprobación de cronograma para una debida ejecución contractual
941-2022 | CONSORCIO GC MOVILIDAD BOGOTA | ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS DE ALFONSO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE USME PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 2022-08-22 | 2023-06-20 | 3-2023-2100 del 29/03/2023 | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 330 del 26/05/2023 | SANCIÓN | 130664848.4 | 400 del 15/06/2023 | Pagado Aseguradora el 18 de Julio de 2023 BANCO DE OCCIDENTE REF 0000023990060746 $ 130.644.848 | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-30376 del 20-06-2024 | MULTA | SANCIONADO
952-2021 | BUILDER COMPANY SAS | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES SECTOR 1 QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CUIDAS BOLIVAR-SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE | 2021-12-23 | 2023-05-22 | 3-2023-2746 del 24/04/2023 | 2024-05-16 | 2023-06-15 | 347 del 31/05/2023 | SANCIÓN | 705363217.68 | 401 del 15/06/2024 | Recibo de consignación No. 23990067580 del 02 de agosto de 2023 se recibió pago por concepto de la multa por valor de $ 705,363,217.68 | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-31061 del 20-06-2024 | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1152-2022 | CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL HÁBITAT | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS NUEVAS RURALES EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 2022-11-30 | 2023-05-29 | 3-2023-2711 del 25/04/2023 | 2023-05-29 | 2023-07-06 | 467 del 06/07/2023 | ARCHIVO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO
987-2021 | INCOPAV S.A. | REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTÁ CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE - PIEZA URBANA Nro. 2. | 2022-01-05 | 2023-09-04 | 3-2023-3270 del 12/05/2023 | 2023-05-24 | 2023-07-13 | 515 del 13/07/2023 | ARCHIVO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO
1279-2022 | CONSORCIO VIAS URBANAS PCC | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS QUE HACEN PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.” | 2023-01-23 | 2023-07-22 | 3-2023-4630 del 30/06/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | 1. Revisada la solicitud, la misma es devuelta mediante el memodando radicado bajo el número Nro. Rad: 3-2023-4757 de 05/07/2023. 2. Mediante memorando 3-2023-5460 del 02/08/2023, la Subdirección de Barrios informo lo siguiente: " me permito indicar que el CONSORCIO VÍAS URBANAS PCC, a través del radicado 1-2023-29722 “ASUNTO: DESISTIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO DE COMUNICADO NO OF-INT-CVU-00116”, indicó que, el Contratista CONSORCIO AG3-OBRAS superó los motivos que dieron inicio a la solicitud del proceso, razón por la cual informan su intención de no continuar con la solicitud del proceso de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Por lo anterior, solicitamos amablemente no continuar con el trámite radicado bajo el siga 3-2023-4630, teniendo en cuenta lo argumentado por la interventoría
952-2021 | BUILDER COMPANY SAS | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES SECTOR 1 QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CUIDAS BOLIVAR-SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE | 2021-12-23 | 2023-05-22 | 3-2023-5142 de 21/07/2023 | 2023-09-22 | 2023-11-21 | 900 del 01/11/2023 | SANCIÓN | 739066580 | 960 del 21/11/2023 | Recibo de consignación No. 24990012801 del 20 de febrero de 2023 se recibió pago por concepto de la multa por valor de $555.769.976 | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-31061 del 20-06-2024 | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1000-2022 | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 2022-10-18 | 2023-05-17 | 3-2023-5728 del 11/08/2023 | 2023-08-11 | 2023-09-20 | 1076 del 13/12/2023 | SANCIÓN | 162506622 | 1130 del 20/12/2023 | Pendiente Liquidación del Contrato para compensar | SI | Pendiente comunicar | PENDIENTE | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1259-2022 | CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2 | 2022-12-28 | 2023-09-27 | 3-2023-5736 del 11/08/2023 | 2023-09-21 | 2023-11-03 | 907 del 03/11/2023 | ARCHIVO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | PENDIENTE | MULTA | ARCHIVADO
987-2021 | INCOPAV S.A. | REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTÁ CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE - PIEZA URBANA Nro. 2. | 2022-01-05 | 2023-09-04 | 3-2023-6102 del 25/08/2023 3-2023-6103 del 25/08/2023 3-2023-6317 del 01/09/2023 3-2023-6318 del 01/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Mediante memorando 3-2023-6471 del 07/09/2023 se devolvió el trámite. Lo anterio toda vez que se advirtió que la multa perdia su naturaleza ante la terminación del contraro el 04/09/2023.
953-2021 | BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S. (En Liquidación) | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES SECTOR 2 QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LASECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACION CIUDAD BOLIVAR – SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | 2021-12-23 | 22/11/2022 | 3-2023-6640 del 07/09/2023 | 2023-10-24 | 2023-12-27 | 1060 del 12/12/2023 | SANCIÓN | 548816514.75 | 1152 de 27/12/2023 | Recibo de consignación No. 24990021044 del 15 de marzo de 2023 se recibió pago por concepto de la multa por valor de $548.816.514,75 | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-31061 del 20-06-2024 | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1270-2022 | CONSORCIO TINGUA 2023 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1 | 2023-12-12 | 2024-03-09 | 3-2023-6640 del 11/09/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Con memorando 3-2023-7343 del 11 de octubre de 2023 se devuelve la solciitud concluyendo que: "el proceso sancionatorio no se puede iniciar y por consiguiente se devuelve formalmente, teniendo en cuenta que a partir de la suscripción de la prórroga, debe tanto la interventoría como el área responsable de la SDHT, evaluar si las situaciones que dieron origen a solicitar el inicio de proceso sancionatorio, aún se mantienen vigentes o, si por el contrario, las mismas como consecuencia de la prórroga suscrita ya no tienen fundamento factico, técnico y jurídico".
941-2022 | CONSORCIO GC MOVILIDAD BOGOTA | ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS DE ALFONSO LÓPEZ DE LA LOCALIDAD DE USME PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 2022-08-22 | 2023-06-20 | 3-2023-6941 del 27/09/2023 | 2023-11-08 | 2023-12-20 | 1043 del 07/12/2023 | SANCIÓN | 188860192.85 | 1129 del 20/12/2023 | Recibo de consignación No. 24990078503 del 25 de octubre de 2024 se recibió pago por concepto de la multa por valor de $130.664,848 | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-30376 del 20-06-2024 | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1000-2022 | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 2022-10-18 | 2023-05-17 | 3-2022-6080 del 11/10/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Mediante memorando 3-2022-6451 del 27/10/2022 la Subdirección de Operaciones desistió del trámite de incumplimiento toda vez que las causas que originaron el informe de supervisión del presunto incumplimiento a la fecha ya no existían
934-2021 | GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S | REALIZAR LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLIVAR- SOACHA, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE. | 2021-12-20 | 2022-09-07 | 3-2023-7518 del 19/10/2023 | 2023-12-04 | 2024-03-05 | 117 de 20/02/2024 | SANCIÓN | 33481868 | 139 del 05/03/2024 | Pendiente Liquidación del Contrato para compensar | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-30375 del 20-06-2024 | CLÁUSULA PENAL | SANCIONADO
1259-2022 | CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2 | 2022-12-28 | 2023-09-27 | 3-2023-8030 del 07/011/2023 3-2023-8115 del 09/11/2023 | 2023-12-06 | 2024-01-18 | 028 del 18/01/2024 | SANCIÓN | 506488716.2 | 120 del 22/02/2024 | Pendiente Liquidación del Contrato para compensar | SI | Pendiente comunicar | Oficio 2-2024-30378 del 20-06-2024 | MULTA | SANCIONADO
979-2021 | CONSORCIO IC | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SSTMA A LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR - SOACHA, A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA EN EL GRUPO 3 | 2022-02-23 | 2022-09-06 | 3-2024-1081 del 09/02/2024 3-2024-1126 del 12/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Se devuelve mediante memorando 3-2024-2146 del 22 de marzo de 2024, donde se solciita realizar ajustes a la solciitud y completar los soportes probatorios
1124-2023 | CONSORCIO UNIOBRAS NOVA URBANO | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. | 2023-11-20 | 2025-02-19 | 3-2024-227 del 10/01/2024 3-2024-410 del 18/01/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Mediante Memorando 3-2024-972 del 07 de febrero de 2024, el Subsecretario de Coordinación Operativa informa: "Mediante comunicación radicada en la Secretaría del Hábitat bajo el número 1-2024-3365 del 30 de enero de 2024, la interventoría hizo un balance del estado actual de los once eventos de incumplimiento que había reportado en su informe del 20 de diciembre y manifestó a la entidad que, “a la fecha las causales de presunto incumplimiento se encuentran superadas”. Se anexa copia de dicha comunicación. Por lo tanto, se concluye que ha cesado la situación de incumplimiento que había dado lugar a la solicitud contenida en el memorando antes mencionado.
1115 de 2023 | MARAN S.A.S | DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS SEGMENTOS VIALES 19011177, 19011328, 19011485 Y 19011179 EN EL BARRIO LOS ALPES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE HACE PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DEFINIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU CULMINACIÓN Y EJECUTAR SU CONSTRUCCIÓN. | 2023-08-29 | 2024-07-28 | 3-2024-3393; 3-2024-3376 del 17/05/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | 1. Mediante memoranod 3-2024-4053 del 19/06/2024 se devuelve el trámite bajo las siguientes consideraciones: "Por lo expuesto, es importante señalar que, si en el informe de interventoría de fecha 03 de mayo, se sustenta un atraso de obra del 31,08 %, días después, esto es el 28 de mayo de 2024 se suscribe la prórroga No. 2 extendiendo el plazo de ejecución por 2 meses más al contratista, de suyo es que se presenta un nuevo cronograma de ejecución de obra. Bajo esta perspectiva, se considera que el informe de interventoría que debe acompañar la eventual citación a audiencia no debe ser anterior a la prórroga No 2. En su lugar se sugiere que el mismo sea actualizado y el mismo refleje el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales posterior a la firma de dicha prorroga y que el mismo evidencie el atraso del cronograma aprobado para la ejecución de la prórroga No 2."
987-2021 | INCOPAV S.A. | REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTÁ CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, BAJO LA MODALIDAD DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE - PIEZA URBANA Nro. 2. | 2022-01-05 | 2023-09-04 | 02/11/2023 de 03/11/2024 24/11/2023 de 11/11/2023 | 2024-12-29 |  |  |  | N/A | [6 empty] | ACTIVO | "Se proyectó y remitio oficio de citación al contratista mediante oficio SIGA 3-2023-8567 del 7 de dciembre de 2023. Se programó audiencia en su primera sesión para el 27de diciembre de 2023 a las 9:00 am De la audiencia se llevaron a cabo dos sesiones donde se presentaron descargos y se solicitó una práctica de pruebas. Además, se solicitó el archivo del proceso por falta de competencia ya que se informó existía una demanda contenciosa administrativa. En efecto, la Sociedad INCOPAV S.A. instauró demanda de controversias contractuales en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera, Subsección B, proceso identificado con el No. 250002336000 2023 00341 00 el cual ha surtido el siguiente trámite: 1. Presentación de la demanda: 14 de junio de 2023 2. Auto inadmisorio de demanda expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: 13 de diciembre de 2023. 3. INCOPAV presentó escrito de subsanación mediante correo electrónico: 11 de enero de 2024 4. Notificación Auto admisorio de demanda: 19 de febrero de 2024 5. Presentación escrita SDHT (subsecretaría Jurídica) oponiéndose a las medidas cautelares solicitadas en la demanda - Solicitud terminación anticipada del contrato: 23 de febrero de 2024 6. Subsecretaría Jurídica -Contestación demanda: 10 de abril de 2024. En este escrito presentado el 10 de abril de 2024 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la SDHT, la SDHT (Subsecretaria Jurídica) presentó Excepción previa la cual se encontraba relacionada con el no agotamiento del requisito de procedibilidad estipulado en la normatividad vigente" Mediante memorando 3-2024-4540 del 5 de julio de 2024, el subsecretario de coordinación operativa solicita continuar con el proceso sancionatorio. Se llevó a cabo reunión con la Subsecretaría Jurídica en la que se puso de presente las situaciones presnetadas y se manifestó la postura respecto de continuar con el proceso sancionatorio. Lo anterior se formalizó con memorando 3-2024-5014 de 19/07/2024. Mediante Memorando 3-2024-5634 del 08/08/2024, la subsecretaría jurídica solicita un alcance repecto de informaicón tecnica de ejecución del contrato y de su interventoría en la que realciona aspectos de indole tecnico Mediante memorando 3-2024-7918 del 24-10-2024 se reiteró a la Subsecretaría Jurídica, la "RESPUESTA A LAS INQUIETUDES PLANTEADAS CON EL MEMORANDO 3-2024-5014 DEL 19 DE JULIO DE 2024, Y SU RESPUESTA PARCIAL CON MEMORANDO 3-2024-5634 DEL 08 DE AGOSTO DE 202 -Memorando 3-2024-8679 del 20/11/2024: la Subsecretaría Jurídica no brinda claridad en indicar el momento a partir del cual se pierde la competencia, motivo por el cual se solicitó aclaración mediante memorando 3-2024-9574 del 10-12-2024. -Memorando 3-2024-9574 del 10/12/2024: Se solicita formalmente a la Subsecretaría Jurídica concepto Jurídico en relación con la pérdida de competencia para tramitar un proceso administrativo sancionatorio contractual, cuando el contratista presenta demanda de controversias contractuales. -Memorando 3-2025-3780 del 23-04-2025, se solicita al supervisor del contrato proceda a informar a la compañía aseguradora que ampara el cumplimiento de sus obligaciones la existencia del proceso judicial, para los efectos que considere pertinente la compañía mencionada.
1270-2022 | CONSORCIO TINGUA 2023 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TERRITORIO 1 | 2023-12-12 | 2024-03-09 | 3-2024-1984; 3-2024-1968 del 18/03/2024 | 2024-04-16 | 2024-10-01 | 512 DEL 01/10/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO | Proceso suspendido con ocasión del impedimento del Subsecretario de Coordinación Operativa con memorando 3-2024-4868 del 16/07/2024. Mediante Resolución 408 del 31/07/2024, se resolvió Aceptar el impedimento presentado por CAMILO ANDRES PEÑUELA y se designa como Subsecretario de Coordinación Operativa CARLOS ANDRES DANIELS JARAMILLO, Subsecretario del Despacho, Código 45 - Grado 8, de Ia Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de Ia Secretaria Distrital del Habitat. -Mediante Resolución No. 467 de 12-09-2024 se delegó la funcion sancionatoria a la Subsecretaria de Gestión Corporativa Se programó llevar a cabo la Sesión No. 7 de la audiencia el 26 de septiembre de 2024 a las 14:30 Horas. mEDIANTE rESOLUCIÓN 512 DEL 01/10/2024 SE DECICIÓ: "ordena el cierre y archivo del Procedimiento Administrativo Sancionatorlo por elpresunto incumplimiento del Contrato de Obra No.1270 de 2022."
1259-2022 | CONSORCIO COHESIÓN SOCIAL | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TERRITORIO 2 | 2022-12-28 | 2023-09-27 | 3-2024-3056; 3-2024-3092 del 07/05/2024 3-2024-3824 del 06/06/2024 | 2024-06-28 | [10 empty] | ACTIVO | No se ha instalado la sesión No. 1 de la audiencia toda vez que el contratista presentó i) Recusación contra el ex Ordenador del gasto y ii) ocasión del impedimento del Subsecretario de Coordinación Operativa con memorando 3-2024-4868 del 16/07/2024. Mediante Resolución 408 del 31/07/2024, se resolvió Aceptar el impedimento presentado por CAMILO ANDRES PEÑUELA y se designa como Subsecretario de Coordinación Operativa CARLOS ANDRES DANIELS JARAMILLO, Subsecretario del Despacho, Código 45 - Grado 8, de Ia Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de Ia Secretaria Distrital del Habitat. Resolución 424 del 15-08-2024 resuelve recusación. Comunicada con oficio 2-2024-38041 -del 21-08-2024. -Memorando 2-2024-39510 del 30-08-2024: Subsecretario ad-hoc informa instalación audiencia para el lunes 02-09-2024. Sesión 1: 02/09/2024; Sesión 2: 03/09/2024; Sesión 3: 10/09/2024 -Resolución 467 del 12-09-2024 delega Subsecretaria Gestión Corporativa el trámite de procesos sancionatorios. Memorando 3-2024-7305 del 04-10-2024 Subsecretaria de Gestión Corporativa manifiesta impedimento. -Resolución 551 del 18 de octubre 2024: Resuelve no aceptar el impedimento. Comunicada con memorando 3-2024-7752 de la misma fecha. -Correo electrónico del 24-11-2024: Contratista comunica admisión de demanda de controversias contractuales por el incumplimiento de la SDHT del contrato. Proceso radicado 250002336000202400054300, que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De la demanda se videncia según consulta del proceso las siguientes actuaciones: -Radicación demanda: 23-09-2024 -Inadmite demanda: 18-10-2024 -Admite demanda: 21-11-2024 -Memorando 3-2024-8863 del 26-11-2024: Solicita a Subsecretaría Jurídica información respecto de, puntualmente: i) Cuáles son las pretensiones de la demanda y los sujetos procesales, ii) ¿Existe auto admisorio de la demanda?; ii) ¿la SDHT fue notificada del auto admisorio? Ii) ¿Cuándo fue llevado este asunto a Comité de Conciliación y cuál fue la recomendación de sus miembros? -Memorando 3-2024-8978 del 29/11/2024: la Subsecretaría Jurídica no brinda claridad en indicar el momento a partir del cual se pierde la competencia, motivo por el cual se solicitó aclaración mediante memorando 3-2024-9574 del 10-12-2024. -Memorando 3-2024-9574 del 10/12/2024: Se solicita formalmente a la Subsecretaría Jurídica concepto Jurídico en relación con la pérdida de competencia para tramitar un proceso administrativo sancionatorio contractual, cuando el contratista presenta demanda de controversias contractuales. -Memorando 3-2024-9574 del 10/12/2024: Se solicita formalmente a la Subsecretaría Jurídica concepto Jurídico en relación con la pérdida de competencia para tramitar un proceso administrativo sancionatorio contractual, cuando el contratista presenta demanda de controversias contractuales. -Auto de 18-12-2024 proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B-: DECRETAR la medida cautelar solicitada por la parte actora, en consecuencia, SUSPENDER PROVISIONALMENTE los efectos jurídicos de los siguientes actos administrativos a partir de la notificación de la presente providencia, de acuerdo con las consideraciones expuestas: i) Resolución 28 del 18 de enero 2024 que declaró el incumplimiento del contratista e impuso multa por la suma de $506.488.716,00. ii) Resolución 120 del 22 de febrero 2024, por medio de la cual fue confirmada la Resolución 28 del 18 de enero 2024. Memorando 3-2025-3779 del 23-04-2025, se solicita al supervisor del contrato proceda a informar a la compañía aseguradora que ampara el cumplimiento de sus obligaciones la existencia del proceso judicial, para los efectos que considere pertinente la compañía mencionada.
1124-2023 | CONSORCIO UNIOBRAS NOVA URBANO | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. | 2023-11-20 | 2025-02-19 | 3-2024-3507 del 17/05/2023 3-2024-3379 del 23/05/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Mediante oficio 1-2024-23560 y memorando 3-2024-4135 del 24-06-2024, informa “ALCANCE AL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO RADICADO 1-2024-15620 CTO 1124-2023” del 19 de junio de 2024 por medio del cual la Interventoría del citado contrato informa que a la fecha las causales de presunto incumplimiento se encuentran superadas. Escrito allegado por la interventoría Consorcio San Juan 005, en el marco del proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento Contrato 1124-2023 que adelanta la Subdirección Administrativa en contra del Consorcio Uniobras Nova Urbano
1070-2022 | CONSORCIO INGENIERIA I | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 2022-11-16 | 2024-05-19 | 3-2024-3994 del 17/06/2024 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 426 del 16/08/2024 | ARCHIVO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO | Mediante memorando 3-2024-5114 del 22/07/2024 la Subdirección de Operaciones solicita "se evalúe y se revise la solicitud de la interventoría relacionada con el cierre del proceso sancionatorio al Contratista Ingeniería I, por el presunto incumplimiento de las obligaciones asociadas al contrato No. 1070 de 2022, al haberse superado las causas que le dieron origen" A su vez la INterventotía certifico con radicado 1-2024-26996 del 19/007/2024 que las situaciones de incumplimiento ya fueron superadas. Se debe proyectar resolución de archivo una vez se reciba comunicacion respecto del impedimento del Subsecretario de Coordinación Operativa con memorando 3-2024-4868 del 16/07/2024. Mediante Resolución 408 del 31/07/2024, se resolvió Aceptar el impedimento presentado por CAMILO ANDRES PEÑUELA y se designa como Subsecretario de Coordinación Operativa CARLOS ANDRES DANIELS JARAMILLO, Subsecretario del Despacho, Código 45 - Grado 8, de Ia Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de Ia Secretaria Distrital del Habitat. Se profirió la Resolución No. 426 del 16 de agosto de 2024, “Por la cual se ordena el cierre y archivo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra No.1070 de 2022.” Mediante correo electrónico del 22 de agosto se dio cumplimiento al art. 4° de la resolución, comunicando a contratista, aseguradora, supervisor del contarto e interventoría del acto administrativo proferido.
1280-2022 | CONSORCIO LAND/ENTROPÍA | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES DE ACUPUNTURA URBANA, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 2023-01-23 | 2023-10-11 | 3-2024-4554 del 05/07/2024 3-2024-8266 del 06/11/2024 | 2025-01-30 | [10 empty] | ACTIVO | -Se recibió solicitud con memorando 3-2024-4554 del 05/07/2024. -Se devolvió con memorando 3-2024-4996 del 18-07-2024. -Se dio alcance subsanado las observaciones con memorando del 3-2024-8266 del 06/11/2024. -Mediante oficio 2-2024-57613 del 10 de diciembre de 20254, se citó al contratista a audiencia para el 30/12/2024. -Mediante oficio 1-2024-46520 del 26-12-2024, el apoderado del contratista, solicita reprogramar la audiencia, teniendo en cuenta que tiene otras audiencias (remite comprobante). -Mediante oficio 2-2024-61048 se reprograma la audiencia para el jueves 23 de enero de 2024 a las 8:30 am. - Oficio 1-2025866 del 13-01-2025. Apoderado contratista solicita acceso al link de los anexos del oficio de citación. -Oficio 1-2025-1440 del 20-01-2024 seguro mundial aporta poder y al link de los anexos del oficio de citación. -Oficio 2-2025-2527 del 22-01-2025, informa acceso a la carpeta de anexos del oficio de citación y reprograma audiencia para el 30-01-2025 a las 10:00 a.m -Sesión No. 1 del 30 de enero de 2025: Se instala la audiencia; previo a rendir descargos el apoderado del contratista informa que la carpeta donde reposan los anexos falta 13 documentos. Solicita se subsane esta situación para poder ejercer debidamente su defensa. Solicitud que es coadyuvada por la Aseguradora. Se programa la sesión No. 2 para le 10 de febrero. -Oficio 1-2025-4204 del 7-02-2025: Solicitud reprogramación audiencia por no encontrase los anexos en el drive. - Oficio 2-2025-5382 del 10-02-2025, reprograma audiencia para el 11-02-2025. -Sesión No. 2 del del 11-02-2025: Auto No. 1 proferido en audiencia que decidió: Corregir la irregularidad en la actuación administrativa sancionatoria respecto de la presente actuación administrativa sancionatoria, y Ordenó la incorporación a la carpeta denominada “evidencias aportadas”, que hacen parte del oficio de citación 2-2024-57613, los documentos faltantes, esto es del folio 30 al 41 inclusive. Se otorgan 3 días para estudiar y se reprograma para el viernes 14 a las 10:00am -Sesión No. 3 del 14 de febrero de 2025: se rinden descargos por parte de Contratista, Aseguradora, así mimo se aportan y solicitan unas pruebas. Se informa que la sesión No. 4 -Memorando 3-2025-2041 del 27/02/2025 suscrito por el Subdirector de Operaciones donde solicita el aplazamiento de la audiencia programada otorgando un plazo adicional que nos permita atender adecuadamente los requerimientos del proceso de una forma integral y sustentada. -Oficio2-2025-9863 del 04 de marzo, reprograma audiencia para el 20 de marzo a las 14:30 horas. -Oficio 2-2025-13212 del 20 de marzo, reprograma audiencia para el 09 de abril a las 15:00 horas. -Oficio 2-2025-17620 del 09-04-2025, reprograma audiencia para el 06 de mayo a las 15:00 horas. -Correo electrónico del 4 de mayo en el cual se remite el proyecto de Auto “Por el cual se deciden las solicitudes probatorias presentadas en el proceso de presunto incumplimiento del contrato de obra No. 1280 de 2022, suscrito entre la Secretaría del Hábitat y el Consorcio LAND / ENTROPÍA”
1152-2022 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VANAN SAS | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS NUEVAS RURALES EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | 2022-11-30 | 2024-03-16 | 3-2024-4942 del 17/07/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Mediante correo electrónico del 14/08/2024 la Subdirectora Administrativa solicitó al Subsecretario de Coordinación Operativa y al Subdirector de Operaciones señalar qué procedimiento seguir teniendo en cuenta que este contrato no fue incluido en la resolucion que acepto el impedimento inicial. Mediante memorando 3-2024-5820 del 14/08/2024, se remitió al despacho de la Secretaria de Hábitat, impedimento por parte del funcionario camilo peñuela para conocer del presente proceso. Impedimento resuelto por medio de la Resolución NO. 452 de 02-09-2024. -Mediante correo electrónico del 05-09-2024, se solciitó al Subdirector de Operaciones lo siguiente: Como quiera que el informe de interventoría radicado con oficio No. 1-2024-26793 y que sirvió de base para generar el trámite de presunto incumplimiento, fechado el 26 de junio de 2024 y radicado a la entidad el 17 de julio de 2024, señalaba que como presunto incumplimiento, que "a la terminación del plazo contractual, 16 de marzo del 2024, el porcentaje ejecutado real corresponde al 92%, el 30% del ofrecimiento adicional y el no cumplimiento del requerimiento estructural en ninguna vivienda, solicitamos de su amable colaboración y de los profesionales se su subdirección con el fin de que nos informe de manera precisa, si con corte al día 3 de septiembre (día en que se resolvió el impedimento), aún persisten las situaciones de incumplimiento señaladas en el informe de interventoría y memorando referidos o si las mismas has sido modificadas. Y de ser así si se requiere de actualización del informe de interventoría o si el mismo presentado sirve de base para proceder a la citación del contratista a audiencia." Con memorando 3-2024-7916 del 10-10-2024 se informó que: "Como quiera que la subdirección a la fecha no ha recibido respuesta y con el fin de determinar las acciones a sugerir a la subsecretaria delegada para tramitar los procesos sancionatorios, se solicita de manera urgente se informe el estado actual del contrato y se informe si se requiere continuar con el proceso reiterando la solicitud mencionada respecto de la actualización o no del informe que dio origen a la solicitud de inicio del proceso en mención
707-2024 | JARGU S.A Corredores de Seguros | PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS Y ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN Y EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS, PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT O AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARÉ A SER LEGALMENTE RESPONSABLE | 2024-05-28 | 2024-11-13 | 3-2024-6403 del 03-09-2024 | 2024-09-27 | 2024-11-13 | 600 del 13/11/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ARCHIVADO | Resolución No. 600 el 13 de noviembre de 2024 “Por la cual se ordena el cierre y archivo del Procedimiento Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento del Contrato de Consultoría No. 707 de 2024.”
1135-2024 | CONSORCIO INTER VIVIENDA RURAL S&P | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINIS- TRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE AS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT” | 2022-11-30 | 2024-03-16 | 3-2024-8255 del 05/11/2024 | 2025-01-28 | [10 empty] | ACTIVO | -Se recibió solicitud con memorando 3-2024-4554 del 05/07/2024. -Se devolvió con memorando 3-2024-4996 del 18-07-2024. -Se dio alcance subsanado las observaciones con memorando del 3-2024-8266 del 06/11/2024. -Mediante oficio 2-2024-57613 del 10 de diciembre de 2024, se citó al contratista a audiencia para el 30/12/2024. -Mediante oficio RuralS&P-2022-0502 del 26 de diciembre de 2024, remitido por medio de correo electrónico solicita la Nulidad del oficio de citación por indebida notificación. Argumenta que: 1. Se evidencian deficiencias en el acto de citación, en el cual se notifica al señor Pedro Mauricio Beltrán Dulcey como representante legal del Consorcio Inter Vivienda Rural S&P. Sin embargo, esta información es incorrecta, ya que el señor Pedro Beltrán no es actualmente miembro activo ni representante legal del consorcio ni de la empresa principal consorciada 2. Indebida notificación a la empresa consorciada: CONSTRUMARCA SAS, cambió su razón social y también cambió de representante legal, y ahora su denominación actual es GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS sigla GRUCOING S.A.S., representada legalmente por la doctora LUZ ÁNGELA JARAMILLO DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.720.597 de Bucaramanga, empresa que no fue citada, ni tampoco notificada, razón por la cual no pudo ejercer el derecho de defensa y contradicción respecto de las imputaciones realizadas por la interventoría en el informe de supervisión. -Mediante oficio 2-2024-61049 del 27-12-2024, se reprograma la audiencia para el 28 de enero de 2024 a las 8:30 am. -Sesión No. 1 del 28 de enero de 2025: Se instala la audiencia y se suspende con el fin de decidir una solicitud de nulidad previamente propuesta en escrito del 26 de diciembre de 2024. -Oficio 2-2025-3838 del 30 de enero de 2025, informa que la sesión No. 2 se llevará a cabo el miércoles 5 de febrero a las 11:00 horas, como fue anunciado en la diligencia. -Sesión No. 2 del 05 de febrero de 2025: Se instala la audiencia, Sin embargo, se suspende, con el fin de decidir una solicitud de nulidad o lectura de la decisión que resuelve la nulidad presentada pro el Consorcio Sesión No. 3 del 06 de febrero de 2025: Se profiere Auto No. 1 “Por medio del cual se declara improcedente la solicitud de corrección de irregularidades, dentro del proceso administrativo contractual tramitado en contra de CONSORCIO INTER VIVIENDA RURAL S&P , por la ejecución del Contrato 1135 de 2022” que decidió: “Primero: Declarar improcedente la solicitud de corrección de irregularidades, planteada por el contratista, respecto de la presente actuación administrativa sancionatoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Segundo: la presente decisión, se entiende notificado en el presente acto público. Tercero: Continuar el procedimiento reglado por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 Cuarto: Contra la presente decisión no procede ningún recurso, de conformidad a los artículos 74 y 75 de la Ley 1437 de 2011 y 86 de la Ley 1474 de 2011” -Sesión No. 4 del 12-02-2025: Se rinden descargos por parte de Contratista, Aseguradora, así mimo se aportan y solicitan unas pruebas. Se informa que la sesión No. 5 se programó para el 20 de febrero de 2025. -Memorando 3-2025-1664_1 del 19 de febrero de 2025, el Subdirector de Operaciones solicita se reprograme la audiencia. -Oficio 2-2025-7108_1 de 19-02-2025, reprograma sesión No. 5 para el 06-03-2025. -Memorando 3-2025-2233 del 05-03-2025, el Subdirector de Operaciones solicita se reprograme la audiencia. -Oficio 2-2025-10338 del 5-03-2025 reprograma audiencia para el 25 de marzo de 2025. -Oficio 2-2025-10338 del 25-03-2025 reprograma audiencia para el 03 de abril de 2025. -Sesión No. 5 del 03 de abril de 2025 se da lectura al decreto de pruebas que se decidió así: “ARTÍCULO PRIMERO: Oficiar al Subdirector de Operaciones, Supervisor del Contrato, para que en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la presente audiencia, presente un informe que identifique lo siguiente: 1. Indique los informes presentados por el contratista, frente a los establecidos en las obligaciones contractuales. 2. Fechas en que fueron presentados y los periodos que comprende cada informe, 3. Establecer si estos informes cumplen con todos los aspectos contractualmente establecidos. 4. Informar si los informes presentados por el contratista fueron aprobados por la supervisión del contrato. 5. Señalar los medios a través de los cuales los informes fueron allegados aportando el soporte o constancia de recibido. ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el decreto de la prueba de incorporación de los documentos solicitados por el apoderado respecto de la Cesión del Contrato de Obra No. 1152 de 2022 del 28 de diciembre de 2023 (donde el Consorcio Esfuerzo Vertical Hábitat cede a la empresa Comercializadora y Constructora Vanan S.A.S.), junto con sus antecedentes y la Prórroga No. 1 suscrita el 26 de mayo de 2023 para el contrato de obra No. 1152 de 2022, de acuerdo con lo descrito en la parte considerativa del presente auto. ARTÍCULO TERCERO: Negar las pruebas testimoniales solicitadas, de acuerdo con lo descrito en la parte considerativa del presente auto. ARTÍCULO CUARTO: Negar la prueba de inspección a la obra solicitada, de acuerdo con lo descrito en la parte considerativa del presente auto. ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión informando que contra la misma no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 40 del CPACA.” Contra la decisión proferida el apoderado del contratista interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Se suspende la sesión para estudiar el recurso y se reprograma para continuar la audiencia el jueves 24 de abril de 2025. Oficio 2-2025-19848 del 23-04-2025, reprograma audiencia para el 08 de mayo de 2025. -Correo electrónico del 4 de mayo se remite proyecto de auto que “Declara improcedente la solicitud de recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesta por el CONSORCIO INTER VIVIENDA RURAL S&P contra la decisión de pruebas, por las razone expuestas”.
1115-2023 | MARAN S.A.S | DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS SEGMENTOS VIALES 19011177, 19011328, 19011485 Y 19011179 EN EL BARRIO LOS ALPES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE HACE PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DEFINIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU CULMINACIÓN Y EJECUTAR SU CONSTRUCCIÓN | 2023-08-29 | 2024-05-28 | 3-2024-8211 del 05/11/2024 | 2025-02-13 | [10 empty] | ACTIVO | -Oficio 2-2024-57622 del 10 de diciembre de 20254, se citó al contratista a audiencia para el 27/12/2024. -Oficio 2-2024-61045 del 27/12/2024, se reprogramó sesión No. 1 para el 23 de enero de 2024 a las 8:30 am. - Oficio 2-2025-2425 del 22/01/2025: reprogramó audiencia para el 29 de enero de 2025. -Oficio 2-2025-3398 del 28-01-2025: se informa que de acuerdo con la solicitud de transacción radicada por el contratista MARAN S.A.S., con los números 1-2024-43595 y su alcance 1-2024-43673, se reprograma la sesión No. 1 para el 13 de febrero de 2025. - Memorando 3-2025-1300 del 07-02-2025: se devolvió el trámite de transacción a la Subdirección de Barrios. -Oficio 2-2025-4743 del 05/02/2025: Subdirección de barrios responde al contratista que la propuesta de transacción presentada no garantiza la finalización de las obras conforme a las características técnicas establecidas en el contrato inicial, ni ofrece una solución integral a las condiciones específicas bajo las cuales se llevó a cabo la contratación Sesión No. 1 del 13-02-2025: Se presentan descargos por parte del contratista y se solicitan pruebas. -Mediante memorando 3-2025-1811_1 del 24 feb 2025 la subdirección de Barrios pide aplazar la Sesión No. 2, con el fin de realizar de manera adecuada la revisión de los 196 folios suministrados por el contratista MARAN SAS, mediante el documento “COP-1115-2023-574 Descargos_presunto_incumplimiento_COP-1115- 2023-572_Rta_incumplimiento” y sus 160 anexos. -Oficio 2-2025-8108 del 24-02-2025 se reprogramó la sesión No 2 para el 18 de marzo de 2025. -Oficio 2-2025-12718 del 18-03-2025, se reprogramó la sesión No 2 para el 01 de abril de 2025. -Oficio 2-2025-15107 del 28-03-2025se reprogramó la sesión No 2 para el 15 de abril de 2025. -Oficio 2-2025-16930 del 07-04-2025, se reprogramó la sesión No 2 para el 24 de abril de 2025. -Oficio 2-2025-19847 del 23-04-2025 se reprogramó la sesión No 2 para el 28 de abril de 2025. Sesión No. 2 del 28-04-2025 y 29-04-2025: Se decretan las siguientes pruebas: “ARTÍCULO PRIMERO; Ordenar la incorporación de lo documentales las aportadas en su escrito de descargos del 13 de febrero de 2025, allegado mediante correo electrónico con oficio COP-1115-2023-574, descritas en folios 197 a 196 del citado documento que contiene ciento sesenta (160) archivos y que reposan en el siguiente link; así mismo las grabaciones de los comités de seguimiento semanal https://onedrive.live.com/?id=5F09D58763B09906%21172570&cid=5F09D58763B09906 ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la incorporación de los documentos aportados por la apoderada de la compañía aseguradora: 1) Condiciones generales de las garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales – ley 80 de 1993 y decreto 1082 de 2015, en cinco (5) folios); 2) copia de la garantía única de cumplimiento No. 154061 anexo cero (0) en ocho (8) folios; 3) copia de la garantía única de cumplimiento No. 154061 anexo uno (1) en nueve (9) folios, 4) copia de la garantía única de cumplimiento No. 154061 anexo dos (2) en nueve (9) folios, 5) copia de la garantía única de cumplimiento No. 154061 anexo tres (3) en diez (10) folios; 6) copia de la garantía única de cumplimiento No. 154061 anexo cuatro (4) en trece (13) folios. ARTÍCULO TERCERO: No decretar como prueba la realización de la visita técnica solicitada por el contratista Maran SAS, por las razones expuestas, ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión informando que contra la misma no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 40 del CPACA” Se informa, terminada la sesión, que por medio de oficio de oficio se informará la nueva fecha de sesión No. 3 para continuar la audiencia. Nota: El informe con base en que se emitió citación fue elaborado por la supervisión del contrato de interventoría y área misional del proyecto, toda vez que después de varios requerimientos la interventoría no presentó el informe para iniciar el proceso sancionatorio. La interventoría se ejecutó mediante el Contrato 1118-2023.
1339 -2024 | CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2024-08-26 | 2025-04-25 | 3-2024-8544 del 14/11/2024 | 2024-12-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | - Con el oficio 2-2024-56628 del 4-12-2024 se citó a audiencia al contratista. - Medinate oficio 2-2024-58422 del 13/12/2024 se informó al contratista que no se llevaría a cabo la audiencia en razon a que mediante memorando 3-2024-9473 del 9 de diciembre de 2024, el Subdirector de Operaciones traslada el oficio radicado bajo el número No. 1-2024-42489 el cual tiene por asunto “REMISIÓN PRODUCTOS FASE I - FACTIBILIDAD CTO DE CONSULTORÍA 1339/24” del 25 de noviembre de 2024, mediante el cual la interventoría Soliun S.A.S remite los soportes de cumplimiento de los productos de la Fase 1 – Factibilidad del proyecto e informa que evidencia superados los hechos relacionados en el presunto incumplimiento del contrato No. 1339 de 2024 contra del Consorcio Arquitectura y Espacio Urbano, el cual fue remitido a la entidad contratante mediante el radicado No. 1-2024-36153 del 02 de octubre de 2024.
1340-2024 | CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR. | 2024-08-26 | 2025-04-25 | 3-2024-8683 del 20/11/2024 | 2024-12-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO INICADO | Con el oficio 2-2024-56600 del 4-12-2024 se citó a audiencia al contratista - Mediante oficio 2-2024-58421 del 13/12/2024, se informó al contratista que no se llevaría a cabo la audiencia en razon a que mediante memorando 3-2024-9685 del 12 de diciembre de 2024, el Subdirector de Operaciones traslada el oficio radicado bajo el número No. 1-2024-42484 el cual tiene por asunto “REMISIÓN PRODUCTOS FASE I - FACTIBILIDAD” del 25 de noviembre de 2024, mediante el cual la interventoría Soliun S.A.S., informa mediante el presente comunicado se evidencian superados los hechos relacionados en el presunto incumplimiento del contrato No. 1340 de 2024, remitido a la entidad contratante mediante el radicado No. 1-2024-36155 del 02 de octubre de 2024.
1118-2023 | UNIÓN TEMPORAL ESPACIO PÚBLICO CIUDAD BOLÍVAR | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LOS SEGMENTOS VIALES 19011177,19011328,19011485, Y 19011179, EN EL BARRIO LOS ALPES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE HACEN PARTE DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DEFINIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU CULMINACIÓN Y EJECUTAR SU CONSTRUCCIÓN | 2023-08-29 | 2024-08-28 | 3-2024-9703 del 12-12-2024 | [11 empty] | ACTIVO | -Mediante memorando 3-2024-9703 del 12-12-2024, se remitió a la subdirección administrativa solicitud de inicio del proceso sancionatorio. -Mediante oficio 2-2025-7789 del 21-02-2025 se citó al contratista a audiencia para el 20-03-2025. -Oficio 2-2025-13102 del 19-03-2025 reprograma sesión No. 1 para el 26-03-2025. -Oficio 2-2025-13947 del 26-03-2025, reprograma sesión No. 1, para el 22 de abril a las 15:00 horas. -Oficio 2-2025-17008 del 07-04-2025, reprograma sesión No. 1 para el 25 de abril de 2025. -Oficio 2-2025-20212 del 25-04-2025, reprograma sesión No. 1 para el 30 de abril de 2025. -Oficio 2-2025-21129 del 29-04-2025, reprograma sesión No. 1 para el 15 de mayo de 2025.
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aplica a todos
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aplica solo a persona juridica

## Cobro Persuasivo - Coactivo
No CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | No. Resolución | Concepto | Valor | No. Radicado Cobro Persuasivo | No. radicado Cobro Coactivo | Valor Recaudado | Observaciones
205-2020 | REYSON YORMAN ESTUPIÑAN SILVA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO PARA SUSTANCIAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.". | 485 del 05/11/2020 | Sanción | 5500000 | 2-2023-66442 del 13/09/2023 2-2023-69860 del 29/09/2023 | 2-2024-35523 del 31/07/2024 | 0
898-2021 | MARÍA EUGENIA MORENO MARÍN | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REVISIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DESARROLLO DE TRÁMITES Y DEMÁS ROCEDIMIENTOS QUE SE REQUERÍAN EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES DE ARRENDADORES Y ENAJENADORES MATRICULADOS Y REGISTRADOS ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO. | 801 del 23/09/2023 827 del 05/10/2023 | Sanción | 2992000 | 2-2024-34975 del 30/07/2024 | 2-2024-39171 28/08/2024 | 0
862-2022 | ALVARO JOSE SALAS MORALES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ENAJENCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ | 814 del 27/09/2023 | Sanción | 2629361 | 2-2024-34336 del 24/07/2024 |  | 0