## R.J.BGA-PDC
CRONOGRAMA DE OBRA
OBJETIVO: diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestuctura organizacional de la empresa contratista, los recursos humanos, tecnicos y los procedimientos estrategicos que se llevaran a cabo de manera efectiva y segura con el fin de reducir el retraso en la ejecucion de la obra
OBJETO: "OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA (S), EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD". | [93 empty] | FECHA DE INICIO |  | 2025-06-12
# | ACTIVIDAD | PERIODO DE EJECUCION | [91 empty] | No. DE CUADRILLAS | COMPOSICION DE CUADRILLAS | HORARIOS DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
|  | JUNIO | [18 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OFICINA 402
1.28 | DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 12 to JUNIO 13
1.29 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 12 to JUNIO 13
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 14 to JUNIO 15
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 18 to JUNIO 19
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 18 to JUNIO 19
11.11 | PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 15 to JUNIO 17
11.12 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 15 to JUNIO 17
2 | DRA CLAUDIA ARDILA
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 16 to JUNIO 19
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 16 to JUNIO 19
3 | OFICINA 253
1.28 | DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 13 to JUNIO 14
1.29 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 13 to JUNIO 14
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 15 to JUNIO 16
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 17 to JUNIO 18
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 17 to JUNIO 18
11.11 | PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 16 to JUNIO 17
11.12 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 16 to JUNIO 17
3.1 | REPARACION CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM
4 | OFICINA 254
1.28 | DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 20 to JUNIO 21
1.29 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 20 to JUNIO 21
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 22 to JUNIO 23
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 24 to JUNIO 25
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 24 to JUNIO 25
11.11 | PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 23 to JUNIO 24
11.12 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 23 to JUNIO 24
13.2 | PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE DOBLE MARCO, HERRAJES Y CERRADURA CON 2 LLAVES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
5 | OFICINA 436
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 22 to JUNIO 23
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 22 to JUNIO 23
14.10 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN HIERRO (INCLUYE LAVADO PINTURA ANTICORROSIVA, LUBRICACION DE BISAGRAS Y CERRADURAS, REPARACION Y REMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 16
15.10 | VIDRIO TEMPLADO E=5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 20 to JUNIO 21
6 | OFICINA 401
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 16 to JUNIO 17
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 16 to JUNIO 17
7 | OFICINA 405
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 18 to JUNIO 19
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 18 to JUNIO 19
8 | OFICINA 415 V1
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 18 to JUNIO 19
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 18 to JUNIO 19
9 | OFICINA 415 V2
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 20 to JUNIO 22
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 20 to JUNIO 22
10 | OFICINA 427
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 23 to JUNIO 25
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 23 to JUNIO 25
10 | OFICINA 119
1.28 | DEMOLICIÓN MORTERO DE PISOS E=+-5CM. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 21 to JUNIO 22
1.29 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISO/MURO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 21 to JUNIO 22
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFINADO PISO EN MORTERO 1:3 E=4 CM. (INCLUYE DILATACIONES, FUNDIDA, NIVELACIÓN, PENDIENTADO REQUERIDOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 23 to JUNIO 25
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 28 to JUNIO 30
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 28 to JUNIO 30
11.11 | PISO EN PORCELANATO SELLADO, TRÁFICO COMERCIAL (PEI V). (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 25 to JUNIO 27
11.12 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA, DISTANCIADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 25 to JUNIO 27
11 | CORRECCION DE PUERTAS OFICINAS 407, 408, 427
13.1 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA. (INCLUYE LIJADO, TAPAPOROS, MACILLA, PINTURA, CAMBIO DE HERRAJES NECESARIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 24
12 | SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y AVISOS INFORMATIVOS
20.7 | CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 360 L | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 26 to JUNIO 30
20.8 | CONTENEDOR CON LLANTAS EN CUALQUIER COLOR DE 770 L | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 26 to JUNIO 30
20.1 | SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL ESPACIOS, ACRÍLICO + SOPORTES ACERO INOX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 26 to JUNIO 30
13 | BATERIAS SANITARIAS
11.16 | MESÓN EN GRANITO PULIDO. ANCHO <60CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO NECESARIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 26 to JUNIO 30
14.11 | PERSIANA EN ALUMINIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 30
16.3 | SANITARIO DE PISO LÍNEA INSTITUCIONAL. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 30
16.7 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR TIPO AQUAJET O SIMILAR CON GRIFERÍA TIPO PUSH. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SIFÓN, DESAGÜE, ACCESORIOS NECESARIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 29 to JUNIO 30
19.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 18W DE EMPOTRAR | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 29 to JUNIO 30
15.13 | ESPEJOS FLOTADOS Y BISELADOS DE 5 MM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 30
16.13 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 30
16.14 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE JABÓN 36 ONZ EN ACERO INOXIDABLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 30
14 | DUCHAS SOTANO
9.6 | CIELO RASO EN PVC 10 MM COLOR DE ELECCIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA Y TODO LO REFERENTE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 27 to JUNIO 30
15.9 | DIVISIONES PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO E=10 MM Y PERFIL DE ALUMINIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 26 to JUNIO 30
19.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 18W DE EMPOTRAR | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 29 to JUNIO 30
14.11 | PERSIANA EN ALUMINIO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 29 to JUNIO 30
15.1 | CERRADURA TIPO BAÑO TIPO MANIJA CROMADA O SIMILAR. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 29 to JUNIO 30
14.12 | PERSIANA EN ALUMINIO H= <0,50 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MARCO, HERRAJES, ACCESORIOS) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JUNIO 29 to JUNIO 30
15 | OFICINAS 402, 408 Y 409
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 1 to JULIO 3
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 1 to JULIO 3
16 | OFICINAS 410, 412 Y 413
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 4 to JULIO 6
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 4 to JULIO 6
17 | OFICINAS 414, 416 Y 416V2
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 7 to JULIO 9
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 7 to JULIO 9
18 | OFICINAS 417V2, 419 Y 419V2
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 10 to JULIO 12
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 10 to JULIO 12
19 | OFICINAS 420V2, 421V2 Y 428
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 13 to JULIO 15
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 13 to JULIO 15
20 | OFICINAS 430, 433 Y 434
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 16 to JULIO 18
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 16 to JULIO 18
21 | BIBLIOTECA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVA
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 19 to JULIO 21
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 19 to JULIO 21
22 | SECRETARIA JUSTICIA Y PAZ, CLUDIA YOLANDA RODRIGUEZ
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 22 to JULIO 23
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 22 to JULIO 23
23 | OFICINAS 301 Y 302
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 24 to JULIO 25
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 24 to JULIO 25
24 | OFICINAS 304 Y 309
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 26 to JULIO 27
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 26 to JULIO 27
25 | OFICINAS 310, 311 Y 312
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 28 to JULIO 30
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 28 to JULIO 30
26 | OFICINAS 313, 314 Y 315
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 31 to AGOSTO 2
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: JULIO 31 to AGOSTO 2
27 | OFICINAS 317, 318 Y 319
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 5
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 5
28 | OFICINAS 322, 324 Y 325
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 6 to AGOSTO 8
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 6 to AGOSTO 8
29 | OFICINAS 326, 328 Y 331
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 9 to AGOSTO 11
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 9 to AGOSTO 11
30 | OFICINAS 331, 334 Y 335
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 14
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 12 to AGOSTO 14
31 | OFICINAS 336, 337 Y 338
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 15 to AGOSTO 16
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 15 to AGOSTO 16
32 | OFICINAS 339, 340 Y 341
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 17 to AGOSTO 18
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 17 to AGOSTO 18
33 | OFICINAS 344, 347 Y 348
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 20
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 20
34 | OFICINAS 344, 347 Y 348
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 20 to AGOSTO 21
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 20 to AGOSTO 21
35 | OFICINAS 349, 350 Y 352
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 22 to AGOSTO 23
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 22 to AGOSTO 23
36 | OFICINAS 355, 356 Y 357
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 24 to AGOSTO 25
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 24 to AGOSTO 25
37 | OFICINAS 358, 359 Y 360
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 26 to AGOSTO 27
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 26 to AGOSTO 27
38 | OFICINAS 361, 362, JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO Y JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 28 to AGOSTO 30
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 28 to AGOSTO 30
37 | OFICINAS 202, 204 Y 205
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 30 to AGOSTO 31
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 30 to AGOSTO 31
38 | OFICINAS 207, 208 Y 209
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 1
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 1
38 | OFICINAS 210, 211 Y 218
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
39 | OFICINAS 219, 220 Y 223
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
40 | OFICINAS 224, 228 Y 229
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
41 | OFICINAS 231, 233 Y 234
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 5
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 4 to SEPTIEMBRE 5
42 | OFICINAS 235, 236 Y 239
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 6
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 6
43 | OFICINAS 241, 243 Y 245
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 6 to SEPTIEMBRE 7
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 6 to SEPTIEMBRE 7
44 | OFICINAS 247 Y 256
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 8 to SEPTIEMBRE 9
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 8 to SEPTIEMBRE 9
44 | OFICINAS 258 Y 259
10.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 10 to SEPTIEMBRE 11
10.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TECHOS VINILO TIPO 2 A 3 MANOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | [92 empty] | 3 | 3 OFICIAL, 3 AYUDANTES | 7:00 AM- 12:00M 1:00 PM- 5:00 PM | bar: SEPTIEMBRE 10 to SEPTIEMBRE 11
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

## Hoja1
CONTROL DE OFICINAS |  |  |  | CONTROL DE OFICINAS |  |  |  | CONTROL DE OFICINAS
ITEM | No. DE OFICINA | ESTADO | MAESTRO | ITEM | No. DE OFICINA | ESTADO | MAESTRO | ITEM | No. DE OFICINA | ESTADO | MAESTRO
PRIMER Y SEGUNDO PISO PISO |  |  |  | TERCER PISO |  |  |  | CUARTO PISO
1 | 114 | TERMINADO |  | 1 | 301 |  |  | 1 | 401 | PROGRAMADA
2 | 116 | TERMINADO |  | 2 | 302 |  |  | 2 | 402
3 | 119 | PROGRAMADA |  | 3 | 303 | TERMINADO |  | 3 | 403 | TERMINADO
4 | 122 | TERMINADO |  | 4 | 304 |  |  | 4 | 404 | TERMINADO
5 | 123 | TERMINADO |  | 5 | 305 | TERMINADO |  | 5 | 405 | PROGRAMADA
6 | 138 | TERMINADO |  | 6 | 306 | TERMINADO |  | 6 | 405A | TERMINADO
7 | JUZGADO 8 Y 9 | TERMINADO |  | 7 | 307 | TERMINADO |  | 7 | 406 | TERMINADO
8 | 201 | TERMINADO |  | 8 | 308 | TERMINADO |  | 8 | 407 | TERMINADO
9 | 202 |  |  | 9 | 309 |  |  | 9 | 408
10 | 203 | TERMINADO |  | 10 | 310 |  |  | 10 | 409
11 | 204 |  |  | 11 | 311 |  |  | 11 | 410
12 | 205 |  |  | 12 | 312 |  |  | 12 | 411 | TERMINADO
13 | 206 | TERMINADO |  | 13 | 313 |  |  | 13 | 412
14 | 207 |  |  | 14 | 314 |  |  | 14 | 413
15 | 208 |  |  | 15 | 315 |  |  | 15 | 414
16 | 209 |  |  | 16 | 316 | TERMINADO |  | 16 | 415 | PROGRAMADA
17 | 210 |  |  | 17 | 317 |  |  | 17 | 415V2 | PROGRAMADA
18 | 211 |  |  | 18 | 318 |  |  | 18 | 416
19 | 212 | TERMINADO |  | 19 | 319 |  |  | 19 | 416V2
20 | 213 | TERMINADO |  | 20 | 320 | TERMINADO |  | 20 | 417 | TERMINADO
21 | 215 | TERMINADO |  | 21 | 321 | TERMINADO |  | 21 | 417V2
22 | 216 | TERMINADO |  | 22 | 322 |  |  | 22 | 418 | TERMINADO
23 | 217 | TERMINADO |  | 23 | 323 | TERMINADO |  | 23 | 418A | TERMINADO
24 | 218 |  |  | 24 | 324 |  |  | 24 | 419
25 | 219 |  |  | 25 | 325 |  |  | 25 | 419V2
26 | 220 |  |  | 26 | 326 |  |  | 26 | 420 | TERMINADO
27 | 221 | TERMINADO |  | 27 | 327 | TERMINADO |  | 27 | 420V2
28 | 223 |  |  | 28 | 328 |  |  | 28 | 421 | TERMINADO
29 | 224 |  |  | 29 | 329 | TERMINADO |  | 29 | 421V2
30 | 225 | TERMINADO |  | 30 | 330 | TERMINADO |  | 30 | 422 | TERMINADO
31 | 226 | TERMINADO |  | 31 | 331 |  |  | 31 | 423 | TERMINADO
32 | 227 | TERMINADO |  | 32 | 331 |  |  | 32 | 424 | TERMINADO
33 | 228 |  |  | 33 | 332 | TERMINADO |  | 33 | 425 | TERMINADO
34 | 229 |  |  | 34 | 333 | TERMINADO |  | 34 | 427 | PROGRAMADA
35 | 230 | TERMINADO |  | 35 | 334 |  |  | 35 | 428
36 | 231 |  |  | 36 | 335 |  |  | 36 | 429 | TERMINADO
37 | 232 | TERMINADO |  | 37 | 336 |  |  | 37 | 430
38 | 233 |  |  | 38 | 337 |  |  | 38 | 433
39 | 234 |  |  | 39 | 338 |  |  | 39 | 434
40 | 235 |  |  | 40 | 339 |  |  | 40 | 436 | PROGRAMADA
41 | 236 |  |  | 41 | 340 |  |  | 41 | BIBLIOTECA
42 | 237 | TERMINADO |  | 42 | 341 |  |  | 42 | SALA DE AUDIENCIA PENAL | TERMINADO
43 | 238 | TERMINADO |  | 43 | 342 | TERMINADO |  | 43 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
44 | 239 |  |  | 44 | 343 | TERMINADO |  | 44 | COORDINACION DE ASUNTOS LABORALES | TERMINADO
45 | 240 | TERMINADO |  | 45 | 344 |  |  | 45 | SUSANA AYALA | TERMINADO
46 | 241 |  |  | 46 | 345 | TERMINADO |  | 46 | SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVA
47 | 242 | TERMINADO |  | 47 | 346 | TERMINADO |  | 47 | SECRETARIA LABORAL | TERMINADO
48 | 243 |  |  | 48 | 347 |  |  | 48 | JUAN CARLOS DIETTES | TERMINADO
49 | 244 | TERMINADO |  | 49 | 348 |  |  | 49 | CAROLINA RUEDA | TERMINADO
50 | 245 |  |  | 50 | 349 |  |  | 50 | PAOLA RAQUEL ALVAREZ | TERMINADO
51 | 246 | TERMINADO |  | 51 | 350 |  |  | 51 | SECRETARIA JUSTICIA Y PAZ
52 | 247 |  |  | 52 | 351 | TERMINADO |  | 52 | SORAIDA GARCIA FORERO | TERMINADO
53 | 248 | TERMINADO |  | 53 | 352 |  |  | 53 | LUCRECIA GAMBOA | TERMINADO
54 | 249 | TERMINADO |  | 54 | 353 | TERMINADO |  | 54 | CAMILO BECERRA | TERMINADO
55 | 250 | TERMINADO |  | 55 | 354 | TERMINADO |  | 55 | TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO | TERMINADO
56 | 251 | TERMINADO |  | 56 | 355 |  |  | 56 | MARY AGON | TERMINADO
57 | 252 | TERMINADO |  | 57 | 356 |  |  | 57 | CLAUDIA YOLANDA RODRIGUEZ
58 | 253 | PROGRAMADA |  | 58 | 357
59 | 254 | PROGRAMADA |  | 59 | 358
60 | 255 | TERMINADO |  | 60 | 359
61 | 256 |  |  | 61 | 360
62 | 257 | TERMINADO |  | 62 | 361
63 | 258 |  |  | 63 | 362
64 | 259 |  |  | 64 | 363 | TERMINADO
|  |  |  | 65 | JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
|  |  |  | 66 | JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO
[10 empty] | 30 | 28
[10 empty] | 43 | 44
[10 empty] | 25 | 23