## General
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO para "Formular, Estructurar y Diseñar Proyectos Energéticos Sostenibles para la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Localidades de las Zonas no Interconectadas del País.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | categoría | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser Implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Seguimiento |  | tipo de contrato
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Selección | Inconvenientes presentados en la adquisición de información secundaria | Afectación en el cronograma, alcance y cumplimiento de los componentes del proyecto | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Utilización de las bases de datos de proyectos similares realizados, lecciones aprendidas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Planeación del contrato | Ejecución del contrato | Verificación referencias y posibles comparaciones | Durante la Ejecución del contrato | estructuración
2 | General | Externo | Planeación | Selección | Baja calidad de los datos obtenidos de la informacion secundaria | Replanteo de las posibles soluciones, inconvenientes en los tiempos del cronograma | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Identificación oportuna de la información , busqueda de informacion primaria disponible en las regiones | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Planeación del contrato | Ejecución del contrato | Verificación de calidad de las referencias | Durante la Ejecución del contrato | estructuración
3 | General | Externo | Planeación | Revisión | Problemas presentados para la autorización de licencias y permisos. Los cuales se pueden presentar por trámites que requieren un tiempo prudencial para su respectiva autorización. | Restraso en el cronograma | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | Contratista | Identificación oportuna de los documentos y trámites requeridos para el correcto manejo del proyecto. Tiempos de respuesta que requiere cada trámite requerido | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Planeación del contrato | Ejecución del contrato | Verificacion de la gestión de los trámites requeridos | Durante la planeación del contrato | estructuración | x
4 | General | Externo | Planeación | Revisión | Inconvenientes por bajos potenciales de generacion de energia | Replanteo de las posibles soluciones de energizacion, reprocesos e inconvenientes en los tiempos del cronograma | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Estudiar por lo menos dos alternativas de potencial de generacion de energia | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Planeación del contrato | Ejecución del contrato | Con la identificación de por lo menos dos potenciales de generacion | Durante la Ejecución del contrato | estructuración e implementación | x
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Contratante | Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Actualización permanente de las normas contractuales tributarias, ambientales y demás. | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
6 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Inconvenientes para la realizacion de las reuniones con los operadores de red o prestadores de red. De igual manera con con las entidades publicas que han solicitado apoyo al IPSE | Retraso en la ejecucion del cronograma y por ende en le proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Contacto a priori con todos los actores especificados en la matriz de interesados | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Cierre del contrato | Supervision con los contactos de la matriz de interesados | Mensual | estructuración e implementación
7 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Problemas con la identificacion de los usuarios a beneficiar | Inconvenientes sociales que se puedan presentar. Ademas de sesgar la aplicablidad en la ejecucion. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Socialización del proyecto a la comunidad, buscando los lideres sociales de las regiones. De igual manera buscar la priorizacion de las zonas especificadas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervision de los contactos y socializaciones realizados con las comunidades | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Ausencia de los usuarios en sus vivienda de residencia | Retrasos en la ejecución del proyecto, asi como incremento de costos para visitas posteriores | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Acordar previamente con los lideres sociales los tiempos de aplicación de las visitas, enmarcadas en un cronograma realizado con las comunidades o cambio de usuarios | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervision de losgistica de las vistas a campo. | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Oposición de la comunidad a la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución en la entrega en los plazos establecidos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | Contratista | Socialización del proyecto a la comunidad, dando importancia en el alcance y beneficios de la comunidad, demostrando que planeación del proyecto cubre la necesidad de la población objeto del proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervision de la logistica de las reuniones | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
10 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Afectación en el desarrollo del proyecto a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transportes, situaciones de orden público. | Retrasos en la ejecución en la entrega en los plazos establecidos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista / Contratante | El riesgo será compartido bajo el entendido que cuando sean causas internas del proyecto el contratista debe asumir el riesgo. De esta manera el Contratante asume el riesgo cuando la manifestación del riesgo obedezca a situaciones generales ajenas al contratista y de carácter y efectos generales. Se realizara recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales, y de justificarse esta situación se avaluara la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión o interventor{ia del proyecto | Durante la Ejecución del contrato | todos | nota: revisar en cada contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, sequías o temblores, que imposibiliten el normal desplazamiento de las personas en el Departamento para el cumplimiento del desarrollo del contrato. | Retraso en la entrega del proyecto - variación de costos del proyecto | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista / Contratante | Para mitigar el riesgo revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección y coordinación de visitas para recopilar la información. También de ser necesario, se adoptarán medidas como la suspensión o ampliación del contrato en tanto se supera el riesgo propuesto allegando los soportes necesarios por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
12 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Dificultad de acceso al lugar de ejecución del contrato generada por condiciones climaticas | Condiciones climaticas (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio o ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Estudiar las condiciones climaticas a tráves de registros historicos y predicción de las entidades componentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones) | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Cierre del contrato | Informes del supervisor | Mensual | todos | x
13 | General | Externo | Planeacion/Ejecución | Selección | La zona ya ha sido caracterizada o esta siendo afectada por otro proyecto del mismo tipo | Retrasos en la ejecución y en la entrega en los plazos establecidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar una caracterización adecuada de las zonas a intervenir, estudiando posibles areas de afectacion , revisión de proyectos viabilizados en diferentes fondos y coordinación con la información recibida de otras entidades | 2 | 3 | 5 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Planeación del contrato | Ejecución del contrato | Cruce de informacion con las entidades publicas y los requermientos del contrato | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
14 | Expecifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Perdida de informacion recolectada | Afectación en el cronograma, alcance y cumplimiento de los componentes del proyecto | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Cada vez que se tenga acceso a internet se hace una copias de respaldo de la información | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Cierre del contrato | Supervisión de las copias de respaldo | Semanal (Durante el tiempo de aplicación de las encuestas) | estructuración
15 | Expecifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Negativa a brindar información personal | Afectación en el cronograma, alcance y cumplimiento de los componentes del proyecto | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Socializacion estricta con las comunidades y lideres comunales, sobre el tratamiento de los datos y utilización de la información | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Cierre del contrato | Supervisión de la utilización del consducto regular, junto supervision estricta de la etapa de socialización | Semanal o cuando se requiera | estructuración | x
16 |  | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Conflictos que alteren la seguridad y el orden público | Eventos de terrorismo o alteraciones del orden público que impidan la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista / Contratante | Intervención oportuna por parte de Contratante para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto o revisión de la posibilidad de supender el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Cierre del contrato | Supervisión o interventoría del proyecto. | Mensual | todos | x
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no aprobadas por el contratante | Reclamaciones por parte del contratista al Contratante | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Se dejara constancia de que actividades aprueba el contratante. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
18 | Especifico | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo humano por accidente del personal del proyecto | Afectación del proyecto por accidentes presentados | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir a cabalidad con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, garantizando adicionalmente la vinculación de todo el personal al sistema integral de seguridad social, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión o interventoría a cargo de HSEQ | Durante la Ejecución del contrato | implementación | x
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de no poder acceder a territorios colectivos o solicitud de consultas previas. | Afectación de los cronogramas del proyecto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Socialización adecauada y suscripción de los consentimientos previos, libres e informados por parte de als comunidades étnicas, en caso de oposición, cambio de usuarios plenamente justificados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión a cargo de la Entidad. | Durante la Ejecución del contrato | implementación | x
20 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacional | La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral. | Puede presentarse inconvenientes legales por parte de los trabajadores | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir en su totalidad con la vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, en la cual el Interventor verificará las condiciones. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión a cargo del interventor o supervisión del proyecto | Durante la Ejecución del contrato | todos | x
21 | General | Interno - Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del proyecto por circunstancias no imputables a las partes. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Contratante | Verificacion del cumplimiento del cronograma propuesto para la ejecucion. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Cierre del contrato | Informe del interventor o supervisor | Mensual | todos | x
22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto de equipos: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros. | Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reforzar la vigilancia y seguridad en las herramientas y la zona de ejecución de los trabajos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Cierre del contrato | Implementación de póliticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta | Diario | implementación
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo biólogico y afectación a salud de personal en campo por exposición a virus, bacterias, hongos, parasitos y enfermedades de tipo tropical y selvaticas, además de las relacionadas la emergencia sanitarias por COVID 19 | Riesgo humano por afectación a la salud de personal en campo - Afectación al cronograma de actividades, retraso en la ejecución de actividades y cumplimiento del objeto contractual | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | Contratista | Dar cumplimiento a los protocolos establecidos por autoridad competente sobre bioseguridad (Coronavirus COVID 19) y cumplir con la matriz establecida por el SG-SST del IPSE | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Comunicación permanente entre el IPSE, el Contratista y el Inerventor con el fin de establecer estado de salud de personal en campo (COVID 19) a través del supervisor y SG-SST | Durante la Ejecución del contrato | todos | x

## Probabilidad
Probabilidad del Riesgo
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Impacto
Impacto de Riesgo
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más el uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrarto entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Valoración del riesgo
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del conrtatio de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibiltando la consecucción del objeto contractual
| Califación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoría del Riesgo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo