## Talleres
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander y Arauca
MATRIZ DE RIESGOS
La DirecciónSeccional de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | No definición y alcance del Objeto a Contratar | No publicación de la convocatoria pública | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Sensibilización y acompañamiento a la unidad beneficiaria de la contratación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Unidad solicitante | Elaboración de los estudios y documentos previos | Publicación de la convocatoria pública | Definición precisa del Objeto a contratar | Durante la etapa de planeación
2 | General | Interno | Planeación-Selección | Operacional | Diferencia de costos que se tuvieron al momento de elaboración de los estudios | Nulidad del proceso, Declaratoria de desierto o revocatorio acto de apertura | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Acompañamiento de la Unidad beneficiaria de la contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Unidad solicitante | Elaboración de los estudios y documentos previos | Cierre del proceso y presentación de ofertas. | Elaboración estudio de mercado incluyendo diversas variables | Durante la etapa de planeación
3 | General | Externo | Selleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | División de Estructuración y Contratos | Desde la selección del contratista | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Durante el proceso de selección y ejecución del contrato.
4 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | A partir del incumplimiento de firma del contrato | hacer efectiva la garantía de seriedad | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual.
5 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Supervisor y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
6 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | No existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Liquidación unilateral o probable pérdida de competencia para liquidar el contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista, DSAJ | La Supervisión, con el apoyo de la División de contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Contratista, la Unidad ejecutora de la DSAJ con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde la entrega y recibo de los bienes objeto del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte del supervisor y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente
7 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DSAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DSAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar las obligaciones del contrato, según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la finalización del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros cambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal en el contrato. | Mensual
8 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
9 | General | Interno | contractual | Operacional | Cumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por la prestación de servicios parciales, cuando el contrato no prevé entregas parciales. -cesacion de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. -defecto en los servicios suministrados o realizados. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados, es decir incumplimiento del contrato. | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | el supervisor debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor - Unidad de Compras Públicas | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
10 | General | Externo | contractual | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DSAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentement e aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Unidad tecnica encargada del proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo total de los bienes y/o servicios contratados | la supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
11 | General | Externo | contractual | naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DSAJ - CONTRATISTA | Verificación por parte del Supervisor de los sitios y/o lugares en los cuales se prestarán los servicios contratados | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | El Supervisor y la Unidad Encargada del proyecto. | desde el inicio de la ejecución del contrato. | hasta el recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante los servicios prestados. | Previo a la realización de cada evento o prestación del servicio | Permanente
12 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en la Invitación Pública; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscribpción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el resgitro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Permanente
13 | Especifico | interno | Ejecución | Jurídico | Utilización indebida o revelación de información confidencial. | Genera falta de transparencia en el proceso y probable factor de inseguridad para la entidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Toda la información suministrada al Contratista deberá mantenerse con carácter de confidencialidad. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Unidad técnica supervisora y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La supervisión hará seguimiento y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio por fallas atribuibles al contratista | Indisponibilidad de los Servicios e instalación para las Entidades Compradoras o terceros | Probable | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Permantente validacion de los compromisos contractuales , aplicación de sanciones previstas en el contrato al Proveedor por interrupciones en la prestación de los servicios. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | hasta la liquidación del contrato | La supervisión y la interventoria del contrato realizara el monitoreo permanente del cumplimiento operacional de tal forma que se garantice el cumplimiento de los ANS definios por la Entidad. | Permanente
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia en las instalaciones correspondiente a los sitios donde se realizarán los talleres | Prestacion ineficiente del servicio. Necesidad insatisfecha | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer en los E.P los requisitos en los cuales se debe prestar los servicios contratados | Raro | menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la ejecucion del contrato | Hasta el vencimiento plazo de ejecución. | Realizando visitas previas ak sitio donde se realizarán los eventos | Permanente

## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5